| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Куркинский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 24.03.2020 | № 169 |

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 24.12.2013 № 892 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район"

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 г. № 697 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куркинский район», на основании Устава муниципального образования Куркинский район, Администрация муниципального образования Куркинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 24.12.2013 № 892 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями Администрации муниципального образования Куркинский район (Иосифова С.И.) обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Администрации

муниципального образования

Куркинский район                                                                                          Г.М. Калина

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Куркинский район

от 24.03.2020 № 169

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Куркинский район

от 24.12.2013 № 892

- Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район "Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район"

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район»

| - Ответственный исполнитель программы | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| --- | --- |
| - Соисполнители программы | - Государственное учреждение здравоохранения «Куркинская центральная районная больница», государственное учреждение Тульской области «Управление социальной защиты населения Куркинского района», отдел коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры Администрации муниципального образования Куркинский район, отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район, финансовое управление Администрации муниципального образования Куркинский район, отдел экономического развития и имущественных отношений муниципального образования Куркинский район, муниципальные образования Куркинского района, муниципальные образовательные организации муниципального образования Куркинский район. |
| - Программно-целевые инструменты программы | - Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район»; - подпрограмма 2 «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район»; - подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район»; - подпрограмма 4 «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район»; - подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - подпрограмма 6 «Доступная среда» - подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район» |
| - Цели программы | Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Куркинский район. |
| - Задачи программы | Совершенствование содержания и технологий общего образования; создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций общего образования; повышение уровня оплаты труда работников образовательных организаций; обеспечение качественных условий обучения; создание дополнительных условий для духовно-нравственного воспитания и творческого развития обучающихся. |
| - Показатели программы | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона; доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене; удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона; количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации; количество учителей русского языка, прошедших повышение квалификации по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) нового поколения и поддержки российской культуры и русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации; доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет; доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций; количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания; количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках муниципальной программы (далее - Программа), к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы; доля муниципальных организаций, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций, количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования Администрации Куркинский район и подведомственными учреждениями; доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| - Этапы и сроки - реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2022 год |
| - Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы: 1663179,54 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 170212,2 тыс. рублей; 2015 год – 161492,24 тыс. рублей; 2016 год – 164052,2 тыс. рублей; 2017 год – 169738,0 тыс. рублей; 2018 год – 180267,5 тыс. рублей; 2019 год – 191851,1 тыс. рублей; 2020 год – 209575,4 тыс. рублей; 2021 год – 202188,7 тыс. рублей; 2022 год – 213802,2 тыс. рублей; в том числе: средства федерального бюджета – 13428,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2657,8 тыс. рублей; 2015 год – 2657,74 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 1039,8 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 1521,2 тыс. рублей; 2020 год – 4313,5 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 1238,2 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области – 1195755,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 123378,3 тыс. рублей; 2015 год – 119332,8 тыс. рублей; 2016 год – 118321,5 тыс. рублей; 2017 год – 120329,5 тыс. рублей; 2018 год – 123165,0 тыс. рублей; 2019 год – 132900,4 тыс. рублей; 2020 год – 146754,0 тыс. рублей; 2021 год – 151136,6 тыс. рублей; 2022 год – 160437,7 тыс. рублей; средства местного бюджета – 453995,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 44176,1 тыс. рублей; 2015 год – 39501,7 тыс. рублей; 2016 год – 45730,7 тыс. рублей; 2017 год – 48368,7 тыс. рублей; 2018 год – 57102,5 тыс. рублей; 2019 год – 57429,5 тыс. рублей; 2020 год – 58507,9 тыс. рублей; 2021 год – 51052,1 тыс. рублей; 2022 год – 52126,3 тыс. рублей из них: подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район»: общий объем финансирования подпрограммы – 328953,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 24271,9 тыс. рублей; 2015 год – 20946,5 тыс. рублей; 2016 год – 31533,6 тыс. рублей; 2017 год – 35573,8 тыс. рублей; 2018 год – 37305,6 тыс. рублей; 2019 год – 42520,6 тыс. рублей; 2020 год – 44158,7 тыс. рублей; 2021 год – 45327,1 тыс. рублей; 2022 год – 47315,5 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тульской области – 220292,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15718,2 тыс. рублей; 2015 год – 13982,0 тыс. рублей; 2016 год – 20935,1 тыс. рублей; 2017 год – 23016,9 тыс. рублей; 2018 год – 23715,0 тыс. рублей; 2019 год – 28115,2 тыс. рублей; 2020 год – 29559,6 тыс. рублей; 2021 год – 31756,0 тыс. рублей; 2022 год – 33494,4 тыс. рублей средства местного бюджета – 108660,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 8553,7 тыс. рублей; 2015 год – 6964,5 тыс. рублей; 2016 год – 10598,5 тыс. рублей; 2017 год – 12556,9 тыс. рублей; 2018 год – 13590,6 тыс. рублей; 2019 год – 14405,4 тыс. рублей; 2020 год – 14599,1 тыс. рублей; 2021 год – 13571,1 тыс. рублей; 2022 год – 13821,1 тыс. рублей; подпрограмма 2 «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район»: общий объем финансирования подпрограммы – 1197663,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 131099,66 тыс. рублей; 2015 год – 127302,1 тыс. рублей; 2016 год – 120551,5 тыс. рублей; 2017 год – 119637,3 тыс. рублей; 2018 год – 128315,9 тыс. рублей; 2019 год – 134658,5 тыс. рублей; 2020 год – 142351,4 тыс. рублей; 2021 год – 142066,2 тыс. рублей; 2022 год – 151680,5 тыс. рублей; в том числе: средства федерального бюджета – 7072,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1521,2 тыс. рублей; 2020 год – 4313,5 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 1238,2 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области – 962760,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 106262,1 тыс. рублей; 2015 год – 105121,5 тыс. рублей; 2016 год – 97129,3 тыс. рублей; 2017 год – 96120,7 тыс. рублей; 2018 год – 98664,9 тыс. рублей; 2019 год – 104070,5 тыс. рублей; 2020 год – 109859,5 тыс. рублей; 2021 год – 118989,8 тыс. рублей; 2022 год – 126541,7 тыс. рублей; средства местного бюджета – 227830,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 24837,56 тыс. рублей; 2015 год – 22180,6 тыс. рублей; 2016 год – 23422,2 тыс. рублей; 2017 год – 23516,6 тыс. рублей; 2018 год – 29651,0 тыс. рублей; 2019 год – 29066,8 тыс. рублей; 2020 год – 28178,4 тыс. рублей; 2021 год – 23076,4 тыс. рублей; 2022 год – 23900,6 тыс. рублей - подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район»: общий объем финансирования подпрограммы – 33524,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год – 3175,2 тыс. рублей; 2015 год – 2770,6 тыс. рублей; 2016 год – 2968,8 тыс. рублей; 2017 год – 3294,1 тыс. рублей; 2018 год – 4331,2 тыс. рублей; 2019 год – 4200,3 тыс. рублей; 2020 год – 4286,7 тыс. рублей; 2021 год – 4243,4 тыс. рублей; 2022 год – 4254,2 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Тульской области – 3775,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год – 243,6 тыс. рублей; 2015 год – 229,3 тыс. рублей; 2016 год – 257,1 тыс. рублей; 2017 год – 341,2 тыс. рублей; 2018 год – 785,1 тыс. рублей; 2019 год – 714,7 тыс. рублей; 2020 год – 412,1 тыс. рублей; 2021 год – 390,8 тыс. рублей; 2022 год – 401,6 тыс. рублей средства местного бюджета – 29749,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2931,6 тыс. рублей; 2015 год – 2541,3 тыс. рублей; 2016 год – 2711,7 тыс. рублей; 2017 год – 2952,9 тыс. рублей; 2018 год – 3546,1 тыс. рублей; 2019 год – 3485,6 тыс. рублей; 2020 год – 3874,6 тыс. рублей; 2021 год – 3852,6 тыс. рублей; 2022 год – 3852,6 тыс. рублей; - подпрограмма 4 «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район »: общий объем финансирования подпрограммы – 135,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0 тыс. рублей; 2016 год – 15,0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей; 2021 год – 15,0 тыс. рублей; 2022 год – 15,0 тыс. рублей в том числе: - средства местного бюджета – 135,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0 тыс. рублей; 2016 год – 15,0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей; 2021 год – 15,0 тыс. рублей; 2022 год – 15,0 тыс. рублей; подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» общий объем финансирования подпрограммы – 86545,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 7780,94 тыс. рублей; 2015 год – 7800,3 тыс. рублей; 2016 год – 8983,3 тыс. рублей; 2017 год – 9217,8 тыс. рублей; 2018 год – 10299,8 тыс. рублей; 2019 год – 10456,7 тыс. рублей; - 2020 год – 10932,3 тыс. рублей; - 2021 год – 10537,0 тыс. рублей; - 2022 год – 10537,0 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Тульской области – 15,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15,4 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 86529,74 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 7765,54 тыс. рублей; 2015 год – 7800,3 тыс. рублей; 2016 год – 8983,3 тыс. рублей; 2017 год – 9217,8 тыс. рублей; 2018 год – 10299,8 тыс. рублей; 2019 год – 10456,7 тыс. рублей; - 2020 год – 10932,3 тыс. рублей; - 2021 год – 10537,0 тыс. рублей; - 2022 год – 10537,0 тыс. рублей - подпрограмма 6 «Доступная среда» общий объем финансирования подпрограммы – 8527,24 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год – 3869,5 тыс. рублей; 2015 год – 2657,74 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 2000,0 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета – 6355,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2657,8 тыс. рублей; 2015 год – 2657,74 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 1039,8 тыс. рублей средства бюджета Тульской области – 1989,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1139,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 850,7 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 182,2 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год – 72,7 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 109,5 тыс. рублей - подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район»: общий объем финансирования подпрограммы – 7831,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 7831,3 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тульской области – 6922,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 6922,8 тыс. рублей; средства местного бюджета – 908,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 908,5 тыс. рублей |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение доступности дошкольного образования (увеличение доли детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), до 100%; повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в общем образовании региона; увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 96,9 %; повышение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, до 100%; повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в экономике региона; увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 50%; повышение квалификации не менее 33% педагогических работников муниципального образования Куркинский район ежегодно; увеличение количества учителей русского языка, прошедших повышение квалификации по проблемам введения ФГОС нового поколения и поддержки российской культуры и русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации с 5 до 16 человек; увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, с 54% до 75%; увеличение доли муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, с 39% до 55%; повышение квалификации педагогических работников по тематике духовно-нравственного воспитания в количестве 15 человек; охват 1200 человек массовыми мероприятиями в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; обеспечение своевременного исполнения мероприятий Программа и информирование общественности о ходе ее реализации; создание условий для реализации обучающимися права на получение психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также на участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи; обеспечение функционирования муниципальных организаций образования в соответствии с нормативными требованиями; обеспечить условия для проведения итоговой аттестации обучающихся общего образования; увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 15,4% |

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы образования муниципального образования Куркинский район

- В муниципальном образовании Куркинский район по состоянию на август 2013 года насчитывается 20 муниципальных образовательных организаций различных типов.

Общее число обучающихся на всех уровнях образования по состоянию на август 2013 года насчитывает около 1500 человек (13,64%) населения муниципального образования Куркинский район, число работающих - около 400  человек (3,34% численности населения муниципального образования Куркинский район).

- По уровню реализуемых образовательных программ образовательные организации количественно ранжируются следующим образом:

- общеобразовательные организации (13);

- организации дошкольного образования (6);

- организации дополнительного образования детей (1);

- организация образования взрослых – (1);

- В 2012-2013 годах были предприняты меры по развитию всех составляющих системы образования.

- Имеющая сеть дошкольных образовательных организаций позволяет обеспечивать  каждого ребенка  услугами дошкольного образования

Имеющая сеть общеобразовательных организаций позволяет гарантированно получить общее образование гражданам.

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Куркинский районный Центр внешкольной работы» предоставляют детям муниципального образования Куркинский район возможности для творческого развития, рационального развивающего досуга.

Подробная характеристика дошкольного, общего, дополнительного образования и перспектив их развития приведена ниже в соответствующих подпрограммах Программы.

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в сфере образования, определенных документами федерального и регионального уровня, в 2012 и 2013 годах явились государственная программа «Развитие образования Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 25.04.2012 № 157; муниципальная целевая программа «Развитие образования муниципального образования Куркинский район на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 10.01.2012 г. № 7; муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 06.04.2011 г. № 221.

В соответствии с указанными программами было обеспечено предоставление населению полного перечня услуг в сфере образования, Было своевременное перечисление субвенций из областного бюджета на реализацию переданных органам местного самоуправления государственных полномочий.

В государственной программе «Развитие образования Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 25.04.2012 № 157, муниципальной целевой программе «Развитие образования муниципального образования Куркинский район на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 10.01.2012 г. № 7; муниципальной целевой программе «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 06.04.2011 г. № 221 были обозначены проблемы, сдерживающие развитие сферы образования Тульской области и препятствующие интенсивному развитию экономики региона в целом. Министерством образования Тульской области и отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район велась работа по всем проблемным направлениям.

В 2013 году для подвоза детей в общеобразовательные организации было приобретено 2 автобуса. Существенно повысился уровень оплаты труда работников образовательных организаций. В 2013 году были приобретены учебники для всех учащихся общеобразовательных образовательных организаций.

Особое внимание в 2012-2013 годах было уделено модернизации материальной базы общеобразовательных организаций. На это были направлены значительно большие по сравнению с предыдущими годами средства, результаты подробно описаны ниже в соответствующих подпрограммах.

Масштабы проявления отклоняющегося поведения детей и молодежи в последние два года радикально не сократились, в связи, с чем в программу включена подпрограмма «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район».

Таким образом, наиболее актуальными проблемами сферы образования муниципального образования Куркинский район являются следующие:

необходимость дальнейшей модернизации материально-технических ресурсов образовательных организаций для обеспечения современных требований к условиям осуществления образовательного процесса;

сохранение тенденции увеличения численности педагогических работников образовательных организаций пенсионного и предпенсионного возраста;

необходимость создания дополнительных условий для воспитания и социализации детей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие сферы образования в 2014-2021 годах, в том числе и решение указанных выше проблем, будет обеспечиваться реализацией настоящей муниципальной  программы, а также Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Тульской области», утвержденным распоряжением правительства Тульской области от 18.04.2013 № 478-р и рассчитанным на период до 2018 года.

Ресурсы Программы будут направлены на обеспечение функционирования и развитие образовательных организаций муниципального образования Куркинский район

2. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы образования муниципального образования Куркинский район, прогноз конечных результатов муниципальной программы

Цели Программы – повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Куркинский район.

Задачи Программы:

совершенствование содержания и технологий общего образования;

создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций общего образования;

повышение уровня оплаты труда работников образовательных организаций;

обеспечение качественных условий обучения;

создание дополнительных условий для духовно-нравственного воспитания и творческого развития обучающихся;

В результате реализации Программы предполагается:

повышение доступности дошкольного образования (увеличение доли детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), до 100%;

повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в общем образовании региона;

увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 96,9 %;

повышение удельного веса численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, до 100%;

повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в экономике региона;

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 50%;

повышение квалификации не менее 25% педагогических работников муниципального образования Куркинский район ежегодно;

увеличение количества учителей русского языка, прошедших повышение квалификации по проблемам введения ФГОС нового поколения и поддержки российской культуры и русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации с 5 до 16 человек;

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, с 54% до 75%;

увеличение доли муниципальных организаций образования дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, с 39% до 55%;

повышение квалификации педагогических работников по тематике духовно-нравственного воспитания в количестве 15 человек;

охват 1200 человек массовыми мероприятиями в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

обеспечение своевременного исполнения мероприятий Программы и информирование общественности о ходе ее реализации;

создание условий для реализации  обучающимися права на получение психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также на участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи;

обеспечение функционирования  образовательных организаций  муниципального образования Куркинский район в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечить условия для проведения итоговой аттестации обучающихся общего образования.

3. Этапы и сроки реализации государственной программы

Программа будет реализована в два этапа:

1-й этап – с 2014 по 2016 год;

2-й этап – с 2017 по 2022 год.

На 1 этапе Программы основные ресурсы будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.

Инфраструктура школьного образования выйдет на базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям.

Будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и основного общего образования.

Это позволит создать условия для устойчивого развития системы образования района.

Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества образования, усиления вклада образования в социально-экономическое развитие района. Повышение качества общего образования, увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, оптимизация сети образовательных организаций будут способствовать социально-политической стабильности в муниципальном образовании Куркинский район.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основных мероприятий, не включенных в подпрограммы Программы, не предусмотрено.

5. Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение цели муниципальной программы

Реализация подпрограмм Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тульской области и муниципального образования Куркинский район

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения следующих мер правового регулирования:

корректировка размера средств, выделяемых Администрации муниципального образования Куркинский район из Тульской области на реализацию переданных государственных полномочий;

уточнение муниципальных заданий образовательным организациям в части объема муниципальных услуг и их финансового обеспечения;

подготовка отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район проектов нормативных правовых актов муниципального образования Куркинский район необходимых для реализации мероприятий программы:

| Направление мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования Куркинский район о внесении изменений в Программу | Ежегодно до 1 октября | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Установление правовых оснований для выделения средств Администрации муниципального образования Куркинский район | Подписание соглашений министерства образования Тульской области с Администрацией муниципального образования Куркинский район о выделении субсидий на реализацию мероприятий Программы | Ежегодно до 1 февраля | Министерство образования Тульской области, Администрация муниципального образования Куркинский район |

6. Текст подпрограмм, муниципальной программы муниципального образования Куркинский район и основных мероприятий отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район, включенных в муниципальную программу

В Программу включены 5 подпрограмм, нацеленных на развитие различных уровней образования:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район»;

- подпрограмма 2 «Развитие общего образования  муниципального образования Куркинский район»;

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район»;

- подпрограмма 4 «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи  муниципального образования Куркинский район»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- подпрограмма 6 «Доступная среда»

подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район»

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Куркинский район, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, государственное учреждение здравоохранения «Куркинская центральная районная больница», «Управление социальной защиты населения Куркинского района», отдел коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры Администрации муниципального образования Куркинский район, отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район, финансовое управление Администрации муниципального образования Куркинский район, отдел экономического развития и имущественных отношений муниципального образования Куркинский район, муниципальные образования Куркинского района, муниципальные образовательные организации муниципального образования Куркинский район. |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район. Задачи подпрограммы: реализация в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования; поддержание уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в общем образовании региона |
| Важнейшие целевые показатели | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап – с 2014 по 2016 годы; 2 этап – с 2017 по 2022 годы |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Обеспечение деятельности организаций дошкольного образования; укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций; получение субвенций из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; получение субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования; выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования; получение субсидий на модернизацию системы дошкольного образования |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 328953,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 24271,9 тыс. рублей; 2015 год – 20946,5 тыс. рублей; 2016 год – 31533,6 тыс. рублей; 2017 год – 35573,8 тыс. рублей; 2018 год – 37305,6 тыс. рублей; 2019 год – 42520,6 тыс. рублей; 2020 год – 44158,7 тыс. рублей; 2021 год – 45327,1 тыс. рублей; 2022 год – 47315,5 тыс. рублей из них: средства бюджета Тульской области – 220292,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 15718,2 тыс. рублей; 2015 год – 13982,0 тыс. рублей; 2016 год – 20935,1 тыс. рублей; 2017 год – 23016,9 тыс. рублей; 2018 год – 23715,0 тыс. рублей; 2019 год – 28115,2 тыс. рублей; 2020 год – 29559,6 тыс. рублей; 2021 год – 31756,0 тыс. рублей; 2022 год – 33494,4 тыс. рублей средства местного бюджета – 108660,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 8553,7 тыс. рублей 2015 год – 6964,5 тыс. рублей; 2016 год – 10598,5 тыс. рублей; 2017 год – 12556,9 тыс. рублей; 2018 год – 13590,6 тыс. рублей; 2019 год – 14405,4 тыс. рублей; 2020 год – 14599,1 тыс. рублей; 2021 год – 13571,1 тыс. рублей; 2022 год – 13821,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение доступности дошкольного образования (увеличение доли детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), до 100%; повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в общем образовании региона |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Система дошкольного образования в Российской Федерации рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации, так как именно из-за нехватки дошкольных образовательных организаций молодые семьи часто откладывают рождение детей, или ограничиваются одним ребенком.

Встраивание ребенка в детское сообщество – важное качественное изменение в развитии ребенка, без чего невозможно его дальнейшее беспроблемное продвижение на пути обучения и социальных контактов.

В силу вышеперечисленных обстоятельств необходимы усилия государства и общества, направленные на обеспечение полного охвата детей различными формами дошкольного воспитания с целью их полноценного развития. Поэтому сегодня в первую очередь стоит задача доступности дошкольного образования для всех слоев населения.

Спрос на услуги дошкольного образования постоянно растёт.

С 2006 года в муниципальном образовании Куркинский район отмечается рост численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации. В 2013 году численность детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) составляет 309  человек, при этом в возрасте от 3 до 7 лет – 239 человек, по сравнению с 2012 годом произошло увеличение на 3 человека (1%).

Охват детей дошкольным образованием на 01.10.2013 года составляет 48,5%.

Программы дошкольного образования реализуют 6 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 2 общеобразовательные организации.

В настоящее время с введением региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад» получена возможность увидеть состояние очередности на текущую дату в любой заданной возрастной группе, в том числе от 3 до 7 лет.

По данным мониторинга и электронной очереди на 1 сентября 2013 года в муниципальном образовании Куркинский район отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район.

Задачи подпрограммы:

реализация в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования;

поддержание уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в общем образовании региона.

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район»

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2022 | 1089,7 2014 – 78,2 2015– 254,5 2016– 36,8 2017– 284,0 2018– 128,1 2019– 182,1 2020– 126,0 |  |  | 1089,7 2014 – 78,2 2015 – 254,5 2016 – 36,8 2017 – 284,0 2018 – 128,1 2019 – 182,1 2020 – 126,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 1.1. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 1.2. Текущий ремонт зданий и столовых муниципальных дошкольных образовательных организаций: | 2014-2022 | 979,5 2014 – 78,2 2015– 254,5 2016– 36,8 2017– 284,0 2018– 128,1 2019– 71,9 2020– 126,0 |  |  | 979,5 2014 – 78,2 2015 – 254,5 2016 – 36,8 2017 – 284,0 2018 – 128,1 2019 – 71,9 2020 – 126,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 1.3. Освещение территории, установка решеток на окна муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 1.4. Установка видеонаблюдения |  | 110,2 2019– 110,2 |  |  | 110,2 2019 – 110,2 |  |  |
| 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 2014-2022 | 6789,6 2014– 795,5 2015– 265,9 2016– 543,4 2017– 639,4 2018-1195,1 2019– 1052,5 2020– 1090,4 2021– 597,7 2022– 609,7 |  |  | 6789,6 2014 – 795,5 2015 – 265,9 2016 – 543,4 2017 – 639,4 2018 – 1195,1 2019 – 1052,5 2020 – 1090,4 2021 – 597,7 2022 – 609,7 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.1. Обеспечение соответствия муниципальных дошкольных образовательных организаций санитарным, лицензионным требованиям и условиям | 2014-2022 | 4022,3 2014– 557,4 2015– 131,1 2016– 340,5 2017– 429,7 2018– 820,3 2019– 569,5 2020– 414,4 2021– 373,7 2022– 385,7 |  |  | 4022,3 2014 – 557,4 2015 – 131,1 2016 – 340,5 2017– 429,7 2018– 820,3 2019– 569,5 2020– 414,4 2021– 373,7 2022– 385,7 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.2. Установка приборов учета потребления воды и тепла в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.3. Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и антитеррористической безопасности | 2014-2022 | 2767,3 2014– 238,1 2015 –134,8 2016– 202,9 2017– 209,7 2018– 374,8 2019– 483,0 2020– 676,0 2021– 224,0 2022– 224,0 |  |  | 2767,3 2014 – 238,1 2015 – 134,8 2016 – 202,9 2017 – 209,7 2018 – 374,8 2019 – 483,0 2020 – 676,0 2021 – 224,0 2022 – 224,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.4. Оборудование учебных помещений | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 2.5. Оснащение библиотечно-информационными ресурсами | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.Охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста | 2014-2022 | 35714,8 2014– 1884,5 2015–1722,4 2016-3257,8 2017–3949,3 2018– 4507,2 2019– 5355,1 2020– 4819,5 2021– 4995,5 2022– 5223,5 |  |  | 35714,8 2014 – 1884,5 2015 – 1722,4 2016 – 3257,8 2017 – 3949,3 2018 – 4507,2 2019 – 5355,1 2020 – 4819,5 2021 – 4995,5 2022 – 5223,5 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.1. Организация питания в соответствии с нормативами | 2014-2022 | 35625,7 2014– 1884,5 2015– 1638,4 2016– 3252,7 2017– 3949,3 2018–4507,2 2019– 5355,1 2020–4819,5 2021– 4995,5 2022– 5223,5 |  |  | 35625,7 2014 – 1884,5 2015 – 1638,4 2016 – 3252,7 2017 – 3949,3 2018 – 4507,2 2019 – 5355,1 2020 – 4819,5 2021 – 4995,5 2022 – 5223,5 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.2.Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников | 2014-2022 | 14,9 2014 – 0,0 2015 – 9,8 2016 – 5,1 |  |  | 14,9 2014 – 0,0 2015 – 9,8 2016 – 5,1 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.3. Приобретение медицинского оборудования | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.4. Приобретение спортивного инвентаря | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 3.5. приобретение оборудования для столовых |  | 74,2 2015 – 74,2 |  |  | 74,2 2015 – 74,2 |  |  |
| 4. Повышение качества дошкольного образования и подготовки детей к школе | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 4.1. Обеспечение современными учебно-методическими комплектами | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 4.2. Развитие инновационной деятельности | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 4.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 4.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 5. Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, поставка газа) | 2014-2022 | 29341,7 2014– 2902,6 2015–2335,4 2016– 2830,0 2017–3739,0 2018– 3578,3 2019– 3326,1 2020–3969,1 2021– 3330,6 2022– 3330,6 |  |  | 29341,7 2014 – 2902,6 2015 – 2335,4 2016 – 2830,0 2017 – 3739,0 2018 – 3578,3 2019 – 3326,1 2020 – 3969,1 2021 – 3330,6 2022 – 3330,6 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 6. Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (услуги связи, дератизация помещений, вывоз мусора, газовое техническое обслуживание) | 2014-2022 | 982,2 2014 –111,6 2015 – 59,6 2016– 164,2 2017– 196,4 2018– 153,7 2019– 126,5 2020– 85,2 2021– 42,5 2022 – 42,5 |  |  | 982,2 2014 – 111,6 2015 – 59,6 2016 – 164,2 2017 – 196,4 2018 – 153,7 2019 – 126,5 2020 – 85,2 2021 – 42,5 2022 – 42,5 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 7. Обеспечение командировочных расходов | 2014-2022 | 14,6 2014 – 7,6 2015 – 7,0 |  |  | 14,6 2014 – 7,6 2015 – 7,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 8. Расходы на обеспечение присмотра и ухода за детьми (приобретение мягкого инвентаря) | 2014-2022 | 1421,3 2014 – 12,8 2015 – 44,8 2016– 167,7 2017– 107,9 2018– 137,1 2019– 97,0 2020– 260,0 2021– 292,0 2022– 302,0 |  |  | 1421,3 2014 – 12,8 2015 – 44,8 2016 – 167,7 2017 – 107,9 2018 – 137,1 2019 – 97,0 2020 – 260,0 2021 – 292,0 2022 – 302,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 9. Обеспечение расходов на оплату труда работников, отнесенных на функцию по осуществлению присмотра и ухода | 2014-2022 | 31213,9 2014– 2116,2 2015– 1977,9 2016– 3533,7 2017– 3571,5 2018– 3706,9 2019– 3864,0 2020– 4147,9 2021– 4147,9 2022– 4147,9 |  |  | 31213,9 2014 – 2116,2 2015 – 1977,9 2016 – 3533,7 2017 – 3571,5 2018 – 3706,9 2019 – 3864,0 2020 – 4147,9 2021 – 4147,9 2022 – 4147,9 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 10. Обеспечение медицинского осмотра работников | 2014-2022 | 1035,4 2014 – 67,5 2015 – 67,0 2016 – 63,8 2017– 69,4 2018– 184,2 2019– 152,7 2020– 101,0 2021– 164,9 2022– 164,9 |  |  | 1035,4 2014 – 67,5 2015 – 67,0 2016 – 63,8 2017 – 69,4 2018 – 184,2 2019 – 152,7 2020 – 101,0 2021 – 164,9 2022 – 164,9 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 11. Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | 2014-2022 | 808,3 2014–577,2 2015– 230,0 2016 – 1,1 |  |  | 808,3 2014 – 577,2 2015 – 230,0 2016 – 1,1 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) Текущий и капитальный ремонт кровли здания с дошкольными группами МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Текущий и капитальный ремонт кровли здания структурного отделения с дошкольными группами МКОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 2014-2022 | 2149,4 2019– 2149,4 2019 –1131,3 2019 –1018,1 |  | 1900,0 2019– 1900,0 2019 –1000,0 2019 –900,0 | 249,4 2019 – 249,4 2019 –131,3 2019 –118,1 |  | Министерство образования Тульской области, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 13. Предоставление субвенций на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2022 | 11411,6 2014 – 822,1 2015 – 763,0 2016 – 1213,2 2017 – 1367,0 2018 – 1263,4 2019 – 1339,6 2020 – 1566,7 2021 – 1551,6 2022 – 1525,0 |  | 11411,6 2014 – 822,1 2015 – 763,0 2016 – 1213,2 2017 – 1367,0 2018 – 1263,4 2019 – 1339,6 2020 – 1566,7 2021 – 1551,6 2022 – 1525,0 |  |  | Министерство образования Тульской области |
| 14. Предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2014-2022 | 193754,8 2014 – 13554,7 2015 – 12024,6 2016 – 18088,0 2017 – 19841,1 2018 – 20684,9 2019 – 22700,0 2020 – 26890,5 2021 – 29108,2 2022 – 30862,8 |  | 193754,8 2014 – 13554,7 2015 –12024,6 2016 – 18088,0 2017 – 19841,1 2018 – 20684,9 2019 – 22700,0 2020 – 26890,5 2021 – 29108,2 2022 – 30862,8 |  |  | Министерство образования Тульской области |
| 15. Предоставление субвенций на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2014-2022 | 13225,9 2014 – 1341,4 2015 – 1194,4 2016 – 1633,8 2017 – 1808,8 2018 – 1766,7 2019 – 2175,6 2020 – 1102,4 2021 – 1096,2 2022 – 1106,6 |  | 13225,9 2014 – 1341,4 2015 – 1194,4 2016 – 1633,8 2017 –1808,8 2018 – 1766,7 2019 – 2175,6 2020 – 1102,4 2021 – 1096,2 2022 – 1106,6 |  |  | Министерство образования Тульской области |
| 16. Предоставление субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство образования Тульской области |
| Всего по подпрограмме | 2014-2022 | 328953,3 2014 – 24271,9 2015 – 20946,5 2016 – 31533,6 2017 – 35573,8 2018 – 37305,6 2019 –42520,6 2020 – 44158,7 2021 – 45327,1 2022 – 47315,5 | 0,0 | 220292,4 2014 – 15718,2 2015 – 13982,0 2016 – 20935,1 2017 – 23016,9 2018 – 23715,0 2019 – 28115,2 2020 – 29559,6 2021 – 31756,0 2022 – 33494,4 | 108660,9 2014 – 8553,7 2015 – 6964,5 2016– 10598,5 2017– 12556,9 2018– 13590,6 2019– 14405,4 2020– 14599,1 2021– 13571,1 2022– 13821,1 |  |  |

- 4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район»

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Реализация в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образования по Тульской области | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

«Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маркеева Анна Юрьевна, методист по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-13-46, е-mail: MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о количестве детей дошкольного возраста и мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Никифорова Надежда Васильевна, главный специалист - экономист муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных организаций муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-12-40, е-mail: MKU.Centr.Buhgalteria@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Тульской области |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о размере средней заработной платы, педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и размера средней заработной платы в сфере общего образования Тульской области |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район. Общая потребность в ресурсах:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 328953,3 | 24271,9 | 20946,5 | 31533,6 | 35573,8 | 37305,6 | 42520,6 | 44158,7 | 45327,1 | 47315,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | тыс. руб. | 220292,4 | 15718,2 | 13982,0 | 20935,0 | 23016,9 | 23715,0 | 28115,2 | 29559,6 | 31756,0 | 33494,4 |
| В том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 108660,9 | 8553,7 | 6964,5 | 10598,5 | 12556,9 | 13590,6 | 14405,4 | 14599,1 | 13571,1 | 13821,1 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально- технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район, результатов выполнения программных мероприятий.

- 6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы с 2017 по 2022 годы позволит:

Обеспечить государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках ФГОС дошкольного образования.

Обеспечить реализацию в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повысить качество дошкольного образования.

Обеспечить социальной поддержкой 100% работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки.

Обеспечить выплату компенсации 100% семей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки.

Реализация мероприятий подпрограммы будет содействовать обеспечению конституционных прав граждан, проживающих в муниципальном образовании Куркинский район, на получение общедоступного дошкольного образования.

Подпрограмма носит социальный характер. Реализация ее мероприятий будет способствовать улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании Куркинский район, а также оказывать влияние на уровень жизни граждан, имеющих детей дошкольного возраста.

7. Управление реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик - отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, который в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления Администрации муниципального образования Куркинский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

- заключает с министерством образования Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.

Исполнители – Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский в рамках подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы государственному заказчику;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

7.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы

Предоставление средств бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий на основании соглашения, форма которого утверждается министерством образования Тульской области.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий подпрограммы в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Тульской области на текущий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию подпрограммы.

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Тульской области ежегодно уточняются.

Объем субсидий местным бюджетам определяется министерством образования Тульской области и утверждается постановлением правительства Тульской области.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области при следующих условиях:

а) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные обязательства муниципального района (городского округа) Тульской области по финансированию соответствующих мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

б) обязательство муниципальных районов (городских округов) Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между министерством образования Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий подпрограммы;

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии между министерством образования Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Соглашение должно содержать следующие положения:

а) наличие нормативного правового акта муниципального района (городского округа) Тульской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального района (городского округа) Тульской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) целевое назначение субсидии;

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным районом (городским округом) Тульской области условий, установленных при предоставлении субсидии;

г) срок и порядок предоставления установленной министерством образования Тульской области формы отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

д) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий её предоставления;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

з) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

и) показатели эффективности и результативности использования субсидии.

Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской области представляют министерству образования Тульской области:

а) заявку на выделение средств;

б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия:

сметную документацию, утвержденную и проверенную в установленном порядке;

документы, подтверждающие основание заключения муниципального контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе проведения процедуры размещения муниципального заказа, либо согласование контрольного комитета Тульской области размещения заказа у единого подрядчика);

муниципальный контракт;

акт выполненных работ;

накладную, счет, счет-фактуру;

в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в соответствии с заключенным соглашением.

Министерство образования Тульской области, в течение 10 дней со дня предоставления вышеуказанных документов, осуществляет перечисление субсидии на счета финансовых органов администраций муниципальных районов (городских округов) Тульской области, открытые в территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Размер средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета Тульской области.

Перечисление субсидии приостанавливается в случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии, неполного освоения субсидии.

Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по представлению министерства образования Тульской области.

Если уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) Тульской области не устранил нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидии, министерство образования Тульской области готовит предложения о прекращении предоставления субсидии этому муниципальному району (городскому округу) Тульской области.

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в бюджет Тульской области.

В соответствии с решением министерства образования Тульской области о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, документов, информаций и целевое использование субсидий возлагается на администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Куркинский район, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Куркинский район Задачи подпрограммы: совершенствование содержания и технологий общего образования; создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся организаций общего образования; повышение уровня оплаты труда работников образовательных организаций; обеспечение качественных условий обучения |
| Важнейшие целевые показатели | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене; удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап – с 2014 по 2016 годы 2 этап – с 2017 по 2022 годы |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Обеспечение деятельности организаций общего образования; укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; поощрение лучших учителей муниципальных общеобразовательных организаций; выплата премий талантливым учащимся муниципальных общеобразовательных организаций; предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях; предоставление субвенций на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; модернизация системы общего образования; предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям муниципальных общеобразовательных организаций ипотечного кредита |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем средств составляет 1197663,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 131099,66 тыс. рублей; 2015 год – 127302,1 тыс. рублей; 2016 год – 120551,5 тыс. рублей; 2017 год – 119637,3 тыс. рублей; 2018 год – 128315,9 тыс. рублей; 2019 год – 134658,5 тыс. рублей; 2020 год – 142351,4 тыс. рублей; 2021 год – 142066,2 тыс. рублей; 2022 год – 151680,5 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета – 7072,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1521,2 тыс. рублей; 2020 год – 4313,5 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 1238,2 тыс. рублей средства бюджета Тульской области – 962760,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 106262,1 тыс. рублей; 2015 год – 105121,5 тыс. рублей; 2016 год – 97129,3 тыс. рублей; 2017 год – 96120,7 тыс. рублей; 2018 год – 98664,9 тыс. рублей; 2019 год – 104070,5 тыс. рублей; 2020 год – 109859,5 тыс. рублей; 2021 год – 118989,8 тыс. рублей; 2022 год – 126541,7 тыс. рублей; средства местного бюджета – 227830,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 – 24837,56 тыс. рублей; 2015 год – 22180,6 тыс. рублей; 2016 год – 23422,2 тыс. рублей; 2017 год – 23516,6 тыс. рублей; 2018 год – 29651,0 тыс. рублей; 2019 год – 29066,8 тыс. рублей; 2020 год – 28178,4 тыс. рублей; 2021 год – 23076,4 тыс. рублей; 2022 год – 23900,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 96,9 %; повышение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, до 100%; повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной платы в экономике региона; увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 50% |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Необходимым условием формирования современной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей, одним из решающих факторов социальной стабильности.

В сфере общего образования муниципального образования Куркинский район функционируют более 13 образовательных организаций, реализующих программы общего образования, с общей численностью 936  обучающихся.

В течение последних 3 лет развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район обеспечивалось за счет реализации мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации  системы общего образования, федеральных программ развития образования, а также долгосрочных целевых программ Тульской области, муниципальных целевых программ направленных на создание условий для повышения доступности качественного образования.

Благодаря реализации программных и проектных мероприятий в образовании муниципального образования Куркинский район начаты системные изменения, направленные на обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики:

осуществляется обновление структуры сети общеобразовательных организаций;

обеспечивается развитие инфраструктуры путем оснащения образовательного процесса современным учебным оборудованием, укрепления материальной базы для занятий физической культурой и спортом;

создана и совершенствуется муниципальная система поддержки талантливой молодежи;

осуществлено обновление механизмов финансирования образовательных организаций за счет введения нормативного подушевого финансирования и новой системы оплаты труда работников образования;

реализуется комплекс мер социальной поддержки педагогов;

приобретено 6 школьных автобусов;

все виды благоустройства имеют 100% муниципальных общеобразовательных организаций.

Однако одной из актуальных проблем в системе образования является создание условий по безопасному пребыванию детей в общеобразовательных организациях и сохранению их здоровья, в первую очередь, в организации с круглосуточным пребыванием детей.

Более 90% зданий муниципальных общеобразовательных организаций имеют срок эксплуатации более 30 лет и нуждаются в проведении текущих и капитальных ремонтов.

Требуется проведение работ по ремонту и замене ветхих участков электросетей, огнезащитной обработке сгораемых конструкций чердачных помещений, созданию нормативного количества эвакуационных выходов.

Количество учителей на протяжении последних лет имеет тенденцию к сокращению. Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных организаций  сокращается ежегодно почти 4%.

Происходит «старение» педагогических кадров.

Для сохранения в муниципальных общеобразовательных организациях лучших педагогов, а также для пополнения школ новым поколением учителей необходимо на муниципальном уровне продолжать работу по  развитию системы моральных и материальных стимулов для работников образования, в том числе совершенствование и развитие мер социальной поддержки молодых учителей.

Требует продолжения работа по развитию муниципальной  системы поддержки талантливых учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.

Поддержание и развитие системы общего образования должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий.

Целесообразно при решении масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой установкой, использовать программно-целевой метод.

Таким образом, актуальными проблемами общего образования муниципального образования Куркинский район являются:

повышение качества общего образования;

необходимость дальнейшей модернизации материально-технических ресурсов муниципальных общеобразовательных организаций для обеспечения современных требований к условиям осуществления образовательного процесса и проведения работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;

сохранение тенденции увеличения численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций пенсионного и предпенсионного возраста;

необходимость создания дополнительных условий для воспитания и социализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы - повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Куркинский район.

Задачи подпрограммы:

совершенствование содержания и технологий общего образования;

создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся организаций общего образования;

повышение уровня оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций;

обеспечение качественных условий обучения.

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район»

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль ного бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 2014 - 2022 | 15779,0 2014 – 1324,3 2015 –5255,6 2016 – 2638,1 2017 – 2445,7 2018 – 1545,7 2019 – 2167,6 2020 – 402,0 |  | 6946,9 2014 – 370,0 2015 – 4153,2 2016 – 829,9 2017 – 1593,8 | 8832,1 2014 – 954,3 2015 – 1102,4 2016 – 1808,2 2017 – 851,9 2018 – 1545,7 2019 – 2167,6 2020 – 402,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций 1.1.1. Капитальный ремонт отопления: МКОУ «Куркинская начальная общеобразовательная школа» МКОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа № 2» (структурное отделение по начальному образованию) МОУ Самарская средняя общеобразовательная школа 1.1.2. Капитальный ремонт окон: МКОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа № 2» (здание пришкольного интерната) МОУ Самарская средняя общеобразовательная школа 1.1.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: МОУ Самарская средняя общеобразовательная школа МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» имени В.А. Казанского МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 1.1.4. Капитальный ремонт кровли: МОУ Самарская средняя общеобразовательная школа МОУ «Шаховская основная общеобразовательная школа» 1.1.5. Создание в образовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом МКОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 2014-2022 | 8413,1 2014 – 393,6 2015 – 4414,7 2016 – 1804,8 2017 – 1800,0 2014 – 393,6 2015 – 200,0 2016 – 391,3 2014 – 393,6 2016 – 391,3 2015 – 200,0 2016 – 383,6 2016 – 362,8 2016 – 20,8 2015 – 4214,7 2015 – 1378,8 2015 – 1295,4 2015 – 1540,5 2016 – 1029,9 2017 – 800,0 2016 – 1029,9 2017 – 800,0 2017 – 1000,0 2017 – 1000,0 |  | 6946,9 2014 – 370,0 2015 – 4153,2 2016 – 829,9 2017 – 1593,8 2014 – 370,0 2015 – 0,0 2014 – 370,0 2015 – 4153,2 2015 – 1358,4 2015 – 1275,0 2015 – 1519,8 2016 – 829,9 2017 – 708,8 2016 – 829,9 2017 – 708,8 2017 – 885,0 2017 – 885,0 | 1466,2 2014 – 23,6 2015 – 261,5 2016 – 974,9 2017 – 206,2 2014 – 23,6 2015 – 200,0 2016 – 391,3 2014 – 23,6 2016 – 391,3 2015 – 200,0 2016 – 383,6 2016 – 362,8 2016 – 20,8 2015 – 61,5 2015 – 20,4 2015 – 20,4 2015 – 20,7 2016 – 200,0 2017 – 91,2 2016 – 200,0 2017 – 91,2 2017 – 115,0 2017 – 115,0 |  | Министерство образования Тульской области Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2022 | 7365,9 2014 – 930,7 2015 – 840,9 2016 – 833,3 2017 – 645,7 2018 – 1545,7 2019 – 2167,6 2020 – 402,0 |  |  | 7365,9 2014 – 930,7 2015 – 840,9 2016 – 833,3 2017 – 645,7 2018 – 1545,7 2019 – 2167,6 2020 – 402,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Установка решеток на оконные проемы | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Перевод муниципальных общеобразовательных организаций на газовое отопление | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по энергосбережению | 2014-2022 | 258,8 2018 – 219,1 2019 – 39,7 | 0,0 | 0,0 | 258,8 2018 – 219,1 2019 – 39,7 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 3. Противопожарные и антитеррористические мероприятия муниципальных общеобразовательных организаций: - вывод автоматической пожарной сигнализации на пульт ПЧ – 51; - обслуживание автоматической пожарной сигнализации; - установка видеонаблюдения | 2014-2022 | 11208,3 2014 – 702,3 2015 – 443,1 2016 – 840,6 2017 – 1014,0 2018 – 1441,7 2019 – 2129,7 2020 – 3552,7 2021 – 542,1 2022 – 542,1 |  |  | 11208,3 2014 – 702,3 2015 – 443,1 2016 – 840,6 2017 – 1014,0 2018 – 1441,7 2019 – 2129,7 2020 – 3552,7 2021 – 542,1 2022 – 542,1 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 4. Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2022 | 10,0 2014 – 10,0 |  |  | 10,0 2014 – 10,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение школьной мебелью | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Оборудование медицинских кабинетов | 2014-2022 | 10,0 2014 – 10,0 |  |  | 10,0 2014 – 10,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Обеспечение нормативной освещенности | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 5. Совершенствование системы организации питания муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2022 | 46764,8 2014 – 4842,7 2015 – 4890,3 2016 – 4044,4 2017 – 4282,4 2018 – 5613,2 2019 – 5443,4 2020 – 5622,8 2021 – 5892,8 2022 – 6132,8 |  |  | 46764,8 2014 – 4842,7 2015 – 4890,3 2016 – 4044,4 2017 – 4282,4 2018 – 5613,2 2019 – 5443,4 2020 – 5622,8 2021 – 5892,8 2022 – 6132,8 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция и ремонт столовых и комнат приема пищи | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Обеспечение холодильным оборудованием | 2014-2022 | 17,4 2015 – 17,4 |  |  | 17,4 2015 – 17,4 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Обеспечение технологическим оборудованием | 2014-2022 | 366,3 2015 – 17,1 2016 – 26,5 2017 – 0,0 2018 – 138,4 2019 – 184,3 |  |  | 366,3 2015 – 17,1 2016 – 26,5 2017 – 0,0 2018 – 138,4 2019 – 184,3 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Организация питания детей | 2014-2022 | 46381,1 2014 – 4842,7 2015 – 4855,8 2016 – 4017,9 2017 – 4282,4 2018 – 5474,8 2019 – 5259,1 2020 – 5622,8 2021 – 5892,8 2022 – 6132,8 |  |  | 46381,1 2014 – 4842,7 2015 – 4855,8 2016 – 4017,9 2017 – 4282,4 2018 – 5474,8 2019 – 5259,1 2020 – 5622,8 2021 – 5892,8 2022 – 6132,8 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Повышение профессионального мастерства работников пищеблоков | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, поставка газа) | 2014-2022 | 97799,4 2014 – 10366,4 2015 – 10216,5 2016 – 10124,8 2017 – 11563,4 2018 – 12513,2 2019 – 10924,9 2020 – 10880,8 2021 – 10326,2 2022– 10883,2 |  |  | 97799,4 2014– 10366,4 2015– 10216,5 2016– 10124,8 2017– 11563,4 2018– 12513,2 2019– 10924,9 2020– 10880,8 2021– 10326,2 2022– 10883,2 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (связи, дератизация помещений, вывоз мусора, газовое тех. обслуживание) | 2014-2022 | 20827,16 2014 – 2612,26 2015 – 1726,2 2016 – 2411,0 2017 – 2071,5 2018 – 3481,7 2019 – 2536,5 2020 – 2676,2 2021 – 1753,6 2022 – 1558,2 |  |  | 20827,16 2014– 2612,26 2015 – 1726,2 2016 – 2411,0 2017 – 2071,5 2018 – 3481,7 2019 – 2536,5 2020 – 2676,2 2021 – 1753,6 2022 – 1558,2 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 8. Содержание котельных, работающих на твердом топливе (приобретение угля) | 2014-2022 | 7578,6 2014 – 1055,9 2015 – 760,0 2016 – 799,2 2017 – 800,0 2018 – 759,5 2019 – 704,0 2020 – 900,0 2021 – 900,0 2022 – 900,0 |  |  | 7578,6 2014 – 1055,9 2015 – 760,0 2016 – 799,2 2017 – 800,0 2018 – 759,5 2019 – 704,0 2020 – 900,0 2021 – 900,0 2022 – 900,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение командировочных расходов | 2014-2022 | 8,0 2014 – 1,4 2019 – 6,6 |  |  | 8,0 2014 – 1,4 2019 – 6,6 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 10. Обеспечение проезда учащихся | 2014-2022 | 13,1 2014 – 13,1 |  |  | 13,1 2014 – 13,1 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 11. Обеспечение детей мягким инвентарем | 2014-2022 | 103,0 2014 – 45,0 2015 – 15,3 2016 – 0,0 2017 – 0,0 2018 – 42,7 |  |  | 103,0 2014 – 45,0 2015 – 15,3 2016 – 0,0 2017 – 0,0 2018 – 42,7 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 12. Обеспечение расходов на выплату заработной платы работников | 2014-2022 | 2395,3 2014 – 50,5 2015 – 93,8 2016 – 287,7 2017 – 271,4 2018 – 334,6 2019 – 362,2 2020 – 331,7 2021 – 331,7 2022 – 331,7 |  |  | 2395,3 2014 – 50,5 2015 – 93,8 2016 – 287,7 2017 – 271,4 2018 – 334,6 2019 – 362,2 2020 – 331,7 2021 – 331,7 2022 – 331,7 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 13. Обеспечение медицинского осмотра работников | 2014-2022 | 4512,9 2014 – 518,6 2015 – 316,3 2016 – 359,9 2017 – 384,6 2018 – 392,1 2019 – 577,2 2020 – 647,8 2021 – 658,2 2022 – 658,2 |  |  | 4512,9 2014 – 518,6 2015 – 316,3 2016 – 359,9 2017 – 384,6 2018 – 392,1 2019 – 577,2 2020 – 647,8 2021 – 658,2 2022 – 658,2 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 14. Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | 2014-2022 | 15872,0 2014 – 2705,5 2015 – 1791,8 2016 – 1940,1 2017 – 1700,5 2018 – 1670,8 2019 – 1601,4 2020 – 1487,3 2021 – 1487,3 2022 – 1487,3 |  |  | 15872,0 2014 – 2705,5 2015 – 1791,8 2016 – 1940,1 2017 – 1700,5 2018 – 1670,8 2019 – 1601,4 2020 – 1487,3 2021 – 1487,3 2022 – 1487,3 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 15. Приобретение оборудования, в том числе для реализации инновационных технологий и расширения использования информационно-телекоммуникационных средств обучения, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, мебели и материальных запасов для муниципальных общеобразовательных организаций: МОУ Самарская средняя общеобразовательная школа МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» имени В.А. Казанского МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» | 2014-2022 | 3076,1 2015 – 785,3 2017 – 59,4 2018 – 808,0 2019 – 1373,4 2020 – 50,0 2015 – 287,2 2015 – 371,6 2015 – 126,5 | 0,0 | 546,8 2015 – 546,8 2015 – 207,6 2015 – 292,0 2015 – 47,2 | 2529,3 2015 – 238,5 2017 – 59,4 2018 – 808,0 2019 – 1373,4 2020 – 50,0 2015 – 79,6 2015 – 79,6 2015 – 79,3 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 16. Обеспечение материальных запасов, в том числе моющих и дезинфицирующих средств, канцелярских товаров | 2014-2022 | 1344,3 2014 – 534,3 2015 – 103,0 2016 – 271,5 2017 – 0,0 2018 – 143,4 2019 – 0,0 2020 – 292,1 2021 – 0,0 |  |  | 1344,3 2014 – 534,3 2015 – 103,0 2016 – 271,5 2017 – 0,0 2018 – 143,4 2019 – 0,0 2020 – 292,1 2021 – 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 17. Содержание автотранспортных средств (страхование автотранспортных средств, приобретение ГСМ, запасных частей) | 2014-2022 | 6929,6 2014 – 364,8 2015 – 430,6 2016 – 397,8 2017 – 438,4 2018 – 650,0 2019 – 1085,5 2020 – 1257,5 2021 – 1152,5 2022 – 1152,5 |  |  | 6929,6 2014 – 364,8 2015 – 430,6 2016 – 397,8 2017 – 438,4 2018 – 650,0 2019 – 1085,5 2020 – 1257,5 2021 – 1152,5 2022 – 1152,5 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 18. Охрана и укрепление здоровья детей | 2014-2022 | 184,2 2014 – 24,4 2015 – 20,8 2016 – 0,0 2017 – 8,1 2018 – 17,9 2019 – 17,0 2020 – 32,0 2021 – 32,0 2022 – 32,0 |  |  | 184,2 2014 – 24,4 2015 – 20,8 2016 – 0,0 2017 – 8,1 2018 – 17,9 2019 – 17,0 2020 – 32,0 2021 – 32,0 2022 – 32,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания воспитанников дошкольных групп | 2014-2022 | 2,3 2014 – 2,3 |  |  | 2,3 2014 – 2,3 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Обеспечение медикаментами | 2014-2022 | 181,9 2014 – 22,1 2015 – 20,8 2016 – 0,0 2017 – 8,1 2018 – 17,9 2019 – 17,0 2020 – 32,0 2021 – 32,0 2022 – 32,0 |  |  | 181,9 2014 – 22,1 2015 – 20,8 2016 – 0,0 2017 – 8,1 2018 – 17,9 2019 – 17,0 2020 – 32,0 2021 – 32,0 2022 – 32,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 19. Обеспечение приобретения периодических изданий | 2014-2022 | 146,2 2014 – 25,8 2015 – 32,0 2016 – 0,0 2017 – 71,0 2018 – 17,4 |  |  | 146,2 2014 – 25,8 2015 – 32,0 2016 – 0,0 2017 – 71,0 2018 – 17,4 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 20. Поощрение лучших учителей муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |  |  |  |  |  |  |
| 21. Поощрение талантливых детей муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2022 | 10,3 2014 – 10,3 |  |  | 10,3 2014 – 10,3 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 22. Предоставление субсидий на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2022 | 46082,6 2014 – 5005,5 2015 – 4953,9 2016 – 4760,3 2017 – 4529,1 2018 – 4680,5 2019 – 4693,1 2020 – 5701,4 2021 – 5817,2 2022 – 5941,6 |  | 46082,6 2014 – 5005,5 2015 – 4953,9 2016 – 4760,3 2017 – 4529,1 2018 – 4680,5 2019 – 4693,1 2020 – 5701,4 2021 – 5817,2 2022 – 5941,6 |  |  | Министерство образования Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| 23. Предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014-2022 | 887909,9 2014 – 98718,8 2015 – 93441,8 2016 – 88588,4 2017 – 87827,4 2018 – 92066,8 2019 – 96538,8 2020–101844,3 2021–110982,0 2021–117901,6 |  | 887909,9 2014 – 98718,8 2015 – 93441,8 2016 – 88588,4 2017 – 87827,4 2018 – 92066,8 2019 – 96538,8 2020– 101844,3 2021– 110982,0 2021– 117901,6 |  |  | Министерство образования Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| 24. Предоставление субвенций на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2022 | 18754,0 2014 – 2161,7 2015 – 2019,4 2016 – 2005,7 2017 – 2170,4 2018 – 1917,6 2019 – 2155,2 2020 – 2058,2 2021 – 2110,3 2022 – 2155,5 |  | 18754,0 2014 – 2161,7 2015 – 2019,4 2016 – 2005,7 2017 – 2170,4 2018 – 1917,6 2019 – 2155,2 2020 – 2058,2 2021 – 2110,3 2022 – 2155,5 |  |  | Министерство образования Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| 25. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство образования Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| 26. Предоставление субвенций на предоставление меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 2014-2022 | 241,1 2020 – 75,8 2021 – 80,3 2022 – 85,0 | 0,0 | 241,1 2020 – 75,8 2021 – 80,3 2022 – 85,0 | 0,0 |  | Министерство образования Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| 27. Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям муниципальных общеобразовательных организаций ипотечного кредита* | 2014-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Министерство образования Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| 28. Предоставление субвенций на выплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек | 2014-2022 | 12,5 2014 – 6,1 2015 – 6,4 |  | 12,5 2014 – 6,1 2015 – 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся в МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» | 2014-2022 | 1082,0 2016 – 1082,0 |  | 945,0 2016 – 945,0 | 137,0 2016 – 137,0 |  | Министерство образования Тульской области Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 30. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) Модернизация АПС: МОУ «Крестовская средняя общеобразовательная школа» МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Капитальный ремонт АПС: МКОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» Ремонт АПС: МОУ «Сергиевкая основная общеобразовательная школа» | 2014-2022 | 136,0 2019 – 136,0 2019 – 6,6 2019 – 4,0 2019 – 1,4 2019 – 4,0 |  | 120,0 2019 – 120,0 2019 – 50,0 2019 – 30,0 2019 – 10,0 2019 – 30,0 | 16,0 2019 – 16,0 2019 – 6,6 2019 – 4,0 2019 – 1,4 2019 – 4,0 |  | Министерство образования Тульской области Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| 31. Региональный проект «Современная школа» | 2019-2022 | 4422,9 2019 – 2166,2 2020 – 2256,7 | 3665,9 2019 – 1521,2 2020 – 2144,7 | 652,8 2019 – 563,4 2020 – 89,4 | 104,2 2019 – 81,6 2020 – 22,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе 31.1.1.Оснащение оборудованием (в т.ч. мебелью) образовательных организаций, расположенных в сельской местности» 31.1.2. Приобретение мебели и (или) проведение в образовательных организациях ремонта (в т.ч. капитального) помещений | 2019-2022 | 4422,9 2019 – 2166,2 2020 – 2256,7 2019 – 1600,6 2020 – 2256, 2019 – 565,6 | 3665,9 2019 – 1521,2 2020 – 2144,7 2019 – 1521,2 2020 – 2144,7 | 652,8 2019 – 563,4 2020 – 89,4 2019 – 63,4 2020 – 89,4 2019 – 500,0 | 104,2 2019 – 81,6 2020 – 22,6 2019 – 16,0 2020 – 22,6 2019 – 65,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 2020-2022 | 2282,1 2020 – 2282,1 | 2168,8 2020 – 2168,8 | 90,4 2020 – 90,4 | 22,9 2020 – 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2020-2022 | 2282,1 2020 – 2282,1 | 2168,8 2020 – 2168,8 | 90,4 2020 – 90,4 | 22,9 2020 – 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 2020-2022 | 1918,8 2022 – 1918,8 | 1238,2 2022 – 1238,2 | 458,0 2022 – 458,0 | 222,6 2022 – 222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 33.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 2020-2022 | 1918,8 2022 – 1918,8 | 1238,2 2022 – 1238,2 | 458,0 2022 – 458,0 | 222,6 2022 – 222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 2014-2022 | 1197662,96 2014-131099,66 2015–127302,1 2016–120551,5 2017–119637,3 2018–128315,9 2019–134658,4 2020–142351,4 2021–142066,2 2022–151680,5 | 7072,9 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019– 1521,2 2020 – 4313,5 2021 – 0 2022 – 1238,2 | 962760,0 2014 –106262,1 2015– 105121,5 2016 – 97129,3 2017 – 96120,7 2018 – 98664,9 2019– 104070,5 2020– 109859,5 2021– 118989,8 2022– 126541,7 | 227830,06 2014– 24837,56 2015 –22180,6 2016 –23422,2 2017 –23516,6 2018 –29651,0 2019 –29066,7 2020 –28178,4 2021 –23076,4 2022 –23900,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета Тульской области на возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных организаций на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту для приобретения жилья на территории Тульской области в 2013 году, утверждаемым правительством Тульской области

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район»

| Цели и задачи подпрограммы |  | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение – 2013 год) | Значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Цель: повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Совершенствование содержания и технологий общего образования |  | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, % | 85,5 | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Задача 2 Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Задача 3 Повышение уровня оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций общего образования |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4 Развитие муниципальной системы образования путем обновления ее инфраструктуры |  | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, % | 55 | 67 | 68 | 69,7 | 73,0 | 73,0 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования по следующим уровням общего образования, % | 19 | 19 | 20 | 47 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, % | 5 | 5 | 5 | 15 | 21,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, % | 9 | 9 | 10 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом, единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в общем количестве обучающихся, проживающих в сельской местности, % | 51 | 51 | 52,4 | 52,4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, % | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, % | 29 | 29 | 29,3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  |  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, % | 6 | 6 | 6,1 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тысяч человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,45 | 0 | 0 | 0,53 |
|  |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Паспорт показателя

«Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Седышева Марина Васильевна – главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о количестве лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Максимова Галина Ивановна – методист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-13-46, е-mail: MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Никифорова Надежда Васильевна - главный специалист – экономист муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-12-40 е-mail: MKU.Centr.Buhgalteria@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | «Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области» |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район об отношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район |

Паспорт показателя

«Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Долотова Валерия Викторовна – референт отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район. Показатель определяется путем деления количества обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями на общее количество обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования и умножения результата на 100 процентов |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район |

# Паспорт показателя

# «Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маленская Валентина Ивановна – главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням общего образования |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

# Паспорт показателя

# «Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маленская Валентина Ивановна – главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности, по уровням общего образования |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности, по уровням общего образования |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Долотова Валерия Викторовна – референт отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом, единиц |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Долотова Валерия Викторовна – референт отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |
| 3 | Единица измерения | Тысяч человек |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Долотова Валерия Викторовна – референт отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области, муниципального бюджета. Общая потребность в ресурсах:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 1197663,06 | 131099,66 | 127302,1 | 120551,5 | 119637,3 | 128315,9 | 134658,5 | 142351,4 | 142066,2 | 151680,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 7072,9 |  |  |  |  |  | 1521,2 | 4313,5 |  | 1238,2 |
| бюджет области | тыс. руб. | 962760,0 | 106262,1 | 105121,5 | 97129,3 | 96120,7 | 98664,9 | 104070,5 | 109859,5 | 118989,8 | 126541,7 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 227830,16 | 24837,56 | 22180,6 | 23422,2 | 23516,6 | 29651,0 | 29066,8 | 28178,4 | 23076,4 | 23900,6 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район результатов выполнения программных мероприятий.

6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы органами государственной власти Тульской области, органами местного самоуправления, муниципальными общеобразовательными организациями будет способствовать повышению эффективности работы и оптимизации использования государственных ресурсов в сфере образования и обеспечит устойчивое развитие системы образования в районе, в том числе:

увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 96,9%;

повышение удельного веса численности обучающихся (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100%;

поддержание среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы в экономике региона;

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 50%.

ежегодное поощрение не менее 10 лучших педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;

ежегодное поощрение не менее 10 победителей и призеров конкурсных мероприятий из числа талантливых учащихся образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район.

7. Управление реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик - отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, который в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления Администрации муниципального образования Куркинский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав подпрограммных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

Исполнители – Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по подпрограммным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области, муниципального бюджета в рамках подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы муниципальному  заказчику;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

7.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы

Предоставление средств бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий на основании соглашения, форма которого утверждается министерством образования Тульской области.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий подпрограммы в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Тульской области на текущий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию подпрограммы.

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Тульской области ежегодно уточняются.

Объем субсидий местным бюджетам определяется министерством образования Тульской области и утверждается постановлением правительства Тульской области.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области при следующих условиях:

а) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные обязательства муниципального района (городского округа) Тульской области по финансированию соответствующих мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

б) обязательство муниципальных районов (городских округов) Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между министерством образования Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий подпрограммы;

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии между министерством образования Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Соглашение должно содержать следующие положения:

а) наличие нормативного правового акта муниципального района (городского округа) Тульской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального района (городского округа) Тульской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) целевое назначение субсидии;

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным районом (городским округом) Тульской области условий, установленных при предоставлении субсидии;

г) срок и порядок предоставления установленной министерством образования Тульской области формы отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

д) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий её предоставления;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

з) сведения о размере бюджетных  ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

и) показатели эффективности и результативности использования субсидии.

Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской области представляют министерству образования Тульской области:

а) заявку на выделение средств;

б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия:

сметную документацию, утвержденную и проверенную в установленном порядке;

документы, подтверждающие основание заключения муниципального контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе проведения процедуры размещения муниципального заказа, либо согласование контрольного комитета Тульской области размещения заказа у единого подрядчика);

муниципальный контракт;

акт выполненных работ;

накладную, счет, счет-фактуру;

в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в соответствии с заключенным соглашением.

Министерство образования Тульской области, в течение 10 дней со дня предоставления вышеуказанных документов, осуществляет перечисление субсидии на счета финансовых органов администраций муниципальных районов (городских округов) Тульской области, открытые в территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Размер средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета Тульской области.

Перечисление субсидии приостанавливается в случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии, неполного освоения субсидии.

Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по представлению министерства образования Тульской области.

Если уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) Тульской области не устранил нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидии, министерство образования Тульской области готовит предложения о прекращении предоставления субсидии этому муниципальному району (городскому округу) Тульской области.

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в бюджет Тульской области.

В соответствии с решением министерства образования Тульской области о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, документов, информаций и целевое использование субсидий возлагается на администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, образовательные организации |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель Подпрограммы - развитие системы дополнительного образования муниципального образования Куркинский район в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности; Задачи Подпрограммы: создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций дополнительного образования; укрепление материально-технической базы образовательных организаций в целях развития инфраструктуры образовательных организаций и повышения качества условий обучения |
| Важнейшие целевые показатели | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет; Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2022 год |
| Перечень мероприятий | Мероприятия подпрограммы: обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей; предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы образовательных организаций; укрепление материально-технической базы образовательных организаций; |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | общий объем финансирования подпрограммы –33524,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3175,2 тыс. рублей; 2015 год – 2770,6 тыс. рублей; 2016 год – 2968,8 тыс. рублей; 2017 год – 3294,1 тыс. рублей; 2018 год – 4331,2 тыс. рублей; 2019 год – 4200,3 тыс. рублей; 2020 год – 4286,7 тыс. рублей; 2021 год – 4243,4 тыс. рублей; 2022 год – 4254,2 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тульской области – 3775,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014год – 243,6 тыс. рублей; 2015 год – 229,3 тыс. рублей; 2016 год – 257,1 тыс. рублей; 2017 год – 341,2 тыс. рублей; 2018 год – 785,1 тыс. рублей; 2019 год – 714,7 тыс. рублей; 2020 год – 412,1 тыс. рублей; 2021 год – 390,8 тыс. рублей; 2022 год – 401,6 тыс. рублей; средства местного бюджета – 29749,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2931,6 тыс. рублей; 2015 год – 2541,3 тыс. рублей; 2016 год – 2711,7 тыс. рублей; 2017 год – 2952,9 тыс. рублей; 2018 год – 3546,1 тыс. рублей; 2019 год – 3485,6 тыс. рублей; 2020 год – 3874,6 тыс. рублей; 2021 год – 3852,6 тыс. рублей; 2022 год – 3852,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, с 77% до 79%; Увеличение доли муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, с 39% до 55%; |

1. Содержание проблемы и обоснование

ее решения программно-целевым методом

Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня инновационной активности, что позволяет рассматривать ее как одну из приоритетных сфер инновационного развития России в контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Дополнительное образование играет большую роль в преодолении неравенства доступа к качественному образованию, так как вопросы развития дополнительного образования непосредственно связаны с реализацией политики государства в области защиты прав и интересов детей, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей.

Сфера дополнительного образования детей обладает значительным ресурсом для формирования мотивации и компетенций для образования в течение всей жизни, фактически готовит детей к выстраиванию успешных индивидуальных траекторий, позволяет гибко и эффективно реагировать на современные вызовы к способностям и возможностям человека, способствуя повышению конкурентоспособности страны.

Кроме того, дополнительное образование детей выполняет на сегодняшний день функцию «социального лифта» для значительной части детей, предоставляя альтернативные возможности для проявления образовательных и социальных достижений детей, в том числе,  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75%.

Программы дополнительного образования детей реализуются в организациях дополнительного образования детей, дошкольных и общеобразовательных организация.

В  муниципальном образовании Куркинский район одно муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Куркинский районный Центр внешкольной работы»:

В 2013 году общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в данных организациях, составляет 1259 человек, среди них преобладают (80%) дети школьного возраста.

Ресурсы настоящей подпрограммы будут направлены на развитие организаций дополнительного образования детей системы образования.

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Куркинский районный Центр внешкольной работы»: являются организующими центром  районных мероприятий для учащихся по различным направлениям дополнительного образования и творчества. Они ежегодно проводят более 35 районных массовых мероприятий (исследовательские и творческие конкурсы, фестивали, соревнования и т.д.), а также региональные этапы Всероссийских мероприятий с числом участников от 287 человек. В каникулярный период проводятся походы для учащихся, активных участников районных массовых мероприятий.

В первом полугодии 2013 года ими проведено более 16 районных массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 детей и молодежи, что составляет 74% от общего количества обучающихся.

В истекшем учебном году по результатам деятельности МОУ ДОД «Куркинский районный Центр внешкольной работы» 89 воспитанников стали победителями и призерами всероссийских, и региональных мероприятий по различным направлениям дополнительного образования.

Таким образом, организации дополнительного образования детей выполняют важные социальные функции по созданию условий для социализации детей и их творческого развития, однако уровень финансового обеспечения этих организаций в последние годы позволял поддерживать их функционирование, но не позволял существенно обновлять материальную базу.

В целях решения задачи по увеличению охвата детей программами дополнительного образования и повышения качества дополнительного образования необходимо модернизировать материальную базу организаций дополнительного образования детей, оснастить их новым оборудованием, отвечающим современным требованиям к условиям осуществления образовательной деятельности.

Программно-целевой подход в рамках подпрограммы при объединении усилий правительства Тульской области и администрации муниципального образования Куркинский район позволит обеспечить адресность и контролируемость инвестирования государственных средств, а также реализовать государственную политику в части обеспечения права граждан на образование в соответствии с потребностями личности.

Поддержка и развитие системы дополнительного образования детей должны осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие системы дополнительного образования муниципального образования Куркинский район в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности.

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей;

укрепление материально-технической базы образовательных организаций в целях развития инфраструктуры образовательных организаций и повышения качества условий обучения.

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местного бюджета | внебюд-жетных источников |  |
| 1. Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014-2022 | 408,9 2014 – 29,2 2015 – 52,4 2016 – 49,5 2017 – 49,0 2018 – 83,8 2019 – 45,7 2020 – 33,1 2021 – 33,1 2022 – 33,1 |  |  | 408,9 2014 – 29,2 2015 – 52,4 2016 – 49,5 2017 – 49,0 2018 – 83,8 2019 – 45,7 2020 – 33,1 2021 – 33,1 2022 – 33,1 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 2. Приобретение оборудования, в том числе для реализации инновационных технологий и расширения использования информационно-телекоммуникационных средств обучения, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, мебели и материальных запасов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014-2022 | 280,6 2016 – 25,4 2017 – 23,3 2018 – 123,0 2019 – 46,9 2020 – 22,0 2021 – 20,0 2022 – 20,0 |  | 0,0 | 280,6 2016 – 25,4 2017 – 23,3 2018 – 123,0 2019 – 46,9 2020 – 22,0 2021 – 20,0 2022 – 20,0 |  | Министерство образования Тульской области Администрация муниципального образования Куркинский район, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) Замена оконных блоков в МКОУДО «Куркинский районный Центр внешкольной работы» Обеспечение отопления в МКОУДО «Куркинский районный Центр внешкольной работы» | 2014-2022 | 1069,0 2018 – 565,6 2019 – 503,4 2018 – 565,6 2019 – 503,4 |  | 945,0 2018 – 500,0 2019 – 445,0 2018 – 500,0 2019 – 445,0 | 124,0 2018 – 65,6 2019 – 58,4 2018 – 65,6 2019 – 58,4 |  | Министерство образования Тульской области Администрация муниципального образования Куркинский район, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 4. Проведение мероприятий | 2014-2022 | 101,4 2014 – 4,0 2015 – 3,0 2016 – 20,5 2017 – 5,0 2018 – 7,1 2019 – 25,5 2020 – 12,1 2021 – 12,1 2022 – 12,1 |  |  | 101,4 2014 – 4,0 2015 – 3,0 2016 – 20,5 2017 – 5,0 2018 – 7,1 2019 – 25,5 2020 – 12,1 2021 – 12,1 2022 – 12,1 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 5. Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | 2014-2022 | 889,0 2014 – 91,2 2015 – 95,3 2016 – 109,2 2017 – 104,5 2018 – 104,7 2019 – 95,8 2020 – 96,1 2021 – 96,1 2022 – 96,1 |  |  | 889,0 2014 – 91,2 2015 – 95,3 2016 – 109,2 2017 – 104,5 2018 – 104,7 2019 – 95,8 2020 – 96,1 2021 – 96,1 2022 – 96,1 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 6. Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (связи, дератизация помещений, вывоз мусора) | 2014-2022 | 702,9 2014 – 28,2 2015 – 40,8 2016 – 38,3 2017 – 92,4 2018 – 116,6 2019 – 67,9 2020 – 126,7 2021 – 96,0 2022 – 96,0 |  |  | 702,9 2014 – 28,2 2015 – 40,8 2016 – 38,3 2017 – 92,4 2018 – 116,6 2019 – 67,9 2020 – 126,7 2021 – 96,0 2022 – 96,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 7. Обеспечение расходов на выплату заработной платы работников | 2014-2022 | 22903,7 2014– 2745,3 2015– 2329,9 2016– 2442,4 2017– 2432,8 2018– 2242,8 2019– 2315,0 2020– 2798,5 2021– 2798,5 2022– 2798,5 |  |  | 22903,7 2014 – 2745,3 2015 – 2329,9 2016 – 2442,4 2017 – 2432,8 2018 – 2242,8 2019 – 2315,0 2020 – 2798,5 2021 – 2798,5 2022 – 2798,5 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 8. Обеспечение медицинского осмотра работников | 2014-2022 | 133,3 2014 – 11,9 2015 – 11,5 2016 – 13,9 2017 – 12,6 2018 – 13,2 2019 – 13,2 2020 – 19,0 2021 – 19,0 2022 – 19,0 |  |  | 133,3 2014 – 11,9 2015 – 11,5 2016 – 13,9 2017 – 12,6 2018 – 13,2 2019 – 13,2 2020 – 19,0 2021 – 19,0 2022 – 19,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 9. Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | 2014-2022 | 22,1 2014 – 11,6 2015 – 3,4 2016 – 2,9 2017 – 2,8 2018 – 1,4 2019 – 0,0 |  |  | 22,1 2014 – 11,6 2015 – 3,4 2016 – 2,9 2017 – 2,8 2018 – 1,4 2019 – 0,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 10. Обеспечение материальных запасов, в том числе моющих и дезинфицирующих средств, канцелярских товаров | 2014-2022 | 98,2 2014 – 10,2 2015 – 5,0 2016 – 2,6 2017 – 5,2 2018 – 4,3 2019 – 27,6 2020 – 7,3 2021 – 18,0 2022 – 18,0 |  |  | 98,2 2014 – 10,2 2015 – 5,0 2016 – 2,6 2017 – 5,2 2018 – 4,3 2019 – 27,6 2020 – 7,3 2021 – 18,0 2022 – 18,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей |
| 11.Содержание автотранспортных средств (страхование автотранспортных средств, приобретение ГСМ, запасных частей) |  | 7,0 2016 – 7,0 |  |  | 7,0 2016 – 7,0 |  |  |
| 12. Предоставление субвенций на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 2014-2022 | 2830,5 2014 – 243,6 2015 – 229,3 2016 – 257,1 2017 – 341,2 2018 – 285,1 2019 – 269,7 2020 – 412,1 2021 – 390,8 2022 – 401,6 |  | 2830,5 2014 – 243,6 2015 – 229,3 2016 – 257,1 2017 – 341,2 2018 – 285,1 2019 – 269,7 2020 – 412,1 2021 – 390,8 2022 – 401,6 |  |  | Министерство образования Тульской области |
| 13. Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 4077,9 2017 – 225,3 2018 – 783,6 2019 – 789,6 2020 – 759,8 2021 – 759,8 2022 – 759,8 |  |  | 4077,9 2017 – 225,3 2018 – 783,6 2019 – 789,6 2020 – 759,8 2021 – 759,8 2022 – 759,8 |  |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2022 | 33524,5 2014 –3175,2 2015 –2770,6 2016 –2968,8 2017 –3294,1 2018 –4331,2 2019 –4200,3 2020 –4286,7 2021 –4243,4 2022 –4254,2 |  | 3775,5 2014 – 243,6 2015 – 229,3 2016 – 257,1 2017 – 341,2 2018 – 785,1 2019 – 714,7 2020 – 412,1 2021 – 390,8 2022 – 401,6 | 29749,0 2014 – 2931,6 2015 – 2541,3 2016 – 2711,7 2017 – 2952,9 2018 – 3546,1 2019 – 3485,6 2020 – 3874,6 2021 – 3852,6 2022 – 3852,6 |  |  |

# 4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район»

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы |  | Значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| # Цель: развитие системы дополнительного образования муниципального образования Куркинский район в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Развитие системы дополнительного образования муниципального образования Куркинский район в интересах формирования гармонично развитой, социально-активной, творческой личности | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, (%) | 77 | 77 |  | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Задача 2 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в целях развития инфраструктуры образовательных организаций и повышения качества условий обучения | Доля МОО дополнительного образования детей, материально- техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций, (%) | 39 | 40 |  | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности организаций ДОД, реализующих программы данной направленности | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

# «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маленская Валентина Ивановна – главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных федеральных статистических наблюдений по формам 1- ДО. Показатель определяется путем деления количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, на общую численность детей и молодежи 5-18 лет, и умножения результата на 100 процентов |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

# ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

# «Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маленская Валентина Ивановна – главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании отчетов отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район. Показатель определяется путем деления количества муниципальных образовательных организаций, материально-техническая база которых обновлена, на общее количество таких организаций, и умножения результата на 100 процентов |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский ежеквартально с подведением итогов за год |

# ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ

# «Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности ДОД, реализующих программы данной направленности»»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маленская Валентина Ивановна – главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании отчетов отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район. Показатель определяется путем деления количества подведомственных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, на общее количество подведомственных организаций дополнительного образования детей, реализующих программы исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности, и умножения результата на 100 процентов |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский ежеквартально с подведением итогов за год |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Куркинский район. Общая потребность в ресурсах:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 33524,5 | 3175,2 | 2770,6 | 2968,8 | 3294,1 | 4331,2 | 4200,3 | 4286,7 | 4243,4 | 4254,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | тыс. руб. | 3775,5 | 243,6 | 229,3 | 257,1 | 341,2 | 785,1 | 714,7 | 412,1 | 390,8 | 401,6 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 29749,0 | 2931,6 | 2541,3 | 2711,7 | 2952,9 | 3546,1 | 3485,6 | 3874,6 | 3852,6 | 3852,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально- технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Куркинский  район, результатов выполнения программных мероприятий.

6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

увеличить долю детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, с 77% до 79%;

увеличить долю муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, материально-техническая база которых обновлена, с 39% до 55%,

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению эффективности работы и оптимизации использования государственных ресурсов в сфере образования и обеспечит устойчивое развитие системы дополнительного образования в регионе.

# 7. Управление реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик - отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, которое в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления правительства  Администрации муниципального образования Куркинский  район о внесении изменений в подпрограмму или ее досрочном прекращении;

- организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования  Тульской области;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

- заключает  соглашения с министерством образования Тульской области о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.

Исполнители – Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, образовательные организации;

формируют планы реализации мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район в рамках подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы муниципальному  заказчику;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

7.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы

Предоставление средств бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Куркинский район  на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий на основании соглашения, форма которого утверждается министерством образования Тульской области.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий подпрограммы в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Тульской области на текущий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию подпрограммы.

Уровень софинансирования из бюджета муниципального образования Куркинский район мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Тульской области ежегодно уточняются.

Объем субсидий бюджету муниципального образования Куркинский район определяется министерством образования Тульской области и утверждается постановлением правительства Тульской области.

Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования Куркинский район районов при следующих условиях:

а) наличие в бюджете муниципального образования Куркинский район на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные обязательства муниципального образования по финансированию соответствующих мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

б) обязательство муниципального образования Куркинский район по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между министерством образования Тульской области и администрацией муниципального образования Куркинский район о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий подпрограммы;

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии между министерством образования Тульской области и Администрацией муниципального образования Куркинский район.

Соглашение должно содержать следующие положения:

а) наличие нормативного правового акта муниципального образования Куркинский район, устанавливающего расходное обязательство Администрации муниципального образования Куркинский район, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) целевое назначение субсидии;

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием Куркинский район условий, установленных при предоставлении субсидии;

г) срок и порядок предоставления установленной министерством образования Тульской области формы отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Куркинский район, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

д) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий её предоставления;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

з) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Куркинский район на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

и) показатели эффективности и результативности использования субсидии.

Для перечисления субсидии бюджету муниципального образования Куркинский район уполномоченные органы местного самоуправления муниципального образования районов представляют министерству образования Тульской области:

а) заявку на выделение средств;

б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия:

сметную документацию, утвержденную и проверенную в установленном порядке;

документы, подтверждающие основание заключения муниципального контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе проведения процедуры размещения муниципального заказа, либо согласование контрольного комитета Тульской области размещения заказа у единого подрядчика);

муниципальный контракт;

акт выполненных работ;

накладную, счет, счет-фактуру;

в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального образования Куркинский район в соответствии с заключенным соглашением.

Министерство образования Тульской области, в течение 10 дней со дня предоставления вышеуказанных документов, осуществляет перечисление субсидии на счета финансовых органов Администраций муниципального образования Куркинский район, открытые в территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов Тульской области.

Размер средств бюджета муниципального образования Куркинский район района на реализацию мероприятий подпрограммы, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета Тульской области.

Перечисление субсидии приостанавливается в случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии, неполного освоения субсидии.

Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по представлению министерства образования Тульской области.

Если уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Куркинский район не устранил нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидии, министерство образования Тульской области готовит предложения о прекращении предоставления субсидии муниципальному образованию.

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в бюджет Тульской области.

В соответствии с решением министерства образования Тульской области о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, документов, информаций и целевое использование субсидий возлагается на Администрацию муниципального образования Куркинский район.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Подпрограмма 4

«Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Исполнители подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, образовательные организации |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: обеспечение условий для организации процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Куркинский район, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в систему общественных отношений. Задачи подпрограммы: обеспечение организационно-методического, информационно-просветительского и кадрового сопровождения процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; формирование духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей |
| Важнейшие целевые показатели | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания; количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап - с 2014 по 2016 год; 2-й этап - с 2017 по 2022 год |
| Перечень мероприятий | Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Куркинский район |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования – 135,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -. 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0 тыс. рублей; 2016 год -. 15, 0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей; 2021 год – 15,0 тыс. рублей; 2022 год – 15,0 тыс. рублей средства бюджета Тульской области – 0,0 тыс. рублей средства муниципального бюджета – 135,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год -. 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0 тыс. рублей; 2016 год -. 15, 0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей; 2021 год – 15,0 тыс. рублей; 2022 год – 15,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение квалификации педагогических работников по тематике духовно-нравственного воспитания в количестве 40 человек; Охват 1200 человек массовыми мероприятиями в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |

# 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Обеспечение духовно-нравственного развития личности - одна из ключевых задач современной государственной политики. Развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений, законопослушание, правопорядок непосредственно зависят от принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в жизни и общественной деятельности.

# В течение 2007-2013 годов в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области, муниципального образования Куркинский район  Администрацией муниципального образования Куркинский район, отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район  осуществлялась реализация мероприятий целевых программ, направленных на организацию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

С февраля 2008 года на основании соглашения о сотрудничестве в области образования, культуры, здравоохранения, социального развития, молодежной политики активно развивалось сотрудничество органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области с Тульской Епархией Русской Православной Церкви (с 2012 года – с Тульской и Белевской Епархиями) по проведению совместных акций, программ, проектов духовно-нравственной направленности. В 2012 году были подписаны соглашения о сотрудничестве между Администрацией муниципального образования Куркинский район и благочиниями Тульской Епархии, спланирована их совместная работа, определены 2 общеобразовательных учреждения базовыми площадками по развитию системного подхода к духовно-нравственному воспитанию обучающихся

(муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа», муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа»).

Итоги совместной работы в сфере духовно-нравственного воспитания ежегодно рассматривались на областных Рождественских чтениях, регулярно освещались в средствах массовой информации

Реализованный  широкий комплекс различных мероприятий, в том числе и в рамках целевых программ Тульской области по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, способствовал улучшению ситуации с детским и семейным неблагополучием:

Реализованный  широкий комплекс различных мероприятий, в том числе и в рамках целевых программ Тульской области по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, способствовал улучшению ситуации с детским и семейным неблагополучием:

На 12 человек уменьшилось количество безнадзорных несовершеннолетних  (за 9 месяцев 2013года – 44);

на 5семей сократилось число семей находящихся в социально опасном положении (2013г. – 27);

сократилось количество несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП Администрации МО Куркинский район (с 68 до 51 человек);

за последние 5 лет не было роста преступлений с участием несовершеннолетних.

В рамках целевых программ Тульской области, направленных на организацию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 26 педагогов прошли повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания. За период с 2005 по 2011 год количество организаций, в которых реализуются курсы духовно-нравственной направленности, возросло более чем в 5 раз, в 2012 в связи с включением курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебный план общего образования их доля достигла 100% от общего числа общеобразовательных организаций.

Более 1200 детей и молодежи участвовали в областных массовых мероприятиях, организованных органами исполнительной власти Тульской области, государственными, муниципальными организациями образования и культуры.

Однако, наряду с позитивными изменениями в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, имеется ряд проблем, требующих решения программно-целевым методом.

Гражданское общество обеспокоено нарастанием правового нигилизма и молодежного экстремизма. В связи с этим подпрограммой предусматриваются мероприятия, направленные на профилактику проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей, сохранение национально-культурных традиций, пропаганду социально-правовых знаний среди школьников, родителей и педагогов.

С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта  нового поколения необходимо интегрирование духовно-нравственной составляющей в содержание общего образования при соблюдении принципа непрерывности воспитания. С целью выработки единых подходов к организации духовно-нравственного воспитания требуется дальнейшая подготовка, просвещение и повышение квалификации педагогических кадров. Подпрограмма предполагает проведение тематических конференций, семинаров и совещаний, организацию постоянно действующего «круглого стола», целевых курсов повышения квалификации педагогов, разработку методических материалов и рекомендаций в помощь организаторам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Организация духовно-нравственного воспитания должна стать не только частью образовательного процесса, но и частью жизни социума, в котором растет и развивается личность. В числе мер по решению данной проблемы - мероприятия по пропаганде семейных ценностей, способствующие развитию семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций, привлечение к участию в них родительской общественности.

Реализация программных мероприятий будет способствовать решению задач подпрограммы социально-экономического развития Тульской области до 2015 года:

повышение общественно-политической активности молодежи, формирование гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей;

развитие и реализация творческого, научного и инновационного потенциала молодежи;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

Ориентировочный размер целевой группы, которую планируется охватить программными мероприятиями, - 1200 человек в возрасте от 7 до 18 лет, что в среднем составит около 100% от общей численности детей и молодежи данной возрастной категории в Куркинском районе.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение условий для организации процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Куркинский район, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в систему общественных отношений.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

обеспечение организационно-методического, информационно-просветительского и кадрового сопровождения процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

формирование духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

# 3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Куркинский район | 2014-2022 | 135,0 2014 -15,0 2015 -15,0 2016 -15,0 2017 -15,0 2018 -15,0 2019 -15,0 2020 -15,0 2021 -15,0 2022 -15,0 |  |  | 135,0 2014 -15,0 2015 -15,0 2016 -15,0 2017 -15,0 2018 -15,0 2019 -15,0 2020 -15,0 2021 -15,0 2022 -15,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные учреждения образования, |

# 4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район»

| Цели и задачи подпрограммы |  | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Цель: обеспечение условий для организации процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Куркинский район, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в систему общественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение организационно-методического, информационно-просветительского и кадрового сопровождения процесса духовно- нравственного воспитания детей и молодежи |  | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания (человек) | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  |  | Количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи (человек) | 936 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 |

# Паспорт показателя

# «Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Каменева Ольга Валентиновна – методист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-13-46, е-mail:MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем суммирования количества педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район 1 раз в полгода, о завершении цикла повышения квалификации педагогических работников с подведением итогов по результатам обучения за год |

# Паспорт показателя

# «Количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маленская Валентина Ивановна - главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.5-13-46, е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем суммирования количества участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, проводимых исполнителями подпрограммы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район ежеквартально с подведением итогов по результатам работы за год |

# 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

# Подпрограмма финансируется из бюджета Тульской области, муниципального бюджета. Общая потребность в ресурсах:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 135,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. | 135,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материально-технические ресурсы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трудовые ресурсы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Объемы финансирования подпрограммы на 2014-2022 годы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании проекта бюджета Тульской области, муниципального бюджета на соответствующий год и плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах 2013 года, последующие годы предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов.

6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить необходимые условия для дальнейшей организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Куркинский район;

организовать широкое вовлечение детей и молодежи в мероприятия, способствующие духовно-нравственному становлению и развитию.

В период с 2014 по 2022 год будут проведены районные, областные конференции, семинары, совещания по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, организованы целевые курсы повышения квалификации педагогов. Количество подготовленных педагогических кадров в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи увеличится по сравнению с 2013 годом на 15 человек.

Будут реализованы проекты и программы, направленные на приобщение детей и молодежи к отечественной культуре, историческому наследию народов России, на формирование национальных и общечеловеческих ценностей. Участниками массовых мероприятий духовно-нравственной направленности станут 1200 детей и молодежи.

Подпрограмма носит социальный характер, ее реализация будет способствовать дальнейшему развитию системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, решению задач подпрограммы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года.

7. Управление реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик - отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, который в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления Администрации муниципального образования Куркинский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы.

Исполнители – Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, образовательные организации

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области, муниципального бюджета в рамках подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы муниципальному заказчику;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации Программы Задачи подпрограммы: обеспечение информационной открытости деятельности отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район по реализации Программы; обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями; создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования |
| - Важнейшие целевые показатели подпрограммы | Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы; доля муниципальных образовательных организаций, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций; количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район и муниципальными образовательными организациями, единиц в год |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в два этапа: 1-й этап – с 2014 по 2016 год; 2-й этап – с 2017 по 2022 год |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципальных организаций образования; оплата труда работников отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район; обеспечение функций отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район; осуществление мероприятий в области образования; выплата стипендий одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, проявившим выдающиеся интеллектуальные и творческие способности, способности к занятиям физической культурой и спортом; предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций; страхование имущества муниципальных образовательных организаций |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 86545,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 7780,94 тыс. рублей; 2015 год – 7800,3 тыс. рублей; 2016 год – 8983,3 тыс. рублей; 2017 год – 9217,8 тыс. рублей; 2018 год – 10299,8 тыс. рублей; 2019 год – 10456,7 тыс. рублей; - 2020 год – 10932,3 тыс. рублей; - 2021 год – 10537,0 тыс. рублей; - 2022 год – 10537,0 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Тульской области - 15,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 15,4 тыс. рублей; в том числе: средства местного бюджета – 86529,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 7765,54 тыс. рублей; 2015 год – 7800,3 тыс. рублей; 2016 год – 8983,3 тыс. рублей; 2017 год – 9217,8 тыс. рублей; 2018 год – 10299,8 тыс. рублей; 2019 год – 10456,7 тыс. рублей; 2020 год – 10932,3 тыс. рублей; 2021 год – 10537,0 тыс. рублей; 2022 год – 10537,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение своевременного исполнения мероприятий Программы и информирование общественности о ходе ее реализации; создание условий для реализации обучающимися права на получение психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также на участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи; обеспечение функционирования муниципальных организаций образования в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение условия для проведения итоговой аттестации обучающихся общего образования |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения  программно-целевым методом

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации Программы, а также контроля за ходом ее реализации.

Кроме того, в подпрограмму включен ряд прочих мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район, включение которых в иные подпрограммы нецелесообразно.

К числу таких полномочий относятся следующие:

организация итоговой аттестации обучающихся общего образования, в том числе, в форме единого государственного экзамена;

организация районных мероприятий для обучающихся и педагогических работников, включая школьный, муниципальный, региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;

осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности муниципальных образовательных организаций по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности;

предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций, в том числе, организация их отдыха.

Обеспечение исполнения указанных выше полномочий осуществляют отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район и  муниципальные образовательные организации.

Обеспечение реализации подпрограммы будет осуществлено в рамках мероприятий 2, 3 подпрограммы и включает:

организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг мероприятий Программы, что позволит своевременно анализировать выполнение мероприятий Программы, достижение показателей и решение соответствующих задач;

подготовку необходимых для осуществления изменений в сфере образования правовых актов;

формирование системы контроля реализации Программы и информирование общественности о ситуации в сфере образования, в том числе на официальном сайте муниципального образования Куркинский район.

В рамках мероприятий будет обеспечено исполнение полномочий Тульской области, муниципального образования Куркинский район по оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним; а также мер социальной поддержки отдельным категориям работников образования. Кроме того, будет осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности.

В результате реализации данных мероприятий будет обеспечено функционирование муниципальных образовательных организаций, в соответствии с нормативными требованиями, а также создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и педагогических работников.

В рамках мероприятия 4 будут проведены мероприятия для обучающихся и педагогических работников, в том числе и по распространению результатов реализации Программы.

В рамках мероприятия 5 будут выплачиваться стипендии талантливым обучающимся.

Оптимальным методом достижения целей и задач настоящей подпрограммы представляется программно-целевой метод.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение организационных, информационных и методических условий для Программы и прочих мероприятий в сфере образования.

Задачи подпрограммы:

обеспечение информационной открытости деятельности отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район по реализации Программы;

обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций, в соответствии с нормативными требованиями;

# создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования

3. Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | феде-рального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | 2014-2022 | 2105,6 2014 – 136,4 2015 – 91,3 2016 – 92,2 2018 – 325,4 2019 – 350,3 2020 – 370,0 2021 – 370,0 2022 – 370,0 |  |  | 2105,6 2014 – 136,4 2015 – 91,3 2016 – 92,2 2018 – 325,4 2019 – 350,3 2020 – 370,0 2021 – 370,0 2022 – 370,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации |
| 1.1. Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности муниципальных образовательных организаций по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности | 2014-2022 | 2105,6 2014 – 136,4 2015 – 91,3 2016 – 92,2 2018 – 325,4 2019 – 350,3 2020 – 370,0 2021 – 370,0 2022 – 370,0 |  |  | 2105,6 2014 – 136,4 2015 – 91,3 2016 – 92,2 2018 – 325,4 2019 – 350,3 2020 – 370,0 2021 – 370,0 2022 – 370,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации |
| 2. Оплата труда работников отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования взрослых «Районный методический кабинет муниципального образования Куркинский район», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Куркинский район» | 2014-2022 | 71514,5 2014 – 6535,3 2015 – 6723,3 2016 – 7406,2 2017 – 7483,7 2018 –8204,6 2019 –8414,2 2020 –9112,6 2021 –8817,3 2022 –8817,3 |  |  | 71514,5 2014 –6535,3 2015 –6723,3 2016 –7406,2 2017 –7483,7 2018 –8204,6 2019 –8414,2 2020 –9112,6 2021 –8817,3 2022 –8817,3 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 3. Обеспечение функций отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 2014-2022 | 327,0 2014 – 55,2 2016 – 30,3 2017 – 0,0 2018 – 0,0 2019 – 0,0 2020 – 80,5 2021 – 80,5 2022 – 80,5 | 0,0 | 0,0 | 327,0 2014 – 55,2 2016 – 30,3 2017 – 0,0 2018 – 0,0 2019 – 0,0 2020 – 80,5 2021 – 80,5 2022 – 80,5 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 4. Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергию, теплоснабжение) | 2014-2022 | 941,6 2014 – 93,2 2015 – 78,0 2016 – 95,1 2017 – 102,0 2018 – 113,7 2019 – 111,6 2020 – 116,0 2021 – 116,0 2022 – 116,0 |  |  | 941,6 2014 – 93,2 2015 – 78,0 2016 – 95,1 2017 – 102,0 2018 – 113,7 2019 – 111,6 2020 – 116,0 2021 – 116,0 2022 – 116,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 5. Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (услуги связи, интернет, программное обеспечение, дератизация помещений, вывоз мусора) | 2014-2022 | 2922,3 2014 – 246,7 2015 – 275,3 2016 – 407,9 2017 – 543,8 2018 – 373,4 2019 – 415,2 2020 – 220,0 2021 – 220,0 2022 – 220,0 |  |  | 2922,3 2014 – 246,7 2015 – 275,3 2016 – 407,9 2017 – 543,8 2018 – 373,4 2019 – 415,2 2020 – 220,0 2021 – 220,0 2022 – 220,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 6.Материальное обеспечение | 2014-2022 | 1397,0 2014 – 95,0 2015 – 96,8 2016 – 187,7 2017 – 128,9 2018 – 293,6 2019 – 303,0 2020 – 164,0 2021 – 64,0 2022 – 64,0 |  |  | 1397,0 2014 – 95,0 2015 – 96,8 2016 – 187,7 2017 – 128,9 2018 – 293,6 2019 – 303,0 2020 – 164,0 2021 – 64,0 2022 – 64,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 7.Содержание автотранспортных средств (страхование автотранспортных средств, приобретение ГСМ, запасных частей, предрейсовое медицинское освидетельствование водителя) | 2014-2022 | 2676,9 2014 – 163,5 2015 – 207,7 2016 – 248,1 2017 – 270,3 2018 – 307,0 2019 – 433,3 2020 – 349,0 2021 – 349,0 2022 – 349,0 |  |  | 2676,9 2014 – 163,5 2015 – 207,7 2016 – 248,1 2017 – 270,3 2018 – 307,0 2019 – 433,3 2020 – 349,0 2021 – 349,0 2022 – 349,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 8. Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | 2014-2022 | 111,0 2014 – 37,7 2015 – 14,0 2016 – 14,8 2017 –13,3 2018 – 6,1 2019 – 9,5 2020 – 5,2 2021 – 5,2 2022 – 5,2 |  |  | 111,0 2014 – 37,7 2015 – 14,0 2016 – 14,8 2017 – 13,3 2018 – 6,1 2019 – 9,5 2020 – 5,2 2021 – 5,2 2022 – 5,2 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 9. Осуществление мероприятий в области образования | 2014-2022 | 193,54 2014 – 32,54 2015 – 13,9 2016 – 57,1 2017 – 15,0 2018 – 15,0 2019 – 15,0 2020 – 15,0 2021 – 15,0 2022 – 15,0 |  |  | 193,54 2014 – 32,54 2015 – 13,9 2016 – 57,1 2017 – 15,0 2018 – 15,0 2019 – 15,0 2020 – 15,0 2021 – 15,0 2022 – 15,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации |
| 10. Выплата стипендий одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, проявившим выдающиеся интеллектуальные и творческие способности, способности к занятиям физической культурой и спортом | 2014-2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 11. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций | 2014-2022 | 15,4 2014 – 15,4 |  | 15,4 2014 – 15,4 |  |  | Министерство образования Тульской области |
| 12. Страхование имущества муниципальных организаций | 2014-2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| 13. Обеспечение проезда учащихся | 2014-2022 | 4340,3 2014 – 370,0 2015 – 300,0 2016 – 443,9 2017 – 660,8 2018 – 661,0 2019 – 404,6 2020 – 500,0 2021 – 500,0 2022 – 500,0 |  |  | 4340,3 2014 – 370,0 2015 – 300,0 2016 – 443,9 2017 – 660,8 2018 – 661,0 2019 – 404,6 2020 – 500,0 2021 – 500,0 2022 – 500,0 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2022 | 86545,14 2014 – 7780,94 2015 – 7800,3 2016 –8983,3 2017 –9217,8 2018 –10299,8 2019 –10456,7 2020 –10932,3 2021 –10537,0 2022 –10537,0 |  | 15,4 2014 – 15,4 | 86529,74 2014 – 7765,54 2015 –7800,3 2016 –8983,3 2017 –9217,8 2018–10299,8 2019–10456,7 2020–10932,3 2021 –10537,0 2022 –10537,0 |  |  |

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

| Наименование цели и задачи | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Цель: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации государственной программы и прочих мероприятий в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение информационной открытости деятельности отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район по реализации Программы | Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы; % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций, в соответствии с нормативными требованиями | Доля муниципальных организаций, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 Создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования | Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район учреждениями, единиц в год | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

- Паспорт показателя

- «Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Седышева Марина Васильевна – главный специалист, отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46, e-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем деления числа нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, на общее число таких документов, разработанных в рамках Программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется отделом образования Администрации муниципального Куркинский район 1 раз в квартал |

- Паспорт показателя

- «Доля муниципальных организаций, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Долотова Валерия Викторовна – референт отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | - Доля муниципальных организаций, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем деления числа муниципальных организаций, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности на общее число таких организаций |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район 1 раз в год |

- Паспорт показателя

- «Количество мероприятий проведенных для обучающихся и работников сферы образования,  отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Маленская Валентина Ивановна – главный специалист отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46, e-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район и муниципальными организациями |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется путем суммирования количества мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район и муниципальными организациями |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг осуществляется отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район 1 раз в квартал на основании данных, представленных муниципальными организациями |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется из бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район. Общая потребность в ресурсах:

|  |  | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 86545,14 | 7780,94 | 7800,3 | 8983,3 | 9217,8 | 10299,8 | 10456,7 | 10932,3 | 10537,0 | 10537,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | тыс. руб. | 15,4 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. | 86529,74 | 7765,54 | 7800,3 | 8983,9 | 9217,8 | 10299,8 | 10456,7 | 10932,3 | 10537,0 | 10537,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Программы на 2014-2022 годы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании проекта бюджета Тульской области, муниципального бюджета на соответствующий год и плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах 2013 года, последующие годы предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов.

6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить своевременное выполнение мероприятий Программы, достижение показателей и решение соответствующих задач. Будет организовано информирование общественности о ситуации в сфере образования, в том числе на официальном сайте муниципального образования Куркинский район.

Администрацией муниципального образования Куркинский район, отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район и муниципальными организациями будет организовано оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, мер социальной поддержки отдельным категориям работников  образования.

В результате организационно-технического сопровождения деятельности муниципальных организаций, ежегодно будет обеспечена своевременная приемка организаций к новому учебному году и их функционирование в соответствии с нормативными требованиями.

Будет организовано проведение итоговой аттестации для обучающихся общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам, другие мероприятия для обучающихся и педагогических работников, в том числе и по распространению результатов реализации настоящей Программы.

Таким образом, главным социально-экономическим эффектом подпрограммы будет функционирование системы образования в штатном режиме за счет своевременного исполнения мероприятий Программы.

7. Управление реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальным заказчик - отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район, который в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления Администрации муниципального образования Куркинский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в  министерство образования Тульской области;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

- заключает с министерством Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.

Исполнители – Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район и муниципальные организации:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области, муниципального бюджета в рамках подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы муниципальному заказчику;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

Подпрограмма 6 «Доступная среда»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Доступная среда» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к дошкольным, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования Задачи подпрограммы: оценка состояния доступности общеобразовательных организаций; повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; содействие участию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества |
| - Важнейшие целевые показатели подпрограммы | численность детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения, доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, доля детей-инвалидов и их родителей, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей численности детей-инвалидов, доля детей-инвалидов, получивших образование в общеобразовательных учреждениях общего типа по месту жительства |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2014 по 2017 год; |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Оценка состояния доступности общеобразовательных организаций; обследование общеобразовательных организаций района; повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья; формирование сети базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития; содействие участию инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества; осуществление сотрудничества с общественными организациями, инициирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8527,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3869,5 тыс. рублей; 2015 год – 2657,74 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 2000,0 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета – 6355,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2657,8 тыс. рублей; 2015 год – 2657,74 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 1039,8 тыс. рублей средства бюджета Тульской области – 1989,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1139,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 850,7 тыс. рублей средства местного бюджета - 182,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 72,7 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 109,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение численности детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения, увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений до 15,4 %, увеличение доли детей-инвалидов и их родителей, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей численности детей-инвалидов до 80,3 %, увеличение доли детей-инвалидов, получивших образование в общеобразовательных учреждениях общего типа по месту жительства до 33 %. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

### На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений политики государства. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и ряд других нормативных актов определили требования к органам всех уровней власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации.

### На федеральном и областном уровнях приняты программы «Доступная среда», направленные на улучшение условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг для инвалидов.

### На протяжении ряда лет уровень инвалидности как один из показателей здоровья населения остается неблагополучным, и в последние годы сохраняется отрицательная его тенденция, не только за счет лиц пенсионного возраста, но и увеличения численности детей-инвалидов. Общее число детей-инвалидов в Куркинском районе по состоянию на 1 января 2014 года составляет 27 человек, что составляет около 2 % детского населения района.7 детей - инвалида посещают школы района, 3 детей – инвалидов обучается на дому, из них 1 ребенок являются учащимися Областного ресурсного центра дистанционного образования.

Обеспечение доступной среды для детей – инвалидов является одной из важнейших задач и позволит им реализовать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни общества.

Важным этапом социальной защиты детей-инвалидов является социальная реабилитация, направленная на восстановление нарушенных или утраченных способностей детей-инвалидов к общественной и образовательной деятельности. Одним из приоритетных направлений должно стать инклюзивное (интегративное) образование, в основу которого положена идеология, которая обеспечивает равное отношение ко всем детям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Мониторинг доступности зданий  системы образования муниципального образования Куркинский район для детей-инвалидов  показал недостаточный уровень обеспечения безбарьерной среды.

### Стремясь сделать наше общество более открытым и доступным для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения администрацией муниципального образования Куркинский район осуществляются следующие мероприятия: здания и сооружения, которые посещаются инвалидами оборудуются пандусами, перилами. Создаются условия для свободного и безопасного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям. Осуществляется приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов для инвалидов-колясочников, устраняются перепады в существующих социально-значимых учреждениях, при отсутствии технической возможности устройства пандуса, в учреждениях устанавливаются кнопки вызова.

### Несмотря на предпринимаемые меры, остаётся нерешённой важнейшая социальная задача - создание равных возможностей детей-инвалидов во всех сферах жизни общества. Социальная среда в большинстве своём остаётся неприспособленной для детей-инвалидов.

### Реализация Программы, позволит к 2016 году создать условия для развития доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов на территории муниципального образования Куркинский район, а также основу для дальнейшего формирования доступной среды.

3. Цели и задачи подпрограммы

С учётом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, определены следующие цели Подпрограммы:

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям общеобразовательных учреждений;

- интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества.

Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие задачи:

- оценка состояния доступности общеобразовательных учреждений детей-инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- содействие участию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оценка состояния доступности общеобразовательных организаций | 2014 -2017 |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |
| 1.1. Обследование общеобразовательных организаций района | 2014 -2017 |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |
| 2.Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья | 2014 -2017 | 7567,04 2014– 3869,50 2015– 2657,74 2016–0,0 2017 – 2000,0 | 6355,34 2014 – 2657,8 2015 – 2657,74 2016–0,0 2017 – 1039,8 | 1139,0 2014 – 1139,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 – 850,7 | 72,7 2014 – 72,7 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 – 109,5 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, МОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» |
| 2.1.Формирование сети базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития | 2014 -2017 | 6527,24 2014– 3869,50 2015– 2657,74 | 5315,54 2014 – 2657,8 2015 – 2657,74 | 1139,0 2014 – 1139,0 | 72,7 2014 – 72,7 |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, МОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа №1», МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» |
| 2.2. Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: МОУ Куркинская средняя общеобразовательная школа №1 (структурное отделение дошкольного образования) МКОУДО «Куркинский районный Центр внешкольной работы» |  | 1039,8 2017 – 2000,0 2017 – 1000,0 2017 – 1000,0 | 1039,8 2017 – 1039,8 2017 – 519,9 2017 – 519,9 | 850,7 2017 –850,7 2017 – 425,3 2017 – 425,4 | 109,5 2017 – 109,5 2017 – 54,8 2017 – 54,7 |  |  |
| 3.Содействие участию инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |
| 3.1.Осуществление сотрудничества с общественными организациями, инициирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства, - подготовка и повышение квалификации кадров для организации коррекционной работы и обучения детей – инвалидов, - проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей-инвалидов - разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные общеобразовательные организации |
| Итого по подпрограмме: | 2014 -2017 | 7567,04 2014– 3869,50 2015– 2657,74 2016–0,0 2017 – 2000,0 | 6355,34 2014 – 2657,8 2015 – 2657,74 2016–0,0 2017 – 1039,8 | 1139,0 2014 – 1139,0 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 – 850,7 | 72,7 2014 – 72,7 2015 – 0,0 2016 – 0,0 2017 – 109,5 |  |  |

Паспорт показателя

«Увеличение численности детей-инвалидов, посещающих образовательные организации»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Каменева Ольга Валентиновна – методист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-13-46, е-mail:MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Численность детей-инвалидов, посещающих образовательные организации |
| 3 | Единица измерения | человек |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о количестве детей-инвалидов, посещающих образовательные организации |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Увеличение доли детей-инвалидов, получивших образование в общеобразовательных учреждениях общего типа по месту жительства»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Каменева Ольга Валентиновна – методист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-13-46, е-mail:MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | доля детей-инвалидов, получивших образование в общеобразовательных учреждениях общего типа по месту жительства |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о количестве детей-инвалидов, получивших образование в общеобразовательных учреждениях общего типа по месту жительства от общего числа детей-инвалидов |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя

«Доля детей-инвалидов и их родителей, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей численности детей-инвалидов»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Каменева Ольга Валентиновна – методист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-13-46, е-mail:MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей-инвалидов и их родителей, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей численности детей-инвалидов |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о количестве детей-инвалидов и их родителей, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей численности детей-инвалидов |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

Паспорт показателя «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Каменева Ольга Валентиновна – методист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район» Тел.: 5-13-46, е-mail:MKU.Centr.Inform-Metod@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель формируется на основании данных отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район о количестве общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район по итогам года |

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется из федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район. Общая потребность в ресурсах:

|  |  | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, | тыс. руб. | 7567,04 | 3869,50 | 2657,74 | 0,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 6355,34 | 2657,8 | 2657,74 | 0,0 | 1039,8 |  |  |  |  |  |
| бюджет области | тыс. руб. | 1139,0 | 1139,0 | 0,0 | 0,0 | 850,7 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. | 72,7 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 109,5 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования Подпрограммы на 2014-2017 годы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании проекта бюджета Тульской области, муниципального бюджета на соответствующий год и плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах 2013 года, последующие годы предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов.

### 6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.

Реализация Подпрограммных мероприятий обеспечит формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности детей-инвалидов и других маломобильных групп.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются основные целевые показатели (индикаторы):

| № п/п | Показатели эффективности реализации | Единица измерения | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год базовый | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Увеличение численности детей-инвалидов, посещающих образовательные учреждения | человек | 6 | 7 | 9 | 9 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение доли детей-инвалидов, получивших образование в общеобразовательных учреждениях общего типа по месту жительства | проценты | 22 | 26 | 33 | 33 | 56 |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей-инвалидов и их родителей, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей численности детей-инвалидов | проценты | 50,3 | 59,9 | 70,0 | 80,3 | 82 |  |  |  |  |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | проценты | 0 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 27,3 |  |  |  |  |

Подпрограмма 7

«Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |
| Исполнители подпрограммы | Администрация муниципального образования Куркинский район, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, государственное учреждение здравоохранения «Куркинская центральная районная больница», «Управление социальной защиты населения Куркинского района», отдел коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры Администрации муниципального образования Куркинский район, отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район, финансовое управление Администрации муниципального образования Куркинский район, отдел экономического развития и имущественных отношений муниципального образования Куркинский район, муниципальные образования Куркинского района, муниципальные образовательные организации муниципального образования Куркинский район. |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы – Создание в образовательных организациях Куркинского района условий, отвечающих современным требованиям. Задачи подпрограммы: 1. Развитие муниципальной системы образования путем обновления ее инфраструктуры. 2. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций |
| Важнейшие целевые показатели | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, процентов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап: с 2020 по 2022 годы |
| Перечень мероприятий подпрограммы | Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Куркинский район на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений). |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7831,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 7831,3 тыс. рублей; из них: средства бюджета Тульской области – 6922,8 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 6922,8 тыс. рублей; средства местного бюджета – 908,5 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 908,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание возможности для 100,0 процентов доли обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями. |

1. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание в образовательных организациях Куркинского района условий, отвечающих современным требованиям.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Развитие муниципальной системы образования путем обновления ее инфраструктуры.

2. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций.

2. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район»

| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 2020-2022 | 7831,3 2020-7831,3 |  | 6922,8 2020-6922,8 | 908,5 2020 – 908,5 |  | Администрация МО Куркинский район, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации |
| 1.1. Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Куркинский район на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 2014-2022 | 7831,3 2020-7831,3 |  | 6922,8 2020-6922,8 | 908,5 2020 – 908,5 |  | Администрация МО Куркинский район, Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные образовательные организации |

- 3. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Куркинский район»

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Цель подпрограммы - создание в образовательных организациях Куркинского района условий, отвечающих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Развитие муниципальной системы образования путем обновления ее инфраструктуры | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | 95 |  |  |  |  |  |  | 95 | 96 | 97 | 97 |

Паспорт показателя

«Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |  | Долотова Валерия Викторовна – референт отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район Тел.: 5-13-46 е-mail: Kurkino.Obrazovanie@tularegion.org |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в которых имеются: спортивный зал (в т.ч. размещенный в приспособленном помещении); актовый или лекционный зал (в т.ч. размещенные в приспособленном помещении); столовая или зал для приема пищи (в т.ч. размещенные в приспособленном помещении); библиотека (книжный фонд); водопровод; водоотведение (канализация); автоматическая пожарная сигнализация; дымовые извещатели; пожарные краны и рукава и иные средства пожаротушения; доступ к сети "Интернет"; возможность реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий, на конец отчетного периода к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на конец отчетного периода. (данный порядок формирования показателя применяется с 2019 года) |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг проводится отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район на основании ведомственных данных |

- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район. Общая потребность в ресурсах:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 7831,3 |  |  |  |  |  |  | 7831,3 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | тыс. руб. | 6922,8 |  |  |  |  |  |  | 6922,8 |  |  |
| В том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 908,5 |  |  |  |  |  |  | 908,5 |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально- технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский район, результатов выполнения программных мероприятий.

- 5. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы с 2020 по 2022 годы позволит:

Обеспечить развитие муниципальной системы образования путем обновления ее инфраструктуры.

Создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций.

6. Управление реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик - отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, который в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления Администрации муниципального образования Куркинский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

- заключает с министерством образования Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.

Исполнители – Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципальные дошкольные образовательные организации:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Куркинский в рамках подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы государственному заказчику;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

6.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы

Предоставление средств бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий на основании соглашения, форма которого утверждается министерством образования Тульской области.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий подпрограммы в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Тульской области на текущий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию подпрограммы.

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  бюджета Тульской области ежегодно уточняются.

Объем субсидий местным бюджетам определяется министерством образования Тульской области и утверждается постановлением правительства Тульской области.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области при следующих условиях:

а) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные обязательства муниципального района (городского округа) Тульской области по финансированию соответствующих мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

б) обязательство муниципальных районов (городских округов) Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между министерством образования Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий подпрограммы;

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии между министерством образования Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Соглашение должно содержать следующие положения:

а) наличие нормативного правового акта муниципального района (городского округа) Тульской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального района (городского округа) Тульской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) целевое назначение субсидии;

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным районом (городским округом) Тульской области условий, установленных при предоставлении субсидии;

г) срок и порядок предоставления установленной министерством образования Тульской области формы отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

д) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий её предоставления;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

з) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на финансирование мероприятий подпрограммы с учетом установленного уровня софинансирования;

и) показатели эффективности и результативности использования субсидии.

Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской области представляют министерству образования Тульской области:

а) заявку на выделение средств;

б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия:

сметную документацию, утвержденную и проверенную в установленном порядке;

документы, подтверждающие основание заключения муниципального контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе проведения процедуры размещения муниципального заказа, либо согласование контрольного комитета Тульской области размещения заказа у единого подрядчика);

муниципальный контракт;

акт выполненных работ;

накладную, счет, счет-фактуру;

в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в соответствии с заключенным соглашением.

Министерство образования Тульской области, в течение 10 дней со дня предоставления вышеуказанных документов, осуществляет перечисление субсидии на счета финансовых органов администраций муниципальных районов (городских округов) Тульской области, открытые в территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания исполнения бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Размер средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета Тульской области.

Перечисление субсидии приостанавливается в случае нецелевого и (или) неэффективного использования субсидии, неполного освоения субсидии.

Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по представлению министерства образования Тульской области.

Если уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) Тульской области не устранил нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидии, министерство образования Тульской области готовит предложения о прекращении предоставления субсидии этому муниципальному району (городскому округу) Тульской области.

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в бюджет Тульской области.

В соответствии с решением министерства образования Тульской области о наличии потребности в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, документов, информаций и целевое использование субсидий возлагается на администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

7. Управление реализацией программы

Управление реализацией программы осуществляет муниципальным заказчик - отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район, который в пределах своих полномочий:

- разрабатывает при необходимости проект постановления Администрации муниципального образования Куркинский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

- предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в  министерство образования Тульской области;

- с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

- заключает с министерством Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.

Исполнители – Администрация муниципального образования Куркинский район, отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район  и муниципальные организации:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области, муниципального бюджета в рамках подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы муниципальному заказчику;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

7. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы

| Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 85,5 | 96,7 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 2. Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | % | 55 | 67 | 68 | 69,7 | 73 | 73 | 100 |  |  |  |
| 3. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| 4. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области | % | 100 | 100 | 100 | 105,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования по следующим уровням общего образования | % | 19 | 19 | 20 | 47 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 5 | 5 | 5 | 15 | 21,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 9 | 9 | 10 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 6. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в общем количестве обучающихся, проживающих в сельской местности | % | 51 | 51 | 52,4 | 52,4 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 29 | 29 | 29,3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 6 | 6 | 6,1 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом | единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тысяч человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,45 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | % | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 2. Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций | % | 39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 55 | 55 |
| 3. Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности ДОД, реализующих программы данной направленности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Подпрограмма 4 «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания | человек | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2. Количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | человек | 936 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 |
| - Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в отношении, которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных отделом образования Администрации муниципального образования Куркинский район и муниципальными образовательными организациями | единиц | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма 6 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение численности детей-инвалидов, посещающих образовательные организации | человек | 6 | 7 | 9 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение доли детей-инвалидов, получивших образование в общеобразовательных организациях общего типа по месту жительства | % | 22 | 26 | 33 | 33 | 56 |  |  |  |  |  |
| 3. Доля детей-инвалидов и их родителей, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования, в общей численности детей-инвалидов | % | 50,3 | 59,9 | 70,0 | 80,3 | 82,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 0 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 27,3 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | % |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 96 | 97 |

- Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий программы и требований нормативных документов к условиям осуществления образовательной деятельности в муниципальных организациях.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации, Тульской области, муниципального образования Куркинский район ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с действующими требования к содержанию образования и условиям осуществления образовательной  деятельности;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения на получение образовательных услуг, последствия демографического спада в предыдущий исторический период.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по муниципальной программе

| Наименование услуги/ показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета Тульской области, муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций / человек в год | 315 | 317 | 317 | 44158,7 | 45327,1 | 47315,5 |
| - Подпрограмма 2 «Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 .Обеспечение деятельности муниципальных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях/ человек в год | 867 | 875 | 890 | 142351,4 | 142066,2 | 151680,5 |
| - Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях / человек в год | 400 | 400 | 400 | 4286,7 | 4243,4 | 4254,2 |
| Подпрограмма 4 «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Куркинский район |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | 1100 | 1150 | 1200 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.Обеспечение деятельности муниципальных организаций в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности муниципальных организаций, по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности /% (доля организаций, в отношении которых осуществлено сопровождение деятельности) | 100 | 100 | 100 | 10932,3 | 10537,0 | 10537,0 |
| Подпрограмма 6 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| Формирование сети базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития (доля общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное обучение детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Создание в образовательных организациях Куркинского района условий, отвечающих современным требованиям | 95 | 96 | 97 | 7831,3 | 0,0 | 0,0 |

- 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район» из бюджета муниципального образования Куркинский район

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИ), соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район | Всего, |  |  |  |  | 44176,1 | 39501,7 | 45730,7 | 48368,7 | 57102,5 | 57429,5 | 58507,9 | 51052,1 | 52126,3 |
|  |  | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, всего, | 852 |  |  |  | 44176,1 | 39501,7 | 45730,7 | 48368,7 | 57102,5 | 57429,5 | 58507,9 | 51052,1 | 52126,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, | 852 | 0701 |  |  | 8553,7 | 6964,5 | 10598,5 | 12556,9 | 13590,6 | 14405,4 | 14599,1 | 13571,1 | 13821,1 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 78,2 | 254,5 | 36,8 | 284,0 | 128,1 | 182,1 | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 795,5 | 265,9 | 543,4 | 639,4 | 1195,1 | 1052,5 | 1090,4 | 597,7 | 609,7 |
| 3. | Охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 1884,5 | 1722,4 | 3257,8 | 3949,3 | 4507,2 | 5355,1 | 4819,5 | 4995,5 | 5223,5 |
| 4. | Повышение качества дошкольного образования и подготовки детей к школе | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, поставка газа) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 2902,6 | 2335,4 | 2830,0 | 3739,0 | 3578,3 | 3326,1 | 3969,1 | 3330,6 | 3330,6 |
| 6. | Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (услуги связи, дератизация помещений, вывоз мусора, газовое тех. обслуживание) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 111,6 | 59,6 | 164,2 | 196,4 | 153,7 | 126,5 | 85,2 | 42,5 | 42,5 |
| 7. | Обеспечение командировочных расходов | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 7,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Расходы на обеспечение присмотра и ухода за детьми (приобретение мягкого инвентаря) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 12,8 | 44,8 | 167,7 | 107,9 | 137,1 | 97,0 | 260,0 | 292,0 | 302,0 |
| 9. | Обеспечение расходов на оплату труда работников, отнесенных на функцию по осуществлению присмотра и ухода | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 111 119 | 2116,2 | 1977,9 | 3533,7 | 3571,5 | 3706,9 | 3864,0 | 4147,9 | 4147,9 | 4147,9 |
| 10. | Обеспечение медицинского осмотра работников | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 244 | 67,5 | 67,0 | 63,8 | 69,4 | 184,2 | 152,7 | 101,0 | 164,9 | 164,9 |
| 11. | Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 0110100590 | 851 852 | 577,2 | 230,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0701 | 01101S0580 | 243 |  |  |  |  |  | 249,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 |  |  | 24837,56 | 22180,6 | 23422,2 | 23516,6 | 29651,0 | 29066,8 | 28178,4 | 23076,4 | 23900,6 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных организаций общего образования | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 111 244 | 930,7 | 1040,9 | 1608,2 | 645,7 | 1545,7 | 2167,8 | 402,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 852 | 0702 | 0122796 | 244 | 23,6 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 851 | 0702 | 01201S0580 | 244 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 206,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,1 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Противопожарные и антитеррористические мероприятия муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования - вывод автоматической пожарной сигнализации на пульт ПЧ – 51; - обслуживание автоматической пожарной сигнализации | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 702,3 | 443,1 | 840,6 | 1014,0 | 1441,7 | 2129,7 | 3552,7 | 542,1 | 542,1 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Совершенствование системы организации питания муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 4842,7 | 4890,3 | 4044,4 | 4282,4 | 5613,2 | 5443,4 | 5622,8 | 5892,8 | 6132,8 |
| 6. | Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, поставка газа) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 10366,4 | 10216,5 | 10124,8 | 11563,4 | 12513,2 | 10924,9 | 10880,8 | 10326,2 | 10883,2 |
| 7. | Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (связи, дератизация помещений, вывоз мусора, газовое тех. обслуживание) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 2612,26 | 1726,2 | 2411,0 | 2071,5 | 3481,7 | 2536,5 | 2676,2 | 1753,6 | 1558,2 |
| 8. | Содержание котельных, работающих на твердом топливе (приобретение угля) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 1055,9 | 760,0 | 799,2 | 800,0 | 759,5 | 704,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 9. | Обеспечение командировочных расходов | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Обеспечение проезда учащихся | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Обеспечение детей мягким инвентарем | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 45,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Обеспечение расходов на выплату заработной платы работников | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 111 119 | 50,5 | 93,8 | 287,7 | 271,4 | 334,6 | 362,2 | 331,7 | 331,7 | 331,7 |
| 13. | Обеспечение медицинского осмотра работников | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 518,6 | 316,3 | 359,9 | 384,6 | 392,1 | 577,2 | 647,8 | 658,2 | 658,2 |
| 14. | Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 851 852 | 2705,5 | 1791,8 | 1940,1 | 1700,5 | 1670,8 | 1601,4 | 1487,3 | 1487,3 | 1487,3 |
| 15. | Приобретение оборудования, в том числе для реализации инновационных технологий и расширения использования информационно-телекоммуникационных средств обучения, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, мебели и материальных запасов для образовательных организаций, реализующих программы общего образования | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0122796 0120100590 | 244 | 0,0 | 238,5 | 0,0 | 0,0 59,4 | 0,0 808,0 | 0,0 1373,4 | 0,0 50,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 16. | Обеспечение материальных запасов, в том числе моющих и дезинфицирующих средств, канцелярских товаров | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 543,3 | 103,0 | 271,5 | 0,0 | 143,4 | 0,0 | 292,1 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | 17. Содержание автотранспортных средств (страхование автотранспортных средств, приобретение ГСМ, запасных частей) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 364,8 | 430,6 | 397,8 | 438,4 | 650,0 | 1085,5 | 1257,5 | 1152,5 | 1152,5 |
| 18. | 18. Охрана и укрепление здоровья детей | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 24,4 | 20,8 | 0,0 | 8,1 | 17,9 | 17,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 19. | Обеспечение приобретения периодических изданий |  | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 25,8 | 32,0 | 0,0 | 71,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Поощрение лучших учителей образовательных организаций муниципального образования Куркинский район |  | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Поощрение талантливых детей образовательных организаций муниципального образования Куркинский район |  | 852 | 0702 | 0120100590 | 244 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |  | 852 | 0702 | 01201S0580 | 244 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) |  | 852 | 0702 | 01201S0580 | 243244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Региональный проект «Современная школа» |  | 852 | 0702 | 012Е151690 | 243244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  | 852 | 0702 | 012Е452100 | 243244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  | 852 | 0702 | 012Е452100 | 243244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,6 |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 |  |  | 2931,6 | 2541,3 | 2711,7 | 2952,9 | 3546,1 | 3485,6 | 3374,6 | 3852,6 | 3852,6 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 29,2 | 52,4 | 49,5 | 49,0 | 83,8 | 45,7 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 2. | Приобретение оборудования, в том числе для реализации инновационных технологий и расширения использования информационно-телекоммуникационных средств обучения, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, мебели и материальных запасов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 23,3 | 123,0 | 46,9 | 22,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 01301S0580 | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведение мероприятий. | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 4,0 | 3,0 | 20,5 | 5,0 | 7,1 | 25,5 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 5. | Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 91,2 | 95,3 | 109,2 | 104,5 | 104,7 | 95,8 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| 6. | Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (связи, дератизация помещений, вывоз мусора) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 28,2 | 40,8 | 38,3 | 92,4 | 116,6 | 67,9 | 126,7 | 96,0 | 96,0 |
| 7. | Обеспечение расходов на выплату заработной платы работников | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 111 119 | 2745,3 | 2329,9 | 2442,4 | 2432,8 | 2242,8 | 2315,0 | 2798,5 | 2798,5 | 2798,5 |
| 8. | Обеспечение медицинского осмотра работников | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 11,9 | 11,5 | 13,9 | 12,6 | 13,2 | 13,2 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 9. | Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 851 852 | 11,6 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Обеспечение материальных запасов, в том числе моющих и дезинфицирующих средств, канцелярских товаров | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 10,2 | 5,0 | 2,6 | 5,2 | 4,3 | 27,6 | 7,3 | 18,0 | 18,0 |
| 11. | Содержание автотранспортных средств (страхование автотранспортных средств, приобретение ГСМ, запасных частей) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130100590 | 244 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0703 | 0130127020 | 111244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,3 | 783,6 | 789,6 | 759,8 | 759,8 | 759,8 |
| Подпрограмма 4 | Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1. | Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи в муниципальном образовании Куркинский район | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0702 | 0140127340 | 244 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 |  |  | 7765,54 | 7800,3 | 8983,3 | 9217,8 | 10299,8 | 10456,7 | 10932,3 | 10537,0 | 10537,0 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных организаций в сфере образования | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 136,4 | 91,3 | 92,2 | 0,0 | 325,4 | 350,3 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| 2. | Оплата труда работников отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район, муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования взрослых «Районный методический кабинет муниципального образования Куркинский район», муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Куркинский район» | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 0150100110 | 111 119 121 129 | 5109,6 1425,7 | 5497,9 1225,4 | 6102,1 1304,1 | 6221,5 1262,4 | 6767,0 1437,6 | 6885,0 1529,2 | 7515,3 1597,3 | 7515,3 1302,0 | 7515,3 1302,0 |
| 3. | Обеспечение функций отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 55,2 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| 4. | Обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг (электроэнергию, теплоснабжение) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 93,2 | 78,0 | 95,1 | 102,0 | 113,7 | 111,6 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 5. | Обеспечение расходов на оплату прочих услуг (услуги связи, интернет, программное обеспечение, дератизация помещений, вывоз мусора) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 246,7 | 275,3 | 407,9 | 543,8 | 373,4 | 415,2 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 6. | Материальное обеспечение | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 95,0 | 96,8 | 187,7 | 128,9 | 293,6 | 303,0 | 164,0 | 64,0 | 64,0 |
| 7. | Содержание автотранспортных средств (страхование автотранспортных средств, приобретение ГСМ, запасных частей, предрейсовое медицинское освидетельствование водителя) | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 163,5 | 207,7 | 248,1 | 270,3 | 307,0 | 433,3 | 349,0 | 349,0 | 349,0 |
| 8. | Обеспечение расходов по налоговым обязательствам | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 851 852 | 37,7 | 14,0 | 14,8 | 13,3 | 6,1 | 9,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 9. | Осуществление мероприятий в области образования | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 32,54 | 13,9 | 57,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 10. | Выплата стипендий одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, проявившим выдающиеся интеллектуальные и творческие способности, способности к занятиям физической культурой и спортом | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Страхование имущества муниципальных организаций | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Обеспечение проезда учащихся | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 | 0709 | 0150100590 | 244 | 370,0 | 300,0 | 443,9 | 660,8 | 661,0 | 404,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 6 | Доступная среда | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 |  |  |  | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Оценка состояния доступности общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья |  | 852 | 0702 | 0122790 | 244 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 852 | 0701 | 01601S0270 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 852 | 0703 | 01601S0270 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Содействие участию инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район | ОИ: отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 852 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  | 852 | 0701 | 01601S0580 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 852 | 0702 | 01601S0580 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,4 | 0,0 | 0,0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, муниципального бюджета муниципального образования Куркинский район и иных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район | всего | 170212,2 | 161492,24 | 164052,2 | 169738,0 | 180267,5 | 191851,1 | 209575,4 | 202188,7 | 213802,2 |
|  |  | федеральный бюджет <1> | 2657,8 | 2657,74 | 0,0 | 1039,8 | 0,0 | 1521,2 | 4313,5 | 0,0 | 1238,2 |
|  |  | бюджет Тульской области <2> | 123378,3 | 119332,8 | 118321,5 | 120329,5 | 123165,0 | 132900,4 | 146754,0 | 151136,6 | 160437,7 |
|  |  | бюджет муниципального образований Куркинский район | 44176,1 | 39501,7 | 45730,7 | 48368,7 | 57102,5 | 57429,5 | 58507,9 | 51052,1 | 52126,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Куркинский район | всего | 24271,9 | 20946,5 | 31533,6 | 35573,8 | 37305,6 | 42520,6 | 44158,7 | 45327,1 | 47315,5 |
|  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области <2> | 15718,2 | 13982,0 | 20935,1 | 23016,9 | 23715,0 | 28115,2 | 29559,6 | 31756,0 | 33494,4 |
|  |  | бюджет муниципального образования Куркинский район | 8553,7 | 6964,5 | 10598,5 | 12556,9 | 13590,6 | 14405,4 | 14599,1 | 13751,1 | 13821,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего образования муниципального образования Куркинский район | всего | 131099,66 | 127302,1 | 120551,5 | 119637,3 | 128315,9 | 134658,5 | 142351,4 | 142066,2 | 151680,5 |
|  |  | федеральный бюджет <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,2 | 4313,5 | 0,0 | 1238,2 |
|  |  | бюджет Тульской области <2> | 106262,1 | 105121,5 | 97129,3 | 96120,7 | 98664,9 | 104070,5 | 109859,5 | 118989,8 | 126541,7 |
|  |  | бюджет муниципального образования Куркинский район | 24837,56 | 22180,6 | 23422,2 | 23516,6 | 29651,0 | 29066,8 | 28178,4 | 23076,4 | 23900,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования муниципального образования Куркинский район | всего | 3175,2 | 2770,6 | 2968,8 | 3294,1 | 4331,2 | 4200,3 | 4286,7 | 4243,4 | 4254,2 |
|  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области <2> | 243,6 | 229,3 | 257,1 | 341,2 | 785,1 | 714,1 | 412,1 | 390,8 | 401,6 |
|  |  | бюджет муниципального образования Куркинский район <3> | 2931,6 | 2541,3 | 2711,7 | 2952,9 | 3546,1 | 3485,6 | 3874,6 | 3852,6 | 3852,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Куркинский район <3> | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 7780,94 | 7800,3 | 8983,3 | 9217,8 | 10299,8 | 10456,7 | 10932,3 | 10537,0 | 10537,0 |
|  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области <2> | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Куркинский район <3> | 7765,54 | 7800,3 | 8983,3 | 9217,8 | 10299,8 | 10456,7 | 10932,3 | 10537,0 | 10537,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Доступная среда | всего | 3869,50 | 2657,74 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет <1> | 2657,8 | 2657,74 | 0,0 | 1039,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Тульской области <2> | 1139,0 | 0,0 | 0,0 | 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования Куркинский район <3> | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории МО Куркинский район | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7831,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6922,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования Куркинский район <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Здесь и далее в таблице субсидии и субвенции, предусмотренные в федеральном бюджете бюджету Тульской области (в случае отсутствия в федеральном бюджете прямого распределения межбюджетных трансфертов Тульской области на второй и дальнейший год реализации программы допускается указание прогнозных значений).

2. Здесь и далее в таблице – бюджет Тульской области указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Тульской области.

3. Здесь и далее в таблице – бюджет муниципального образования Куркинский район указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы муниципального образования Куркинский район.

10. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в обеспечении материально-технической базы образовательных организаций, отвечающей современным требованиям.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

несвоевременное и некачественное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации Программы.

Основными ресурсами для реализации Программы являются кадровый потенциал отрасли, сеть образовательных организаций, финансовые средства бюджета Тульской области.