| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Куркинский район |  |
| Постановление |  |
| Администрация |  |
| от 07.08.2019 | № 543 |

- О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 25.01.2018 № 32 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" на 2018-2021 годы"

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 года № 697 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куркинский район», на основании Устава муниципального образования Куркинский район, Администрация муниципального образования Куркинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования Куркинский район от 25.01.2018 № 32 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" на 2018-2021 годы" следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями Администрации муниципального образования Куркинский район (Иосифова С.И.) обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Администрации

муниципального образования

Куркинский район                                                                                          Г.М. Калина

- Приложение

- к постановлению Администрации

- муниципального образования

- Куркинский район

- от 07.08.2019 № 543

- Приложение

- к постановлению Администрации

- муниципального образования

- Куркинский район

- от 25.01.2018г. № 32

- Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" на 2018-2021 годы (далее - Программа)

- Паспорт муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" на 2018-2021 годы

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация муниципального образования Куркинский район |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, - Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район |
| - Цель муниципальной программы | - Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры в сфере образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики (далее - в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов) и преодоление социальной разобщенности в обществе |
| - Задачи муниципальной программы | - 1. Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов. - 2. Обеспечение условий для социализации и интеграции инвалидов в общество |
| - Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - 1. Количество объектов в муниципальных учреждениях образования, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов. - 2. Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов. - 3. Количество объектов в муниципальных учреждениях спорта, физической культуры, и молодежной политики, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов. - 4. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, доступных для инвалидов (в общей численности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов). - 5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. - 6. Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования. - 7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста. - 8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста. - 9. Количество социокультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов. - 10. Количество информационных кампаний, "круглых столов", семинаров, встреч по формированию доступной среды и толерантного отношения к инвалидам |
| - Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Отдельные основные мероприятия |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2018 - 2021 годы |

| - Объемы финансирования муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" | - Год | - Источник финансового обеспечения | - ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.) | - Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район |
|  | - 2018 | - Всего | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет Тульской области | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  | - 2019 | - Всего | - 0,0 | - 100,0 |  |
|  |  | - Федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет Тульской области | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | - 0,0 | - 100,0 |  |
|  | - 2020 | - Всего | - 0,0 | - 100,0 |  |
|  |  | - Федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет Тульской области | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | - 0,0 | - 100,0 |  |
|  | - 2021 | - Всего | - 0,0 | - 100,0 |  |
|  |  | - Федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет Тульской области | - 0,0 | - 0,0 |  |
|  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | - 0,0 | - 100,0 |  |

| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - 1. Повышение степени доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. - 2. Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов |
| --- | --- |

- Раздел 1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования Куркинский район в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

Приоритеты и цели политики, реализуемой в муниципальном образовании Куркинский район, в сфере создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на период до 2021 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Указ Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 "Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года".

Законодательство Российской Федерации определяет требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать равные с другими категориями граждан права, свободы и возможности для самореализации и полноценного участия в жизни города.

Целью муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" является создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры в сфере образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики и преодоление социальной разобщенности в обществе.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по оснащению муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов и обеспечению условий для социализации и интеграции инвалидов в общество.

Обеспечение доступной среды для инвалидов является одной из важнейших социально-экономических задач, затрагивающих права и потребности инвалидов, проживающих как в городской, так и сельской местности.

Социальная интеграция инвалидов в общество, реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов являются значимыми направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район.

- Раздел 2. Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы

Основными направлениями муниципальной программы являются:

- оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов;

- обеспечение условий для социализации и интеграции инвалидов в общество.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Администрации муниципального образования Куркинский район и подведомственных им муниципальных учреждений по достижению цели и показателей в рамках муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

- Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования  Куркинский район и приведено в приложении 4 к муниципальной программе.

- Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

- Оценка степени реализации мероприятий

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

- СРм - степень реализации мероприятий;

- Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятий используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненном в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

- ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- 3п - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

- Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район

8. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район  на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

- Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район;

- СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район на реализацию муниципальной программы признается высокой, если значение Эис >= 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение 0,9 <= Эис < 1

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район на реализацию муниципальной программы признается низкой.

- Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы

10. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi / ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi / ЗПпфi,

где:

- СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

12. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя "степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы)" (СДпзi) больше 1, значение СДпзi принимается равным 1.

13. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 <= ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

14. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Куркинский район на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР = ОР x Эис,

где:

- ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

- ОР - оценка результативности муниципальной программы;

- Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы.

15. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Раздел 7. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы на 2018 год представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

- 1. Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда"

| - № п/п | - Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы | - Ответственный исполнитель | - Срок реализации |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | - Связь с показателями (индикаторами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начало | - окончание |  |  |
| - 1 | - 2 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Задача 1. Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| - 01 | - Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 2018 | - 2021 | - Увеличение числа объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов | - Показатель 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 |
| - Задача 2. Обеспечение условий для социализации и интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |
| - 02 | - Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 2018 | - 2021 | - Увеличение количества социокультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов. Повышение способностей инвалидов к самовыражению и удовлетворению личных потребностей путем творческой и спортивной активности | - Показатель 2.1 |
| - 03 | - Информационное обеспечение деятельности, направленной на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 2018 | - 2021 | - Повышение уровня информированности инвалидов о доступных социально значимых объектах и услугах, условиях их предоставления | - Показатель 2.2 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- 2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" и их значений

| - N п/п | - Наименование показателя (индикатора) | - Единица измерения | - Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации МО Куркинский район) | - Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) | - Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально ежегодно) | - Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Количество объектов в муниципальных учреждениях образования, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов | - ед. | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Ведомственный отчет | - ежегодно | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 |  |
| - 1.2 | - Количество объектов в муниципальных учреждениях культуры, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов | - ед. | - Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - Ведомственный отчет | - ежегодно | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |  |
| - 1.3 | - Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, доступных для инвалидов (в общей численности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов) | - % | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - C = A / B x 100%, - где: - C - доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, доступных для инвалидов (в общей численности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов); - A - количество муниципальных объектов образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов; - B - общее количество муниципальных объектов образования, культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики | - ежегодно |  | - 4,2 | - 8,4 | - 12,6 | - 12,6 |
| - 1.5 | - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | - % | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - C = A / B x 100%, - где - C - доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; - A - количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; - B - общее количество дошкольных образовательных организаций | - ежегодно | - 14,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.6 | - Доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования | - % | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - C= A / B x 100%, - где: - C - доля организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образования; - A - количество организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; - B - общее количество организаций дополнительного образования | - ежегодно | - 50,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.7 | - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | - % | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - C= A / B x 100%, - где - C - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; - A - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; - B - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет | - ежегодно | - 52,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.8 | - Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | - % | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - C = A / B x 100%, - где - C - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; - A - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование; - B - общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет | - ежегодно | - 33,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  |
| - Задача 2. Обеспечение условий для социализации и интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Количество социокультурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов | - ед. | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - План проведения мероприятия, сметы на проведение мероприятия, отчеты | - ежегодно | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| - 2.2 | - Количество информационных кампаний, "круглых столов", семинаров, встреч по формированию доступной среды и толерантного отношения к инвалидам | - ед. | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - План проведения мероприятия, сметы на проведение мероприятия, отчеты | - ежегодно | - 14 | - 15 | - 15 | - 15 |  |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- 3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда"

| N п/п | Вид нормативно-правового (правового) акта <*> | Основные положения нормативно-правового (правового) акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования Куркинский район | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" на 2018-2021 годы | Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | По мере необходимости |
| 2 | Приказы отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования Куркинский район | Об утверждении муниципальных адресных перечней мероприятий по реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы | Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | Ежегодно январь месяц, корректировка по мере необходимости |

Приложение 4

к муниципальной программе

- 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда"

| - Статус | - Наименование муниципальной программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы муниципальной программы | - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Источники финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - ГРБС | - Рз, Пр | - ЦСР | - Группа ВР | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Муниципальная программа | - "Доступная среда" |  | - Всего - В том числе | X | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  |  | - Федеральный бюджет | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет Тульской области | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | X | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  | - Ответственный исполнитель: - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - Всего - В том числе |  | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  |  | - Федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет Тульской области | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район |  | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
| - Отдельное основное мероприятие 01 | - Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации |  | - Всего - В том числе | X | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  |  | - Федеральный бюджет | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет Тульской области | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | X | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  | - Ответственный исполнитель: - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - Всего - В том числе |  | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
|  |  |  | - Федеральный бюджет | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет Тульской области | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район |  | X | X | X | - 0,0 | - 100,0 | - 100,0 | - 100,0 |
| - Отдельное основное мероприятие 02 | - Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов |  | - Всего - В том числе | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Федеральный бюджет | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет Тульской области | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Отдельное основное мероприятие 03 | - Информационное обеспечение деятельности, направленной на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - Всего - В том числе | X | X | X | X | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  | - Федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет Тульской области | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - Бюджет муниципального образования Куркинский район | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 5

- к муниципальной программе

- 5. План реализации муниципальной программы муниципального образования Куркинский район "Доступная среда" на 2019 год

| - Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | - Ответственный исполнитель (соисполнитель) | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание контрольное событие) | - КБК (бюджет муниципального образования Куркинский район) | - Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Задача 1. Оснащение муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| - Отдельное основное мероприятие 01. Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 01.1. - Корректировка и проверка паспортов доступности объектов муниципальных учреждений образования, спорта, культуры и молодежной политики по итогам проведения в них мероприятий по оснащению приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Корректировка сведений об объекте, степени его доступности, в том числе основных структурно-функциональных зон, для различных категорий инвалидов, совершенствование рекомендаций по дальнейшему обустройству объектов |  |  |
| - Мероприятие 01.2. - Определение объектов для включения в перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов для обустройства и обеспечения доступности для инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Формирование совместно с общественными организациями инвалидов реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Куркинский район для принятия мер по обустройству и обеспечению доступности для инвалидов |  |  |
| - Мероприятие 01.3. - Проведение мероприятий по обустройству и обеспечению доступности для инвалидов объектов муниципальных учреждений образования, в том числе разработка проектно-сметной документации | - Отдел образования Администрации МО Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Увеличение числа объектов в муниципальных учреждениях образования, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов | - Фед. 852070222101L0270 244; - Обл. - 852070222101L0270244; - Муниц. - 852070222101L0270244 | - 100,0 |
| - Задача 2. Обеспечение условий для социализации и интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |
| - Отдельное основное мероприятие 02. Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 02.1. - Организация и проведение групповых экскурсий для инвалидов, детей-инвалидов по постоянным (тематическим) экспозициям | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Интеграция инвалидов в социум посредством музейной деятельности |  |  |
| - Мероприятие 02.2. - Проведение концертных программ с участием инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации МО Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Увеличение количества мероприятий с участием инвалидов. - Социализация инвалидов средствами социально-культурной деятельности |  |  |
| - Мероприятие 02.3. - Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта с участием инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Увеличение количества мероприятий с участием инвалидов, популяризация отдельных видов спорта среди инвалидов |  |  |
| - Мероприятие 02.4. - Организация и проведение в муниципальных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Содействие детям с ограниченными возможностями здоровья в выявлении их творческих способностей и интересов, вовлечение в творческий процесс |  |  |
| - Мероприятие 02.5. - Проведение в муниципальных учреждениях культуры мастер-классов для детей-инвалидов | - Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Создание условий для реализации творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| - Отдельное основное мероприятие 03 "Информационное обеспечение деятельности, направленной на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие 03.1. - Проведение анкетирования по изучению мнения инвалидов о доступности объектов; отношении населения к проблемам инвалидов | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Получение информации об оценке уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, степени психологической адаптации инвалидов к обществу, уровне готовности общества к интеграции инвалидов |  |  |
| - Мероприятие 03.2. - Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, встреч, психологических тренингов, консультаций, лекций с участием общественных организаций инвалидов, специалистами по проблемам интегрированного (инклюзивного) образования | - Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Повышение степени информированности населения о лучших практиках ведения инклюзивного образования, привлечение населения и общественных организаций инвалидов к совместному решению актуальных проблем инвалидов |  |  |
| - Мероприятие 03.3. - Подготовка для СМИ информационных материалов, направленных на привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Привлечение внимания общества к проблемам инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей |  |  |
| - Мероприятие 03.4. - Организация и проведение заседаний рабочих групп с выходом на объекты социальной инфраструктуры для оценки доступности их для инвалидов | - Коордиционный совет по работе с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, при Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Осуществление контроля за обеспечением доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  |
| - Мероприятие 03.5. - Организация и проведение семинаров, совещаний, "круглых столов" по вопросам формирования доступной среды с участием инвалидов | - Отделы образования и культуры Администрации муниципального образования Куркинский район, коордиционный совет по работе с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, при Администрации муниципального образования Куркинский район | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - Повышение степени информированности населения о реабилитации и социальной интеграции инвалидов |  |  |
| - ИТОГО |  |  |  |  |  | - 100,0 |