Приложение к постановлению

АМО Куркинский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН ЗА 1ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА**

Бюджет муниципального образования Куркинский район на 88% сформирован программно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Куркинский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куркинского района: постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 года № 697 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности и муниципальных программ муниципального образования Куркинский район". Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 1 полугодие 2024 года в муниципальном образовании Куркинский район велась реализация 20 муниципальных программ по всем направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на утвержден  [постановлением Администрации МО Куркинский район от 15.02.2023 № 94 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 19.11.2021 № 682 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Куркинский район»](https://kurkino.tularegion.ru/upload/medialibrary/f36/4iirkjwzm921wkxcdfxu2wvnmbtxeis6.doc) . Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2024 год за счет всех источников, составляет 566859,07 тыс.рублей, в том числе средства Федерального бюджета в объеме- 97880,16 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области- 275424,43тыс. рублей, средства бюджета Куркинского района в объеме 193554,48 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило-331523,98 тыс. руб. Муниципальные программы оценивались по 5 показателям.

Оценка проводилась по следующим показателям:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы;

в) сведения об исполнении плана-графика реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

г) отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Исполнение менее 50% следующих муниципальных программ:

1. «Комплексное развитие сельских территорий и развитие сельского хозяйства муниципального образования Куркинский район»- 7,8%

- Экономия при проведении торгов в соответствии с 44-ФЗ на заключение контракта на выполнение работ по обработке от борщевика;

- Законтрактовано 1,8 млн рублей по вывозу несанкционированных свалок ТКО, сроки исполнения до 20.12.2024.

2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования»- 33,9%.

- Законтрактованы работы по ремонту муниципального жилья, срок выполнения работ до 01.12.2024.

3. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Куркинский район»-32,02%

- Законтрактовано согласно плана ремонта автомобильных дорог в 2024, ремонтные работы проводятся согласно графика, срок завершения до 01.11.2024.

4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Куркинский район»

- остаток 167,4 сложился за счет экономии при проведении торгов на выполнение кадастровых работ по земельным участкам, предоставляемым льготным категориям. Освоение средств до 01.12.2024.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 58,5% Итоги реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2024 года признаются положительными.

Отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальных программ прилагается.