****

**Администрация**

**Муниципального образования**

# Куркинский район

**Постановление**

от 18.02.2022 № 168

**Об утверждении сводного доклада об оценке результативности и эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район за 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года   
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  на основании Устава муниципального образования Куркинский район, Администрация муниципального образования Куркинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный доклад об оценке результативности и эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район за 2022 год (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями Администрации муниципального образования Куркинский район (Иосифова С.И.) обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

**Глава**

**Администрации**

**МО Куркинский район Г.М. Калина**

Приложение

к постановлению

Администрации

МО Куркинский район

от 18.02.2022 №168

**Сводный доклад об оценке результативности и эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район за 2021 год**

# В 2021 году в бюджете муниципального образования утверждено к реализации 20 муниципальных программ с общим объемом финансирования 372,7 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета составляют 16,9 млн. руб.; области – 172,7 млн. руб.; средства муниципального образования – 183,1 млн. руб.

# Исполнение программ по состоянию на 1 января 2022 года составляет 97 %.

**Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Куркинский район»**

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1

Итоги реализации государственной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Основные результаты реализации муниципальной программы до 2024 года.

- обеспечение увеличения доли объема отгруженной продукции, работ, услуг собственного производства субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции, работ, услуг собственного производства всеми предприятиями и организациями района;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку

Основные результаты реализации муниципальной программы.

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства -101,4% ( до 187 субъектов с 186),

- создание дополнительных рабочих мест ( при плане 100 создано 202 рабочих место);

- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования, т.ч. в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку: заключено 14 социальных контрактов, в т.ч. на поддержку начинающего бизнеса 6, зарегистрировано 3 самозанятых.

Объем финансирования программы в 2021 г. – 12,0тыс. руб., в том числе 12,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, финансирование произведено в полном объеме.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации государственной программы. Следует принять меры, направленные: - на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы; - на увеличение объема средств из федерального бюджета, и средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Куркинский район**

**«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район »**

Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район», включает в себя подпрограмму «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район».

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1.

Итоги реализации государственной программы за отчетный период признаны положительными.

Программа рассчитана на реализацию в период до 2024 года.

Целью программы является улучшение состояния дел по обращению с отходами производства и потребления на территории муниципального образования Куркинский район и предупреждение возникновений заболеваний, связанных с накоплением микроорганизмов и токсических веществ в почве, защита населения от специфического и неспецифического влияния на здоровье, ряда показателей состояния почвы населенных мест

Задачами программы являются повышение технологической и санитарной надежности существующих санкционированных свалок твердых бытовых отходов, оздоровление экологической обстановки на территории района, совершенствование систем сбора, транспортировки, хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

1. Выполнение работ по созданию (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Куркинский район. Уровень выполнения финансирования мероприятий при плане 2021 г. – 1962,9 тыс. рублей, факт 1962,9 тыс. рублей – 100%.
2. Ликвидация несанкционированных свалок. Уровень выполнения финансирования мероприятий при плане 2021 г. – 1734,9 тыс. рублей, факт 1734,7 тыс. рублей – 100%.

Предложения по результатам оценки результативности и

эффективности реализации государственной программы. Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в  
последующие годы;

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий  
муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Куркинский район**

**«Развитие сельского хозяйства муниципального образования Куркинский район »**

Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Развитие сельского хозяйства муниципального образования Куркинский район» включает в себя подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1.

Итоги реализации государственной программы за отчетный период признаны положительными.

Программа рассчитана на реализацию в период до 2024 года.

Целью программы является повышение уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

Создание на территории района развитой сети многоукладного сельскохозяйственного производства путем привлечения государственных и иных источников финансовых ресурсов.

Задачами программы являются расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности, повышение престижности проживания в сельской местности, привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и специалистов.

Выявление и ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского на территории МО Куркинского района.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского.

Уровень выполнения финансирования мероприятий по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» при плане 2021 г. – 75.1 тыс. рублей, факт 75.1 тыс. рублей – 100%. Из них средства бюджета муниципального образования Куркинский район 4.4 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области 70.7 тыс. рублей.

Предложения по результатам оценки результативности и

эффективности реализации государственной программы. Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в  
последующие годы;

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий  
муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсам муниципального образования Куркинский район»**

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1

Итоги реализации государственной программы за отчетный период признаны положительными, государственная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Основные результаты реализации государственной программы.

1.Оптимизация состава муниципального имущества муниципального образования Куркинский район в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, обеспечение его сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением. Уменьшение объема не вовлеченных в оборот объектов недвижимого муниципального имущества (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства). – Обеспечен 100% учет в реестре имущества муниципального образования Куркинский район в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере упорядочения учета муниципального имущества, а также изменений сведений о таком имуществе.

2.Отсутствие к 2024 году муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения. - По состоянию на 01.01.2022 года отсутствуют

3.Отсутствие к 2024 году, находящихся в муниципальной собственности пакетов акций и долей в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ. – По состоянию на 01.01.2022 года отсутствуют

4. Обеспечение полноты постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого муниципального имущества до 100% текущего состава объектов, подлежащих постановке на государственный кадастровый учет. 100% объектов, находящихся в муниципальной собственности, 92,0% поставлены на кадастровый учет внесенных в ЕГРН, до 2024 года показатель запланировано довести до 100%

5 Эффективное оказание муниципальных услуг в сфере управления муниципальным имуществом, предоставляемых в рамках полномочий отдела экономического развития и имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район, исключающее наличие обоснованных жалоб и претензий со стороны лиц, имеющих право обратиться за предоставлением муниципальных услуг. – Эффективность оказания муниципальных услуг в сфере управления муниципальным имуществом составила 100%, жалобы и претензии отсутствуют.

6. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 7.Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам – 94 з/у, в собственность -62 з/у

8. Поступило доходов консолидированного бюджета муниципального образования Куркинский район за счет платежей за использование земель в сумме в 2,3раза больше запланированных, за счет преимущественного права выкупа земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения .

9. Обеспечение потребности многодетных граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства, предоставлено 69 земельных участков , доля результативности выполнения показателя 80%, при плановых 65%.

Уровень выполнения финансирования мероприятий:

по подпрограмме «Имущественные отношения» при плане 2020 г. – 69,26881 тыс. рублей факт 69,26881тыс. рублей, 100%; по подпрограмме «Земельные отношения» при плане 2020 г. –472, 7 тыс. рублей, факт –472, 7 тыс. рублей- 100%. Средства местного бюджета.

Показатели:

- Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципального образования Куркинский район, границах муниципальных образований поселений и населенных пунктов Куркинского района проведены 2021 году торги по внесению изменений в документы территориального планирования.Внесены границы 96 населенных пунктов МО Михайловское, МО Самарское из 119, границы МО рп Куркино.

-Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений к 2024 году показатель будет обеспечен 100% учет в реестре имущества.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы. Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы;

- на своевременное выполнения мероприятий и контрольных событий муниципальной программы;

-обеспечить 100% инвентаризацию перечня ранее учтенных объектов и регистрацию прав.

**Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район**

**"Развитие контрактной системы в муниципальном образовании**

**Куркинский район"**

**Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.**

**Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.**

Программа рассчитана на реализацию в период до 2024 года. Её задачами являются обеспечение профессионализма заказчиков, создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, обеспечение гласности и прозрачности закупок, повышение эффективности, результативности закупок. Решение поставленных задач позволит обеспечить реализацию цели программы — построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Куркинский район.

Деятельность по размещению муниципальных закупок на территории МО Куркинский район Тульской области осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — Федеральный закон № 44-ФЗ).

Общее количество заказчиков в Куркинском районе на 31.12.2021 составило 24. Проведено 77 аукционjd, экономия составила 4,7 млн. рублей

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие контрактной системы в муниципальном образовании Куркинский район» в 2021 году использовано 30000 руб. из средств бюджета муниципального образования Куркинский район

Вывод:

По итогам реализация муниципальной программы достигнуты запланированные результатов:

1. Создание контрактной системы государственного и муниципального заказа, отвечающего требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - выполнено
2. Повышение квалификации специалистов, занятых в сфере закупок - выполнено
3. Обеспечение единых подходов к организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Куркинского района- выполнено.

Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1.

Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

1. Предоставление населению муниципальных услуг, отнесенных к компетенции муниципального образования Куркинский район, в полном объеме, повышение качества и доступности образования.

2. С целью создания в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям, в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области" исполнены следующие мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях:

- Ремонт системы отопления (МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» им. В.А. Казанского);

- Ограждение территории (МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» (Грибоедово), МКОУ "Куркинская СОШ №2" (Структурное отделение начального общего образования с дошкольными группами), МОУ "Крестовская СОШ");

- Ремонт фасада (МОУ "Крестовская СОШ");

- Замена оконных блоков (МОУ "Ивановская СОШ", МКОУ "Куркинская СОШ №2" (Структурное отделение по дошкольному образованию).

3. В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в соответствии с мероприятием «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» закуплено компьютерное оборудование в МОУ Куркинская средняя общеобразовательная школа №1, МОУ Самарская средняя общеобразовательная школа, МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» им. В.А. Казанского.

4. За счет средств бюджета МО Куркинский район был произведен ремонт:

- кровли (МОУ "Ивановская СОШ" (Грибоедово)

- отопления (МОУ "Крестовская СОШ", МОУ "Ивановская СОШ", МКОУ "Куркинская СОШ №2", МОУ Куркинская СОШ №1)

- мастерских, кабинетов МОУ Куркинская СОШ №1

- системы вентиляции МОУ Самарская СОШ

- замена оконных блоков МКОУ "Куркинская СОШ №2",

- текущий ремонт – во всех образовательных организациях.

Объемы финансирования муниципальной программы,

всего – 225668,5 тыс. руб., в т.ч.:

средства федерального бюджета – 13528,6 тыс. руб.,

средства бюджета Тульской области – 142613,8 тыс. руб.,

средства бюджета муниципального образования Куркинский район – 69526,1 тыс. руб.

Индекс результативности муниципальной программы – 1.

Результативность определена по 9 показателям.

Перевыполнены плановые значения 2 показателей:

- Количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, проводимых на территории муниципального образования Куркинский район и Тульской области;

- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования.

Выполнены плановые значения 7 показателей:

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Куркинском районе;

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования;

- Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее";

- Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

- Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках муниципальной программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе таких документов, разработанных в рамках муниципальной программы;

- Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования Куркинский район, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций;

- Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования.

Значения критериев оценки эффективности реализации программы:

* уровень фактического финансирования муниципальной программы – 97,9%;
* уровень освоения финансовых средств при реализации муниципальной программы – 100%.
* своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы - 100%;
* своевременность выполнения контрольных событий муниципальной программы - 100%.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

Следует принять меры, направленные:

* на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;
* на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы;
* на обеспечение своевременности выполнения мероприятий и контрольных событий муниципальной программы;
* на увеличение объема средств из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Куркинский район для софинансирования мероприятий муниципальной программы;
* на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.
* Целесообразно скорректировать плановые значения показателей муниципальной программы на 2022-2025 годы, по которым фактические значения показателей значительно превышают плановые значения за 2021 год.

Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в муниципальном образовании Куркинский район»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

При организации оздоровления и занятости детей приоритет был отдан организации оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 329 учащихся,находящихся в трудной жизненной ситуации - 82% (от общего числа детей данной категории, состоящей на учете - 402 чел.).

В летний период было организовано временное трудоустройство подростков из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП МО Куркинский район, ПДН ПП "Куркинский" МО МВД России "Кимовский": 40 человек работали в трудовых бригадах лагерей с дневным пребыванием детей.

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании (в период с 17.05.2021г. по 21.05.2021г.) года во всех образовательных учреждениях был проведен районный День правопорядка и Урок безопасности с участием представителей КДН и ЗП МО Куркинский район, ПДН ПП "Куркинское" МОМВД России "Кимовский", отдела образования, отдела социальной защиты населения по Куркинскому району, где разъяснялись требования законодательства РФ в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе употребления психотропных и наркотических средств.

В лагерях с дневным пребыванием детей воспитательная работа велась согласно разработанным целевым программам и планам воспитательной работы, в которые были включены мероприятия по предупреждению наркомании, формированию здорового образа жизни.

В пришкольных лагерях проводились следующие мероприятия:

1. Спортивные игры, эстафеты, соревнования по игровым видам спорта на свежем воздухе, направленные на формирование здорового образа жизни под девизом "Сильные, ловкие, смелые";

2. Мероприятия, направленные на антиалкогольное и антинаркотическое просвещение учащихся, в рамках которых проведены: акции антинаркотический месячник "Вместе против наркотиков", «Спорт вместо наркотиков», "День здоровья", "Часы здоровья", беседы (с учетом возраста детей) совместно с медицинскими работниками о вреде немедицинского потребления наркотических веществ, ответственности за участие в их распространении и потреблении и другие мероприятия. Во всех оздоровительных лагерях были оформлены стенды о здоровом образе жизни;

3. Проводились конкурсы изобразительного творчества учащихся по теме: «Вредным привычкам скажем – нет!», конкурсы листков здоровья.

4. Реализация регионального проекта: "Музейный марафон";

5. Реализация межведомственного проекта "Культура для школьников" (посещение библиотек, музеев, Тульского цирка сельскими детьми, посещение кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, участие в культурно-образовательных мероприятиях;

6. Мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности;

7. Трудовые десанты (работа на пришкольных участках, благоустройство территории школы);

8. Социально значимые акции с участием волонтеров (очистка родников, побережья р. Дон, Птань, благоустройство воинских захоронений, обелисков, помощь пожилым людям);

9. Экскурсии на природу.

С 1июня на базе образовательных учреждений функционировало 8лагерей с дневным пребыванием и охватом350 детей (274 обучающихся из семей ТЖС).

За счет средств областного бюджета закуплены 10 путевок в ДОЛ "Ласточка" на сумму 196560, 00 рублей.

Родительских средств привлечено на сумму 23587,2 рубля.

Денежные средства областного бюджета, выделенные на проведения оздоровительной кампании 2021года реализованы в полном объеме.

В загородных оздоровительный лагерях и санаторных оздоровительных лагерях отдохнуло 54учащихся в возрасте от 7 до 15 лет включительно, что составляет11,1%от общего количества оздоровленных детей.Доля детей – участников профильных и тематических программ составляет 73,5%(356 чел.)от общего количества получивших оздоровление в летний период.

В летний период обучающиеся отдыхали совместно с родителями. Формы отдыха:

1. Отдых за границей совместно с родителями -3 чел.(Турция, Абхазия);

2. Организованный семейный отдых в пансионатах, в учреждениях санаторно-курортного типа Тульской области и южного направления, в санаториях, на базах отдыха - 56 чел. (Санаторий-курорт «Велегож», Краснодарский край, Крым).

3. Отдых детей, родители которых участники боевых действий (база отдыха "А-море" Краснодарский край, Туапсинский район) - 3чел.

Всего в летний период 2021года отдохнуло 484 учащихся, или 52,6% от общего числа учащихся (920 человек). Всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 329 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации - 82% (от общего числа детей данной категории, состоящей на учете - 402 чел.).

Круглогодичное оздоровление в 2021году получили 522 обучающихся, т.е. 56,7% (от общей численности детей – 920 ч.).

Объемы финансирования муниципальной программы, всего – 1697,160 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Тульской области – 1603,809 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования Куркинский район – 93,351 тыс. руб.

Индекс результативности муниципальной программы – 0,9.

Результативность определена по 2 показателям.

Не выполнено плановое значение 1 показателя, отклонение составило 4,8% :

* доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального образования Куркинский район, вовлеченные в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы;

Выполнено плановое значение 1 показателя:

* доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории.

Значения критериев оценки эффективности реализации программы:

* уровень фактического финансирования муниципальной программы – 100,0%;
* уровень освоения финансовых средств при реализации муниципальной программы - 100,0%.
* своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы - 100%;
* своевременность выполнения контрольных событий муниципальной программы - 100%.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

Следует принять меры, направленные:

* на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;
* на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы;
* на обеспечение своевременности выполнения мероприятий и контрольных событий муниципальной программы;
* на увеличение объема средств из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Куркинский район для софинансирования мероприятий муниципальной программы;
* на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**Администрации МО Куркинский район**

**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Куркинский район**

Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.

Индекс результативности муниципальной программы – 100 %

Результативность определена по 3 показателям:

- снижение общей аварийности – 100%;

- снижение количества обращений – 75%;

- снижение доли автомобильных дорог не отвечающим нормативным требованиям – 87%.

заложено в 2021 году – 33 430,600 тыс.руб. (бюджет МО Куркинский район)

выполнено – 33 430,600 тыс.руб. или 100 % (бюджет МО Куркинский район)

Вывод: запланированные показатели по реализации муниципальной программы на 2021 год выполнены в полном объеме.

**Муниципальная программа**

**Администрации МО Куркинский район**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район»**

Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.

По муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район»

заложено в 2021 году:

в подпрограмму 1 «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципального образования Куркинский район»

план - 1 657,00 тыс. руб., выполнено – 3,65 тыс. руб.

**в подпрограмму 2 «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве муниципального образования Куркинский район»**

план – 9 555,20 тыс. руб., в том числе:

по МО р.п. Куркино– 1 891,80 тыс. руб.,

по МО Михайловское – 4 987,00 тыс. руб.,

по МО Самарское – 2 676,40 тыс. руб.,

выполнено – 8 654,31 руб., в том числе:

по МО р.п. Куркино – 1 239,08 тыс. руб.,

по МО Михайловское – 4 985,52 тыс. руб.,

по МО Самарское – 2 429,71 тыс. руб.,

**в подпрограмму 3 «Развитие муниципальной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования Куркинский район»**

план – 980,6 тыс. руб., в том числе:

по МО р.п. Куркино – 500,00 тыс. руб.,

по МО Михайловское – 172,00 тыс. руб.,

по МО Самарское – 308,60 тыс. руб.

выполнено – 941,87 тыс. руб., в том числе:

по МО р.п. Куркино – 467,23 тыс. руб.,

по МО Михайловское – 171,96 тыс. руб.,

по МО Самарское – 302,68 тыс. руб.

**в подпрограмму 4 «Благоустройство территорий муниципального образования Куркинский район»**

план – 10 632,08 тыс. руб., в том числе:

по МО р.п. Куркино – 6 381,25 тыс. руб.,

по МО Михайловское – 2 535,71 тыс. руб.,

по МО Самарское – 1 715,12 тыс. руб.

выполнено – 9 172,92 тыс. руб. в том числе:

по МО р.п. Куркино – 5 014, 95 тыс. руб.,

по МО Михайловское – 2 525,50 тыс. руб.,

по МО Самарское – 1 632,47 тыс. руб.

**В Программу заложено: 22 824,88 тыс. руб., использовано 18 772,75 тыс. руб. Выполнение программы на** **82,2 %**

Сумма в размере 3 763,87 тыс. руб. перешла на выполнение контракта по освещению ул. Привокзальная на 2022 год

**Муниципальная программа**

**Администрации МО Куркинский район**

**«Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образование Куркинский район»**

Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куркинский район»

заложено в 2021 году – 5 595,9 тыс. руб., в том числе:

по МО р.п. Куркино – 2 455,90 тыс. руб.,

по МО Михайловское – 2 600,00 тыс. руб.,

по МО Самарское – 540,00 тыс. руб.;

выполнено – 5 156,78 тыс. руб., в том числе:

по МО р.п. Куркино – 2055,90 тыс. руб.,

по МО Михайловское –2 587,80 тыс. руб.,

по МО Самарское – 513,08 тыс. руб.

**В Программу заложено: 5 595,9 тыс. руб., использовано 5 156,78 тыс. руб. Выполнение программы на** **92,2 %**

Сумма в размере 400 тыс. руб. перешла на оплату по факту выполненных работ по зимнему содержанию дорог

**Муниципальная программа**

**Администрации МО Куркинский район**

**«Энергоэффективность муниципального образования Куркинский район»**

Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.

План на 2021 год – 100,0 тыс. руб. на замену оконных блоков в МОУ «Шаховская основная общеобразовательная школа»

выполнено -100,0 тыс. руб.

**В Программу заложено: 100,00 тыс. руб., использовано: 100,00 тыс. руб. Выполнение программы на** **100%**

**Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Куркинский район»**

Индекс результативности и эффективности реализации

государственной программы – 1,0.

Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1. Принятие решения Собрания представителей МО Куркинский район о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в программном формате.
2. Высокий уровень качества управления муниципальными финансами.
3. Своевременная разработка и направление в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта решения Собрания представителей муниципального образования Куркинский район о бюджете муниципального образования Куркинский район на очередной финансовый год и плановый период.
4. Исполнение расходных обязательств муниципального образования Куркинский район на уровне 97 %.
5. Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления муниципальными финансами.(программа « АС БЮДЖЕТ»).
6. Рост эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Куркинский район бюджетам поселений.

7. Создание на сайте Администрации МО Куркинский район   
функционала следующих функций:

загрузка информации о муниципальных программах МО Куркинский район (ежеквартальное исполнение);

формирование аналитических отчетов по исполнению бюджета.

8.Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями до 1,2 раза.

9. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности  
муниципальных бюджетов.

10.Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством.

11.Исполнение расходных обязательств бюджета МО Куркинский район составило 98,8 %. (переходящие контракты по коммунальным услугам на 2022год).

Объемы финансирования муниципальной программы, млн.руб.

Всего 16,6

в том числе

Бюджет Тульской области 2,9

Бюджет МО Куркинский район 13,7

Индекс результативности государственной программы – 1,0.

Выполнены плановые значения показателей:

- Ежегодный мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами;

- Внесение изменений в решение Собрания представителей МО Куркинский район «О бюджетном процессе в МО Куркинский район» в связи с изменениями федерального и областного законодательства;

- Утверждение плана-графика составления проекта бюджета на следующий финансовый год и на плановый период;

- Количество муниципальных образований, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета МО Куркинский район (за исключением субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, превышает % соотношения объема собственных доходов местных бюджетов;

- Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством;

- доля расходов консолидированного бюджета муниципального  
образования Куркинский район, формируемых в рамках  
программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета  
муниципального образования составляет 85,6 %;

- комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных  
трансфертов из бюджета МО Куркинский район бюджетам поселений – 100%;

- разрыв бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями – 1,1 раза;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности ;

- отсутствие муниципального долга на конец года;

* количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга установлены в соответствии с бюджетным законодательством;

- повышение прозрачности бюджетных расходов в соответствии с действующим законодательством;

По следующим показателям, желаемой динамикой изменений значений которых является их снижение, фактические значения ниже плановых:

* исполнение расходов бюджета МО Куркинский район – 95,4% (переходящие контракты по коммунальным услугам на 2022 год).;

- отношение дефицита бюджета МО Куркинский район к общему годовому объему  
доходов бюджета МО Куркинский район без учета объема безвозмездных поступлений – 0%; По исполнению бюджета профицит составляет 3,4 млн.руб.

Значения критериев оценки эффективности реализации программы:

- уровень фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде – 98,8 %;

* уровень освоения финансовых средств при реализации муниципальной программы - 100,0%;
* своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы - 100,0%;

Предложения по результатам оценки результативности и

эффективности реализации государственной программы. Следует принять меры, направленные:

- на достижение плановых значений показателей программы в  
последующие годы;

- на повышение уровня фактического финансирования мероприятий  
муниципальной программы.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Куркинский район «Информационная политика в муниципальном образовании Куркинский район»**

Общая оценка результативности реализации муниципальной

программы является удовлетворительной.

Результативность определена по 5 показателям.

- удельный вес информации, использованной СМИ, 20 %;

- количество информационно-аналитических отчетов по теме «Освещение в СМИ деятельности главы Администрации муниципального образования Куркинский район» - 3 шт.

- Количество опубликованных материалов в районной газете о деятельности главы Администрации муниципального образования Куркинский район, Администрации муниципального образования Куркинский район, органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район и иной социально значимой информации составило 86850 кв. см.

- Средний охват районной газетой населения увеличился на 17,7 %.

- Доля размещенных материалов, подлежащих обязательному опубликованию, составила 100%.

Необходимо принять меры к достижению запланированных

показателей и исполнению расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы Тульской области.

МО Куркинский район:

План 405,8 тыс. рублей

Факт 405,8 тыс. рублей

Выполнение 100%

МО р.п. Куркино

План 100,0 тыс. рублей

Факт 100,0 тыс. рублей

Выполнение 100%

Оплата осуществлялась по фактически предоставленным счетам государственным учреждением Тульской области «Информационное агентство «Регион 71» газета Вперед Куркинский район

# Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район "Защита населения и территорий муниципального образования Куркинский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Индекс результативности и эффективности реализации государственной программы – 0,99.

Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, государственная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.


Основные результаты реализации государственной программы.

1. Дооборудованы пожарные краны в здании администрации МО Куркинский район.

1. Подключены каналы связи Системы-112 в муниципальном образовании. Проведены испытания работы системы.
2. Сокращено среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб при вызове по единому номеру «112» на территории МО Куркинский район по сравнению с 2012 годом до 85,0% (без изменений по сравнению с прошлым годом).
3. Доля населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, составила 47,0%, что на прежнем уровне с 2018 годом.
4. Приобретено пожарно-техническое имущество (автономные пожарные извещатели) для установки в жилые помещения малообеспеченных многодетных семей, социально неблагополучных граждан.
5. Проведено обучение спасателей для обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования Куркинский район.

Объемы финансирования муниципальной программы, млн руб.

Всего – 3,642



Бюджеты МО

3

,

6

Индекс результативности государственной программы – 0,99.

Результативность определена по 7 показателям.

По 1 показателю, желаемой динамикой изменений значений которых является их снижение, фактические значения больше плановых:

* количество людей, погибших на пожарах выросло на 100% (причина: не соблюдения правил пожарной безопасности погибшим);

Выполнены плановые значения 6 показателей:

* количество пожаров;
* количество людей, травмированных на пожарах;
* размер материального ущерба, причиненного пожарами;
* количество происшествий на водных объектах;
* количество людей, погибших на водных объектах;
* количество спасенных людей на водных объектах;

Значения критериев оценки эффективности реализации программы:

* уровень фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде - 100,0%;
* уровень освоения финансовых средств при реализации муниципальной программы - 100,0%;
* своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы - 100,0%;
* своевременность выполнения контрольных событий муниципальной программы - 100,0%.

Предложения по результатам оценки результативности эффективности реализации муниципальной программы.

Следует принять меры, направленные:

* на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;
* на привлечение средств областного бюджета и средств из внебюджетных источников для со финансирования мероприятий муниципальной программы;
* на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы.

**Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы ЧС (14)**

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество пожаров | ед. | 19 | 18 | 17 | 16 | План/  факт  16/14 | 15/  15 | 15/  15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Количество людей, погибших на пожарах | чел. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество людей, травмированных на пожарах | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Размер материального ущерба, причиненного пожарами | млн. рублей | 0,650 | 0,600 | 0,550 | 0,500 | 0,400 /0,850  (увеличение сумма материальных ценностей) | 0,350 / 0,750 | 0,350/  0,740 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1 | Количество происшествий на водных объектах | Ед. | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество спасенных людей на водных объектах | чел. | 1 | 1 | 1 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество людей, погибших на водных объектах | чел. | 1 | 0 | 0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа МО Куркинский район «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения МО Куркинский район»**

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1,00. Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа реализована в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

1. Мерами социальной поддержки и социальными выплатами охвачено 100 % жителей Куркинского района, имеющих право на меры социальной поддержки, социальные выплаты в соответствии с федеральным, региональным законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами.

2. Обеспечена деятельность общественных организаций по работе с инвалидами, гражданами пожилого возраста: общества инвалидов «Надежда», Куркинской районной Тульской области общественной организации содействия ветеранам войны и труда, клуба для граждан пожилого возраста.

С целью содействия распространению добровольческой деятельности, волонтерского:

- созданы отряды волонтеров при Центре внешкольной работы, а также отряд «серебряных» волонтеров при учреждениях культуры. Создан районный центр Добровольчества на базе МКУК Куркинский РЦК, обеспечена подготовка специалистов для работы в центре.

- увеличено количества мероприятий по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, инвалидов и МГН с привлечением волонтеров– более шестнадцати.

- увеличено количество массовых культурно-развлекательных мероприятий, проведенных с учетом потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и МГН –более двенадцати;

- увеличено число добровольцев (волонтеров), привлекаемых  
к реализации социально значимых проектов – до 42 человек.

-на постоянной основе осуществляется помощь волонтеров на Горячей линии ГУЗ Куркинская ЦРБ.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы создает основу для снижения уровня бедности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе, преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности граждан пожилого возраста, инвалидов и других МГН.

3. Осуществлены мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН), в том числе: адаптировано 12 объектов социальной инфраструктуры к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения; проведены социально-значимые мероприятия для инвалидов (районное торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, выставка творческих работ инвалидов).

4 . Объемы финансирования муниципальной программы

Всего объем финансирования муниципальной программы – 23182,76512 тыс. руб., в том числе в 2021 году –1367 тыс. руб.; финансирование и освоение средств - в полном объеме.

Индекс результативности муниципальной программы – 1,00.

Все 17 мероприятий, предусмотренных программой на 2021 год, выполнены в полном объеме:

1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании Куркинский район
2. Подписка на периодические издания СМИ для почетных граждан муниципального образования Куркинский район
3. Единовременная денежная выплата гражданам при рождении третьего и последующего детей (районный материнский капитал)
4. Организация и проведение районных мероприятий, посвященных Международному дню пожилого человека
5. Организация экскурсий для граждан пожилого возраста и инвалидов (посещение исторических мест, организация религиозных туров, посещение Куркинского краеведческого музея)
6. Организация работы информационно-компьютерного центра
7. Организация и проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий с учетом потребностей граждан пожилого возраста
8. Организация и проведение районных мероприятий «Мы душою молоды всегда» и «Поют ветераны»
9. Организация работы хора «Ветеран»
10. Проведение литературных гостиных для граждан пожилого возраста
11. Развитие выездных форм оказания медицинской помощи ГУЗ «Куркинская ЦРБ» гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности
12. Чествование специалистов учреждения социального обслуживания населения
13. Организация торгового обслуживания населения, в том числе граждан пожилого возраста, в отдаленных населенных пунктах
14. Организация взаимодействия с АНО «Палата милосердия с.Никитское»
15. Волонтерская акция «Весенняя неделя добра»
16. Мероприятие «Старость в радость»
17. Содействие распространению добровольческой деятельности, волонтерского и тимуровского движений.

Перевыполнены плановые значения показателей:

-Доля охваченных мерами социальной поддержки жителей Куркинского района, имеющих право на меры социальной поддержки,

- число добровольцев (волонтеров), привлекаемых к реализации социально значимых проектов;

- количество массовых культурно-развлекательных мероприятий, проведенных с учетом потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и МГН;

Значения критериев оценки эффективности реализации программы:

- уровень фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде – 100%;

- уровень освоения финансовых средств при реализации муниципальной программы – 100,0%;

- своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы – 100,0%;

- своевременность выполнения контрольных событий муниципальной программы – 100,0%.

В июне 2021 года в программу вносились изменения в части уточнения фактически израсходованных средств.

Предложения по результатам оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы: в связи с реализацией программы в полном объеме признать утратившей силу. Отделу культуры администрации МО Куркинский район включить профильные мероприятия в муниципальные программы по развитию сферы культуры.

**Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Куркинский район»**

Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами.

Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | | | | | Срок исполнения | | |  | | | | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | Информация по выполнению мероприятий | | | |
| Всего | | | | В том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | бюджета Тульской области | | | | Бюджета муниципального образования Куркинский район | | | | Бюджета муниципального образования Самарское | | Бюджета муниципального образования Михайловское | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | |  | | 7 | | | 8 | | | |
| 2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | | | | 2014-2024 | | | 2021 –6634,66609 | | | |  | | | | 2021– 906,7487 | | | | 2021– 5727,91739 | | | |  | |  | | | Факт 2021 – 6634,66609  100% | | | |
| 2.4.2. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение библиотек Куркинского района | | | | | | 2014-2024 | | | 2021– 519,72666 | | | | 2021 –  309,4 | | | | 2021 – 114,43562 | | | | 2021 – 95,89104 | | | |  | | - | | | Факт 2021 – 519,72666  100% | | | |
| 2.4.2.3. Приобретение основных средств | | | | | | 2014-2024 | | | 2021 – 69,795 | | | | - | | | | - | | | | 2021 – 69,795 | | | |  | | - | | |  | | | |
| 2.4.2.4. Комплектование книжных фондов муниципальных  общедоступных библиотек и государственных центральных  библиотек субъектов Российской Федерации | | | | | | 2015-2024 | | | 2021– 449,93166 | | | | 2021– 309,4 | | | | 2021– 114,43562 | | | | 2021 – 26,09604 | | | |  | |  | | |  | | | |
| 2.4.3 Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | | | | | | 2021 | | | 2021-50,0 | | | |  | | | | 2021-50,0 | | | |  | | | |  | |  | | | Факт 2021-50,0  100% | | | |
| 2.4.5. Оплата абонентской платы за пользование Интернет МКУК Куркинская централизованная библиотечная система | | | | | | 2014-2021 | | | 2021– 61,14637 | | | | - | | | |  | | | | 2021– 61,14637 | | | |  | | - | | | Факт 2021– 61,14637  100% | | | |
| Итого: | | | | | | 2014-2024 | | | 2021 – 7265,53912 | | | | 2021 –  309,4 | | | | 2021– 1071,18432 | | | | 2021 – 5884,9548 | | | |  | |  | | | Факт 2021 – 7265,53912  100% | | | |
| **Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие музеев в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | | | | Срок исполнения | | | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информация по выполнению мероприятий | | | |
| Всего | | | | В том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | бюджета Тульской области | | | | бюджет муниципального образования Куркинский район | | | | внебюджетные средства | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | |
| 3.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | | | | 2014-2024 | | | 2021– 2113,521 | | | | - | | | | 2021 – 250,94181 | | | | 2021 – 1862,57919 | | | |  | | | Факт 2021– 2113,521  100% | | | |
| 3.4.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение музея | | | | | 2014-2024 | | | 2021– 876,348 | | | | - | | | |  | | | | 2021 – 876,348 | | | | - | | | Факт 2021 – 876,348  100% | | | |
| 3.4.3.1. Приобретение специализированного оборудования, компьютерной техники | | | | | 2014-2024 | | | 2021– 834,058 | | | | - | | | | - | | | | 2021 – 834,058 | | | | - | | |  | | | |
| 3.4.3.2. Оплата абонентской платы за пользование Интернет, обслуживание сайта | | | | | 2014-2024 | | | 2021 – 42,29 | | | |  | | | |  | | | | 2021 – 42,29 | | | |  | | |  | | | |
| Итого: | | | | | 2014-2024 | | | 2021– 2989,869 | | | | - | | | | 2021 – 250,94181 | | | | 2021 – 2738,92719 | | | |  | | | Факт 2021 – 2989,869  100% | | | |
|  | | | **4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3 «Поддержка театрально-концертной деятельности и сохранение народного творчества в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование  мероприятия | | | | Срок исполнения | | |  | | | | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информация по выполнению мероприятий | | | |
| Всего | | | | В том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | | бюджета Тульской области | | | | бюджета муниципального образования Куркинский район | | | | бюджета муниципального образования Самарское | | | | бюджета муниципального образования Михайловское | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | |  | | | | | 7 | | | 8 | | | |
| 3.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление мер социальной поддержки работникам учреждений культуры, в том числе | | | | 2014-2024 | | | 2021– 20409,96599 | | |  | | | | 2021– 1886,98296 | | | | 2021-17884,98303 | | | | 2021 – 300,0 | | | | | 2021 – 338,0 | | | Факт 2021– 20409,96599  100% | | | |
| 3.4.2. Мероприятия по сохранению и развитию традиций репертуарного театра и музыкального искусства, в том числе: | | | | 2014-2024 | | | 2021 – 68,6241 | | |  | | | |  | | | | 2021 – 68,6241 | | | |  | | | | |  | | | Факт 2021 – 68,6241  100% | | | |
| 3.4.2.2.Проведение конкурсов самодеятельного творчества и профессионального мастерства,  мероприятий по культурной адаптации мигрантов | | | | 2014-2024 | | | 2021 – 68,6241 | | |  | | | |  | | | | 2021 – 68,6241 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| 3.4.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры Куркинского района, в том числе: | | | | 2014-2024 | | | 2021– 1082,2032 | | |  | | | |  | | | | 2021– 1082,2032 | | | |  | | | | |  | | | Факт 2021– 1082,2032  100% | | | |
| 3.4.3.3 Ремонт зданий и помещений, благоустройство территории МБУК Куркинский РЦК | | | | 2021 | | | 2021– 792,6232 | | |  | | | |  | | | | 2021– 792,6232 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| 3.4.3.5. Приобретение основных средств, оборудования,  оргтехники в учреждения культуры | | | | 2014-2019 | | | 2021 - 289,58 | | |  | | | |  | | | | 2021 - 289,58 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| 3.4.4 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | | | | 2021 | | | 2021- 50,0 | | |  | | | | 2021-50,0 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | Факт 2021 – 50,0  100% | | | |
| 3.4.5 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | | | | 2021 | | | 2021-100,0 | | |  | | | | 2021-100,0 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | Факт 2021 – 100,0  100% | | | |
| 3.4.6. Оплата абонентской платы за пользование Интернет, обслуживание сайта, др.услуги связи | | | | 2015 - 2024 | | | 2021 – 64,80953 | | |  | | | |  | | | | 2021 – 64,80953 | | | |  | | | | |  | | | Факт 2021 – 64,80953  100% | | | |
| Итого: | | | | 2014-2024 | | | 2021–21775,60282 | | |  | | | | 2021-2036,98296 | | | | 2021-19100,61986 | | | | 2021 – 300,0 | | | | |  | | | Факт 2021–21775,60282  100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие учреждений образования отрасли «Культура» в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Информация по выполнению мероприятий | | Всего | В том числе за счет средств: | | | | | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Куркинский район | Внебюджетных источников |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| 4.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 2014-2024 | 2021 – 4589,56426 | - | 2021 – 367,3 | 2021 – 4222,26426 | - | Факт 2021 – 4589,56426  100% |
| 4.4.2. Проведение конкурсов, выставок ИЗО и ДПТ, творческих концертов, праздников | 2014-2024 | 2021 – 4,3247 | - |  | 2021 – 4,3247 | - | Факт 2021 – 4,3247  100% |
| 4.4.3.Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе: | 2014 – 2024 | 2021 – 239,18131 | - |  | 2021 – 239,18131 | - | Факт 2021 – 239,18131  100% |
| 4.4.3.1. Приобретение музыкальных инструментов и других основных средств | 2017-2024 | 2021 – 75,6 | - |  | 2021 – 75,6 | - |  |
| 4.4.3.2 Ремонт здания и помещений МОУДОД Куркинская ДШИ | 2020 | 2021 – 163,58131 |  |  | 2021 – 163,58131 |  |  |
| 4.4.4. Подключение и оплата услуг Интернета и связи | 2014-2024 | 2021 – 47,12544 |  |  | 2021 – 47,12544 |  | Факт 2021 – 47,12544  100% |
| ИТОГО: | 2014 -  2024 | 2021 – 4880,19571 | - | 2021 – 367,3 | 2021 – 4512,89571 | - | Факт 2021 – 4880,19571  99,27% |

**Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План | Выполнение | Примечание |
| 1.1 | День физкультурника  Папа, мама, я – спортивная семья | 20,0  10,0 | 20,0  10,0 |  |
| 1.3 | День рыбака лето  День рыбака зима | 5,0  3,54 | 5,0  3,54 |  |
| 1.4 | Приобретение спортинвентаря | 51,25 | 51,25 |  |
| 1.5 | Спортивно-туристический фестиваль «Великие реки Куликова поля» | 168,944 | 168,944 |  |
| 3.1 | Районные соревнования по лыжам | 6,0 | 6,0 |  |
| 4.3 | Районное первенство по футболу | 18,0 | 18,0 |  |
| 4.4 | Районные соревнования по мини-футболу | 7,5 | 7,5 |  |
| 6.2 | Марш-бросок по улицам Куркино | 2,16 | 2,16 |  |
| 8.1 | Развитие секции бокса | 10,9 | 10,9 |  |
| 8.2 | Турнир по боксу | 68,1 | 68,1 |  |
| 9.1 | Соревнования по хоккею | 7,0 | 7,0 |  |
| 9.2 | Турнир по русским шашкам | 14,87 | 14,87 |  |
| 1.5.1 | За активное долголетие | 10,3 | 10,3 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого | 403,564 | 403,564 |  |

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 1,00. Выполнение подпрограммы I **«Развитие физической культурой и массового спорта»** муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» на 2021 год.

Выполнение подпрограммы II «**Молодежь Куркинского района**» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» на 2021 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | план | выполнение |
| 1 | Вручение грантов Администрации МО Куркинский район для поддержки талантливой и социально – активной молодежи | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Слет ДОО района | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Развитие волонтерского движения «Я - волонтер» | 14,5 | 14,5 |
| 4 | Торжественные проводы в ряды Российской Армии | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий молодежной политики | 11,0 | 11,0 |
| 6 | Районная военно – спортивная игра «Зарница» | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Поощрение наиболее активных участников волонтерского движения | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого: | 79,5 | 79,5 |

Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Куркинский район "Развитие архивного дела в муниципальном образовании Куркинский район»**

Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.

Индекс результативности муниципальной программы – 1,00. Результативность определена по 3 показателям.

Уровень финансирования программы из всех источников за 2020 год составил 100,0%.

Уровень освоения средств из всех источников финансирования по программе за 2021 год составил 100,0%.

**Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления муниципального образования Куркинский район**»

Индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период признаны положительными, муниципальная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Основные результаты реализации государственной программы.

1.Анализ результатов оперативно-служебной деятельности подразделений и служб ПП «Куркинский» за 2021 года свидетельствует об уменьшении числа зарегистрированных преступлений на -4,5%, что составило 63 преступления (АППГ-66), снижение произошло за счет числа преступлений категории «по которым производство предварительного следствия не обязательно» с 26 до 23 и числа зарегистрированных преступлений «следствие по которым обязательно» 40 (уровень).

2. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений возросло до 22 преступлений (АППГ-21), их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений составил 35% (АППГ-31,8%).

3. За 12 месяцев т.г. на территории района совершено 25 преступлений лицами ранее совершавшими преступления (+4,2%), в поселке совершено 38 преступлений (+8,6%), группой лиц совершено 2 преступления (+100%).

Наблюдается также положительная динамика по преступлениям лицами, не имеющими постоянного источника дохода, совершено 27 преступлений (-10%), преступления совершенные лицами, находящимися в состоянии опьянения сократились до 16 (-23,8%), на улицах и других общественных местах, совершено 15 (-16,7%) преступлений, в том числе только на улице 13 (-13,3%),

4. За 2021 года не совершено преступлений против личности: убийств – 0, изнасилований – 0. Разбойных нападений также не совершалось.

1. Поставлено на учет 6 семей, в них 10 детей, находящихся в социально опасном положение. В отношении каждой семьи организована индивидуальная профилактическая работа.

6. В рамках реализации широкомасштабной информационной кампании «Альтернативное лето 71» в летние каникулы были организованы малые формы досуга детей «Лето в парках». Были задействованы все учреждения культуры, проведено более 300 мероприятий.

Активно работает волонтёрское молодежное объединение «Молодежь Куркинского района».

7. В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» прошло награждение грантом Администрации МО Куркинский район самых активных и талантливых молодых людей Куркинского района за достижения и успехи в различных сферах деятельности. В 2021 году Грантом были награждены 10 человек в следующих номинациях:

- номинация «Социально-значимая и общественная деятельность»:

- номинация "Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность":

- номинация "Художественное творчество":

- номинация "Профессиональное мастерство":

- номинация "Любительский спорт".

В рамках реализации Стратегии развития туризма в Тульской области до 2035 года проведены ряд событийных мероприятий: Масленица, День поселка и др. В онлайн-формате прошли Крещенские встречи в селе Орловка, праздник «На Ивана на Купалу», День семьи любви и верности и многие другие

8. На территории района успешно работают три отряда добровольно народной дружины в количестве 25 человек.

9. Сотрудниками ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский» постоянно проводилась работа по выявлению, предотвращению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ на территории Куркинского района. За 2021 год выявлено 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (2020 - 2);

10. С 2015 года в муниципалитете началась работа по созданию местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движение «ЮНАРМИЯ». Сегодня 99 учащиеся наших школ носят звание «юнармеец».

Детское общественное движение - Российского движения школьников насчитывает сегодня 281 человек - около 32,4% от общего количества обучающихся.

11.Возможность максимального раскрытия творческого потенциала для ученика представляется через проектную деятельность. Общее количество участников 1010, победителей и призеров из них- 496, т.е. 49% от числа участников. В конкурсах регионального уровня в минувшем учебном году 167 участников, 34% из них стали победителями и призерами. На муниципальном уровне в конкурсах, викторинах - 569 участников, 58% участий - призовые.

12. В Куркинском районе действует 4 молодежных общественных организации (446 человек) и 12 волонтёрских отрядов на базе школ.

Проведение активной молодежной политики на территории района предусматривает осуществление следующих мероприятий:

– укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью;

– содействие временной занятости подростков;

– организация широкой пропаганды здорового образа жизни;

– создание условий для развития творческого, художественного, научного потенциала молодежи;

– поддержка молодежных и детских общественных объединений, общественно значимых инициатив молодежи;

– проведение практических конференций, семинаров, круглых столов по проблемам развития молодежного движения;

– обеспечение комплексного решения вопросов организации отдыха и оздоровления молодежи;

– развитие волонтерских движений социальной направленности;

– обеспечение широкой рекламы лучших молодежных проектов в СМИ и на районных мероприятиях.

13.С 1 сентября 2021 года заработали еще два Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» :

- Куркинская СОШ № 1, Самарская СОШ;

- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МОУ Куркинская СОШ №1, МОУ Самарская СОШ, МКОУ «Михайловская СОШ2 им В.А. Казанского.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в 2020-2021 годах за счет средств федерального бюджета осуществлено обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения в сельской местности 100 МБ/с Птанская СОШ, Сергиевская ООШ, структурное отделении «Ивановская СОШ» в п. Грибоедово.

14. В 2022 году на территориях сельских поселения - 2 ТОС в МО Михайловское Куркинского района и 2 ТОС в МО Самарское Куркинского района и 1 ТОС в МО рабочий поселок Куркино Куркинского района.

15. В Куркинском районе проведено 298 кинопоказов, посетили 2009 человек.

16. Организована индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и проведено проверки условий воспитания, обучения и содержания, рассмотрено 129 дел об административных правонарушений, оказано содействие 51 н/л в трудоустройстве, 12 н/л в получении медицинской помощи.

17. Ежеквартально в образовательных учреждениях проводятся тренировки по эвакуации учащихся в целях готовности к террористической угрозе и возникновению ЧС.

1. С 26 мая по 26 июня 2021 года на территории муниципального образования Куркинский район прошел «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», в рамках которого проведены беседы, акции, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, онлайн - выставки, онлайн - презентации, онлайн - мероприятия. За данный период на территории района прошло 16 мероприятий, в которых приняло участие 430 человек. В 2021 году во Всемирный день табака прошла акция «Меняй конфету на сигарету».

Проведены районные конкурсы детских рисунков «Дети против наркотиков», в котором приняли участие 52 учащихся из 9 школ района.

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории превысила 60%.

19. В течение года при учреждениях культуры были созданы и активно работали волонтёрские отряды - молодёжные и людей старшего возраста, которые зарегистрированы на сайте добровольцыроссии.рф. Организовано участие волонтёров в областных и всероссийских форумах, проведен конкурс социальной рекламы. Также волонтеры культуры получили сертификаты за прохождение программы для волонтеров Тульской области «Школа антинаркотического добровольчества».

1. В рамках реализации широкомасштабной информационной кампании «Альтернативное лето 71» в летние каникулы были организованы малые формы досуга детей «Лето в парках». Были задействованы все учреждения культуры, проведено более 300 мероприятий.
2. Ежегодно на территории Куркинского района проводятся более 150 школьных, районных и областных спортивно-массовых и спортивных мероприятий, в которых принимают участие свыше 1670 человек.

**Объемы финансирования муниципальной программы–**

**0,366 млн.руб.**

Индекс результативности государственной программы – 0,99.

Результативность определена по 10 показателям.

По 1 показателю, желаемой динамикой изменений значений которых является их повышение, фактические значения выше плановых:

* доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории - 60%;

**Выполнены плановые значения по 6 показателям:**

* уровень эффективности принимаемых мер правового воздействия;

- количество органов ТОС;

* количество муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в Куркинском районе, и выборных должностных лиц органов местного самоуправления Куркинского района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификаций;
* количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения количество преступлений, совершенных;
* количество зрителей и участников, развлекательных и культурно-массовых мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности

**Не выполнены плановые значения по 3 показателям:**

* лицами, ранее совершавшими преступления (план 23, фактически 25 преступление);
* количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья личности (план 10, фактически 22 преступление);
* количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов (план 25, фактически 27 преступление);
* количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (план 14, фактически 15 преступление);

**Значения критериев оценки эффективности реализации программы**:

* уровень фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде - 100,0%;
* уровень освоения финансовых средств при реализации муниципальной программы - 100,0%;
* своевременность выполнения мероприятий муниципальной программы - 100,0%;
* своевременность выполнения контрольных событий муниципальной программы - 100,0%.

**Предложения по результатам оценки результативности эффективности реализации муниципальной программы.**

Следует принять меры, направленные:

* на достижение плановых значений показателей программы в последующие годы;
* на повышение уровня фактического финансирования мероприятий муниципальной программы в последующие годы.
* на увеличение объема средств из областного бюджета для софинансирования мероприятий муниципальной программы;
* на привлечение средств из внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.