Приложение к постановлению

АМО Куркинский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН ЗА 2023 год**

Бюджет муниципального образования Куркинский район на 86% сформирован программно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Куркинский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куркинского района: постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 22.12.2023 года № 736 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 года № 697 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности и муниципальных программ муниципального образования Куркинский район". Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 2023 году в муниципальном образовании Куркинский район велась реализация 19 муниципальных программ по всем направлениям экономической деятельности. Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2023 год за счет всех источников, составил 467,0 млн.рублей, в том числе средства Федерального бюджета в объеме- 15,8 млн. рублей, средства бюджета Тульской области- 236,0 млн. рублей, средства бюджета Куркинского района в объеме 151,6 млн. рублей, средства бюджетов поселений 32,6 млн.рублей, спонсорские средства 31,0 млн. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило- 462,0 руб. или 98,9%. Муниципальные программы оценивались по 5 показателям, из которых все достигли плановых уровней.

. Оценка проводилась по следующим показателям:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы;

в) сведения об исполнении плана-графика реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

г) отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

**1.Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 64,7%.

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции, произведенной предприятиями и организациями района, составила 67%.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями составил 782 млн рублей.

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенным по результатам закупок составил 98,8%, в том числе: годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства — 78%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) — 174 единицы.

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Целевые индикаторы к концу:  - увеличение количества субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения до 33 ед.; | Ед. | Отношение количества вновь зарегистрированных к общему количеству субъектов | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (ежеквартально)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития на основании данных ФНС |
| - дополнения перечня помещений, предназначенных для сдачи в аренду на льготных условиях субъектам МСП, не менее чем на 10% в год; | Ед. | По состоянию на 01.01.2024 включено в Перечень по муниципальным образованиям:  - Куркинский район- 20 объектов;  - р.п. Куркино Куркинского района -1объект;  МО Самарское Куркинского района-5 объектов;  МО Михайловское Куркинского района-1 объект. | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (1 раз в полугодие)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития, имущественных отношений на основании данных ФНС |
| -сокращение административных барьеров при получении технических условий и разрешений на строительство объектов в рамках инвестиционных проектов | -Кол-во регламентных дней на оказание услуги;  - кол-во отказов в предоставлении услуги | -Внесение изменений в регламенты по предоставлению услуг сокращенных сроков на подготовку решений;  - исключение отказов в предоставлении услуг и (или)снижение до минимума кол-ва отказов (% отношение к общему кол-ву заявленных) | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (ежеквартально)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития, имущественных отношений на основании данных ФНС |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** |  | - |  |  |
| 1 | - информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социального предприятия;  - консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социальных предприятий;  - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социальных предприятий в области инноваций и промышленного производства. | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования Куркинский район | информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социального предприятия;  - консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социальных предприятий;  - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социальных предприятий в области инноваций и промышленного производства | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
|  | консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социальных предприятий;  - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, социальных предприятий в области инноваций и промышленного производства | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы —1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | Количество ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей  2022 – 0  2023 – 1  2024 – 2  2025 – 2  2026 – 2 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц | Количество ОО, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  2022 – 0  2023 – 3  2024 – 6  2025 – 6  2026 – 6 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания  2022 – 0  2023 – 0  2024 –0  2025 – 2  2026 – 2 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доступность дошкольного образования: отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет | процент | Отсутствие очередности в Региональной информационной системе управления сферой образования в Тульской области  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг. Источник информации – РИС УСО ТО |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | Количество детей в возрасте 1-6 лет, зарегистрированных на территории Куркинского района, к численности детей в возрасте 1-6 лет, посещающих дошкольные учреждения  2022 – 55  2023 – 55  2024 – 55  2025 – 55  2026 – 55 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг. Источник информации – РИС УСО ТО |
| Количество дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях | Количество мест | Количество созданных мест  2022 – 0  2023 – 0  2024 – 0  2025 – 0  2026 – 0 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг. Источник информации – приказ по комплектованию |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в сфере общего образования Тульской области | процент | Процентное соотношение заработной платы педагогов ДОУ в Куркинском районе к средней заработной плате в сфере общего образования Тульской области  2022 – 100,03  2023 – 100,73  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования, МКУ «ЦБ МО Куркинский район» проводит ежегодный мониторинг на основе данных о заработной плате |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | Отношение количества выпускников, не получивших аттестат, к общему количеству выпускников 11 классов  2022 – 7,69  2023 – 11,9  2024 – 1  2025 – 1  2026 – 1 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг. Источник информации – данные о результатах экзаменов |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | Отношение обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ОО к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Тульской области | процент | Процентное соотношение заработной платы педагогов ОО в Куркинском районе к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Тульской области  2022 – 99,96  2023 – 100,98  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования, МКУ «ЦБ МО Куркинский район» проводит ежегодный мониторинг на основе данных о заработной плате |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории | процент | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | процент | Отношение числа образовательных организаций, отвечающих современным условиям, к общему их числу  2022 – 94,3  2023 – 96,6  2024 – 96,6  2025 – 96,6  2026 – 96,6 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | процент | , где  *I* - доля образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком;  *Ig* – количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c;  *Is* - количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c;  *N* – общее число муниципальных общеобразовательных организаций  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | Отношение численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на конец отчетного периода  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования проводит мониторинг на основе данных, предоставленных ОО |
| Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | Отношение детей, охваченных услугами дополнительного образования, к общему количеству детей данного возраста  2022 – 75  2023 – 75  2024 – 89  2025 – 89  2026 – 89 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг. Источник информации – РИС УСО ТО |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Тульской области | процент | Процентное соотношение заработной платы педагогов МКОУДО «Куркинский ЦВР», МКОУДО «Куркинская ДШИ» в Куркинском районе к заработной плате учителей  2022 – 100,02  2023 – 100,02  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования, МКУ «ЦБ МО Куркинский район» проводит ежегодный мониторинг на основе данных о заработной плате |
| Доля образовательных учреждений, информационная открытость которых обеспечена, в общей численности образовательных учреждений | процент | Отношение числа ОО, информационная открытость которых обеспечена, к общему числу ОО  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг |
| Доля организаций, подведомственных отделу образования Куркинского района, в отношении которых осуществлено аналитическое, информационно- методическое, организационно-техническое сопровождение их деятельности в общем числе таких организаций | процент | Отношение числа ОО, в отношении которых осуществлено сопровождение, к общему числу ОО  2022 – 100  2023 – 100  2024 – 100  2025 – 100  2026 – 100 | Отдел образования, МКУ «Центр обеспечения» проводят ежегодный мониторинг. Источник информации – результаты сопровождения специалистами МКУ «Центр обеспечения» ОО по указанным направлениям |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 1 | Мероприятие «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)» | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Обеспечение оборудованием, средствами обучения и воспитания в МОУ "Ивановская средняя общеобразовательная школа" (создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей) | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 2  2 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОУ Куркинская СОШ №1, МКОУ «Куркинская СОШ №2», МОУ Самарская СОШ | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Мероприятия по аналитическому, информационно- методическому, организационно-техническому сопровождению деятельности образовательных организаций; - Мероприятия для обучающихся и работников сферы образования, организованные отделом образования администрации МО Куркинский район. | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года N105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области;  - Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год;  - Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования;  - Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам;  - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);  - Мероприятия по текущему ремонту и содержанию зданий для получения возможности обучаться в соответствии с современными требованиями. | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 35 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Ежемесячное денежное за вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;  - Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому;  - Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год;  - Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;  - Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования;  - Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам;  - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);  - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;  - Мероприятия по текущему ремонту и содержанию зданий для получения возможности обучаться в соответствии с современными требованиями. | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования детей" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам;  - Мероприятия по текущему ремонту и содержанию зданий для получения возможности обучаться в соответствии с современными требованиями. | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 57 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Мероприятия по аналитическому, информационно- методическому, организационно-техническому сопровождению деятельности образовательных организаций;  - Мероприятия для обучающихся и работников сферы образования, организованные МКУ «Центр обеспечения». | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 6  8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Массовые мероприятия в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;  - Повышение квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 79 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Ремонт кабинетов для создания центра "Точка Роста", приобретение мебели в МОУ "Ивановская средняя общеобразовательная школа";  - установка ограждения территории в МКОУ "Птанская средняя общеобразовательная школа", МКОУ "Куркинская средняя общеобразовательная школа №2" (структурное отделение по дошкольному образованию),  МОУ "Сергиевская основная общеобразовательная школа";  - ремонт теневых навесов в МКОУ "Куркинская средняя общеобразовательная школа №2" (структурное отделение начального общего образования с дошкольными группами) | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт | | план | факт | план | факт | |
|  | **Региональные проекты, входящие в национальные проекты** |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 1  1 | Мероприятие «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)» | 2227,8 | 2227,8 | 2117,3 | 2117,3 | 88,2 | 88,2 | | 22,3 | 22,3 | |  |  |  |  | |
| 2 | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | 149,6 | 149,6 | 143,6 | 143,6 | 6,0 | 6,0 | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | **Комплексы процессных мероприятий** |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | 2232,0 | 2174,1 |  |  |  |  | | 2232,0 | 2174,1 | |  |  |  |  | |
| 11.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 1991,5 | 1937,0 |  |  |  |  | | 1991,5 | 1937,0 | |  |  |  |  | |
| 11.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 240,5 | 237,1 |  |  |  |  | | 240,5 | 237,1 | |  |  |  |  | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 47208,6 | 46433,3 |  |  | 32500,7 | 32293,3 | | 14707,9 | 14140,0 | |  |  |  |  | |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 14708,0 | 14140,1 |  |  |  |  | | 14708,0 | 14140,1 | |  |  |  |  | |
| 22.2. | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года N105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | 39,4 | 39,4 |  |  | 39,4 | 39,4 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 2.3. | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года N105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 131,1 | 108,8 |  |  | 131,1 | 108,8 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 2.4. | Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | 839,4 | 673,6 |  |  | 839,4 | 673,6 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 2.5. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 1203,8 | 1191,8 |  |  | 1203,8 | 1191,8 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 22.6. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 30287,0 | 30279,6 |  |  | 30287,0 | 30279,6 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 33 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования" | 173627,2 | 172419,5 | 8772,4 | 8547,6 | 134575,9 | 134443,5 | | 30278,9 | 29438,4 | |  |  |  |  | |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 30208,3 | 29373,8 |  |  |  |  | | 30208,3 | 29373,8 | |  |  |  |  | |
| 33.2. | Ежемесячное денежное за вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 6201,3 | 6195,4 | 6201,3 | 6195,4 |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 3.3. | Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | 11,9 | 11,9 |  |  | 11,9 | 11,9 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 33.4. | Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 33.5. | Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 852,5 | 803,3 |  |  | 852,5 | 803,3 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 33.6. | Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 38,1 | 38,1 |  |  | 38,1 | 38,1 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 33.7. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 4261,1 | 4244,5 |  |  | 4261,1 | 4244,5 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 3.8. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 128311,4 | 128309,7 |  |  | 128311,4 | 128309,7 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 3.9. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3522,3 | 3222,5 | 2571,1 | 2352,2 | 880,6 | 805,7 | | 70,6 | 64,6 | |  |  |  |  | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования детей" | 5253,9 | 5104,0 |  |  | 335,4 | 335,0 | | 4918,5 | 4769,0 | |  |  |  |  | |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 3640,3 | 3539,8 |  |  |  |  | | 3640,3 | 3539,8 | |  |  |  |  | |
| 4.2 | Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1278,2 | 1229,2 |  |  |  |  | | 1278,2 | 1229,2 | |  |  |  |  | |
| 44.3. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 335,4 | 335,0 |  |  | 335,4 | 335,0 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 55 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 3536,6 | 3473,7 |  |  |  |  | | 3536,6 | 3473,7 | |  |  |  |  | |
| 5  5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 3536,6 | 3473,7 |  |  |  |  | | 3536,6 | 3473,7 | |  |  |  |  | |
| 6  6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи муниципального образования Куркинский район" | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | | 15,0 | 15,0 | |  |  |  |  | |
| 6.1. | Реализация мероприятия "Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи в Куркинском районе" | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | | 15,0 | 15,0 | |  |  |  |  | |
| 77 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" | 3978,6 | 3972,3 |  |  | 3665,5 | 3659,7 | | 313,1 | 312,6 | |  |  |  |  | |
| 7  7.1. | Реализация мероприятий на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 3978,6 | 3972,3 |  |  | 3665,5 | 3659,7 | | 313,1 | 312,6 | |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |

**3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 100

Эффективность реализации муниципальной программы -100 (высокая).

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Куркинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **7094,12571** |  |  | **7094,12571** |  |  |
| 2022 год | 1846,21563 |  |  | 1846,21563 |  |  |
| 2023 год | 1551,81008 |  |  | 1551,81008 |  |  |
| 2024 год | 1316,7 |  |  | 1316,7 |  |  |
| 2025 год | 1189,7 |  |  | 1189,7 |  |  |
| 2026 год | 1189,7 |  |  | 1189,7 |  |  |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **5743,42857** |  |  | **5743,42857** |  |  |
| 2022 год | 1678,51857 |  |  | 1678,51857 |  |  |
| 2023 год | 1348,91 |  |  | 1348,91 |  |  |
| 2024 год | 990,0 |  |  | 990,0 |  |  |
| 2025 год | 863,0 |  |  | 863,0 |  |  |
| 2026 год | 863,0 |  |  | 863,0 |  |  |
| 1.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **1335,69706** |  |  | **1335,69706** |  |  |
| 2022 год | 167,69706 |  |  | 167,69706 |  |  |
| 2023 год | 202,9 |  |  | 202,9 |  |  |
| 2024 год | 321,7 |  |  | 321,7 |  |  |
| 2025 год | 321,7 |  |  | 321,7 |  |  |
| 2026 год | 321,7 |  |  | 321,7 |  |  |
| 1.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **15,00008** |  |  | **15,0008** |  |  |
| 2022 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2023 год | 0,00008 |  |  | 0,00008 |  |  |
| 2024 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| 2025 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| 2026 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | | | |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МБУК Куркинская ЦБС |  | **40202,70648** | **1513,1967** | **3782,83444** | **34906,675,34** |  |  |
| 2022 год | 8184,71795 | 390,3 | 1007,65566 | 6786,76229 |  |  |
| 2023 год | 8631,02661 | 259,2379 | 178,27895 | 8193,50976 |  |  |
| 2024 год | 7514,00222 | 259,237 | 95,88218 | 7158,88304 |  |  |
| 2025 год | 9290,06932 | 259,23717 | 2491,08310 | 6539,74905 |  |  |
| 2026 год | 6582,89038 | 262,78819 | 92,33099 | 6227,77120 |  |  |
| 2.1 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | МБУК Куркинская ЦБС |  | **8049,64757** |  |  | **8049,64757** |  |  |
| 2022 год | 6313,76785 |  |  | 6313,76785 |  |  |
| 2023 год | 1735,87972 |  |  | 1735,87972 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МБУК Куркинская ЦБС |  | **1033,57792** | **390,3** | **111,5379** | **534,74002** |  |  |
|  | 2022 год | 971,28234 | 390,3 | 111,5379 | 469,44444 |  |  |
| 2023 год | 62,29558 |  |  | 62,29558 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | МБУК Куркинская ЦБС |  | **5,95** |  |  | **5,95** |  |  |
| 2022 год | 3,55 |  |  | 3,55 |  |  |
| 2023 год | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
| 2024 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2025 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2026 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МБУК Куркинская ЦБС |  | **4838,30958** |  | **800,49656** | **4037,81302** |  |  |
| 2022 год | 800,49656 |  | 800,49656 |  |  |  |
| 2023 год | 247,41996 |  | 0,0 | 247,41996 |  |  |
| 2024 год |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2025 год |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2026 год |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций на предоставление мер социальной поддержи работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов | МБУК Куркинская ЦБС |  | **534,28128** |  | **534,28128** |  |  |  |
| 2022 год | 95,62120 |  | 95,62120 |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | МБУК Куркинская ЦБС | 2023 год | 6583,03135 | 259,2379 | 178,27895 | 6145,5145 |  |  |
| 2024 год | 7514,00222 | 259,237 | 95,88218 | 7158,88304 |  |  |
| 2025 год | 9290,06932 | 259,23717 | 2491,08310 | 6539,74905 |  |  |
| 2026 год | 6582,89038 | 262,78819 | 92,33099 | 6227,77120 |  |  |
| **3.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музеев в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | | | |
| 3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МУК «Куркинский краеведческий музей» |  | **14334,07042** |  | **445,88213** | **13888,18829** |  |  |
| 2022 год | 4416,2986 |  | 255,35222 | 4160,94638 |  |  |
| 2023 год | 2982,66787 |  | 29,02596 | 2953,64191 |  |  |
| 2024 год | 2518,1485 |  | 51,9485 | 2466,2 |  |  |
| 2025 год | 2249,99775 |  | 53,79775 | 2196,2 |  |  |
| 2026 год | 2166,9577 |  | 55,7577 | 2111,2 |  |  |
| 3.1 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | МУК «Куркинский краеведческий музей» |  | **2678,39135** |  |  | **2678,39135** |  |  |
| 2022 год | 2081,73432 |  |  | 2081,73432 |  |  |
| 2023 год | 596,65703 |  |  | 596,65703 |  |  |
| 3.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МУК «Куркинский краеведческий музей» |  | **2095,10838** |  |  | **2095,10838** |  |  |
| 2022 год | 2079,11204 |  |  | 2079,11204 |  |  |
| 2023 год | 15,99634 |  |  | 15,99634 |  |  |
| 3.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | МУК «Куркинский краеведческий музей» |  | **0,10002** |  |  | **0,10002** |  |  |
| 2022 год | 0,10002 |  |  | 0,10002 |  |  |
| 3.4 | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | МУК «Куркинский краеведческий музей» |  | **298,85024** |  | **228,28976** | **70,56048** |  |  |
| 2022 год | 228,28976 |  | 228,28976 |  |  |  |
| 2023 год | 70,56048 |  | 0,0 | 70,56048 |  |  |
| 3.5 | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций на предоставление мер социальной поддержи работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиал | МУК «Куркинский краеведческий музей» |  | **217,59237** |  | **217,59237** |  |  |  |
| 2022 год | 27,06246 |  | 27,06246 |  |  |  |
| 2023 год | 29,02596 |  | 29,02596 |  |  |  |
| 2024 год | 51,9485 |  | 51,9485 |  |  |  |
| 2025 год | 53,79775 |  | 53,79775 |  |  |  |
| 2026 год | 55,7577 |  | 55,7577 |  |  |  |
| 3.6 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | МУК «Куркинский краеведческий музей» |  | **9044,02806** |  |  | **9044,02806** |  |  |
| 2023 год | 2270,42806 |  |  | 2270,42806 |  |  |
| 2024 год | 2466,2 |  |  | 2466,2 |  |  |
| 2025 год | 2196,2 |  |  | 2196,2 |  |  |
| 2026 год | 2111,2 |  |  | 2111,2 |  |  |
| **4.Комплекс процессных мероприятий «Поддержка театрально-концертной деятельности и сохранение самодеятельного народного творчества в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | | | |
| 4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МБУК Куркинский РЦК |  | **125241,98307** | **5086,106** | **3553,15946** | **115254,53141** | **1348,1862** |  |
| 2022 год | 29033,05316 | 3272,016 | 3134,24946 | 22422,502 | 204,2857 |  |
| 2023 год | 30395,92991 | 1814,09 | 418,91 | 27919,02941 | 243,9005 |  |
| 2024 год | 23561,0 |  |  | 23261,0 | 300,0 |  |
| 2025 год | 21361,0 |  |  | 21061,0 | 300,0 |  |
| 2026 год | 20891,0 |  |  | 20591,0 | 300,0 |  |
| 4.1 | Субсидии бюджетным учреждениям | МБУК Куркинский РЦК |  | **8778,00282** | **5086,106** | **3553,15946** | **138,73736** |  |  |
| 2022 год | 6406,26546 | 3272,016 | 3134,24946 |  |  |  |
| 2023 год | 2371,73736 | 1814,09 | 418,91 | 138,73736 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | МБУК Куркинский РЦК |  | **116463,98025** |  |  | **115115,79405** | **1348,1862** |  |
| 2022 год | 22626,7877 |  |  | 22422,502 | 204,2857 |  |
| 2023 год | 28024,19255 |  |  | 27780,29205 | 243,9005 |  |
| 2024 год | 23561,0 |  |  | 23261,0 | 300,0 |  |
| 2025 год | 21361,0 |  |  | 21061,0 | 300,0 |  |
| 2026 год | 20891,0 |  |  | 20591,0 | 300,0 |  |
| **5.Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | |
| 5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МКОУ ДО Куркинская детская школа искусств |  | **28398,39116** |  | **809,59711** | **27588,79405** |  |  |
| 2022 год | 5706,48368 |  | 375,422 | 5331,06168 |  |  |
| 2023 год | 5662,28568 |  | 152,14511 | 5510,14057 |  |  |
| 2024 год | 4467,7255 |  | 94,010 | 4373,7155 |  |  |
| 2025 год | 6273,914 |  | 94,010 | 6179,904 |  |  |
| 2026 год | 6287,9823 |  | 94,010 | 6193,9723 |  |  |
| 5.1 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | МКОУ ДО Куркинская детская школа искусств |  | **5758,75747** |  | **68,53561** | **5690,22186** |  |  |
| 2022 год | 4456,20897 |  |  | 4456,20897 |  |  |
| 2023 год | 1302,5485 |  | 68,53561 | 1234,01289 |  |  |
| 5.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МКОУ ДО Куркинская детская школа искусств |  | **978,94444** |  |  | **978,94444** |  |  |
| 2022 год | 874,84129 |  |  | 874,84129 |  |  |
| 2023 год | 104,10315 |  |  | 104,10315 |  |  |
| 5.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | МКОУ ДО Куркинская детская школа искусств |  | **2,41142** |  |  | **2,41142** |  |  |
| 2022 год | 0,01142 |  |  | 0,01142 |  |  |
| 2023 год | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
| 5.4 | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | МКОУ ДО Куркинскаядетская школа искусств |  | **741,0615** |  | **741,0615** |  |  |  |
| 2022 год | 375,422 |  | 375,422 |  |  |  |
| 2023 год | 83,6095 |  | 83,6095 |  |  |  |
| 2024 год | 94,010 |  | 94,010 |  |  |  |
| 2025 год | 94,010 |  | 94,010 |  |  |  |
| 2026 год | 94,010 |  | 94,010 |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  | **20917,21633** |  |  | **20917,21633** |  |  |
| 2023 год | 4169,62453 |  |  | 4169,62453 |  |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | МКОУ ДО Куркинская детская школа искусств | 2024 год | 4373,7155 |  |  | 4373,7155 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6179,904 |  |  | 6179,904 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 6193,9723 |  |  | 6193,9723 |  |  |

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе муниципального образования Куркинский район «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Куркинский район», планируемой к реализации на территории муниципального образования Куркинский район на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Куркинский район» | Ремонт танцевального зала Куркинского районного дома культуры МБУК Куркинский РЦК | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41а | 1085,42277 |
| Укрепление материально технической базы Куркинского районного дома культуры (приобретение оргтехники, светового и музыкального оборудования) | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41а | 469,98806 |
| Комплектование книжных фондов МКУК Куркинская централизованная библиотечная система | Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41а | 385,45578 |
| Итого: |  |  | 1940,86661 |

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* | | |
| Количество посещений муниципальных библиотек, человек | единиц | 2022 год-71 115  2023 год -82 374  2024 год- 83 198  2025 год- 84 030  2026 год- 82 870 | МКУК Куркинская ЦБС  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных МУКУ Куркинская ЦБС | | |
| Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единицы | 2022 год-1  2023 год-0  2024 год-0  2025 год-0  2026 год-0 | МКУК Куркинская ЦБС  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных МКУК Куркинская ЦБС | | |
| Модернизация библиотек, в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | единицы | 2022 год- 4  2023 год- 4  2024 год- 4  2025 год- 4  2026 год- 4 | МКУК Куркинская ЦБС  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных МКУК Куркинская ЦБС | | |
| Число посетителей  муниципального музея | единиц | 2022 год- 3307  2023 год- 3828  2024 год- 3866  2025 год- 3905  2026 год- 3944 | МУК  «Куркинский краеведческий музей»  (ежеквартально)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных МУК «Куркинский краеведческий музей» | | |
| Количество клубных формирований | единиц | 2022 год- 55  2023 год- 57  2024 год- 58  2025 год- 59  2026 год- 60 | МБУК  Куркинский РЦК  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  МБУК Куркинский РЦК | | |
| Количество проведенных мероприятий | единиц | 2022 год- 1770  2023 год- 1887  2024 год- 1890  2025 год-1892  2026 год-1895 | МБУК  Куркинский РЦК  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  МБУК Куркинский РЦК | | |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | единиц | 2022 год- 38708  2023 год- 39692  2024 год- 39700  2025 год- 39750  2026 год- 39800 | МБУК  Куркинский РЦК  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  МБУК Куркинский РЦК | | |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на платной основе | единиц | 2022 год- 2471  2023 год- 3249  2024 год- 3260  2025 год- 3280  2026 год- 3300 | МБУК  Куркинский РЦК  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  МБУК Куркинский РЦК | | |
| Количество участников клубных формирований в расчёте на 1000 человек | процентов | 2022 год- 602 чел/66,3 %  2023 год- 603 чел/66,3 %  2024 год- 604 чел/66,4 %  2025 год- 605 чел/66,5 %  2026 год- 606 чел/66,6 % | МБУК  Куркинский РЦК  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  МБУК Куркинский РЦК | | |
| Количество учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы | (единиц) | 2022 год- 1  2023 год- 1  2024 год- 0  2025 год- 0  2026 год- 0 | Учреждения культуры Куркинского района  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  учреждений культуры | | |
| Количество учреждений в которых укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение | (единиц) | 2022 год-1  2023 год-1  2024 год-0  2025 год-0  2026 год-0 | Учреждения культуры Куркинского района  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  учреждений культуры | | |
| Число посетителей кинозала | (единиц) | 2022 год- 2550  2023 год- 3699  2024 год- 3736  2025 год- 3773  2026 год- 3811 | МБУК  Куркинский РЦК  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  МБУК Куркинский РЦК | | |
| Количество обучающихся в ДШИ | единиц | 2022 год- 113  2023 год- 119  2024 год- 121  2025 год- 123  2026 год-125 | МКОУ ДО Куркинская детская школа искусств  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных  МКОУ ДО Куркинская детская школа искусств | | |
|  | | | | |  |
|  | |

**Отчет о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район | 1940,86661 |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район | 1551,81008 |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Куркинский район" | МБУК Куркинская ЦБС | 8631,02657 |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие музеев в муниципальном образовании Куркинский район" | МУК «Куркинский краеведческий музей» | 2982,66787 |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка театрально-концертной деятельности и сохранение самодеятельного народного творчества в муниципальном образовании Куркинский район" | МБУК Куркинский РЦК | 30395,92991 |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования детей" | МБУ ДО Куркинская ДШИ | 5662,28568 |  |  |

**4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы —1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2023год:

увеличена доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

увеличено количество участников, принявших участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках календарного плана спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий муниципального образования

**Характеристика показателей результативности**

**муниципальной программы муниципального образования Куркинский район**

**"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| доля граждан систематически занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности населения Куркинского района | проценты | 2022 год – 67,0  2023 год – 67,8  2024 год – 68,2  2025 год – 69,3  2026 год – 70,0 | Сектор по физической культуре и спорту Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится сектором по физической культуре и спорту на основании отчетных данных (отчет 1-ФК) для Министерства спорта Тульской области |
| доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности обучающихся, процентов | проценты | 2022 год – 90  2023 год – 90  2024 год – 90  2025 год – 90  2026 год – 90 | Сектор по физической культуре и спорту Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится сектором по физической культуре и спорту на основании отчетных данных(отчет 1-ФК) для Министерства спорта Тульской области |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куркинский район» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Сектор по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Куркинский район  Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, учреждения культуры Куркинского района | Организация физкультурно-спортивной работы для жителей муниципального образования Куркинский район  Приобретение расходных материалов и спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта**

**в муниципальном образовании Куркинский район" за счет всех источников финансирования за**

**4 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1  1 | Развитие физической культуры и массового спорта | 638,0 | 638,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,0 | 538,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |

**5. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы —1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты:

-Увеличена численность молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы государственной молодежной политики;

-Увеличена общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и зарегистрированных на портале dobro.ru;

- Увеличена численность детей и молодежи вовлеченных в мероприятия системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, через АИС "Молодежь России";

- Увеличена численности молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность через АИС "Молодежь России"

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики**

**в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Куркинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми молодежью Тульской области | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **1468,43567** | **711,552** | **279,648** | **477,23567** |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 179,23567 |  | 150,0 | 29,23567 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 953,2 | 711,552 | *129,648* | 112,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 112,0 |  |  | 112,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 112,0 |  |  | 112,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 112,0 |  |  | 112,0 |  |  |
| 1.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (организация и осуществление мероприятий, приобретение расходных материалов для проведения мероприятий молодежной политики) | Отдел культуры и отдел образования Администрации МО Куркинский район |  | **658,06433** | **56,448** | **352,352** | **249,26433** |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 175,26433 |  | 150,0 | 25,26433 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 314,8 |  | 202,352 | 56,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  |
| 1.2.1 | Организация и осуществление мероприятий патриотической направленности | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **123,82866** | **56,448** | **102,352** | **65,02866** |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 5,02866 |  |  | 5,02866 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 173,8 | 56,448 | 102,352 | 15,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 1.2.2 | Организация и осуществление мероприятий антинаркотической направленности | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **40,0** |  |  | **40,0** |  |  |
|  |  |  | 2022 | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 1.2.3 | Организация и осуществление мероприятий в сфере добровольчества | Отдел культуры и отдел образования Администрации МО Куркинский район |  | **339,23567** |  | **250,0** | **239,23567** |  |  |
|  |  |  | 2022 | 159,23567 |  | 150,0 | 9,23567 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 120,0 |  | *100,0* | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.2.4 | Укрепление материально-технической базы - приобретение расходных материалов для проведения мероприятий молодежной политики | Отдел культуры и отдел образования Администрации МО Куркинский район |  | **55,0** |  |  | **55,0** |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
| 1.3 | Премии и гранты | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район |  | **200,0** |  |  | **200,0** |  |  |
|  |  |  | 2022 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |

**Характеристика показателей результативности**

**муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и зарегистрированных на портале dobro.ru | человек | 2022 год – 294  2023 год – 297  2024 год –300  2025 год – 303  2026 год – 306 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |
| Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами через АИС "Молодежь России" | человек | 2022 год – 534  2023 год – 539  2024 год –545  2025 год – 550  2026 год – 556 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |
| "Численность детей и молодежи вовлеченных в мероприятия системы межпоколенческого  взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, через АИС "Молодежь России" | человек | 2022 год – 38  2023 год – 39  2024 год –40  2025 год – 41  2026 год – 42 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |
| Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность через АИС "Молодежь России" | человек | 2022 год – 360  2023 год – 364  2024 год –367  2025 год – 371  2026 год – 375 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | *Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»* | 1308,0 | 1308,0 | 768,0 | 768,0 | 332,0 | 332,0 | 208,0 | 208,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**6. Муниципальная программа ««Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы —0,9

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы – 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы -0,98 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Обеспечение жильем молодых семей -4 семей;

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (медицинские работники)— 3 квартиры;

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | Тыс. руб. | 594,720 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Чистая вода Тульской области»** | | | |
| Количество разработанных проектов на строительство объектов водоснабжения, получивших положительные заключения государственной экспертизы | Единиц | 0 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов МО Куркинский район»** | | | |
| Количество квартир, газифицированных природным газом | Единиц | 5374 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизации инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве МО Куркинский район»** | | | |
| Доля населения Куркинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Процентов | 89,5 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| Количество отремонтированных объектов водоснабжения | Единиц | 2 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| Количество отремонтированных, замененных сетей водоснабжения | Километров | 2,03 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| Количество отремонтированных объектов водоотведения | Единиц | 0 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| Количество отремонтированных, замененных сетей водоотведения | Километров | 0 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| Протяженность отремонтированных, замененных тепловых сетей | Километров | 0,542 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории МО Куркинский район»** | | | |
| Отношение количества МКД в которых запланирован капитальный ремонт конструктивного элемента к фактически отремонтированным | Процент | 100 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Мо Куркинский район»** | | | |
| Увеличение уровня освещения | Процент | 98 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |
| Площадь благоустройства территории кладбища | Тыс. кв. м | 27 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных МО поселений Куркинского района |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия | |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению АМО Куркинский район | Обеспечение жильем молодых семей | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Чистая вода Тульской области»** | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в пос. Куркино Куркинского района" | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в пос. Куркино Куркинского района" | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов МО Куркинский район»** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципального образования Куркинский район | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципального образования Куркинский район | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизации инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве МО Куркинский район»** | | | | |
| Мероприятия по модернизации инженерной инфраструктуры | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Мероприятия по модернизации инженерной инфраструктуры | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории МО Куркинский район»** | | | | |
| Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий МО Куркинский район»** | | | | |
| Мероприятия по благоустройству территории Куркинского района | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Мероприятия по благоустройству территории Куркинского района | Выполнено | Отсутствуют | |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий по муниципальной программе муниципального образования Куркинский район**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия | |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению АМО Куркинский район | Обеспечение жильем молодых семей | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Чистая вода Тульской области»** | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в пос. Куркино Куркинского района" | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в пос. Куркино Куркинского района" | Отсутствуют | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов МО Куркинский район»** | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципального образования Куркинский район | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципального образования Куркинский район | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизации инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве МО Куркинский район»** | | | | |
| Мероприятия по модернизации инженерной инфраструктуры | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Мероприятия по модернизации инженерной инфраструктуры | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории МО Куркинский район»** | | | | |
| Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Выполнено | Отсутствуют | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий МО Куркинский район»** | | | | |
| Мероприятия по благоустройству территории Куркинского района | Отдел КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации Куркинский район | Мероприятия по благоустройству территории Куркинского района | Выполнено | Отсутствуют | |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район**

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | | | | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| МО р.п. Куркино | | МО Михайловское | | МО Самарское | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. | 594,720 | 594,720 | 69,38638 | 69,38638 | 478,52916 | 478,52916 | 46,80446 | 46,80446 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект, не входящий в состав национальных проектов «Чистая вода Тульской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в пос. Куркино Куркинского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов МО Куркинский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципального образования Куркинский район» | 5253,72248 | 4831,02881 |  |  |  |  | 511,64226 | 329,76597 | 1205,08022 | 1031,61972 | 2141,00 | 2140,90596 | 1396,00 | 1328,73716 |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве МО Куркинский район"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по модернизации инженерной инфраструктуры | 4972,95246 | 4913,91035 |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 1472,51525 | 1472,51525 | 2212,45221 | 2204,49767 | 1107,985 | 1056,89743 |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории МО Куркинский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2435,51998 | 2422,98178 |  |  |  |  | 8,0652 | 8,0652 | 1447,52946 | 1445,70222 | 898,72532 | 893,3196 | 81,20 | 75,89476 |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий МО Куркинский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по благоустройству | 9248,06478 | 9079,40744 |  |  |  |  |  |  | 7076,82978 | 6908,94436 | 1295,00 | 1294,62068 | 876,235 | 875,8424 |  |  |

**7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куркинский район» за 2023 год.**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Эффективность реализации муниципальной программы – 0,98 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании** **Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 2 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных муниципальных образований поселений Куркинского района |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 1 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных муниципальных образований поселений Куркинского района |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий по муниципальной программе муниципального образования Куркинский район**

**«Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании** **Куркинский район»,**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| **Комплекс процессных мероприятий МО Куркинский район** | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | АМО Куркинский район | Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | Выполнено | Отсутствуют |
| **Комплекс процессных мероприятий МО Михайловское** | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | АМО Михайловское | Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | Выполнено | Отсутствуют |
| **Муниципальное образование Самарское** | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | АМО Самарское | Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | Выполнено | Отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район**

**«Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Куркинский район» за счет всех источников финансирования**

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Бюджет Тульской области | | Бюджет МО Куркинский район | | Бюджет МО Михайловское | | Бюджет МО Самарское | | Внебюджетные средства | |
| план | факт | план | | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Куркинского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Куркинского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 3816,84189 | 3357,09777 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2691,11381 | 2691,11381 | 1165,00 | 1164,25590 | 300,00 | 189,60 | 0,0 | 0,0 |

**8. Муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 0,97

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -0,97 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- увеличение количества проведенных межведомственных учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений, до 10;

Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, до 10 ;

Снижение количества преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов, до 10;

Снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков до 0

**Характеристика показателей**

**результативности муниципальной программы муниципального образования Куркинский район**

**«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| 1. Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, единиц. | ед. | 2022 год – план 22 / факт 13  2023 год - план 21/ факт 18  2024 год – 20  2025 год – 19  2026 год - 18 | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР АМО  на основании данных  ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский». |
| 2. Снижение количества преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов, единиц. | ед. | 2022 год – план 26 / факт 10  2023 год - план 24 / факт 12  2024 год – 22  2025 год – 20  2026 год - 18 | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР АМО  на основании данных  ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский». |
| 3. Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, единиц. | ед. | 2022 год – план 23 / факт 10  2023 год - план 22 / факт 15  2024 год – 21  2025 год – 20  2026 год - 19 | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР АМО  на основании данных  ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский». |
| 4. Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья личности, единиц. | ед. | 2022 год – план 22 / факт 10  2023 год - план 21 / факт 9  2024 год – 20  2025 год – 19  2026 год - 18 | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР АМО  на основании данных  ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский». |
| 5. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, единиц. | ед. | 2022 год – план 14 / факт 15  2023 год - план 14 / факт 13  2024 год – 13  2025 год – 13  2026 год - 12 | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР АМО  на основании данных  ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский». |
| 6.Снижение количества лиц, больных наркоманией; | чел. | 2022 год – план 2 / факт 0  2023 год - план 1 / факт 0  2024 год – 0  2025 год – 0  2026 год – 0 | Отдел культуры АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры АМО  на основании данных  ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский». |
| 7. Снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; | ед. | 2022 год – план 2 / факт 0  2023 год - план 1 / факт 0  2024 год – 1  2025 год – 0  2026 год - 0 | Отдел культуры АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится отделом культуры АМО  на основании данных  ПП «Куркинский» МО МВД России «Кимовский». |
| 8. Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомани; | % | 2022 год – план 30 / факт 35  2023 год - план 33 / факт 36  2024 год – 35  2025 год – 37  2026 год - 40 | Отдел культуры АМО  (ежегодно) |
| 9. Увеличение доли жителей Куркинского района, занимающихся физической культурой и спортом. | % | 2022 год – план 67 / факт 70  2023 год - план 69 / факт 72  2024 год – 71  2025 год – 73  2026 год - 75 | Отдел культуры АМО  (ежегодно) |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район**

**«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Куркинский район»**

**за 2023год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма**  **на территории муниципального образования Куркинский район** | Сектор ГО,ЧС и МР Администрации муниципального образования Куркинский район | - Приобретение и установка видеокамер «Березовый сквер», ул. Ленина;  - Обслуживание тревожной сигнализации;  - Денежное поощрение ДНД. | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту**  **на территории муниципального образования Куркинский район»** | Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район | - Обеспечение реализации процессных мероприятий | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

|  |
| --- |
|  |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Куркинский район» за 2023год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Куркинский район** | 281,171 | 281,171 |  |  |  |  | 281,171 | 281,171 |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 276,621 | 276,621 |  |  |  |  | 276,621 | 276,621 |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (поощрение членам ДНД) | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Куркинский район»** | 42,410 | 42,410 |  |  |  | 6 | 42,410 | 42,410 |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 4,250 | 4,250 |  |  |  |  | 4,250 | 4,250 |  |  |  |  |
| 2.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 32,160 | 32,160 |  |  |  |  | 32,160 | 32,160 |  |  |  |  |
| 3 | **Итого по муниципальной программе за 2023год** | 323,581 | 323,581 |  |  |  |  | 323,581 | 323,581 |  |  |  |  |

**9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Куркинский район»

1.Количество объектов оценки, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости- 10 ед.

2.Размещение информационных сообщений о передаче прав в отношении муниципального имущества и его оформления в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- 14 единиц;

3.Количество лотов по проведенным аукционам на право заключения договоров аренды, продаже муниципального имущества, на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций- 8 единиц;

4.Отношение количества направленных претензий к количеству плательщиков, имеющих задолженность более двух месяцев за пользование муниципальным имуществом-100%;

5.Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины- 100%;

6.Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества муниципального образования Куркинский район-100%;

7.Количество объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества в отношении которых проведены кадастровые работы-6 единиц;

«Содержание и текущее обслуживание имущества составляющего муниципальную казну»

9.Наличие заключенных в установленном порядке муниципальных контрактов на содержание и ремонт муниципального имущества на протяжении всех этапов реализации программы, да.

Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами муниципального образования Куркинский район»

1. Количество заключенных договоров аренды земельных участков – 83 шт.

2.Количество сформированных земельных участков для предоставления юридическим и физическим лицам на различном праве- 139 шт.;

3 .Подготовка и подача в суд исков о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в объеме прогнозируемой величины ненадлежащей платежной дисциплины-100%;

5.Размещение информационных сообщений о возможном и намечаемом предоставлении земельных участков в аренду и в собственность за плату в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 83 единиц;

6.Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Куркинский район – 49 единицы.

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения; | процентов | 2022 год – 0,0  2023 год - 0,0  2024 год – 0,0  2025 год – 0,0  2026 год - 0,0 | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (ежеквартально)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития на основании данных ФНС |
| Количество хозяйственных товариществ и обществ, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в муниципальной собственности | процентов | 2022 год – 0,0  2023 год – 0,0  2024 год – 0,0  2025 год – 0,0  2026 год - 0,0 | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (ежеквартально)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития, имущественных отношений на основании данных ФНС |
| Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности (в том числе земельных участков), сведения о которых внесены в реестр имущества |  | 2022 год – 100,0  2023 год - 100,0  2024 год – 100,0  2025 год – 100,0  2026 год - 100,0 | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития, имущественных отношений ежегодно до 1 марта следующего за отчетным на основании Порядка ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| Доля объектов недвижимого имущества (кроме земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним |  | 2022 год – 94,0  2023 год - 100,0  2024 год –100,0  2025 год –100,0  2026 год -100,0 | Мониторинг показателя проводится на основании Порядка ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Имущественные**  **отношения»** | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования Куркинский район | -Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации;  - содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования Куркинский район | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Земельные**  **отношения»** | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования Куркинский район | - Мероприятия по проведению землеустроительных и кадастровых работ | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

**реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Имущественные**  **отношения»** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мероприятие 1-* обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мероприятие 2-*  содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования Куркинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Земельные**  **отношения»** | 350000,0 | 349999,99 |  |  |  |  | 350000,0 | 349999,99 |  |  |  |  |
|  | *Мероприятие 1-* Мероприятия по проведению землеустроительных и кадастровых работ | 350000,0 | 349999,99 |  |  |  |  | 350000,0 | 349999,99 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 350000,0 | 349999,99 |  |  |  |  | 350000,0 | 349999,99 |  |  |  |  |

**10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Куркинский район» .**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Ежемесячно финансовое управление сводит консолидированную отчетность об исполнении консолидированного бюджета и предоставляет ее в министерство финансов Тульской области.

По итогам квартала предоставляется дополнительная квартальная отчетность.

Финансовый орган наделен полномочиями по представлению заявок на включение в сводный реестр участников и не участников бюджетного процесса в государственную интегрированную информационную систему управления финансами (ГИИС «Электронный бюджет»).

Показатель выгруженных от количества начисленных доходов всеми ГРБС района -100%. Финансовым управлением производится ежедневное выгружение данных о поступивших доходах бюджета.

Финансовое управление ежеквартально проводит мониторинг работы ГРБС района, рейтинг ГРБС размещается на сайте муниципального образования Куркинский район в разделе «Финансы».

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя  План / факт | Описание системы мониторинга показателя |
| - Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета муниципального образования Куркинский район; | процентов | Показатель определяется как отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированного бюджета МО Куркинский район на конец отчетного периода  2022 г-0 / 0 выполнено  2023 г-0  2024 г-0  2025 г-0  2026 г-0 | Мониторинг показателя осуществляется финансовым управлением Администрации МО Куркинский район |
| обеспечение отношения объема муниципального долга муниципального образования Куркинский район по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета муниципального образования Куркинский район на установленном уровне |  | Показатель определяется как отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным , к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета муниципального образования Куркинский район на установленном уровне на конец отчетного периода  2022 г- <9,0 / 5,4 выполнено  2023 г- <9,0  2024 г- <9,0  2025 г- <9,0  2026 г -<9,0 | Мониторинг показателя осуществляется финансовым управлением Администрации МО Куркинский район |
|  | | | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Куркинский район в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Куркинский район, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на установленном уровне | процентов | Показатель определяется как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным , к объему расходов бюджета муниципального образования Куркинский район, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на установленном уровне на конец отчетного периода  2022 г-0/0 выполнено  2023 г-5,0  2024 г-5,0  2025 г-5,0  2026 г-5,0 | Мониторинг показателя осуществляется финансовым управлением Администрации МО Куркинский район |
| -Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования Куркинский район, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Куркинский район и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на установленном уровне | процентов | - Показатель определяется как отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования Куркинский район, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Куркинский район и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на установленном уровне на конец отчетного периода  2022 г- 0/0  2023 г-10  2024 г-10  2025 г-10  2026 г -10 | Мониторинг показателя осуществляется финансовым управлением Администрации МО Куркинский район |
| -Доля расходов бюджета муниципального образования Куркинский район, исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования Куркинский район, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Куркинский район (без учета средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и резервных средств бюджета района); | процентов | Показатель рассчитывается как отношение объема расходов бюджета муниципального образования Куркинский район, исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования Куркинский район, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Куркинский район (без учета средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и резервных средств бюджета района) на конец отчетного периода;  2022 г-85,0 / 88,8 выполнено  2023 г-85,0  2024 г-85,0  2025 г-85,0  2026 г -85,0 | Мониторинг показателя осуществляется финансовым управлением Администрации МО Куркинский район |
| снижение дефицита бюджета района от общего годового объема доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Показатель расчитывается как отношение дефицита бюджета района от общего годового объема доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений  2022 г-9,0 / 4,1 выполнено  2023 г-8,0  2024 г-8,0  2025 г-8,0  2026 г -7,0 | Мониторинг показателя осуществляется финансовым управлением Администрации МО Куркинский район |
| обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями | процентов | Показатель расчитывается как обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями  2022 г-100,0/100,0  2023 г-100,0  2024 г-100,0  2025 г-100,0  2026 г -100,0 | Мониторинг показателя осуществляется финансовым управлением Администрации МО Куркинский район |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Финансовое управление Администрации МО Куркинский район | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области  Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | - | -- |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Управление резервным фондом" | Финансовое управление Администрации МО Куркинский район | Управление резервным фондом муниципального образования Куркинский район | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Межбюджетные отношения" | Финансовое управление Администрации МО Куркинский район | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района  Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | - | - |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом" | Финансовое управление Администрации МО Куркинский район | Управление муниципальным долгом муниципального района | - | - |

Отчет

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| пплан | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | 5669,4 | 5633,9 |  |  | 6,4 | 3,7 | 5663,0 | 5630,2 |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 5279,0 | 5272,3 |  |  |  |  | 5279,0 | 5272,3 |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 384,0 | 357,9 |  |  |  |  | 384,0 | 357,9 |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | 6,4 | 3,7 |  |  | 6,4 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление резервным фондом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление резервным фондом муниципального образования Куркинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Межбюджетные отношения" | 7588,7 | 7588,7 |  |  | 2248,9 | 2248,9 | 5339,8 | 5339,8 |  |  |  |  |
|  | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района | 5339,8 | 5339,8 |  |  |  |  | 5339,8 | 5339,8 |  |  |  |  |
|  | Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | 2248,9 | 2248,9 |  |  | 2248,9 | 2248,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом" | 397,1 | 397,1 |  |  |  |  | 397,1 | 397,1 |  |  |  |  |
|  | Управление муниципальным долгом муниципального района | 397,1 | 397,1 |  |  |  |  | 397,1 | 397,1 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 13655,2 | 13619,7 |  |  | 2255,3 | 2252,6 | 11399,9 | 11367,1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | 5615,4 | 5600,7 |  |  | 205,6 | 202,9 | 5409,8 | 5397,8 |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 4946,4 | 4939,5 |  |  |  |  | 4946,4 | 4939,5 |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 463,4 | 458,3 |  |  |  |  | 463,4 | 458,3 |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области | 199,2 | 199,2 |  |  | 199,2 | 199,2 |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | 6,4 | 3,7 |  |  | 6,4 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление резервным фондом" | 207,1 | 207,1 |  |  |  |  | 207,1 | 207,1 |  |  |  |  |
|  | Управление резервным фондом муниципального образования Куркинский район | 207,1 | 207,1 |  |  |  |  | 207,1 | 207,1 |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Межбюджетные отношения" | 8544,6 | 8544,6 |  |  | 2169,5 | 2169,5 | 6375,1 | 6375,1 |  |  |  |  |
|  | Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района | 6375,1 | 6375,1 |  |  |  |  | 6375,1 | 6375,1 |  |  |  |  |
|  | Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | 2169,5 | 2169,5 |  |  | 2169,5 | 2169,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом" | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | *Управление муниципальным долгом муниципального района* | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 14367,1 | 14352,4 |  |  | 2375,1 | 2372,4 | 11992,0 | 6375,1 |  |  |  |  |

**11. Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Куркинский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Эффективность реализации муниципальной программы 1(высокая).

- популяризация знаний в области защиты населения от угроз возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера – освоено 100% финансовых средств;

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы муниципального образования**

**Куркинский район «Защита населения и территорий муниципального образования Куркинский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | | Описание системы мониторинга показателя \* | |
| Снижение количества пожаров; | Ед. | 2022 год – план 25 / факт 18  2023 год - план 24 / факт 19  2024 год – 23  2025 год – 22  2026 год - 21 | | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР на основании данных отдела пожарного надзора. | |
| Сокращение количества людей, погибших на пожарах; | Чел. | 2022 год – план 2 / факт 1  2023 год – план 1 / факт 1  2024 год – 1  2025 год – 0  2026 год - 0 | | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР на основании данных отдела пожарного надзора. | |
| Сокращение количества людей, травмированных на пожарах | Чел. | 2022 год – план 1 / факт 0  2023 год – план 1 / факт 0  2024 год – 0  2025 год – 0  2026 год – 0 | | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР на основании данных отдела пожарного надзора. | |
| Сокращение размера материального ущерба, причиненного пожарами | Млн. руб. | 2022 год – план менее 1,6 / факт 0,5  2023 год - план менее 1,5 / факт 1,25  2024 год – менее 1,4  2025 год – менее 1,3  2026 год - менее 1,2 | | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР на основании данных отдела пожарного надзора. | |
| Снижение количество происшествий на водных объектах | Ед. | 2022 год – план 1 / факт 0  2023 год - план 1/ факт 0  2024 год – 0  2025 год – 0  2026 год – 0 | | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР на основании данных отдела ГИМС. | |
| Поддержание количества погибших на водных объектах на уровне 0 чел. в год | чел. | 2022 год – план 0 / факт 0  2023 год - план 0 / факт 0  2024 год – 0  2025 год – 0  2026 год – 0 | | Сектор ГО,ЧС и МР АМО  (ежегодно)  Мониторинг показателя проводится сектором ГО,ЧС и МР на основании данных отдела ГИМС | |
|  | | | |  | |  | |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Защита населения и территорий муниципального образования Куркинский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории муниципального образования Куркинский район от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | 217,408 | 217,408 |  |  |  |  | 217,408 | 217,408 |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности защита населения и территории муниципального образования Куркинский район от чрезвычайных ситуаций | 212,408 | 212,408 |  |  |  |  | 212,408 | 212,408 |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО Куркинский район | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений** | 4384,0 | 4384,0 |  |  |  |  | 4384,0 | 4384,0 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 4384,0 | 4384,0 |  |  |  |  | 4384,0 | 4384,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 4601,408 | 4601,408 |  |  |  |  | 4601,408 | 4601,408 |  |  |  |  |

**12. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Куркинский район».**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы - 1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

В 2023 году в рамках программы проведены мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории Куркинского района района. Проведена обработка от борщевика Сосновского на площади 5,0 га;

-

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единиц | 2022 год – 4,0  2023 год - 2,0  2024 год – 0,0  2025 год – 0,0  2026 год - 0,0 | Мониторинг показателя проводится Администрацией муниципального образования Куркинский район на основании данным предоставленных сектором сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению |
| Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | Гектаров | 2022 год – 2,7  2023 год – 5,0  2024 год – 0,0  2025 год – 0,0  2026 год - 0,0 | Мониторинг показателя проводится Администрацией муниципального образования Куркинский район на основании данным предоставленных сектором сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению |
| Количество реализованных региональных проектов «Современный облик сельских территорий» | Единиц | 2022 год – 1,0  2023 год - 1,0  2024 год – 0,0  2025 год – 0,0  2026 год - 0,0 | Мониторинг показателя проводится Администрацией муниципального образования Куркинский район на основании данным предоставленных сектором сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению |
| Количество реализованных мероприятий региональным проектом «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» | Проценты | 2024 год –100,0  2025 год –100,0 | Мониторинг показателя проводится Администрацией муниципального образования Куркинский район на основании данным предоставленных сектором сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | **Региональный проект «Современный облик сельских территорий»** | Сектор сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район | - Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Куркино Тульской области | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
|  | **Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»** | Сектор сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район | - Комплексная борьба с борщевиком Сосновского | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

**11.Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в муниципальном образовании Куркинский район**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы | Процент | Отношение числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы к общему числу детей данной возрастной категории, зарегистрированных на территории Куркинского района  2022 – 78,0  2023 – 76,8  2024 – 61,5  2025 – 61,5  2026 – 61,5 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в раз­личные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количе­ства детей данной категории |  | Отношение числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в раз­личные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количе­ства детей данной категории  2022 – 88,2  2023 – 88,2  2024 – 82,0  2025 – 82,0  2026 – 82,0 | Отдел образования проводит ежегодный мониторинг |

**Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Обеспечение организованным отдыхом детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы к общему числу детей данной возрастной категории, зарегистрированных на территории Куркинского района. | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район | - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт | | план | факт | план | факт | |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | 1970,9 | 1970,9 |  |  | 1815,8 | 1815,8 | | 155,1 | 155,1 | |  |  |  |  | |
| 11.2. | Реализация мероприятий по проведению оздоровительной компании детей | 1970,9 | 1970,9 |  |  | 1815,8 | 1815,8 | | 155,1 | 155,1 | |  |  |  |  | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 105,7 | 105,7 |  |  | 105,7 | 105,7 | |  |  | |  |  |  |  | |
| 2.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 105,7 | 105,7 |  |  | 105,7 | 105,7 | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |

**14. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Куркинский район район и защита информации»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Куркинский район современной компьютерной техникой – 70%;

- Оснащение рабочих мест специалистов администрации МО Куркинский район лицензионным программным обеспечением – 100%;

- Доля рабочих мест сотрудников администрации МО Куркинский район, имеющих доступ к системе электронного документооборота – 80%;

- Оснащение рабочих мест сотрудников администрации МО Куркинский район сертифицированными средствами защиты информации – 38 ед.

- Доля нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте - 100%,

- Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники и информационных систем в администрации МО Куркинский район – 100%;

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Освещение деятельности главы администрации муниципального образования Куркинский район, администрации муниципального образования Куркинский район, а также органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район в средствах массовой информации | процентов | 2022 год – 100,0  2023 год - 100,0  2024 год – 100,0  2025 год - 100,0  2026 год – 100,0 | ( годовая)  Мониторинг показателя проводится отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Освещение деятельности главы администрации МО Куркинский район, администрации МО Куркинский район, а также органов местного самоуправления МО Куркинский район в средствах массовой информации | Администрация муниципального образования Куркинский район | Освещение деятельности главы администрации МО Куркинский район, администрации МО Куркинский район, а также органов местного самоуправления МО Куркинский район в средствах массовой информации | Выполнены в полном объеме | Отсутствуют |
| 2 | Освещение деятельности главы муниципального образования р.п. Куркино Куркинского района, муниципального образования р.п. Куркино Куркинского района, а также органов местного самоуправления МО Куркинский район в средствах массовой информации | МО р.п. Куркино Куркинского района | Освещение деятельности главы муниципального образования р.п. Куркино Куркинского района, муниципального образования р.п. Куркино Куркинского района, а также органов местного самоуправления МО Куркинский район в средствах массовой информации | Выполнены в полном объеме | Отсутствуют |
| 3 | Освещение деятельности главы муниципального образования Михайловское Куркинского района, МО Михайловское Куркинского района, а также органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район в средствах массовой информации | МО Михайловское Куркинского района | Освещение деятельности главы муниципального образования Михайловское Куркинского района, МО Михайловское Куркинского района, а также органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район в средствах массовой информации | Выполнены в полном объеме | Отсутствуют |
| 4 | Освещение деятельности главы муниципального образования Самарское Куркинского района, МО Самарское Куркинского района, а также органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район в средствах массовой информации | МО Самарское Куркинского района | Освещение деятельности главы муниципального образования Самарское Куркинского района, МО Самарское Куркинского района, а также органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район в средствах массовой информации | Выполнены в полном объеме | Отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Освещение деятельности главы администрации МО Куркинский район, администрации МО Куркинский район, а также органов местного самоуправления МО Куркинский район в средствах массовой информации | 376224,6 | 376224,6 |  |  |  |  | 376224,6 | 376224,6 |  |  |  |  |
| 2 | Освещение деятельности главы муниципального образования р.п. Куркино Куркинского района, муниципального образования р.п. Куркино Куркинского района, а также органов местного самоуправления МО Куркинский район в средствах массовой информации | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 3 | Освещение деятельности главы муниципального образования Михайловское Куркинского района, МО Михайловское Куркинского района, а также органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район в средствах массовой информации | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 4 | Освещение деятельности главы муниципального образования Самарское Куркинского района, МО Самарское Куркинского района, а также органов местного самоуправления муниципального образования Куркинский район в средствах массовой информации | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 746224,6 | 746224,6 |  |  |  |  |  |  | 746224,6 | 746224,6 |  |  |

**15. Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы – 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Количество МКД на благоустроенных дворовых территориях (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | ед. | 2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 1  2025 год – 2  2026 год - 2 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 34,2  2023 год – 34,2  2024 год – 39,1  2025 год – 46,6  2026 год - 55,8 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (годовая периодичность, за отчетный период), тыс.кв. м. | тыс. м2 | 2022 год – 0,0  2023 год – 0,0  2024 год – 5,5  2025 год – 11,8  2026 год - 19,5 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 25  2023 год – 25  2024 год – 29  2025 год – 38  2026 год - 46 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ (годовая периодичность, за отчетный период), %. | процентов | 2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100  2026 год - 100 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100  2026 год - 100 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100  2026 год - 100 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании Куркинский район, от общего количества заключенных соглашений (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100  2026 год - 100 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Реализация муниципальным образованием Куркинский район мероприятий по цифровизации городского хозяйства (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100  2026 год - 100 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Количество проведённых общественных мероприятий по благоустройству городской среды (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | ед. | 2022 год – 2  2023 год – 2  2024 год – 2  2025 год – 2  2026 год - 2 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | ед. | 2022 год – 1  2023 год – 1  2024 год – 1  2025 год – 1  2026 год - 1 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий (годовая периодичность, за отчетный период), тыс. кв. м. | тыс. м2 | 2022 год – 13,7  2023 год – 13,7  2024 год – 4,8  2025 год – 4,8  2026 год - 5,0 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 58,6  2023 год – 60,1  2024 год – 62,6  2025 год – 64,8  2026 год - 68,5 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 100  2023 год – 100  2024 год – 100  2025 год – 100  2026 год - 100 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | ед. | 2022 год – 1  2023 год – 1  2024 год – 1  2025 год – 1  2026 год - 1 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | ед. | 2022 год – 1  2023 год – 1  2024 год – 1  2025 год – 1  2026 год - 1 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО Куркинский район, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (годовая периодичность, за отчетный период), % | процентов | 2022 год – 16  2023 год – 20  2024 год – 25  2025 год – 30  2026 год - 35 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |
| Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования (годовая периодичность, за отчетный период), ед. | ед. | 2022 год – 1  2023 год – 1  2024 год – 0  2025 год – 0  2026 год - 0 | Комитет по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится на основании созданной инвентаризационной комиссии по обследованию благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для реализации проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации муниципального образования Куркинский район от 05.04.2022 № 314 |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1  1 | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | Комитет по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район | Мероприятия по реализации программ формирование современной городской среды | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |
| 22 | **Комплекс процессных мероприятий «Организация общественных пространств и создание системы озелененных пространств»** | Комитет по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район | Мероприятия по благоустройству | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | 2785,07927 | 2785,07927 | 2620,20256 | 2620,20256 | 109,17511 | 109,17511 | 55,7016 | 55,7016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1-реализация программ формирование современной городской среды* | 2785,07927 | 2785,07927 | 2620,20256 | 2620,20256 | 109,17511 | 109,17511 | 55,7016 | 55,7016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Организация общественных пространств и создание системы озелененных пространств»** | 294,2984 | 287,85079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,2984 | 287,85079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Мероприятие 1-* благоустройство | 294,2984 | 287,85079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,2984 | 287,85079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 3079,37767 | 3072,93006 | 2620,20256 | 2620,20256 | 109,17511 | 109,17511 | 350,000 | 343,55239 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**16. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район».**

Результативность реализации муниципальной программы — 0,99

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы — 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы -99,79 (высокая).

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Куркинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий | | | | | | | | | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район" | Сектор сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2023 год | 1 967,93 |  |  |  | 1 967,93 |  |
|  |  |  | 2024 год | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  |  | 2025 год | 2 000,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | **Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»** | Сектор сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район | - ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений Куркинского района | Выполнены на 100% | отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | **Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»** | 1 967,93 | 1 967,93 |  |  |  |  |  |  | 1 967,93 | 1 967,93 |  |  |
|  | *Мероприятие 1-* ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений Куркинского района | 1 967,93 | 1 967,93 |  |  |  |  |  |  | 1 967,93 | 1 967,93 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 1 967,93 | 1 967,93 |  |  |  |  |  |  | 1 967,93 | 1 967,93 |  |  |

**17. Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Куркинский район»**

**Цель муниципальной программы** - увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью;
* Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Куркинский район.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации.

.

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании** **Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 2 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных муниципальных образований поселений Куркинского района |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 1 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район на основании данных муниципальных образований поселений Куркинского района |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий по муниципальной программе муниципального образования Куркинский район**

**«Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании** **Куркинский район»,**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| **Комплекс процессных мероприятий МО Куркинский район** | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | АМО Куркинский район | Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | Выполнено | Отсутствуют |
| **Комплекс процессных мероприятий МО Михайловское** | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | АМО Михайловское | Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | Выполнено | Отсутствуют |
| **Муниципальное образование Самарское** | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | АМО Самарское | Мероприятия по развитию транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения | Выполнено | Отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район**

**«Развитие транспортной системы Куркинского района и повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Куркинский район» за счет всех источников финансирования**

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Бюджет Тульской области | | Бюджет МО Куркинский район | | Бюджет МО Михайловское | | Бюджет МО Самарское | | Внебюджетные средства | |
| план | факт | план | | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Куркинского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по развитию транспортной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Куркинского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 3816,84189 | 3357,09777 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2691,11381 | 2691,11381 | 1165,00 | 1164,25590 | 300,00 | 189,60 | 0,0 | 0,0 |

**19. Муниципальная программа Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Куркинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс мероприятий | | | | | | | | | |
| 1 | - информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  - консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Целевые индикаторы к концу:  - увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций; | Ед. | Отношение количества вновь зарегистрированных к общему количеству субъектов | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (ежеквартально)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития на основании данных ФНС |
| - дополнения перечня социально ориентированных некоммерческих организаций; | Ед. | По состоянию на 01.01.2024 включено в Перечень МО Куркинский район:  - Куркинский район- 3 объекта; | Отдел экономического развития, имущественных отношений  (1 раз в полугодие)  Мониторинг показателя проводится отделом экономического развития, имущественных отношений на основании данных ФНС |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной**

**программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** |  | - |  |  |
| 1 | - информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  - консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования Куркинский район | - информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  - консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Выполнены в полном объеме | отсутствуют |

**20. Муниципальная программа «Энергоэффективность в муниципальном образовании** **Куркинский район»**

Результативность реализации муниципальной программы — 1

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы — 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы - 1

Эффективность реализации муниципальной программы -1 (высокая).

Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за 2023 год:

-снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений на 1,2%

- снижение удельного расхода природного газа органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на 7,6%;

- снижение удельного расхода по статье «отопление» на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 2,28%.

**Характеристика показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Энергоэффективность в муниципальном образовании** **Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений | кВт.час/м2 | План 6473,383727  Факт 6416,770325 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район |
| Удельный расход природного газа органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс. куб.м./кв.м. | План 4,15928637  Факт 3,843743998 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район |
| Удельный расход по «отопление» на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Г.кал./кв.м. | План 56,08050847  Факт 54,87288136 | Мониторинг показателя осуществляется отделом КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий по муниципальной программе муниципального образования Куркинский район**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании** **Куркинский район»,**

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| Мероприятия по повышению тепловой защиты зданий социальной сферы | Отдел коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры Администрации муниципального образования Куркинский район | Мероприятие по повышению тепловой защиты зданий социальной сферы | Выполнено | Отсутствуют |

**Отчет**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании Куркинский район»**

**за счет всех источников финансирования за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Куркинский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Мероприятие по повышению тепловой защиты зданий социальной сферы | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |