Приложение к постановлению

АМО Куркинский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**СВОДНЫЙ ДОКЛАД ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРКИНСКИЙ РАЙОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА**

Бюджет муниципального образования Куркинский район на 88% сформирован программно-целевым способом. Преимущества программно-целевого метода определили его в качестве главного компонента модели бюджетирования, ориентированного на результат. Кроме того, программы содержат в себе механизм мониторинга, оценки, контроля и принятия решений. На уровне муниципального образования Куркинский район разработана нормативно-правовая база, регламентирующая этапы разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куркинского района: постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 года № 697 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности и муниципальных программ муниципального образования Куркинский район". Ежегодно утверждаются перечни муниципальных программ, действующие в текущем финансовом году. В 1 квартале 2024 года в муниципальном образовании Куркинский район велась реализация 20 муниципальных программ по всем направлениям экономической деятельности. Перечень муниципальных программ на утвержден  [постановлением Администрации МО Куркинский район от 15.02.2023 № 94 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 19.11.2021 № 682 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Куркинский район»](https://kurkino.tularegion.ru/upload/medialibrary/f36/4iirkjwzm921wkxcdfxu2wvnmbtxeis6.doc) . Объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ за 2024 год за счет всех источников, составляет 487879,45 тыс.рублей, в том числе средства Федерального бюджета в объеме- 162148 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области- 93549,26 тыс. рублей, средства бюджета Куркинского района в объеме 163493,94 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило-71120,18 тыс. руб. или 14,58%. Муниципальные программы оценивались по 5 показателям.

Оценка проводилась по следующим показателям:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы;

в) сведения об исполнении плана-графика реализации мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

г) отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 14,58% Итоги реализации муниципальной программы за 1 квартал 2024 года признаются положительными.

Отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальных программ прилагается.