АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования

# Куркинский район

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.01.2022 № 7-р

О Планах мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры муниципального образования Куркинский район и проведению информационно-разъяснительной работы по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры муниципального образования Куркинский район

В соответствии Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы",
Постановлением Правительства РФ от 17.04.2018 N 457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", на   основании Устава муниципального образования Куркинский район:

- Утвердить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры муниципального образования Куркинский район на 2022 год (приложение № 1).

- Утвердить План проведения информационно-разъяснительной работы по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры муниципального образования Куркинский район на 2022 год (приложение № 2).

- Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы Администрации

МО Куркинский район                                                            Т.В. Жувага

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

МО Куркинский район

от  12.01.2020 г № 7-р

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры муниципального образования Куркинский район на 2022-2023 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия "2" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации культуры; | 1.Разместить на сайте организации: сведения об учредителе, контактные телефоны, адрес сайта, адреса электронной почты учредителя; 2.Рассмотреть вопрос о создании на сайте организации раздела «Часто задаваемые вопросы» и, при положительном решении, сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов и наполнить раздел, постоянно поддерживая его актуальность. | Январь 2022 года, далее на постоянной основе Январь 2022 года, далее на постоянной основе | Мельникова Светлана Викторовна, директор МКУК Куркинский РЦК (п.1,2) Евстратова Ольга Александровна директор МУК «Куркинский краеведческий музей» (п.2) Евстратова Ольга Александровна директор МУК «Куркинский краеведческий музей» |  |  |
|  | 1) Разместить на сайте организации: решение учредителя о создании организации культуры, информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг, копию бюджетной сметы на текущий финансовый год. |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Установка системы отопления в филиале Шаховского сельского дома культуры | январь 2022 года | Мельникова Светлана Викторовна, директор МКУК Куркинский РЦК |  |  |
|  | Рассмотреть вопрос о замене стульев, библиотечной мебели в библиотеках. | В течение 2022 года | Евстратова Анастасия Владимировна, директор МКУК Куркинская ЦБС |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Ограниченный доступ для инвалидов | 1.Проведение опроса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов-получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов; 2. Рассмотрение вопроса об установки санузла для инвалидов в зданиях организации. | Постоянно 1 квартал 2022 | Мельникова Светлана Викторовна, директор МКУК Куркинский РЦК Евстратова Анастасия Владимировна, директор МКУК Куркинская ЦБС Евстратова Ольга Александровна директор МУК Куркинский краеведческий музей. |  |  |
| IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень качества условий оказания услуг | 1.Рассмотрение вопроса о замене электропроводки в Куркинском районном доме культуры 2. проведение косметического ремонта в Шаховской и Андреевской сельских библиотеках; - приобретении новых книг и периодической печати; - приобретении книжных стеллажей 3. замена музейных витрин | 1 квартал 2022 года 2 квартал 2022 В течение 2022 года 1 квартал 2022 года | Мельникова Светлана Викторовна, директор МКУК Куркинский РЦК Евстратова Анастасия Владимировна, директор МКУК Куркинская ЦБС Евстратова Ольга Александровна директор МУК «Куркинский краеведческий музей». |  |  |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

МО Куркинский район

от  12.01.2022 г № 7-р

План

проведения информационно-разъяснительной работы по независимой оценке качества оказания услуг учреждениями культуры муниципального образования Куркинский район

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о результатах проведения независимой оценки качества в 2021 году на официальном сайте МО Куркинский район, официальных сайтах учреждений культуры, на Интернет-сайте www.bus.gov.ru | 1 квартал 2022 года | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район, руководители учреждений культуры |
| 2 | Размещение Плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений культуры по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2021 году | 1 квартал 2022 года | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район, руководители учреждений культуры |
| 3 | Актуализация информации в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте МО Куркинский район, официальных сайтах учреждений культуры | Постоянно | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район, руководители учреждений культуры |
| 4 | Размещение на информационных стендах, на официальном сайте МО Куркинский район, официальных сайтах учреждений культуры информации о возможности выражения мнений о качестве услуг, в том числе о порядке подачи жалобы | Постоянно | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район, руководители учреждений культуры |
| 5 | Заслушивание на общественном совете муниципального образования Куркинский район по проведению независимой оценки качества условии оказания услуг муниципальными организациями сферы культуры руководителей учреждений культуры о выполнении планов по совершенствованию деятельности организаций по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2021 году | Ежеквартально | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район, общественный совет муниципального образования Куркинский район по проведению независимой оценки качества условии оказания услуг муниципальными организациями сферы культуры, руководители учреждений культуры |
| 6 | Освещение деятельности по проведению независимой оценки качества и выполнении планов по совершенствованию деятельности организаций по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг в 2021 году в средствах массовой информации | Постоянно | Отдел культуры Администрации МО Куркинский район, руководители учреждений культуры |