**АКТ**

Проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию программы МО Куркинский район "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район" за 2017 год и истекший период 2018 года.

р.п. Куркино 22 августа 2018 года.

*Основание проверки:*

-план работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район на 2018 год, утвержденный распоряжением председателя от 28.12.2017 № 20-р «Об утверждении Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район на 2018 год»;

-распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район от 06.08.2018 № 10-р «О проведении Проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию программы МО Куркинский район "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район" за 2017 год и истекший период 2018 года.

*Проверку провел:*

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район Степина Елена Владимировна.

*Объект проверки:*

Муниципальная программа МО Куркинский район "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район" за 2017 год и истекший период 2018 года.

*Цель контрольного мероприятия:*

проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году и истекший период 2018 года на реализацию мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район».

*Нормативные правовые акты:*

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Бюджет Тульской области на соответствующий финансовый год.

Решения Собрания представителей муниципального образования Куркинский район об утверждении бюджета Муниципального образования Куркинский район на 2017 и 2018 года с изменениями и дополнениями.

Устав Администрации муниципального образования Куркинский район.

Постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 16.12.2013 № 867 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район».

Постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 12.11.2013г. № 751 «Об утверждении порядка принятия решений, о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куркинский район»

*Сроки проведения проверки:*

проверка проводилась с 06 августа 2018 года по 22 августа 2018 года.

*Проверяемый период:*

2017 год и истекший период (январь-июль) 2018 года.

*Ответственный по предмету проверки* –

Глава Администрации МО Куркинский район Калина Г.М.

Председатель комитета по жизнеобеспечению Сидяков М.А.

Начальник отдела коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры Денисова Елена Владимировна.

***По результатам проверки установлено следующее:***

Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 16.12.2013 № 867 утверждена муниципальная программа муниципального образования Куркинский район «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район», которой предусмотрены расходы бюджета МО Куркинский район в форме софинансирования и полного финансирования ремонта муниципального жилого фонда и инженерной инфраструктуры.

За проверяемый период были внесены изменения постановлениями Администрации муниципального образования Куркинский район №44 от 26.01.2017 года, №54 от 01.02.2017 года и №895 от 27.12.2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-  ние | Утверждено бюджетом на 2017г | Постановление №44 от 26.01.2017г | Постановление №54 от 01.02.2017г | Постановление №895 от 27.12.2017г | | Уточненный бюджет | | Утверждено бюджетом на |
| на2017г | на 2018г | на2017г | 2018г | |
| Всего по программе (тыс. руб.),  в том числе из средств бюджетов: | 12752,9 | 12752,9 | 15989,3 | 19371,2 | 14117,0 | 19371,2 | 14117,0 | |
| МО Куркинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МО р. п. Куркино | 8613,6 | 8613,6 | 11850,0 | 12861,4 | 9954,0 | 12861,4 | 9954,0 | |
| МО Михайловское | 3133,8 | 3133,8 | 3133,8 | 3867,1 | 2657,8 | 3867,1 | 2657,8 | |
| МО Самарское | 1005,5 | 1005,5 | 1005,5 | 2642,7 | 1505,2 | 2642,7 | 1505,2 | |

Показатели программы на 2017 год, утвержденные постановлением Администрации МО Куркинский №54 от **01 февраля 2017 года** в нарушение пункта 2 статьи 14 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Собрания депутатов №12-5 от 05.12.2016 года, превышают утвержденные ассигнования бюджета МО р.п. Куркино на 3236,4 тыс. рублей.

В случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями начальника финансового управления Администрации муниципального образования Куркинский район без внесения изменений в решение о бюджете района.

Уведомлением №1 об изменении бюджетных ассигнований из бюджета МО р.п. Куркино Куркинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от **02 марта 2017 года** внесены изменения в сводную бюджетную роспись на общую сумму 3355,69337 тысяч рублей, в том числе на 3236,4 тысяч рублей по Программе.

Показатели программы финансирования на конец 2017 года включенных Подпрограмм и мероприятий по поселениям Куркинского района соответствуют утвержденным показателям в бюджетах поселений.

В связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования Программы на реализацию тех или иных мероприятий, не вносятся изменения в количественные и качественные параметры этих мероприятий, не определены новые результаты, которые планируется достичь.

Показатели программы на 2018 год полностью соответствуют утвержденным объемам финансирования, утвержденным бюджетами поселений на соответствующий финансовый год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Постановление №44 от 26.01.2017г | Постановление №54 от 01.02.2017г | Отклонение |
| Всего по программе,  в т.числе: | 12752,9 | 15989,3 | +3236,4 |
| Подпрограмма 1 «Газификация населенных пунктов МО Куркинский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры МО Куркинский район» | 3801,1 | 5437,5 | +1636,4 |
| Мероприятие по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1372,5 | 1372,5 | 0,0 |
| Мероприятие по проведению предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий МО Куркинский район» | 3430,0 | 5030,0 | +1600,0 |

Финансирование Подпрограммы 1 «Газификация населенных пунктов муниципального образования Куркинский район» муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район» на 2017 год и истекший период (январь-июль) 2018 года не предусмотрено.

По Подпрограмме 2 внесены следующие изменения:

+367,587 тыс. рублей на замену ветхих водопроводных сетей пос. Куркино по ул. Советской, пер. Колхозный;

-80,0 тыс. рублей по ремонту плотины пос. Куркино;

+451,582 тыс. рублей на ремонт водозабора;

+961,9 тыс. рублей ремонт водопроводной сети пос. Куркино ул. Коммунальная;

-64,7 тыс. рублей ТО газового оборудования.

По Подпрограмме 3 внесены следующие изменения:

+1600,0 тыс. рублей на приобретение трактора.

**Исполнение подпрограммы 2 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры МО Куркинский район» программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район"**

**за 2017 год и истекший период 2018 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Финансирование в 2017 г | Исполнение за 2017 год | | Финансирование в 2018 г | | Исполнение за 2018 год (январь-июль) |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей п.Куркино, ул.Октябрьская | 100,0 | | 100,0 | |  |  |
| 2 | Замена ветхих водопроводных сетей п.Куркино, ул.Советская |  | |  | | 710,0 | 515,3 |
| 3 | Замена ветхих водопроводных сетей п.Куркино, ул.Советская, пер.Колхозный | 507,73 | | 367,6  83,3  56,8 | |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей п.Куркиноул.Октябрьская, д. 92 | 309,0 | | 308,3 | |  |  |
| 5 | Замена ветхих сетей водоснабжения п.Куркино,  ул. Театральная |  | |  | | 438,0 |  |
| 6 | Замена ветхих сетей водоснабжения п.Куркино,  ул.Совхозная |  | |  | | 305,0 |  |
| 7 | Замена ветхих тепловых сетей п.Куркино, ул. Парковая, д.3а,4 | 780,553 | | 221,2  559,4 | |  |  |
| 8 | Реконструкция канализационных сетей от КНС №4 до полей фильтрации 2км. | 48,739 | | 0,0 | | 500,0 |  |
| 9 | Замена гидрантов в водопроводных колодцах п.Куркино | 47,2 | | 0,0 | |  |  |
| 10 | Установка оконных блоков на кот. №1 п.Куркино | 200,0 | | 90,0  90,0 | |  |  |
| 11 | Ремонт водопроводных колодцев п.Куркино ул.Привокзальная, ул.Театральная, ул.Гагарина, ул.Ленина  Ул.Октябрьская | 90,0 | | 0,0 | | 465,0 | 137,9 |
| 12 | Получение технических условий для газификации мемориального комплекса «Обелиск» | 8,0 | | 0,0 | |  |  |
| 13 | Получение технических условий для газификации п. Куркино  ул. Гурова  ул. Гусева | 10,0 | | 0,0 | |  |  |
| 14 | Ремонт водопроводных сетей п. Куркино пер. Больничный | 64,116 | | 64,116 | |  |  |
| 15 | Ремонт канализационного коллектора и канализационных сетей по ул.Школьная |  | |  | | 264,0 |  |
| 16 | Ремонт канализационной сети ул.Сахзаводская |  | |  | | 320,0 |  |
| 17 | Утепление теплоизоляционным материалом тепловых сетей по ул. Октябрьская | 50,0 | | 0,0 | |  |  |
| 18 | Ремонт водопроводной сети ул.Гусева |  | |  | | 621,0 |  |
| 19 | Проведение мероприятий, посвященных Дню работника ЖКХ | 80,0 | | 0,0 | | 50,0 | 12,5 |
| 20 | Ремонт водозабора  (замена насосов) | 451,582 | | 451,582 | | 720,0 | 54,7 |
| 21 | Ремонт водопроводной сети ул.Коммунальная | 1056,59 | | 1056,595 | |  |  |
| 22 | Ремонт скважин № 2,5,8 |  | |  | | 194,0 | 92,0 |
| 23 | Ремонт водопроводных сетей (с заменой задвижек) | 58,48 | | 0,0 | |  |  |
| 24 | Изготовление смет | 70,0 | | 19,0  20,0 | |  |  |
| 25 | Ремонт водопроводных ветхих сетей по ул.Привокзальная |  | |  | | 136,7 |  |
| 26 | Техническое обслуживание газового оборудования | 235,3 | | 224,9 | | 200,0 | 146,3 |
| 27 | Сумма по объектам не вошедших в программу |  | | 129,6 | |  | 1198,5 |
| **Итого по**  **МОр.п.Куркино** | | **4167,3** | | **3842,4** | | **4923,7** | **2157,5** |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей д.Грачевка | 170,0 | | 0,0 | |  |  |
| 2 | Замена ветхих водопроводных сетей д.Свобода | 200,0 | | 98,3 | |  |  |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей д.Чудновка | 137,7 | | 0,0 | |  |  |
| 4 | Замена ветхих канализационных сетей п.Михайловский (МКД) | 200,0 | | 0,0 | |  |  |
| 5 | Замена ветхих канализационных сетей д.Грачевка,ул.Дорожная д.1,2 | 300,0 | | 0,0 | |  |  |
| 6 | Ремонт водонапорной башни п. Птань |  | |  | | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Ремонт водопроводных сетей д.Ивановкаул.Луговая |  | |  | | 300,3 | 0,0 |
| 8 | Замена водонапорной башни д.Ивановкаул.Луговая | 100,0 | | 80,5 | |  |  |
| 9 | Ремонт канализационных сетей п.Грибоедово ул.Лесная | 100,0 | | 99,2 | |  |  |
| 10 | Ремонт водопроводных сетей д.Шаховское от д.20,21,22 по ул.Центральной до д.2,3 по ул.Майская |  | |  | | 220,0 | 195,6 |
| 11 | Ремонт канализационных сетей д.Ивановка ул.Дм.Донского д.5,6 | 100,0 | | 0,0 | |  |  |
| 12 | Замена насоса на артскваж. д.Ивановка, п.Птань, с.Никитское | 137,8 | | 0,0 | |  |  |
| 13 | Замена водоразборных колонок п.Грибоедово ул.Лесная д.3 | 63,0 | | 38,2 | |  |  |
| 14 | Замена водоразборных колонок д.Ивановкаул.Советская | 50,0 | | 80,4 | |  |  |
| 15 | Ремонт ветхих водопроводных сетей д.Софьинка | 450,6 | | 92,5 | | 200,0 | 0,0 |
| 16 | Обслуживание газовых сетей п.Михайловское | 786,1 | | 579,1 | | 700,0 | 289,0 |
| 17 | Сумма по объектам не вошедших в программу |  | | 1713,6 | |  | 578,0 |
| **Итого по**  **МО Михайловское** | | **2795,2** | | **2781,8** | | **1520,3** | **1062,6** |
| 1 | Ремонт в/сети д. Любимовка | 43,4 | | 43,4 | | 433,2 | 0,0 |
| 2 | Ремонт в/сети д.Моховое | 34,3 | | 51,7 | |  |  |
| 3 | Освещение д. Травино | 80,0 | | 0,0 | |  |  |
| 4 | Замена насоса в Маслово-Никольское | 87,9 | | 0,0 | |  |  |
| 5 | Ремонт автоматика в/башни д. Маслово | 133,0 | | 33,6 | |  |  |
| 6 | Освещение д. Кинь-Грусть | 80,0 | | 0,0 | |  |  |
| 7 | Устройство канализационного сборника п.Самарскийул.Гурова | 100,0 | | 0,0 | |  |  |
| 8 | Ремонт водопроводной сети д. Кинь-Груздь | 70,1 | | 70,1 | |  |  |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей д.Маслово 1км | 324,0 | | 98,1 | |  |  |
| 10 | Ремонт водопроводных сетей д.Марьинка (Сергиевская волость) | 26,5 | | 26,4 | |  |  |
| 11 | Ремонт водопроводных сетей д.Сергиевское | 192,6 | | 92,5 | |  |  |
| 12 | Замена насоса на скваж.( д.Любимовка, д.Подхожее) | 145,3 | | 45,5  54,3 | |  |  |
| 13 | Ремонт электросилового оборудования артскваж. с.Сергиевское | 100,0 | | 0,0 | |  |  |
| 14 | Ремонт водонапорных башен с.Сергиевское, д.Крутое, д.Марьинка | 94,5 | | 94,5  94,5  81,7 | |  |  |
| 15 | Ремонт водопроводной сети д.Маслово-Волосевич | 54,8 | | 54,8 | |  |  |
| 16 | Ремонт артскважины п. Самарский | 33,6 | | 33,6 | |  |  |
| 17 | Обслуживание газовых сетей п.Самарский | 850,0 | | 917,7 | | 800,0 | 252,0 |
| 18 | Сумма по объектам не вошедших в программу |  | | 378,0 | |  | 397,2 |
| **Итого по муниципальному образованию Самарское** | | **2450,0** | | **2170,4** | | **1233,2** | **649,2** |
| **Всего:** | | **9412,5** | | **8794,6** | | **7677,2** | **3869,3** |

Подпрограмма 2 Программы за 2017 год выполнена на 93,4%. При анализе исполнения мероприятий подпрограммы выявлено проведение мероприятий не запланированных программой:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования | Финансирование по программе в 2017 г, тыс. руб. | Исполнение за 2017 год | | | Выполнение программы, % |
| Тыс. рублей | в т.ч. сумма по объектам не вошедших в программу | доля по объектам не вошедших в программу, % |
| Р.п.  Куркино | 4167,3 | 3842,4 | 129,6 | 3,4 | 92,2 |
| МО Михайловское | 2795,2 | 2781,8 | 1713,6 | 61,6 | 99,5 |
| МО  Самарское | 2450,0 | 2170,4 | 378,0 | 17,4 | 88,6 |
| Итого | 9412,5 | 8794,6 | 2221,2 | 25,3 | 93,4 |

Наибольшая доля объектов, проведенных по подпрограмме 2, согласно кодам бюджетной классификации (КБК), но не включенных в перечень запланированных оплачена из бюджета МО Михайловское (61,6%) на сумму 1713,6 тыс. рублей.

Из бюджета МО Самарское оплачено 17,4% не внесенных в перечень мероприятий по подпрограмме на сумму 378,0 тыс. рублей, из бюджета МО р.п. Куркино оплачено на сумму 129,4 тыс. рублей или 3,4%.

МО Михайловское:

На основании полученных данных в перечне оплаченных объектов по КБК подпрограммы 2 в 2017 году прошла оплата объектов, имеющих признаки принадлежности к другим подпрограммам:

- межевание земельного участка на сумму 49,6 тыс. рублей;

- ремонт уличного освещения д. Шаховское на сумму 99,3 тыс. рублей;

- ремонт административных зданий на сумму 319,1 тыс. рублей.

В 2018 году числятся объекты:

- по ремонту пешеходного моста с Никитское (благоустройство) в сумме 199,1 тыс. рублей;

- за жалюзи на сумму 14,9 тыс. рублей;

- ремонт уличного освещения д. Ивановка на сумму 25,8 тыс. рублей;

- ремонт административных зданий на сумму 311,0 тыс. рублей.

В 2018 году (январь-июль) исполнение подпрограммы составило 3869,3 тыс. рублей или 50,4%. Из всего объема средств по подпрограмме направлено 2173,7 тыс. рублей или 56,2% от суммы исполнения подпрограммы, на оплату мероприятий не вошедших в перечень запланированных объектов.

**Исполнение подпрограммы 3 «Благоустройство территорий МО Куркинский район» программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район" за 2017 год и истекший период 2018 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование направлений использования средств подпрограммы** | **2017** | | **2018** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселений района | 2876,8 | 2162,1 | 2585,0 | 1317,0 |
| 2 | Организация и содержание мест захоронений поселений Куркинского района  Ограждение полигона | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия по летнему благоустройству  (-устройство тротуара ул.Октябрьская;  - вывоз несанкционированных свалок и содержание мусорных площадок | 3097,0 | 2263,4 | 1350,0 | 449,2 |
| 4 | Содержание, благоустройство автомобильных дорог (зимнее благоустройство) | 1240,3 | 601,0 |  | 0,0 |
| 5 | Приобретение транспортного средства (трактор) с навесным оборудованием для проведения работ по благоустройству р.п.Куркино | 1600,0 | 1600,0 |  |  |
| 6 | Сумма по объектам не вошедших в программу |  |  |  | 1102,9  (навесное оборудование, механизм и т.д.) |
|  | Итого: | 8814,1 | 6626,5 | 4005,0 | 2869,1 |

Исполнение мероприятий подпрограмме 3 за 2017 год составило 75,2%, за истекший период (январь-июль) 2018 года – 71,6%. В 2018 году на сумму 1102,9 тыс. рублей (38,4%) составили оплаченные мероприятия не вошедших в подпрограмму.

По МО Михайловское за 2017 год по разделу 0503 «Благоустройство» израсходовано 505,9 тыс. рублей, за 7 месяцев 2018 года израсходовано 323,9 тыс. рублей.

По МО Самарское за 2017 год по разделу 0503 «Благоустройство» израсходовано 108,4 тыс. рублей, за 7 месяцев 2018 года израсходовано 171,5 тыс. рублей.

Суммы расходов по поселениям Куркинского района не нашли отражение в районной подпрограмме 3 «Благоустройство территорий МО Куркинский район» программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район" за истекшие периоды действия программы, а так же плановые расходы будущих периодов.

**Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации Программы.**

Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 16.12.2013 № 867 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район» с последующими изменениями, в разделе 9. «Оценка социально-экономической эффективности программы» и приложении 1 к Программе установлено, что ежегодно даётся оценка социально-экономической эффективности по итогам выполнения Программы.

|  |
| --- |
| Оформление оценки эффективности реализации целевых программ регулируется постановлением Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район».  В связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования Программы на реализацию тех или иных мероприятий, не вносятся изменения в количественные и качественные параметры этих мероприятий, не определены новые результаты, которые планируется достичь. |
|  |

Практическая реализация операций по использованию средств по Программе осуществляется отделом коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры Администрации муниципального образования Куркинский район:

а) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, его согласование и внесение в установленном порядке в Администрацию муниципального образования Куркинский район, а также координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы в процессе разработки и внесения проекта нормативного правового акта Администрацию муниципального образования Куркинский район об утверждении муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку и согласование проекта правового акта об утверждении плана-графика муниципальной программы;

в) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы;

г) осуществляет необходимые действия по представлению документов и сведений, необходимых для государственной регистрации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с федеральным законодательством;

д) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы, принимает решение о внесении в Администрацию муниципального образования Куркинский район предложений об изменении муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями, несет ответственность за достижение показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

е) представляет по запросу отдела экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район и финансового управления Администрации муниципального образования Куркинский район в сроки, указанные в запросе, но не менее 5 рабочих дней, информацию о ходе реализации муниципальной программы, в том числе документальное подтверждение фактических значений показателей муниципальной программы за отчетный период (формы ведомственной и прочей отчетности, акты выполненных работ и т.д.), для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район.

Отдел экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район:

а) осуществляет оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методическими указаниями;

б) ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию муниципального образования Куркинский район сводный годовой доклад об оценке результативности и эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей программ за отчетный период;

сведения о финансировании муниципальных программ за отчетный год;

предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом при выявлении такой необходимости;

в) ежегодно в срок до 10 мая года, следующего за отчетным, направляет заключения по оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям.

Сводный доклад об оценке результативности и эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район за 2017 год, подготовленный Отделом экономического развития и имущественных отношений Администрации МО Куркинский район размещен на официальном сайте муниципального образования Куркинский район.

***Выводы***

1. Проводить уточнение Программы в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Куркинский район.

2. Проводить закупку товаров, работ и услуг, их оплату в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным Программой.

3. Усилить взаимодействие с сельскими муниципальными образованиями Михайловское и Самарское в плане включения всех мероприятий по всем Подпрограммам Программы и контроля за их исполнением.

4. В связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования Программы на реализацию тех или иных мероприятий, не вносятся изменения в количественные и качественные параметры этих мероприятий, не определены новые результаты, которые планируется достичь.

5. Провести анализ мероприятий в плане принадлежности к той или иной Подпрограмме или Программе.

***Предложения***

Направить акт проверки главе муниципального образования Куркинский район Головину А.И. для ознакомления и принятия мер по повышению качества планирования муниципальной целевой программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Куркинский район" и усиления контроля за её выполнением.

Председатель

контрольно-ревизионной комиссии

МО Куркинский район Е.В.Степина

Глава Администрации муниципального

образования Куркинский район Г.М. Калина

Заместитель главы Администрации Е.В. Синелюбова

Начальник отдела коммунального

хозяйства, градостроительства и

архитектуры Е.В. Денисова