**АКТ**

Проверки целевого и эффективного использования бюджетных

средств на реализацию программы МО Куркинский район «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район» за 2017 - 2019гг.

р.п. Куркино 11 октября 2019 года.

 *Основание проверки:*

-план работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район на 2019 год, утвержденный распоряжением председателя от 20.12.2018 № 19-р «Об утверждении Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район на 2019 год»;

 -распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район от 24.09.2019 № 14-р «О проведении Проверки Целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию программы МО Куркинский район «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район» за 2017 - 2019гг».

*Проверку провел:*

 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Куркинский район Степина Елена Владимировна.

*Объект проверки:*

Муниципальная программа МО Куркинский район "Целевое и эффективное использование бюджетных средств на реализацию программы МО Куркинский район «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район».

*Цель контрольного мероприятия:*

проверка использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году и истекший период 2019 года на реализацию мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район».

 *Нормативные правовые акты:*

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

 Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Бюджет Тульской области на соответствующий финансовый год.

 Бюджет муниципального образования Куркинский район на соответствующий финансовый год.

 Устав Администрации муниципального образования Куркинский район.

 Постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 12.11.2013 № 751 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район» с изменениями и дополнениями.

 Постановление Администрации муниципального образования Куркинский район от 12.11.2013г. № 751 «Об утверждении порядка принятия решений, о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куркинский район»

 *Проверяемый период:*

 2017 год и истекший период (январь-сентябрь) 2019 года.

*Сроки проведения проверки:*

проверка проводилась с 25 сентября 2019 года по 17 октября 2019 года.

 *Ответственный по предмету проверки* –

 Глава Администрации МО Куркинский район Калина Г.М.

 Глава Администрации МО Михайловское Куркинского района Т.В.Шарапова

Глава Администрации МО Самарское Куркинского района С.А.Никифорова.

***По результатам проверки установлено следующее:***

 1. Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 12.11.2013 № 751 утверждена муниципальная программа муниципального образования Куркинский «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район», которой предусмотрены расходы бюджета МО Куркинский район в форме софинансирования и полного финансирования ликвидаций свалок на территории поселений Куркинского района. Программа содержит одну Подпрограмму 1«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район».

Ответственный исполнитель программы: Сектор сельского хозяйства Администрации муниципального образования Куркинский район.

Соисполнители программы:

-Администрация муниципального образования Самарское Куркинского района

-Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района.

Практическая реализация операций по использованию средств по Программе осуществляется сектором сельского хозяйства Администрации муниципального образования Куркинский район:

а) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, его согласование и внесение в установленном порядке в Администрацию муниципального образования Куркинский район, а также координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы в процессе разработки и внесения проекта нормативного правового акта Администрацию муниципального образования Куркинский район об утверждении муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку и согласование проекта правового акта об утверждении плана-графика муниципальной программы;

в) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы;

г) осуществляет необходимые действия по представлению документов и сведений, необходимых для государственной регистрации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с федеральным законодательством;

д) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы, принимает решение о внесении в Администрацию муниципального образования Куркинский район предложений об изменении муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями, несет ответственность за достижение показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

е) представляет по запросу отдела экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район и финансового управления Администрации муниципального образования Куркинский район в сроки, указанные в запросе, но не менее 5 рабочих дней, информацию о ходе реализации муниципальной программы, в том числе документальное подтверждение фактических значений показателей муниципальной программы за отчетный период (формы ведомственной и прочей отчетности, акты выполненных работ и т.д.), для проведения оценки результативности и эффективности муниципальной программы;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район.

Цель программы - предотвращение вредного воздействия отходов потребления на здоровье населения Куркинского района и окружающую природную среду, вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Основными задачами программы являются:

- экологическое воспитание населения;

- создание материально - технической базы сбора и утилизации отходов потребления;

- организация производственного процесса с целью вовлечения в хозяйственный оборот отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

- обеспечение вывоза отходов из частного сектора, вследствие этого исключение несанкционированных свалок мусора;

- утилизация биологических отходов.

- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО.

Показатели программы -  обеспечение ликвидаций свалок на территории поселений Куркинского района.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения района;

- повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами.

 За проверяемый период были внесены изменения постановлениями Администрации муниципального образования Куркинский район №1247 от 30.12.2016 года, №536 от 31.08.2017 года, №4 от 10.01.2018 года, №27 от 24.01.2019 года и №386 от 10.06.2019 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Всего по программе (тыс. руб.),  | в том числе из средств бюджетов: |
| МО р. п. Куркино | МО Михайловское | МО Самарское  |
|  |
| Утверждено на 2017 год | 650,0 | 470,0 | 150,0 | 30,0 |
| Уточнение программы постан. № 1247от 31.12.2016 | 650,0 | 470,0 | 150,0 | 30,0 |
| Уточнение бюджета июнь 2017г | 1420,0 | 470,0 | 450,0 | 500,0 |
| Уточнение программы постан. № 536 от 31.08.2017 | 1420,0 | 470,0 | 450,0 | 500,0 |
| Уточнение бюджета декабрь 2017г | 1446,9 | 390,0 | 650,0 | 406,9 |
| Уточнение программы постан. № 4от 10.01.2018 | 1446,9 | 390,0 | 650,0 | 406,9 |
| Утверждено на 2018 год | 950,0 | 400,0 | 500,0 | 50,0 |
| Уточнение программы постан. № 4 от 10.01.2018 | 950,0 | 400,0 | 500,0 | 50,0 |
| Уточнение бюджета июнь 2018г | 950,0 | 400,0 | 500,0 | 50,0 |
| Программа не уточнялась | 950,0 | 400,0 | 500,0 | 50,0 |
| Уточнение бюджета декабрь 2018г | 993,5 | 497,0 | 450,0 | 46,5 |
| Уточнение программы постан. № 27 от 24.01.2019 | 993,5 | 497,0 | 450,0 | 46,5 |
| Утверждено на 2019 год | 1050,0 | 800,0 | 200,0 | 50,0 |
| Уточнение программы постан. № 27 от 24.01.2019 | 1050,0 | 800,0 | 200,0 | 50,0 |
| Уточнение бюджета март и май 2019г | 1350,0 | 800,0 | 200,0 | 350,0 |
| Уточнение программы постан. № 386 от 10.06.2019 | 1350,0 | 800,0 | 200,0 | 350,0 |
|  Уточнение бюджета сентябрь 2019г |  | 436,0 |  |  |

В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Куркинский район муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете района не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, сроки внесения изменений и суммы в муниципальные программы соблюдены.

Показатели программы финансирования на конец 2017 года включенных Подпрограмм и мероприятий по поселениям Куркинского района соответствуют утвержденным показателям в бюджетах поселений.

2. В связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования Программы на реализацию тех или иных мероприятий, не вносятся изменения в количественные и качественные параметры этих мероприятий, не определены новые результаты, которые планируется достичь.

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район», утвержденной постановлением Администрации МО Куркинский район №1247 от 31.12.2016г | снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, на 10 % к 2020 году;- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения района;- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрениемраздельного сбора и сортировки ТБО:1. обустройство полигона ТБО,2. строительство 30 контейнерных площадок в населённых пунктах района. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район», утвержденной постановлением Администрации МО Куркинский район №536 от 31.08.2017г | снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, на 10 % к 2020 году;- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения района;- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрениемраздельного сбора и сортировки ТБО:1. обустройство полигона ТБО,2. строительство 30 контейнерных площадок в населённых пунктах района. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район», утвержденной постановлением Администрации МО Куркинский район №4 от 10.01.2018г | снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, на 10 % к 2020 году;- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения района;- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрениемраздельного сбора и сортировки ТБО:1. обустройство полигона ТБО,2. строительство 30 контейнерных площадок в населённых пунктах района. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район», утвержденной постановлением Администрации МО Куркинский район №27 от 24.01.2019г | снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, на 10 % к 2020 году;- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения района;- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрениемраздельного сбора и сортировки ТБО:1. обустройство полигона ТБО,2. строительство 30 контейнерных площадок в населённых пунктах района. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район», утвержденной постановлением Администрации МО Куркинский район №386 от 10.06.2019г | снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, на 10 % к 2020 году;- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения района;- проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрениемраздельного сбора и сортировки ТБО:1. обустройство полигона ТБО,2. строительство 30 контейнерных площадок в населённых пунктах района. |

Ежегодно в Программе одним из ожидаемых результатов ее реализации являются: обустройство полигона ТБО и строительство 30 контейнерных площадок в населённых пунктах района. При анализе проведенных мероприятий Программы из года в год пунктом 5.1.2.«Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район» утверждено одно мероприятие «Обеспечение ликвидаций свалок на территории поселений Куркинского района» и никаких других.

Мероприятия, фактически выполненные в соответствии с программой по рабочему поселку Куркино Куркинского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой, тыс. руб. | Исполнено по программе, тыс. рублей | №, дата и сумма контракта (договора) | Наименование подрядчика | Наименование мероприятия |
| **2017 год** | **390,0** | **389,6** |  |  |  |
|  |  |  | 0166300017917000014 от 11.05.2017 г. **99 973,19** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Механизаторов, Октябрьская, Советская, Полякова, пер. Колхозный, Мира, Красноармейская |
|  |  |  | 0166300017917000015 от 11.05.2017 г. **99 815,48** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Привокзальная, 2-я Привокзальная, Куликовская, Школьная, Театральная, Парковая  |
|  |  |  | 0166300017917000077 от 12.10.2017 г.  **93 343,29** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Совхозная, Театральная |
|  |  |  | 0166300017917000075 от 09.10.2017 г. **96 454,85** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Сахзаводская, Привокзальная |
| **2018 год** | **497,0** | **495,2** |  |  |  |
|  |  |  | 0166300017918000028-0090172-01от 27.04.2018 г.**198 928,91** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Ленина, Комсомольская, 1-я Привокзальная, Мира, Механизаторов, Школьная, Куликовская, пер. Колхозный |
|  |  |  | 0166300017918000047от 31.07.2018 г.**97 505,27** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Механизаторов |
|  |  |  | 016630001791800062-0090172-01от 10.09.2018 г.**99 666,26** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Парковая, Гурова, Куликовская |
|  |  |  | 016630001791800061-0090172-01от 10.09.2018 г.**99 147,13** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Октябрьская, Театральная, Совхозная |
| **2019 год** | **416,0** | **379,3** |  |  |  |
|  |  |  | 0166300017919000019от 02.04.2019 г.**199 861,52** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Театральная, Куликовская, Школьная, Совхозная, Мира, Гурова, пер. Школьный, Сахзаводская |
|  |  |  | 0166300017919000036от 29.07.2019 г.**179 443,47** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок ул. Садовая, Коммунальная, пер. Колхозный, пер. Больничный, Сахзаводская, Полякова, Механизаторов, пер. Школьный |

Программа за 2017-2019 гг. выполнена в полном объеме. При анализе исполнения мероприятий подпрограммы выявлено проведение мероприятий запланированных программой.

Мероприятия, фактически выполненные в соответствии с программой по муниципальному образованию Михайловское Куркинского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой, тыс. руб. | Исполнено по программе, тыс. рублей | №, дата и сумма контракта (договора) | Наименование подрядчика | Наименование мероприятия |
| **2017 год** | **650,0** | **641,2** | дог.№б/н от 20.04.2017 **99922,00** | ИП Бутырский | ликвидация не санкционированных свалок п.Степной д.Шаховское |
| …. |  |  | дог. №25 от 12.07.2017 **92624,00** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Ивановкаул.Дм.Донского |
|  |  |  | дог.№16 от 03.05.2017**99624,00** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Грачевкаул.Дорожная 2 |
|  |  |  | Дог.№33 от 25.10.2017**97633,71** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Ивановкаул.Центральная |
|  |  |  | дог. №35 от 13.11.2017**89700,99** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Грачевка ул.Дорожная |
|  |  |  | дог. № 36 от 13.11.17 **94582,74** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Крестыобщежитие |
|  |  |  | дог. № 46 от 13.12.17  **67123,06** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Ивановкаул.Школьная |
| **2018 год** | **450,0** | **450,0** | дог.№1 от 24.08.2018г **99500,00** | ИП Цангель | ликвидация не санкционированных свалок д.Грачевкакарьер  |
| … |  |  | дог.№3 от 25.09.2018 **58316,00** | ИП Цангель | ликвидация не санкционированных свалок д.Грачевкакарьер |
|  |  |  | дог.№2 от 05.09.2018 **99500,00** | ИП Цангель | ликвидация не санкционированных свалок д.Грачевкакарьер |
|  |  |  | Дог.№19 от 27.08.2018 **98628,01** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Ивановкаул.Дм.Донского |
|  |  |  | дог.№ 26 от 12.11.2018г **94055,94** | ООО «Куркинское» | ликвидация не санкционированных свалок д.Шаховскоеобщежитие |
| **2019 год** | **200,0** | - | - | - | - |

Программа за 2017-2018 гг. выполнена в полном объеме. При анализе исполнения мероприятий подпрограммы выявлено проведение мероприятий запланированных программой. По состоянию на 01.10.2019г освоение денежных средств по программе не осуществлялось.

Мероприятия, фактически выполненные в соответствии с программой по муниципальному образованию Самарское Куркинского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой, тыс. руб. | Исполнено по программе, тыс. рублей | №, дата и сумма контракта (договора) | Наименование подрядчика | Наименование мероприятия |
| **2017 год** | **406,9** | **406,8** |  |  |  |
|  |  |  | дог.№ 06 от 10.02.2017г **93006,6** | ООО «Куркинское» | уборка не санкционир. свалки п. Самарский, ул. Садовая, д.10 |
|  |  |  | дог.№ 07 от 10.02.2017г **90642,04** | ООО «Куркинское» | уборка не санкционир. свалки п. Самарский, ул. Садовая, д.6 |
|  |  |  | дог.№ 08 от 13.02.2017г **98523,97** | ООО «Куркинское» | уборка не санкционир. свалки п. Самарский, ул. Гурова |
|  |  |  | дог.№ 20 от 27.06.2017г **93343,29** | ООО «Куркинское» | уборка несанк. свалки п. Самарский, ул. Гурова Курк. р-на Тул. обл. |
|  |  |  | дог.№ 29 от 25.08.2017г **31268,00** | ООО «Куркинское» | Изгот. и уст. контейнера (5 шт) в п. Самарский Курк. р-на Тул. обл. |
| **2018 год** | **46,5** | **46,3** |  |  |  |
|  |  |  | дог.№ 13 от 14.05.2018г **45018,34** | ООО «Куркинское» | уборка несанк. свалки п. Самарский, ул. Садовая Курк. р-на Тул. обл. |
|  |  |  | дог.№ 5 от 18.12.2018г **1328,00** | ИП Горбачев И.В. | покупка материалов (краска ПФ-115, валик, уайт-спирит, кисть плоская) для покраски мусорных контейнеров в п. Самарский Куркинского района |
| **2019 год** | **350,0** | **155,0** |  |  |  |
|  |  |  | Постановление по делу об административному правонарушению №72 от 06.05.2019г**155000,0**  | Главное управление МЧС России по Тульской области  | Администр. штраф на основании постановления по делу об админ. правонарушении №72 от 06.05.19 |

Оплата административного штрафа по делу об административном правонарушении администрацией МО Самарское Куркинского района включена в расходы Программы, что не соответствует утвержденным целям и основным задачам Программы.

Расходы администрации по оплате предъявленных штрафов за определенную незаконную деятельность (бездеятельность) осуществляются с применением КБК:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел, подраздел | Вид расходов |
| Уплата иных платежей | 0113 | 853 |

3. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.

Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 16.12.2013 № 867 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Куркинский район» с последующими изменениями, в разделе 9. «Оценка социально-экономической эффективности программы» и приложении 1 к Программе установлено, что ежегодно даётся оценка социально-экономической эффективности по итогам выполнения Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Оформление оценки эффективности реализации целевых программ регулируется постановлением Постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район от 01.11.2017 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район». Оценка эффективности Программы из года в год проводилась формально и не менялась, за исключением суммы финансирования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа****муниципального образования Куркинский район****«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район »****за 2017 год** | **Муниципальная программа****муниципального образования Куркинский район****«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район »****за 2018 год** |
|  Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной.  Индекс результативности муниципальной программы–0,80.  Результативность определена по 5 показателям. Выполнены плановые значения 4 показателей: - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения района;- повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами;- уборка мусора по реке Дон;- ликвидация четырех несанкционированных свалок; Не выполнено плановое значение 1 показателя; - проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО; Уровень финансирования программы из всех источников за 2017 год составил 1437,6 тыс.руб., т.е. 99,4%.  Необходимо принять меры к достижению запланированных показателей, предусмотренных на реализацию муниципальной программымуниципального образованияКуркинский район. | Общая оценка результативности реализации муниципальной программы является положительной. Индекс результативности муниципальной программы–0,80. Результативность определена по 5 показателям. Выполнены плановые значения 4 показателей: - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения района;- повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами;- уборка мусора по реке Дон;- ликвидация восьми несанкционированных свалок; Не выполнено плановое значение 1 показателя; - проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО; Уровень финансирования программы из всех источников за 2018 год составил 991,5тыс.руб. т.е.99,8 %.  Необходимо принять меры к достижению запланированных показателей, предусмотренных на реализацию муниципальной программымуниципального образованияКуркинский район. |

 |

Сводный доклад об оценке результативности и эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район за 2017 и 2018 годы, подготовленные Отделом экономического развития и имущественных отношений Администрации МО Куркинский район размещен на официальном сайте муниципального образования Куркинский район. В отчетном докладе результативность программы определяется по 5 показателям, которые не нашли отражение в Паспорте программы.

***Выводы и предложения.***

1. В связи с внесением изменений в бюджетные ассигнования Программы на реализацию тех или иных мероприятий, не вносятся изменения в количественные и качественные параметры этих мероприятий, не определены новые результаты, которые планируется достичь.

2. Ежегодно в Программе одним из ожидаемых результатов ее реализации являются: обустройство полигона ТБО и строительство 30 контейнерных площадок в населённых пунктах района. При анализе проведенных мероприятий Программы из года в год пунктом 5.1.2.«Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Куркинский район» утверждено одно мероприятие «Обеспечение ликвидаций свалок на территории поселений Куркинского района» и никаких других.

3. Оплата административного штрафа по делу об административном правонарушении администрацией МО Самарское Куркинского района включена в расходы Программы, что не соответствует утвержденным целям и основным задачам Программы.

4. Оценка эффективности Программы из года в год проводилась формально и не менялась, за исключением суммы финансирования.

5. Направить акт проверки главе муниципального образования Куркинский район Головину А.И. для ознакомления и принятия мер по повышению качества планирования муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Куркинский район» и усиления контроля за её выполнением.

Председатель

контрольно-ревизионной комиссии

МО Куркинский район Е.В.Степина