**ИНФОРМАЦИЯ**

О проведении контрольного мероприятия:

 «Целевое и эффективное использование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район» в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за период 2022-2023 годов

 п. Куркино 27.11.2024 года

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** п. 4.3. плана работы контрольно-ревизионной комиссии МО Куркинский район на 2024 год.

**2. Предмет контрольного мероприятия:** - средства федерального, областного и местного бюджетов, направленные на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район» в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- нормативные правовые и муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы, относящиеся к цели контрольного мероприятий;

- иные документы, относящиеся к цели контрольного мероприятия.

**3. Объект контрольного мероприятия**: Администрация муниципального образования Куркинский район, Комитет по жизнеобеспечению Администрации муниципального образования Куркинский район.

**4. Цели контрольного мероприятия:** проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022-2023 годах на реализацию муниципальной программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район» в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**5. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 07.10.2024 по 17.10.2024, с 28.10.2024 по 15.11.2024.

**6. Проверяемый период деятельности объектов контроля**: 2022 – 2023 г.г.

**7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

7.1. Анализ муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Куркинский район на 2018-2030 годы» показал, что цель и задачи муниципальной программы соответствуют цели и задачам государственной программы.

7.2. Постановлениями Администрации муниципального образования Куркинский район от 15.06.2021 №342 и от 07.06.2022 №468 утвержден адресный перечень дворовых территорий и общественных пространств по благоустройству в рамках Муниципальной программы в 2022 и 2023 годах: «Березовый сквер» (от ул. Ленина до ул. Школьная) в п. Куркино Тульской области.

7.3 Финансовое обеспечение Муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Между Министерством жилищно - коммунального хозяйства Тульской области и Администрацией муниципального образования Куркинский район заключено два Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области в 2022-2024 годах бюджету муниципального образования Куркинский район субсидии на реализацию программ формирования современной:

 - от 19.01.2022 г. № 70630000-1-2022-001 (благоустройство общественной территории);

 - от 19.01.2023 г. № 70630000-1-2023-001 (благоустройство общественной территории).

Условия и порядок получения субсидии в 2022 и 2023 г.г. Администрацией муниципального образования Куркинский район соблюдены.

Согласно соглашению от 19.01.2022 г. № 70630000-1-2022-001 в бюджет муниципального района на благоустройство общественных территорий муниципального образования Куркинский район перечислена Субсидия всего – 2790974,85 рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 111638,99 рублей

- за счет средств федерального бюджета –2679335,86 рублей.

Согласно соглашению от 19.01.2023 г. № 70630000-1-2023-001 в бюджет муниципального района на благоустройство общественных территорий муниципального образования Куркинский район перечислена Субсидия всего – 2729377,67 рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 109175,11 рублей

- за счет средств федерального бюджета –2620202,56 рублей.

Кассовые расходы в 2022 году на благоустройство общественной территории «Березовый сквер» (от ул. Ленина до ул. Школьная) в п. Куркино, Тульской области всего составили 2928437,58 руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2679335,86 руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 111638,99 руб.;

- за счет средств местного бюджета – 137462,73 руб., в том числе:

- 56958,67 руб. – ассигнования в пределах Соглашения;

- 80504,06 руб.- сверх ассигнования, предусмотренные соглашением.

 В 2023 году кассовые расходы на благоустройство общественной территории «Березовый сквер» (от ул. Ленина до ул. Школьная) в п. Куркино, Тульской области всего составили 2785079,27 руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2620202,56 руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 109175,11 руб.;

- за счет средств местного бюджета – 55701,60 руб.

Утвержденные заключенными Соглашениями результаты использования Субсидии в 2022 – 2023 г.г. достигнуты.

7.4. Для реализации мероприятий Муниципальной программы в рамках Регионального проекта, Администрацией МО Куркинский район были осуществлены 2 закупки посредством электронного аукциона и 5 с единственным поставщиком.

Проверка достоверности определения сметной стоимостипроводимых работ в проверяемом периоде по объектам проводилась Государственным учреждением Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве», согласование сметной стоимости по сметным документациям объекта было получено.

При сопоставлении актов о приемке выполненных работ с локальными сметными расчётами расхождений в наименовании работ не установлено.

Общая экономия бюджетных средств, в процессе осуществления закупок, составила 723379,01 рублей.

Установлено, при исполнении контракта № 0366200035621008455 от 31.01.2022, внарушение пункта 4.1. работы, предусмотренные техническим заданием и локальной сметой, Подрядчиком были выполнены с нарушением сроков и не в полном объеме.

Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта – 15 июля 2022 года, фактическая дата исполнения – 15.09.2022. Нарушение сроков составило 62 календарных дня.

*Заказчик, согласно пункту 8.5. Контракта и во исполнение пунктов 6, 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ, направил Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) №11-03/5116 в размере 25610,39 рублей.*

*Однако в бюджетном учете пени по требованию не отражены, соответствующие счета не открывались. Извещение о начислении доходов (уточнении начисления) в структурное подразделение, осуществляющее ведение бюджетного учета не направлялось. По итогу на дату проверки неустойка в бюджет МО Куркинский район не взыскана.*

*Данное нарушение квалифицируется по пункту 4.14.**Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного Коллегией счетной палаты Тульской области от 01.04.2022, как «Не применение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок».*

*В нарушение пункта 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ Заказчиком допущена просрочка исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в части оплаты выполненных работ и поставленного товара по контрактам:*

* № 31/10.1/2022 от 31.10.2022 с ООО АКФ «АВАНГАРД», на 15 календарных дней;
* № 07.10/2022 от 07.10.2022 с ООО «МафСтрой» на 8 рабочих дней;
* № 07.10.2/2022 от 07.10.2022 с ООО «МафСтрой» на 8 рабочих дней;
* № 07.10.3/2022 от 07.10.2022 ООО «МафСтрой» на 9 рабочих дней.
* № 01.03/2023 от 01.03.2023 с Главой КФХ ИП Овсянниковым В.А. на 3 рабочих дня.

Что влечет за собой ответственность по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ:

- нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом влечет наложение административного штрафа в размере от 30000 до 50000 рублей (срок давности привлечения к административной ответственности – 1 год со дня совершения административного правонарушения – 25.11.2023, 25.05.2024).

При реализации в 2022 - 2023 г.г. мероприятий Регионального проекта «Формирование современной городской среды» фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

**8. По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено**

Представление Главе Администрации муниципального образования Куркинский район для рассмотрения и принятия мер по устранению и не допущению выявленных нарушений.

Отчет о проведенном контрольном мероприятии Главе муниципального образования Куркинский район для ознакомления.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель КРК МО Куркинский район  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.Л. Хромова |