## Лист1
Алгоритм реализации программы обеспечения жильем молодых семей
Действие | Контрольная точка - начало | Период | Дата | Ответственный исполнитель | Документ-подтверждение | АИС Жилье-Молодым | Примечание
Принятие заявления от молодой семьи об участии в программе | обращение молодой семьи в муниципалитет с заявлением и необходимыми документами | в течения 1 дня | в течение года по факту обращения (постоянно) | администрация муниципального образования | запись в журнале регистрации заявлений, поступивших от молододых семей | создание карточки в АИС Жилье молодым | На данном этапе семья уже должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь решение о подтверждении соответствующего уровеня доходов
Проверка сведений, представленный молодой семьей | дата регистрации заявления молодой семьи об участии в программе | 10 календарных дней | постоянно | администрация муниципального образования | Постановление администрации МО или протокол комиссии о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | внесение сведений о постановлении администрации МО или протоколе комиссии о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы
Уведомление молодой семьи о решении о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | утверждение решения о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | 5 календарных дней | постоянно | администрация муниципального образования | письменное уведомление молодой семьи
Отбор муниципальных образований для участия в программе в планируемом году |  | До отбора субъектов РФ на участие в программе на планируемый год | июнь | министерство строительства и ЖКХ Тульской области | Протокол заседания комиссии |  | АМО представляют в министерство строительства и ЖКХ Тульской области пакет документов для участия в отборе на предоставлении субсидии из бюджета региона бюджету муниципалитета: заявка, выписка их бюджета, программа, сведения об участниках программы
Отбор субъектов РФ для участия в программе в планируемом году |  | До формирования проекта федерального бюджета | июль (предложения в проект бюджета представляются в Митнфин России до , обсуждаются на комиссии до 01.08.20107) | Минстрой России (министерство строительства и ЖКХ Тульской области) | Протокол заседания комиссии |  | Субъект РФ представляет в Минстрой России пакет документов: заявка, выписка их бюджета, программа, подтверждение права семьи на 5% выплату, сведения об участниках программы
Формирование муниципального списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году |  |  | до 1 сентября года, предшествуюего планируемому | администрация муниципального образования | муниципальный список участников на планируемый год | утверждение муниципального списка | Представление муниципального списка участников в министерство молодежной политики Тульской области
Внесение изменений в утвержденный муниципальный список молодых семей - участников программы |  | по мере необходимости | в течение года | администрация муниципального образования |  | формирование запроса в АИС
Формирование сводного списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | после 1 сентября |  |  | министерство молодежной политики Тульской области | приказ министерства молодежной политики | формирование сводного списка | ВАЖНО - Дата заявления об участии в программе
Утверждение Правительством РФ размера субсидии бюджету Субъекта РФ на планируемый год и доведение этих сведений до Субъекта РФ |  |  |  | Праительство РФ
Составление графика выплат |  |  | январь-февраль, далее по мере необходимости на 1 число месяца следующего за отчетным | администрация муниципального образования |  | формирование графика выплат в АИС | Предыдущий график необходимо отправить в архив
Заключение соглашения между субъектом РФ и Минстроем России | после доведения лимитов из бюджета РФ |  | до 01.02. | Минстрой России (министерство строительства и ЖКХ Тульской области) | Соглашение между правительством Тульской области и Минстроем России |  | Неотъемлемой частью соглашения является график финансирования (по месячно), будет составлен на основе ваших предложений
Формирование и утверждение на основании сводного списка участников списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году | после доведения лимитов из бюджета РФ | 10 рабочих дней |  | министерство молодежной политики Тульской области | приказ министерства молодежной политики | формирование списка молодых семей-претендентов | ВАЖНО - Дата заявления об участии в программе
Доведение выписок из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты до органов местного самоуправления | дата утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | 10 календарных дней |  | министерство молодежной политики Тульской области | выписки
Направление органам местного самоуправления уведомлений о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете Тульской области, предусмотренных на предоставление субсидий в рамках программы | дата доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета | 10 рабочих дней |  | министерство строительства и ЖКХ Тульской области | Уведомление о лимитах, Соглашение о предоставлении субсидии в целях реализации программы между администрацией МО и министерством строительства и ЖКХ Тул.обл.
Заключение соглашения между министерством строительства и ЖКХ Тульской области и муниципалитетами | дата доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета | 5 рабочих дней | январь-февраль | министерство строительства и ЖКХ Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области | Соглашение о предоставлении субсидий |  | Неотъемлемой частью соглашения является график финансирования (по месячно), будет составлен на основе ваших предложений - работа с семьями
Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости обновления документов для получения свидетельства | дата получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований | 5 рабочих дней | январь | администрация муниципального образования | Уведомление
Оформление и выдача свидетельств молодым семьям | получение уведомления о лимитах бюджетных ассигнований | 1 месяц | февраль-март | администрация муниципального образования | Реестр полученных свидетельств | внесение сведений о свидетельстве в АИС | ВАЖНО: семья должна в течении 1 месяца сдать свидетельство в банк; определиться с датой покупки жилья; получить памятку о требованиях к приобретаемому жилью
Внесение изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты |  | по мере необходимости | февраль-март | администрация муниципального образования | предложения по изменениям направляются в министкерство молодежной политики Тульской области и министерство строительства и ЖКХ Тульской области | формирование запроса в АИС | Желательно все изменения внести до выдачи свидетельств семьям. ВАЖНО - должна быть проведена проверка сведений по молодой семье, которую представляют на замену
Реализация права молодой семьи на улучшение жилищных условий |  | 7 месяцев | август-сентябрь | молодая семья | Договор купли продажи |  | ВАЖНО- не допускается приобретение жилья у родственников
Формирование заявки на финансирование | с момента поступления заявки из банка |  |  | администрация муниципального образования | заявка на финансирование |  | Оплата осуществляется через казначейство, заявка в казначейство направляется одной суммой (полная сумма выплаты), казначейство самостоятельно разбивает данную сумму по трем бюджетам до копеек
Оплата свидетельства | с момента поступления заявки из банка | 5 рабочих дней |  | администрация муниципального образования | платежное поручение | внесение информации в АИС | Совпадение даты платежного поручения и даты в АИС. Проверять и вносить копейки по факту оплаты!
Формирование отчетов |  | ежеквартально | 2 число месяца, следующего за отчетным | администрация муниципального образования | Отчет | формирование отчетов в АИС | Отчеты предоставляются в министерство строительства и ЖКХ Тульской области
Направление отчетов в Минстрой России |  | ежеквартально | 10 число месяца, следующего за отчетным | министерство строительства и ЖКХ Тульской области | Отчет | формирование отчетов в АИС

## Лист1 (2)
Алгоритм реализации программы обеспечения жильем молодых семей
Действие | Контрольная точка - начало | Период | Дата | Ответственный исполнитель | Документ-подтверждение | АИС Жилье-Молодым | Примечание
Принятие заявления от молодой семьи об участии в программе | обращение молодой семьи в муниципалитет с заявлением и необходимыми документами | в течения 1 дня | в течение года по факту обращения (постоянно) | администрация муниципального образования | запись в журнале регистрации заявлений, поступивших от молододых семей | создание карточки в АИС Жилье молодым | На данном этапе семья уже должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь решение о подтверждении соответствующего уровеня доходов
Проверка сведений, представленный молодой семьей | дата регистрации заявления молодой семьи об участии в программе | 10 календарных дней | постоянно | администрация муниципального образования | Постановление администрации МО или протокол комиссии о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | внесение сведений о постановлении администрации МО или протоколе комиссии о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы
Уведомление молодой семьи о решении о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | утверждение решения о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | 5 календарных дней | постоянно | администрация муниципального образования | письменное уведомление молодой семьи
Отбор муниципальных образований для участия в программе в планируемом году | 2018-06-01 | 2018-06-01 | июнь | министерство строительства и ЖКХ Тульской области | Протокол заседания комиссии |  | АМО представляют в министерство строительства и ЖКХ Тульской области пакет документов для участия в отборе на предоставлении субсидии из бюджета региона бюджету муниципалитета: заявка, выписка их бюджета, программа, сведения об участниках программы
Отбор субъектов РФ для участия в программе в планируемом году | До формирования проекта федерального бюджета | 2018-07-07 | июль (предложения в проект бюджета представляются в Митнфин России до , обсуждаются на комиссии до 01.08.20107) | Минстрой России (министерство строительства и ЖКХ Тульской области) | Протокол заседания комиссии |  | Субъект РФ представляет в Минстрой России пакет документов: заявка, выписка их бюджета, программа, подтверждение права семьи на 5% выплату, сведения об участниках программы
Формирование муниципального списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году |  |  | до 1 июня года, предшествуюего планируемому | администрация муниципального образования | муниципальный список участников на планируемый год | утверждение муниципального списка | Представление муниципального списка участников в министерство молодежной политики Тульской области
Внесение изменений в утвержденный муниципальный список молодых семей - участников программы |  | по мере необходимости | в течение года | администрация муниципального образования |  | формирование запроса в АИС
Формирование сводного списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | до 1 июля, года предшествующего планируемому | 2018-07-01 | до 1 июля, года предшествующего планируемому | министерство молодежной политики Тульской области | приказ министерства молодежной политики | формирование сводного списка | ВАЖНО - Дата заявления об участии в программе
Утверждение Правительством РФ размера субсидии бюджету Субъекта РФ на планируемый год и доведение этих сведений до Субъекта РФ |  |  |  | Праительство РФ
Составление графика выплат |  |  | январь-февраль, далее по мере необходимости на 1 число месяца следующего за отчетным | администрация муниципального образования |  | формирование графика выплат в АИС | Предыдущий график необходимо отправить в архив
Заключение соглашения между субъектом РФ и Минстроем России | после доведения лимитов из бюджета РФ |  | до 01.02. | Минстрой России (министерство строительства и ЖКХ Тульской области) | Соглашение между правительством Тульской области и Минстроем России |  | Неотъемлемой частью соглашения является график финансирования (по месячно), будет составлен на основе ваших предложений
Формирование и утверждение на основании сводного списка участников списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году | после доведения лимитов из бюджета РФ | 10 рабочих дней |  | министерство молодежной политики Тульской области | приказ министерства молодежной политики | формирование списка молодых семей-претендентов | ВАЖНО - Дата заявления об участии в программе
Доведение выписок из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты до органов местного самоуправления | дата утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | 10 календарных дней |  | министерство молодежной политики Тульской области | выписки
Направление органам местного самоуправления уведомлений о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете Тульской области, предусмотренных на предоставление субсидий в рамках программы | дата доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета | 10 рабочих дней |  | министерство строительства и ЖКХ Тульской области | Уведомление о лимитах, Соглашение о предоставлении субсидии в целях реализации программы между администрацией МО и министерством строительства и ЖКХ Тул.обл.
Заключение соглашения между министерством строительства и ЖКХ Тульской области и муниципалитетами | дата доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета | 5 рабочих дней | январь-февраль | министерство строительства и ЖКХ Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области | Соглашение о предоставлении субсидий |  | Неотъемлемой частью соглашения является график финансирования (по месячно), будет составлен на основе ваших предложений - работа с семьями
Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости обновления документов для получения свидетельства | дата получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований | 5 рабочих дней | январь | администрация муниципального образования | Уведомление
Оформление и выдача свидетельств молодым семьям | получение уведомления о лимитах бюджетных ассигнований | 1 месяц | февраль-март | администрация муниципального образования | Реестр полученных свидетельств | внесение сведений о свидетельстве в АИС | ВАЖНО: семья должна в течении 1 месяца сдать свидетельство в банк; определиться с датой покупки жилья; получить памятку о требованиях к приобретаемому жилью
Внесение изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты |  | по мере необходимости | февраль-март | администрация муниципального образования | предложения по изменениям направляются в министкерство молодежной политики Тульской области и министерство строительства и ЖКХ Тульской области | формирование запроса в АИС | Желательно все изменения внести до выдачи свидетельств семьям. ВАЖНО - должна быть проведена проверка сведений по молодой семье, которую представляют на замену
Реализация права молодой семьи на улучшение жилищных условий |  | 7 месяцев | август-сентябрь | молодая семья | Договор купли продажи |  | ВАЖНО- не допускается приобретение жилья у родственников
Формирование заявки на финансирование | с момента поступления заявки из банка |  |  | администрация муниципального образования | заявка на финансирование |  | Оплата осуществляется через казначейство, заявка в казначейство направляется одной суммой (полная сумма выплаты), казначейство самостоятельно разбивает данную сумму по трем бюджетам до копеек
Оплата свидетельства | с момента поступления заявки из банка | 5 рабочих дней |  | администрация муниципального образования | платежное поручение | внесение информации в АИС | Совпадение даты платежного поручения и даты в АИС. Проверять и вносить копейки по факту оплаты!
Формирование отчетов |  | ежеквартально | 2 число месяца, следующего за отчетным | администрация муниципального образования | Отчет | формирование отчетов в АИС | Отчеты предоставляются в министерство строительства и ЖКХ Тульской области
Направление отчетов в Минстрой России |  | ежеквартально | 10 число месяца, следующего за отчетным | министерство строительства и ЖКХ Тульской области | Отчет | формирование отчетов в АИС

## Лист1 (3)
Алгоритм реализации программы обеспечения жильем молодых семей
Действие | Контрольная точка - начало | Период | Дата | Ответственный исполнитель | Документ-подтверждение | АИС Жилье-Молодым | Примечание
Принятие заявления от молодой семьи об участии в программе | обращение молодой семьи в муниципалитет с заявлением и необходимыми документами | в течение 1 дня | в течение года по факту обращения (постоянно) | администрация муниципального образования | запись в журнале регистрации заявлений, поступивших от молододых семей | создание карточки в АИС Жилье молодым | На данном этапе семья уже должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь решение о подтверждении соответствующего уровня доходов
Проверка сведений, представленных молодой семьей | дата регистрации заявления молодой семьи об участии в программе | 10 календарных дней | постоянно (отдельно по каждому факту обращения) | администрация муниципального образования | Постановление администрации МО или протокол комиссии о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | внесение сведений о постановлении администрации МО или протоколе комиссии о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы
Уведомление молодой семьи о решении о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | утверждение решения о признании (либо отказе) молодой семьи участницей программы | 5 календарных дней после принятия решения | постоянно (отдельно по каждому факту обращения) | администрация муниципального образования | письменное уведомление молодой семьи
Формирование муниципального списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | до 1 июня года, предшествующего планируемому | 2018-06-01 | до 1 июня года, предшествуюего планируемому | администрация муниципального образования | муниципальный список участников на планируемый год | утверждение муниципального списка | Представление муниципального списка участников в министерство молодежной политики Тульской области
Внесение изменений в утвержденный муниципальный список молодых семей - участников программы |  | по мере необходимости | в течение года | администрация муниципального образования |  | формирование запроса в АИС | При наступлении соответствующих обстоятельств: рождение ребенка, развод супругов или заключение брака, смерть одного из членов семьи, изменение данных члена семьи (получение паспорта, изменение фамилии) и т.д.
Формирование сводного списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | до 1 июля, года предшествующего планируемому | 2018-07-01 | до 1 июля, года предшествующего планируемому | министерство молодежной политики Тульской области | приказ министерства молодежной политики | формирование сводного списка | Осуществление контроля за МО ТО на предмет легитимности формирования муниципального списка, очередности
Отбор муниципальных образований для участия в программе в планируемом году | до 1 июля, года предшествующего планируемому | 01.06. - 01.07 | июль | министерство строительства Тульской области | Протокол заседания комиссии |  | АМО представляют в министерство строительства Тульской области пакет документов для участия в отборе на предоставление субсидии из бюджета региона бюджету муниципалитета: заявка, выписка их бюджета, программа, сведения об участниках программы
Заявки субъектов РФ для участия в программе в планируемом году | До формирования проекта федерального бюджета | 2018-07-07 | июль (предложения в проект бюджета представляются в Митнфин России до , обсуждаются на комиссии до 01.08.20107) | Минстрой России (министерство строительства Тульской области) | Протокол заседания комиссии |  | Субъект РФ представляет в Минстрой России пакет документов: заявка, выписка их бюджета, программа, подтверждение права семьи на 5% выплату, сведения об участниках программы
Утверждение РФ размера субсидии бюджету Субъекта РФ на планируемый год и доведение этих сведений до Субъекта РФ |  | ноябрь, декабрь, года предшествующего планирумому |  | Государственная Дума РФ, Правительство РФ (Минстрой РФ) |  |  | Закон о бюджете РФ
Составление графика выплат |  |  | январь-февраль, далее по мере необходимости на 1 число месяца следующего за отчетным | администрация муниципального образования |  | формирование графика выплат в АИС | Предыдущий график необходимо отправить в архив. Внесение в график осуществляется за 2 месяца до вносимой даты
Заключение соглашения между субъектом РФ и Минстроем России | после доведения лимитов из бюджета РФ |  | до 15.02. | Минстрой России (министерство строительства Тульской области) | Соглашение между правительством Тульской области и Минстроем России |  | Неотъемлемой частью соглашения является график финансирования (по месячно), будет составлен на основе предложений МО ТО
Формирование и утверждение на основании сводного списка участников списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году | после доведения лимитов из бюджета РФ | 10 рабочих дней |  | министерство молодежной политики Тульской области | приказ министерства молодежной политики | формирование списка молодых семей-претендентов | ВАЖНО - Дата заявления об участии в программе
Доведение выписок из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты до органов местного самоуправления | дата утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | 10 календарных дней |  | министерство молодежной политики Тульской области | выписки
Направление органам местного самоуправления уведомлений о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных в федеральном бюджете и бюджете Тульской области, предусмотренных на предоставление субсидий в рамках программы | дата доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета | 10 рабочих дней |  | министерство строительства Тульской области | Уведомление о лимитах, Соглашение о предоставлении субсидии в целях реализации программы между администрацией МО и министерством строительства Тул.обл.
Заключение соглашения между министерством строительства Тульской области и муниципалитетами | дата доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета | 5 рабочих дней | февраль | министерство строительства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области | Соглашение о предоставлении субсидий |  | Неотъемлемой частью соглашения является график финансирования (по месячно), составлен на основе предложений муниципалитетов - работа с семьями
Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости обновления документов для получения свидетельства и осуществление ПРОВЕРКИ сведений, предоставленных семьей | дата получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований | 5 рабочих дней - уведомление | февраль-март | администрация муниципального образования | Уведомление |  | Молодая семья в течение 15 рабочих дней после получения уведомления представляет документы и заявление о выдаче свидетельства
Оформление и выдача свидетельств молодым семьям | получение уведомления о лимитах бюджетных ассигнований | через 1 месяц после получения уведомления о лимитах | март-апрель | администрация муниципального образования | Реестр полученных свидетельств | внесение сведений о свидетельстве в АИС | ВАЖНО: семья должна в течении 1 месяца сдать свидетельство в банк; определиться с датой покупки жилья; получить памятку о требованиях к приобретаемому жилью
Внесение изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты |  | по мере необходимости | март-апрель | администрация муниципального образования | предложения по изменениям направляются в министкерство молодежной политики Тульской области и министерство строительства Тульской области | формирование запроса в АИС | Желательно все изменения внести до выдачи свидетельств семьям. ВАЖНО - должна быть проведена проверка сведений по молодой семье, которую представляют на замену (не позднее 2 месяцев с момента возникновения обстоятельств, повлекших замену представляются предложения АМО в ОИВ ТО)
Реализация права молодой семьи на улучшение жилищных условий |  | 7 месяцев | сентябрь-октябрь | молодая семья | Договор купли продажи |  | ВАЖНО- не допускается приобретение жилья у родственников. Осуществлять проверку жилья на соответствие требованиям ЖК РФ
Формирование заявки на финансирование | с момента поступления заявки из банка |  |  | администрация муниципального образования | заявка на финансирование |  | Оплата осуществляется через казначейство, заявка в казначейство направляется одной суммой (полная сумма выплаты), казначейство самостоятельно разбивает данную сумму по трем бюджетам до копеек
Оплата свидетельства | с момента поступления заявки из банка | 10 рабочих дней |  | администрация муниципального образования | платежное поручение | внесение информации в АИС | Совпадение даты платежного поручения и даты в АИС. Проверять и вносить копейки по факту оплаты!
Формирование и направление отчетов
о расходовании финансовых средств в системе "Электронный бюджет |  | ежеквартально | 2 число месяца, следующего за отчетным | администрация муниципального образования | Отчет | формирование отчетов в АИС | Отчеты предоставляются в министерство строительства Тульской области
о достижении значений показателей результативности в системе "Электронный бюджет |  | ежегодно | 10 января года , следующего за отчетным | администрация муниципального образования | Отчет | формирование отчетов в АИС | Отчеты предоставляются в министерство строительства Тульской области
о заключенных договорах на приобретение (строительство) жилья и молодых семьях, реализовавших право на улучшение жилищных условий в АСИ "Жилье молодым" |  | 3 рабочих дня | но не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным | администрация муниципального образования | Отчет | формирование отчетов в АИС | Отчеты предоставляются в министерство строительства Тульской области
о ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей по формам, установленным в АИС «Жилье молодым» |  | ежеквартально | на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом в АИС и до 5 числа представлять указанные отчетные формы на бумажном носителе | администрация муниципального образования | Отчет | формирование отчетов в АИС | Отчеты предоставляются в министерство строительства Тульской области
Направление отчетов в Минстрой России |  | ежеквартально | 10 число месяца, следующего за отчетным | министерство строительства Тульской области | Отчет | формирование отчетов в АИС
* Участники процессов: администрация МО ТО, министерство молодежной политики ТО, Минстрой ТО