**Об утверждении государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области" (с изменениями на 10 декабря 2020 года)**

**Об утверждении государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области"**

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
от 29 декабря 2018 года N 598  
  
  
Об утверждении государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области"

(с изменениями на 10 декабря 2020 года)

(в ред. [Постановлений правительства Тульской области от 01.04.2019 N 118](http://docs.cntd.ru/document/553240973), [от 17.06.2019 N 217](http://docs.cntd.ru/document/553375193), [от 16.07.2019 N 276](http://docs.cntd.ru/document/561440279), [от 25.10.2019 N 502](http://docs.cntd.ru/document/561594257) (ред. 26.11.2019), [от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812), [от 19.12.2019 N 641](http://docs.cntd.ru/document/561660488), [от 24.12.2019 N 661](http://docs.cntd.ru/document/561660620), от 21.02.2020 N 82, от 05.03.2020 N 103, [от 07.05.2020 N 207](http://docs.cntd.ru/document/570766840), от 07.08.2020 N 454, [от 30.10.2020 N 654](http://docs.cntd.ru/document/570972473), от 10.12.2020 N 752)

В соответствии с [Постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 771 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тульской области"](http://docs.cntd.ru/document/453366239), [Постановлением правительства Тульской области от 10.07.2012 N 377 "Об утверждении перечня государственных программ Тульской области"](http://docs.cntd.ru/document/423856435), на основании статьи 48 [Устава (Основного Закона) Тульской области](http://docs.cntd.ru/document/801200850) правительство Тульской области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области" (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора  
Тульской области - председатель  
правительства Тульской области  
В.В.ШЕРИН

**Приложение. Государственная программа Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области"**

Приложение  
к Постановлению правительства  
Тульской области  
от 29.12.2018 N 598

(в ред. [Постановлений правительства Тульской области от 01.04.2019 N 118](http://docs.cntd.ru/document/553240973), [от 17.06.2019 N 217](http://docs.cntd.ru/document/553375193), [от 16.07.2019 N 276](http://docs.cntd.ru/document/561440279), [от 25.10.2019 N 502](http://docs.cntd.ru/document/561594257) (ред. 26.11.2019), [от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812), [от 19.12.2019 N 641](http://docs.cntd.ru/document/561660488), [от 24.12.2019 N 661](http://docs.cntd.ru/document/561660620), от 21.02.2020 N 82, от 05.03.2020 N 103, [от 07.05.2020 N 207](http://docs.cntd.ru/document/570766840), от 07.08.2020 N 454, [от 30.10.2020 N 654](http://docs.cntd.ru/document/570972473), от 10.12.2020 N 752)

**Паспорт государственной программы**

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Министерство строительства Тульской области | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления правительства Тульской области от 24.12.2019 N 661](http://docs.cntd.ru/document/561660620)) | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | \_ | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | 1. Подпрограмма "Доступное жилье".  2. Подпрограмма "Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципальных образований Тульской области".  3. Региональная программа Тульской области "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда".  4. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | | | | | | | |
| Цель программы | Улучшение жилищных условий населения Тульской области, проживающего на территории Тульской области | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Тульской области.  2. Создание условий для газификации населенных пунктов Тульской области.  3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Тульской области | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | Государственная программа реализуется в один этап с 2019 по 2025 год | | | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации программы | Всего | В том числе: | средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники | средства ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ |
|  | 2019 год | 1 373 147,9 |  | 58 513,6 | 546 551,4 | 102 435,7 |  | 665 647,2 |
|  | 2020 год | 1 680 087,0 |  | 81 829,3 | 885 116,3 | 79 365,0 |  | 633 776,4 |
|  | 2021 год | 1 428 039,6 |  | 33 571,9 | 1 178 541,6 | 11 018,8 |  | 204 907,3 |
|  | 2022 год | 1 437 473,3 |  | 32 891,4 | 1 393 108,9 | 11 473,0 |  | 0,0 |
|  | 2023 год | 1 321 793,9 |  | 0,0 | 652 366,7 | 0,0 |  | 669 427,2 |
|  | 2024 год | 1 262 256,5 |  | 0,0 | 656 018,8 | 0,0 |  | 606 237,7 |
|  | 2025 год | 637 358,9 |  | 0,0 | 637 358,9 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего | 9 140 157,1 |  | 206 806,2 | 5 949 062,6 | 204 292,5 |  | 2 779 995,8 |
| (в ред. [Постановления правительства Тульской области от 07.08.2020 N 454](http://docs.cntd.ru/document/570891282)) | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение объема жилищного строительства (ввод в действие жилых домов) до 1055 тыс. кв. м в год к концу 2024 года.  2. Количество семей, улучшивших жилищные условия, в Тульской области составит 40,6 тыс. семей к концу 2024 года.  3. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Тульской области составит 58,9 тыс. кв. м к концу 2022 года.  4. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов в рамках мероприятия по развитию жилищного строительства в Тульской области составит 3 единицы к концу 2022 года.  5. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, за период реализации государственной программы составит 2330 семей.  6. Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка, за период реализации государственной программы составит 175 семей.  7. Количество семей, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты за счет средств бюджета Тульской области при получении ипотечного кредита (займа), за период реализации государственной программы составит 127 семей.  8. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных займов, в том числе льготных ипотечных займов для определенных категорий граждан, за период реализации государственной программы составит 2165 семей.  9. Количество участников долевого строительства, перед которыми исполнены обязательства застройщиков, признанных банкротами, на территории Тульской области за период реализации государственной программы составит 1304 человек к концу 2023 года.  10. Количество участников долевого строительства, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 [Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/436753200) за период реализации государственной программы, составит 759 человек к концу 2023 года.  11. Просроченная кредиторская задолженность, связанная с обеспечением хозяйственной деятельности Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области, составит 0 рублей ежегодно.  12. Увеличение протяженности построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов на 290,61 километра к концу 2025 года.  13. Увеличение газифицированных населенных пунктов Тульской области на 84 единицы к концу 2025 года.  14. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составит 106,1 тыс. кв. м до 1 сентября 2025 года.  15. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, составит 5,3 тыс. чел. до 1 сентября 2025 года | | | | | | | |
| (в ред. [Постановлений правительства Тульской области от 24.12.2019 N 661](http://docs.cntd.ru/document/561660620),  [от 07.05.2020 N 207](http://docs.cntd.ru/document/570766840), от 07.08.2020 N 454, от 10.12.2020 N 752) | | | | | | | | |

**1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы строительства Тульской области. - Исключен**

Исключен. - [Постановление правительства Тульской области от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812).

**2. Цель и задачи государственной программы, прогноз развития сферы строительства Тульской области, прогноз конечных результатов государственной программы. - Исключен**

Исключен. - [Постановление правительства Тульской области от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812).

**3. Этапы и сроки реализации государственной программы. - Исключен**

Исключен. - [Постановление правительства Тульской области от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812).

**4. Основные меры правового регулирования государственной программы. - Исключен**

Исключен. - [Постановление правительства Тульской области от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812).

**1. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области, основных мероприятий и проектов, включенных в государственную программу**

**1.1. Подпрограмма "Доступное жилье"**

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812))

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Доступное жилье | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства Тульской области | | | | | | |
| (в ред. [Постановления правительства Тульской области от 24.12.2019 N 661](http://docs.cntd.ru/document/561660620)) | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство молодежной политики Тульской области;  государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС";  органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Тульской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.  2. Формирование и развитие финансовых механизмов, направленных на решение жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  3. Формирование и развитие финансовых механизмов, направленных на обеспечение поддержки отдельных категорий граждан, в рамках ипотечного жилищного кредитования.  4. Обеспечение исполнения обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед гражданами - участниками долевого строительства на территории Тульской области | | | | | | |
| (в ред. [Постановления правительства Тульской области от 07.08.2020 N 454](http://docs.cntd.ru/document/570891282)) | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 год | | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе: | средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 454 664,9 |  | 58 513,6 | 328 699,6 | 67 451,7 |  |
|  | 2020 год | 370 962,7 |  | 81 829,3 | 220 166,8 | 68 966,6 |  |
|  | 2021 год | 516 843,4 |  | 33 571,9 | 479 635,0 | 3 636,5 |  |
|  | 2022 год | 520 509,1 |  | 32 891,4 | 483 527,0 | 4 090,7 |  |
|  | 2023 год | 432 212,0 |  | 0,0 | 432 212,0 | 0,0 |  |
|  | 2024 год | 438 497,0 |  | 0,0 | 438 497,0 | 0,0 |  |
|  | 2025 год | 445 097,0 |  | 0,0 | 445 097,0 | 0,0 |  |
|  | Всего | 3 178 786,1 |  | 206 806,2 | 2 827 834,4 | 144 145,5 |  |
| (в ред. [Постановления правительства Тульской области от 07.08.2020 N 454](http://docs.cntd.ru/document/570891282)) | | | | | | | |

**Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 07.08.2020 N 454](http://docs.cntd.ru/document/570891282))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Ответственные за выполнение основного мероприятия (мероприятия, проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: | | | |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Региональный проект "Жилье" | 2019 - 2025 годы | 138 836,5 | 48 351,3 | 78 058,8 | 12 426,4 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 3, 4 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 13 574,7  67 534,6  13 636,5  14 090,7  10 000,0  10 000,0  10 000,0 | 0,0  48 351,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 12 000,0  16 058,8  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0 | 1 574,7  3 124,5  3 636,5  4 090,7  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 1.1. Развитие жилищного строительства | 2019 - 2025 годы | 138 836,5 | 48 351,3 | 78 058,8 | 12 426,4 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 3, 4 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 13 574,7  67 534,6  13 636,5  14 090,7  10 000,0  10 000,0  10 000,0 | 0,0  48 351,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 12 000,0  16 058,8  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0 | 1 574,7  3 124,5  3 636,5  4 090,7  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 1.1.1. Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе: | 2019 - 2025 годы | 52 590,3 | 48 351,3 | 3 211,1 | 1 027,9 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 3, 4 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 0,0  51 393,8  1 196,5  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  48 351,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  2 014,6  1 196,5  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  1 027,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 1.1.1.1. Строительство автоподъезда к строящемуся жилому району массовой малоэтажной застройки "Северная Мыза" | 2020 год | 51 393,8 | 48 351,3 | 2 014,6 | 1 027,9 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", администрация муниципального образования город Тула | N 3, 4 |
| 1.1.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципальных образований Тульской области в целях обеспечения территорий жилой застройки (стандартное жилье) объектами инженерной инфраструктуры | 2019 - 2025 годы | 86 246,2 | 0,0 | 74 847,7 | 11 398,5 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 3, 4 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 13 574,7  16 140,8  12 440,0  14 090,7  10 000,0  10 000,0  10 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 12 000,0  14 044,2  8 803,5  10 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0 | 1 574,7  2 096,6  3 636,5  4 090,7  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 2. Мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" | 2019 - 2025 годы | 1 430 688,0 | 158 454,9 | 1 140 514,0 | 131 719,1 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 5, 6 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 233 688,6  258 428,1  242 679,9  245 891,4  150 000,0  150 000,0  150 000,0 | 58 513,6  33 478,0  33 571,9  32 891,4  0,0  0,0  0,0 | 109 298,0  159 108,0  209 108,0  213 000,0  150 000,0  150 000,0  150 000,0 | 65 877,0  65 842,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2019 - 2025 годы | 1 404 448,9 | 158 454,9 | 1 114 274,9 | 131 719,1 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 5 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 231 630,6  256 247,0  240 679,9  240 891,4  145 000,0  145 000,0  145 000,0 | 58 513,6  33 478,0  33 571,9  32 891,4  0,0  0,0  0,0 | 107 240,0  156 926,9  207 108,0  208 000,0  145 000,0  145 000,0  145 000,0 | 65 877,0  65 842,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области местным бюджетам на мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | 2019 - 2025 годы | 26 239,1 | 0,0 | 26 239,1 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 6 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 2 058,0  2 181,1  2 000,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 2 058,0  2 181,1  2 000,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 3. Мероприятие "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области" | 2019 - 2025 годы | 914 576,0 | 0,0 | 914 576,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования | N 7, 8 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 170 351,0  20 000,0  134 000,0  134 000,0  145 685,0  151 970,0  158 570,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 170 351,0  20 000,0  134 000,0  134 000,0  145 685,0  151 970,0  158 570,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 3.1. Предоставление разовых социальных выплат гражданам | 2019 - 2025 годы | 140 351,0 | 0,0 | 140 351,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования | N 7 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 20 351,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 20 351,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 3.2. Имущественный взнос Региональному фонду развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на предоставление ипотечных жилищных займов, в том числе льготных ипотечных займов для определенных категорий граждан | 2019 - 2025 годы | 774 225,0 | 0,0 | 774 225,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования | N 8 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 150 000,0  0,0  114 000,0  114 000,0  125 685,0  131 970,0  138 570,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 150 000,0  0,0  114 000,0  114 000,0  125 685,0  131 970,0  138 570,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 4. Мероприятие "Защита прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков" | 2019 - 2025 годы | 694 685,6 | 0,0 | 694 685,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области | N 9, 10, 11 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 37 050,6  25 000,0  126 527,0  126 527,0  126 527,0  126 527,0  126 527,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 37 050,6  25 000,0  126 527,0  126 527,0  126 527,0  126 527,0  126 527,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 4.1. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Тульской области в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области на финансирование текущей деятельности Фонда | 2019 - 2025 годы | 122 050,6 | 0,0 | 122 050,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области | N 9, 11 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 7 050,6  15 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 7 050,6  15 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0  20 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 4.2. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Тульской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные [Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/436753200) | 2019 - 2025 годы | 572 635,0 | 0,0 | 572 635,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области | N 10 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 30 000,0  10 000,0  106 527,0  106 527,0  106 527,0  106 527,0  106 527,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 30 000,0  10 000,0  106 527,0  106 527,0  106 527,0  106 527,0  106 527,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме | 2019 - 2025 годы | 3 178 786,1 | 206 806,2 | 2 827 834,4 | 144 145,5 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 454 664,9  370 962,7  516 843,4  520 509,1  432 212,0  438 497,0  445 097,0 | 58 513,6  81 829,3  33 571,9  32 891,4  0,0  0,0  0,0 | 328 699,6  220 166,8  479 635,0  483 527,0  432 212,0  438 497,0  445 097,0 | 67 451,7  68 966,6  3 636,5  4 090,7  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |

**1.2. Подпрограмма "Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципальных образований Тульской области"**

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 26.11.2019 N 574](http://docs.cntd.ru/document/561621812))

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципальных образований Тульской области | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства Тульской области | | | | | | |
| (в ред. [Постановления правительства Тульской области от 24.12.2019 N 661](http://docs.cntd.ru/document/561660620)) | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС";  органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для газификации населенных пунктов Тульской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства.  2. Создание условий для перевода потребителей на использование природного газа | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 год | | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации подпрограммы | Всего | В том числе: | средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 149 982,9 |  |  | 114 998,9 | 34 984,0 |  |
|  | 2020 год | 80 642,1 |  |  | 70 243,7 | 10 398,4 |  |
|  | 2021 год | 127 382,3 |  |  | 120 000,0 | 7 382,3 |  |
|  | 2022 год | 127 382,3 |  |  | 120 000,0 | 7 382,3 |  |
|  | 2023 год | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 | 0,0 |  |
|  | 2024 год | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 | 0,0 |  |
|  | 2025 год | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 | 0,0 |  |
|  | Всего | 785 389,6 |  |  | 725 242,6 | 60 147,0 |  |
| (в ред. [Постановления правительства Тульской области от 07.08.2020 N 454](http://docs.cntd.ru/document/570891282)) | | | | | | | |

**Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 07.08.2020 N 454](http://docs.cntd.ru/document/570891282))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Ответственные за выполнение основного мероприятия (мероприятия, проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: | | | |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятие "Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей" | 2020 - 2025 годы | 785 389,6 | 0,0 | 725 242,6 | 60 147,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 12, 13 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 149 982,9  80 642,1  127 382,3  127 382,3  100 000,0  100 000,0  100 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 114 998,9  70 243,7  120 000,0  120 000,0  100 000,0  100 000,0  100 000,0 | 34 984,0  10 398,4  7 382,3  7 382,3  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на строительство внутрипоселковых распределительных сетей | 2020 - 2025 годы | 785 389,6 | 0,0 | 725 242,6 | 60 147,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 12, 13 |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 149 982,9  80 642,1  127 382,3  127 382,3  100 000,0  100 000,0  100 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 114 998,9  70 243,7  120 000,0  120 000,0  100 000,0  100 000,0  100 000,0 | 34 984,0  10 398,4  7 382,3  7 382,3  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме | 2020 - 2025 годы | 785 389,6 | 0,0 | 725 242,6 | 60 147,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год | 149 982,9  80 642,1  127 382,3  127 382,3  100 000,0  100 000,0  100 000,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 114 998,9  70 243,7  120 000,0  120 000,0  100 000,0  100 000,0  100 000,0 | 34 984,0  10 398,4  7 382,3  7 382,3  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |  |  |

**1.3. Региональная программа Тульской области "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"**

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 10.12.2020 N 752](http://docs.cntd.ru/document/571038128))

Паспорт региональной программы Тульской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы | Региональная программа Тульской области "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда" (далее - программа) | | | | |
| Основание для разработки программы | [Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"](http://docs.cntd.ru/document/902052609), [Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года N 65/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"](http://docs.cntd.ru/document/552366050) (далее - методические рекомендации) | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Министерство строительства Тульской области | | | | |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Министерство строительства Тульской области | | | | |
| Участники программы | Органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | | | | |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Тульской области | | | | |
| Задача программы | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | | | | |
| Показатели программы | 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.  2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в четыре этапа с 2019 по 2023 год:  I этап - 2019 - 2020 годы до 31.12.2020;  II этап - 2020 - 2021 годы до 31.12.2021;  III этап - 2021 - 2022 годы до 31.12.2022;  IV этап - 2022 - 2023 годы до 31.12.2023 | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей | Источники финансирования/годы реализации | Всего | Средства ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства бюджета Тульской области | Средства местного бюджета |
|  | 2019 - 2020 годы | 693 382,5 <1>, <3>  (895 901,6 <2>) | 665 647,2 <1>, <3>  (660 716,8 <2>) | 27 735,3 <1>, <3>  (27 529,9 <2>) | 207 654,9 <4>  (из них:  126 283,6 <5> и 81 371,3 <6>) |
|  | 2020 - 2021 годы | 1 140 513,1 <1>  (823 152,9 <2>) | 633 776,4 <1>  (710 942,9 <2>) | 506 736,7 <1>  (109 411,2 <2>) | 2 798,8 <4>  (из них:  2 798,8 <5>) |
|  | 2021 - 2022 годы | 693 774,5 <1>  (658 388,9 <2>) | 204 907,3 <1>  (573 673,8 <2>) | 488 867,2 <1>  (84 715,1 <2>) |  |
|  | 2022 - 2023 годы | 697 320,0 <1>  (2 213 754,8 <2>) | 0 <1>  (2 125 204,6 <2>) | 697 320,0 <1>  (88 550,2 <2>) |  |
|  | Всего | 4 553 807,7 <1>, <3>  (4 591 198,2 <2>) | 2 779 995,8 <1>, <3>  (4 070 538,1 <2>) | 1 773 811,9 <1>, <3>  (310 206,4 <2>) | 210 453,7 <4>  (из них:  129 082,4 <5> и 81 371,3 <6>) |
|  | <1> Предусмотрено в бюджете Тульской области на финансирование программы (в соответствии с [Законом Тульской области от 21 декабря 2018 года N 107-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"](http://docs.cntd.ru/document/550301339) и [Законом Тульской области от 13 декабря 2019 года N 135-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"](http://docs.cntd.ru/document/561636747)).  <2> Рассчитано на основании методических рекомендаций с использованием объемов финансового обеспечения, предусмотренных федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3. При расчете использовались общая площадь жилищного фонда Тульской области, признанного аварийным на 1 января 2017 года, равная 105,5 тыс. кв. м (из них 102,5 тыс. кв. м по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 3,0 тыс. кв. м по иным программам Тульской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья для Тульской области, установленной [Приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр](http://docs.cntd.ru/document/552027237), в размере 38740 рублей, от 29 сентября 2020 года N 557/пр, в размере 44332 рубля, и на основании полученных ценовых предложений для организации закупок на приобретение жилых квартир по состоянию на 01.10.2020 в размере 43000 рублей.  <3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию этапа 2019 - 2020 годов, в размере 693382,5 тыс. рублей, из них 665647,2 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 27735,3 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, фактически освоены в 2019 году в размере 246643,9 тыс. рублей, из них 236778,1 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 9865,8 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области. Неосвоенные остатки этапа 2019 - 2020 годов в размере 446738,6 тыс. рублей, из них 428869,1 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 17869,5 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, перенесены на 2020 год.  При доведении лимитов объемы ресурсного обеспечения программы будут скорректированы.  <4> Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, из которых:  <5> бюджетные ассигнования, предоставленные в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по оплате стоимости дополнительной площади (превышение площади предоставляемых жилых помещений, доведенной до нормативной, над расселяемой площадью жилых помещений) и оплату превышения стоимости одного квадратного метра;  <6> бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации программы | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составит 105,5 тыс. кв. м (из них 102,5 тыс. кв. м по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 3,0 тыс. кв. м по иным программам Тульской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) до 31 декабря 2023 года, в том числе:  по этапу 2019 - 2020 годов - 18,0 тыс. кв. м;  по этапу 2020 - 2021 годов - 19,4 тыс. кв. м;  по этапу 2021 - 2022 годов - 15,1 тыс. кв. м;  по этапу 2022 - 2023 годов - 50,0 тыс. кв. м.  2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, составит 5,3 тыс. человек (из них 5,2 тыс. человек по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 0,1 тыс. человек по иным программам Тульской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) до 31 декабря 2023 года, в том числе:  по этапу 2019 - 2020 годов - 0,9 тыс. человек;  по этапу 2020 - 2021 годов - 1,0 тыс. человек;  по этапу 2021 - 2022 годов - 0,7 тыс. человек;  по этапу 2022 - 2023 годов - 2,6 тыс. человек | | | | |

**1.3.1. Характеристика проблемы жилищного фонда на территории Тульской области, на решение которой направлена программа**

Одним из приоритетных направлений жилищной политики Тульской области является ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда на территории Тульской области. Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

В течение 2013 - 2017 годов Тульская область успешно реализовала задачу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, поставленную [Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"](http://docs.cntd.ru/document/902345095).

В ходе выполнения указанной задачи в рамках реализации [Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"](http://docs.cntd.ru/document/902052609) (далее - Закон) и региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в Тульской области построено 169 многоквартирных домов, ликвидировано 321,2 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 16,9 тыс. человек. По данному показателю Тульская область занимала первое место в Центральном федеральном округе. Программа по переселению граждан из аварийного жилья способствовала вводу жилья не только в крупных центрах Тульской области, но и в малых населенных пунктах, что обеспечило обновление жилищного фонда Тульской области.

С учетом социальной значимости ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Тульской области в 2018 году продолжены мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Тульской области, в рамках которых приобретено 267 жилых помещений общей площадью 12,49 тыс. кв. м для расселения 10,7 тыс. кв. м аварийного жилья, переселения 740 человек.

При этом данная проблема в регионе не исчерпана в связи с большим количеством жилищного фонда, построенного в 1930 - 1950-е годы для угольной промышленности. По состоянию на 1 января 2019 года на территории Тульской области 1091 многоквартирный дом общей площадью 331,74 тыс. кв. м, признанный аварийным после 1 января 2012 года, что сопоставимо с реализованной программой переселения в период 2013 - 2017 годов.

Состояние жилищного фонда Тульской области характеризуется высоким процентом износа, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на его содержание, ухудшает внешний облик городов и населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы, а большинство муниципальных образований Тульской области не имеет финансовой возможности для самостоятельного восстановления и воспроизводства жилищного фонда.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы будет способствовать снижению социальной напряженности в регионе, улучшению демографической ситуации, стабилизации ситуации в строительной отрасли, развитию рынка жилья.

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программно-целевым методом обусловлено необходимостью достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда.

**1.3.2. Цель и задача, ожидаемые результаты реализации программы**

Цель программы - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи программы:

создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составит 105,5 тыс. кв. м (из них 102,5 тыс. кв. м по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), и 3,0 тыс. кв. м по иным программам Тульской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда) до 31 декабря 2023 года.

2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, составит 5,3 тыс. человек (из них 5,2 тыс. человек по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, и 0,1 тыс. человек по иным программам Тульской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда) до 31 декабря 2023 года.

По результатам реализации программы до конца 2024 года будет ликвидировано 105,5 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда.

Перечень показателей программы, характеризующих решение задач программы, приведен в разделе "Информация о показателях результативности и эффективности государственной программы".

**1.3.3. Перечень муниципальных образований Тульской области, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда**

В перечень претендентов на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда включены муниципальные образования, на территории которых существует жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным до 1 января 2017 года, и выполнившие условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Закона.

Программа сформирована на основании проектов муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и предложений о выбранных способах реализации программ перечисленных ниже муниципальных образований:

1. Богородицкий район;

2. Веневский район;

3. город Алексин;

4. город Донской;

5. город Новомосковск;

6. город Тула;

7. Заокский район;

8. Кимовский район;

9. Киреевский район;

10. Суворовский район;

11. Узловский район;

12. Щекинский район;

13. Ясногорский район.

**1.3.4. Объем и источники финансирования программы**

На основании проведенной органами местного самоуправления Тульской области инвентаризации жилищного фонда объем жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации на территории Тульской области, составляет 105,5 тыс. кв. метров.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений или выплате собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации Закона, установленная для Тульской области [Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года"](http://docs.cntd.ru/document/552027237), применяется по этапам 2019 - 2020 и 2020 - 2021 годов, за исключением муниципального образования Кимовский район, по этапу 2021 - 2022 годов для муниципального образования Богородицкий район и составляет 38740 рублей за 1 квадратный метр.

На основании полученных по состоянию на 01.10.2020 ценовых предложений для организации закупок на приобретение жилых квартир предельная стоимость одного квадратного метра жилья для муниципального образования Кимовский район по этапу 2020 - 2021 годов составляет 43000 рублей за 1 квадратный метр.

Для муниципальных образований по этапу 2021 - 2022 годов, за исключением муниципального образования Богородицкий район, по этапу 2022 - 2023 годов предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений или выплате собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации Закона, установленная для Тульской области Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 года N 557/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года", составляет 44332 рубля за 1 квадратный метр.

В рамках программы предполагается, что минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Тульской области составляет 4% в соответствии с [распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года N 2468-р](http://docs.cntd.ru/document/563529781).

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений или выплате собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации Закона, установленной для Тульской области Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных домах, включенных в программу:

Р = Рпс x S, где

Р - планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы;

Рпс - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений или выплате собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации Закона;

S - общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в программу.

Объем финансирования программы рассчитан на основании методических рекомендаций с использованием объемов финансового обеспечения, предусмотренных федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3, и составляет 4591198,2 тыс. рублей,

в том числе по этапам:

по этапу 2019 - 2020 годов - 895901,6 тыс. рублей;

по этапу 2020 - 2021 годов - 823152,9 тыс. рублей;

по этапу 2021 - 2022 годов - 658388,9 тыс. рублей;

по этапу 2022 - 2023 годов - 2213754,8 тыс. рублей.

Из них:

средства Фонда - 4070538,1 тыс. рублей, в том числе по этапам:

по этапу 2019 - 2020 годов - 660716,8 тыс. рублей;

по этапу 2020 - 2021 годов - 710942,9 тыс. рублей;

по этапу 2021 - 2022 годов - 573673,8 тыс. рублей;

по этапу 2022 - 2023 годов - 2125204,6 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области - 310206,4 тыс. рублей, в том числе по этапам:

по этапу 2019 - 2020 годов - 27529,9 тыс. рублей;

по этапу 2020 - 2021 годов - 109411,2 тыс. рублей;

по этапу 2021 - 2022 годов - 84715,1 тыс. рублей;

по этапу 2022 - 2023 годов - 88550,2 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 210453,7 тыс. рублей, в том числе по этапам:

по этапу 2019 - 2020 годов - 207654,9 тыс. рублей;

по этапу 2020 - 2021 годов - 2798,8 тыс. рублей.

Средства местного бюджета включают в себя:

бюджетные ассигнования, предоставленные в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по оплате стоимости дополнительной площади (превышение площади предоставляемых жилых помещений, доведенной до нормативной, над расселяемой площадью жилых помещений) и оплату превышения стоимости одного квадратного метра;

бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме предоставления бюджетам муниципальных образований Тульской области субсидий.

Объемы и источники финансирования программы ежегодно уточняются в зависимости от возможностей бюджетов всех уровней, особенностей и условий реализации программы.

Объем финансирования приобретения (строительства) жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемых жилых помещений, а также выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение за счет средств местных бюджетов будет окончательно установлен после размещения заказа и произведенной оценки, проведенной специализированной организацией, имеющей членство в саморегулируемой организации, муниципальными образованиями Тульской области - участниками программы.

Средства местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда и средства бюджета Тульской области, могут направляться на строительство многоквартирных домов (в том числе многоквартирных домов, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика или у лиц, не являющихся застройщиком, или выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в программу, и только выплату выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в следующих случаях:

при наличии в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд и включенных в программу, предоставление жилого помещения осуществляется в отношении только одного жилого помещения, а в отношении других жилых помещений предоставляется возмещение за изымаемое жилое помещение;

при приобретении права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при реализации программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством за счет предоставления жилого помещения по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение или выплаты выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в программу.

Строящееся или приобретаемое жилье в рамках программы должно соответствовать требованиям, приведенным в приложении N 1 к программе.

План-график реализации программы переселения на 2019 - 2023 годы, перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложениях N 1.1, 2, 3, 4, 5 к программе.

**1.3.5. Перечень мероприятий и проектов программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Ответственные за выполнение основного мероприятия (мероприятия, проекта) | Связь с показателями подпрограммы |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: | | | | |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников | средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2020 - 2023 годы | 4 553 807,7 <3> | 0,0 | 1 773 811,9 <3> | 0,0 | 0,0 | 2 779 995,8 <3> | Министерство строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 14, 15 |
|  |  | 4 591 198,2 <2> | 0,0 | 310 206,4 <2> | 210 453,7 | 0,0 | 4 070 538,1 <2> |  |  |
|  | 2019 - 2020 годы | 693 382,5 <1>, <3> | 0,0 | 27 735,3 <1>, <3> | 0,0 | 0,0 | 665 647,2 <3> |  |  |
|  |  | 895 901,6 <2> | 0,0 | 27 529,9 <2> | 0,0 | 0,0 | 660 716,8 <2> |  |  |
|  | 2020 - 2021 годы | 1 140 513,1 <1> | 0,0 | 506 736,7 <1> | 0,0 | 0,0 | 633 776,4 <1> |  |  |
|  |  | 823 152,9 <2> | 0,0 | 109 411,2 <2> | 2 798,8 | 0,0 | 710 942,9 <2> |  |  |
|  | 2021 - 2022 годы | 693 774,5 <1> | 0,0 | 488 867,2 <1> | 0,0 | 0,0 | 204 907,3 <1> |  |  |
|  |  | 658 388,9 <2> | 0,0 | 84 715,1 <2> | 0,0 | 0,0 | 573 673,8 <2> |  |  |
|  | 2022 - 2023 годы | 697 320,0 <1> | 0,0 | 697 320,0 <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 <1> |  |  |
|  |  | 2 213 754,8 <2> | 0,0 | 88 550,2 <2> | 0,0 | 0,0 | 2 125 204,6 <2> |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2020 - 2023 годы | 4 553 807,7 <3> | 0,0 | 1 773 811,9 <3> | 0,0 | 0,0 | 2 779 995,8 <3> | Министерство строительства Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) | N 14, 15 |
|  |  | 4 591 198,2 <2> | 0,0 | 310 206,4 <2> | 210 453,7 | 0,0 | 4 070 538,1 <2> |  |  |
|  | 2019 - 2020 годы | 693 382,5 <1>, <3> | 0,0 | 27 735,3 <1>, <3> | 0,0 | 0,0 | 665 647,2 <3> |  |  |
|  |  | 895 901,6 <2> | 0,0 | 27 529,9 <2> | 0,0 | 0,0 | 660 716,8 <2> |  |  |
|  | 2020 - 2021 годы | 1 140 513,1 <1> | 0,0 | 506 736,7 <1> | 0,0 | 0,0 | 633 776,4 <1> |  |  |
|  |  | 823 152,9 <2> | 0,0 | 109 411,2 <2> | 2 798,8 | 0,0 | 710 942,9 <2> |  |  |
|  | 2021 - 2022 годы | 693 774,5 <1> | 0,0 | 488 867,2 <1> | 0,0 | 0,0 | 204 907,3 <1> |  |  |
|  |  | 658 388,9 <2> | 0,0 | 84 715,1 <2> | 0,0 | 0,0 | 573 673,8 <2> |  |  |
|  | 2022 - 2023 годы | 697 320,0 <1> | 0,0 | 697 320,0 <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 <1> |  |  |
|  |  | 2 213 754,8 <2> | 0,0 | 88 550,2 <2> | 0,0 | 0,0 | 2 125 204,6 <2> |  |  |
| 2. Мониторинг выполнения программы | 2020 - 2023 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительства Тульской области | N 14, 15 |
| Всего по региональной программе Тульской области | 2020 - 2023 годы | 4 553 807,7 <3> | 0,0 | 1 773 811,9 <3> | 0,0 | 0,0 | 2 779 995,8 <3> |  |  |
|  |  | 4 591 198,2 <2> | 0,0 | 310 206,4 <2> | 210 453,7 | 0,0 | 4 070 538,1 <2> |  |  |
|  | 2019 - 2020 годы | 693 382,5 <1>, <3> | 0,0 | 27 735,3 <1>, <3> | 0,0 | 0,0 | 665 647,2 <3> |  |  |
|  |  | 895 901,6 <2> | 0,0 | 27 529,9 <2> | 0,0 | 0,0 | 660 716,8 <2> |  |  |
|  | 2020 - 2021 годы | 1 140 513,1 <1> | 0,0 | 506 736,7 <1> | 0,0 | 0,0 | 633 776,4 <1> |  |  |
|  |  | 823 152,9 <2> | 0,0 | 109 411,2 <2> | 2 798,8 | 0,0 | 710 942,9 <2> |  |  |
|  | 2021 - 2022 годы | 693 774,5 <1> | 0,0 | 488 867,2 <1> | 0,0 | 0,0 | 204 907,3 <1> |  |  |
|  |  | 658 388,9 <2> | 0,0 | 84 715,1 <2> | 0,0 | 0,0 | 573 673,8 <2> |  |  |
|  | 2022 - 2023 годы | 697 320,0 <1> | 0,0 | 697 320,0 <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 <1> |  |  |
|  |  | 2 213 754,8 <2> | 0,0 | 88 550,2 <2> | 0,0 | 0,0 | 2 125 204,6 <2> |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> Предусмотрено в бюджете Тульской области на финансирование программы (в соответствии с [Законом Тульской области от 21 декабря 2018 года N 107-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"](http://docs.cntd.ru/document/550301339) и [Законом Тульской области от 13 декабря 2019 года N 135-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"](http://docs.cntd.ru/document/561636747)).

<2> Рассчитано на основании методических рекомендаций с использованием объемов финансового обеспечения, предусмотренных федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3. При расчете использовались общая площадь жилищного фонда Тульской области, признанного аварийным на 1 января 2017 года, равная 105,5 тыс. кв. м (из них 102,5 тыс. кв. м по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 3,0 тыс. кв. м по иным программам Тульской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья для Тульской области, установленной [Приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр](http://docs.cntd.ru/document/552027237), в размере 38740 рублей, от 29 сентября 2020 года N 557/пр, в размере 44332 рубля, и на основании полученных ценовых предложений для организации закупок на приобретение жилых квартир по состоянию на 01.10.2020 в размере 43000 рублей.

<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию этапа 2019 - 2020 годов, в размере 693382,5 тыс. рублей, из них 665647,2 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 27735,3 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, фактически освоены в 2019 году в размере 246643,9 тыс. рублей, из них 236778,1 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 9865,8 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области. Неосвоенные остатки этапа 2019 - 2020 годов в размере 446738,6 тыс. рублей, из них 428869,1 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 17869,5 тыс. рублей - средства бюджета Тульской области, перенесены на 2020 год.

<4> Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, включающие в себя:

бюджетные ассигнования, предоставленные в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по оплате стоимости дополнительной площади (превышение площади предоставляемых жилых помещений, доведенной до нормативной, над расселяемой площадью жилых помещений) и оплату превышения стоимости одного квадратного метра;

бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации программы.

При доведении лимитов объемы ресурсного обеспечения программы будут скорректированы.

**1.3.6. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Механизм реализации программы состоит в согласованном нормативном, правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых программой мероприятий на уровне органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области.

Финансовое обеспечение реализации программы заключается в ежегодном утверждении статей расходов бюджета Тульской области и местных бюджетов в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации программы.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Тульской области муниципальным образованиям Тульской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (приложение N 7 к государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области").

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем - министерством строительства Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Организационное обеспечение реализации программы заключается в реализации взаимодействия органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области.

В целях наиболее эффективной реализации мероприятий программы министерство строительства Тульской области в соответствии с установленным регламентом работы рассматривает материалы о ходе выполнения программы, заслушивает отчеты участников и в случае необходимости вносит коррективы в программу с учетом результатов рассмотрения, ежегодно подводит итоги реализации программы.

Строительный контроль за строительством объектов в рамках реализации мероприятий программы осуществляет государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС".

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

**1.3.7. Информационное обеспечение программы**

В целях соблюдения прозрачности и публичности реализации программы министерство строительства Тульской области, муниципальные образования обеспечивают размещение в средствах массовой информации сведений о ходе реализации программы.

**Приложение N 1. Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках региональной программы Тульской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда**

Приложение N 1  
к региональной программе Тульской области  
"Переселение граждан из непригодного  
для проживания жилищного фонда"

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 07.08.2020 N 454](http://docs.cntd.ru/document/570891282))

Данные требования рекомендуется учитывать при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

**1. Требования к проектной документации на дом**

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:

[Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"](http://docs.cntd.ru/document/902087949);

[Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](http://docs.cntd.ru/document/902111644);

[Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](http://docs.cntd.ru/document/902192610);

СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные";

СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";

СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";

СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";

СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения".

Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации".

Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных [Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 64](http://docs.cntd.ru/document/902222351) (с изменениями и дополнениями).

**2. Требования к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье**

Строящиеся дома должны иметь:

положительное заключение проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы в отношении проектной документации на строительство дома;

несущие строительные конструкции должны быть выполнены из следующих материалов:

1) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;

2) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;

3) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич-панелей;

подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;

санитарный узел (раздельный или совмещенный), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;

внутридомовые инженерные системы, включая системы:

1) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);

2) холодного водоснабжения;

3) водоотведения (канализации);

4) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания (в соответствии с проектной документацией);

5) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);

6) горячего водоснабжения;

7) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);

8) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);

в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;

принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией).

Лифты рекомендуется оснащать:

1) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;

2) оборудованием для связи с диспетчером;

3) аварийным освещением кабины лифта;

4) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;

5) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;

внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенные предприятиями-изготовителями, принятые в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующие установленным требованиям к классам точности общедомовые (коллективные) приборы учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);

легкосбрасываемые оконные блоки;

освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;

при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;

во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;

отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;

организованный водосток;

благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией).

**3. Требования к функциональному оснащению и отделке помещений**

Построенные и приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда жилые помещения должны располагаться на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и должны быть:

оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

1) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;

2) холодного водоснабжения;

3) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);

4) водоотведения (канализации);

5) отопления (централизованного или автономного);

6) вентиляции;

7) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией);

8) внесенными в Государственный реестр средствами измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);

иметь чистовую отделку "под ключ", в том числе:

1) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;

2) межкомнатные двери с наличниками и ручками;

3) легкосбрасываемые оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома (с возможностью открытия створок (фрамуг, форточек) в двух позициях) и подоконниками;

4) вентиляционные решетки;

5) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;

6) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:

звуковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);

мойку со смесителем и сифоном;

умывальник со смесителем и сифоном;

унитаз с сиденьем и сливным бачком;

ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;

одно-, двухклавишные электровыключатели;

электророзетки;

выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);

радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;

7) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;

8) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;

9) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).

**4. Требования к материалам, изделиям и оборудованию**

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.

Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.

Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

**5. Требования к энергоэффективности дома**

Предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно [Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов](http://docs.cntd.ru/document/420369798), утвержденным [Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. N 399/пр](http://docs.cntd.ru/document/420369798).

Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:

предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;

производить установку в помещениях общего пользования, на лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;

выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);

проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие предусмотренные в проектной документации;

выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);

проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;

устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III [Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов](http://docs.cntd.ru/document/420369798), утвержденных [Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр](http://docs.cntd.ru/document/420369798).

**6. Требования к эксплуатационной документации дома**

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 [Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме](http://docs.cntd.ru/document/901991977), утвержденных [Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491](http://docs.cntd.ru/document/901991977), включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией).

Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику\*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приложения NN 2 - 5 к региональной программе Тульской области "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда".

**Приложение N 1.1. План-график реализации программы переселения на 2019 - 2023 годы**

Приложение N 1.1  
к региональной программе  
Тульской области "Переселение  
граждан из непригодного для  
проживания жилищного фонда"

(введен Постановлением правительства Тульской области отт 10.12.2020 N 752)

Субъект Российской Федерации: Тульская область

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество помещений | Количество граждан | Предоставляемая площадь | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
|  |  | (кв. м) | (ед.) | (чел.) | (кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Этап 2019 года | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тульской области | 17 714,11 | 417 | 914 | 20 939,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Веневский район | 673,30 | 13 | 24 | 758,00 | - | - | - | 15.05.2020 | 15.06.2020 | - | 09.06.2020 | 18.08.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 673,30 | 13 | 24 | 758,00 | - | - | - | 15.05.2020 | 15.06.2020 | - | 09.06.2020 | 18.08.2020 | 31.12.2020 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию город Алексин | 2 239,80 | 53 | 143 | 2 669,30 | - | - | - | 10.06.2019 | 01.08.2019 | - | 01.11.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 22,00 | 1 | 4 | 47,20 | - | - | - | 14.07.2020 | 14.08.2020 | - | 30.05.2020 | 24.09.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 2 217,80 | 52 | 139 | 2 622,10 | - | - | - | 10.08.2019 | 10.09.2019 | - | 17.10.2018 | 29.11.2019 | 31.12.2019 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию город Донской | 1 141,40 | 25 | 46 | 1 196,60 | - | - | - | 01.08.2019 | 11.12.2019 | - | 28.11.2014 | 24.12.2019 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 1 141,40 | 25 | 46 | 1 196,60 | - | - | - | 01.08.2019 | 11.12.2019 | - | 28.11.2014 | 24.12.2019 | 31.12.2020 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию город Новомосковск | 8 589,45 | 185 | 378 | 10 424,74 | - | - | - | 10.05.2020 | 09.06.2020 | - | 25.06.2020 | 03.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 4 647,98 | 91 | 175 | 4 690,56 | - | - | - | 10.05.2020 | 09.06.2020 | - | 25.06.2020 | 03.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 3 965,82 | 94 | 203 | 4 326,88 | - | - | - | 01.12.2019 | 31.12.2019 | - | 26.12.2018 | 17.02.2020 | 31.12.2020 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию город Тула | 2 558,36 | 72 | 159 | 3 093,00 | - | - | - | 01.08.2019 | 18.09.2019 | - | 01.11.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 1 595,38 | 38 | 84 | 1 845,50 | - | - | - | 22.04.2020 | 22.06.2020 | - | 09.06.2020 | 24.07.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 962,98 | 34 | 75 | 1 247,50 | - | - | - | 01.08.2019 | 30.08.2019 | - | 27.11.2019 | 18.12.2020 | 31.12.2020 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию Заокский район | 1 242,30 | 27 | 74 | 1 413,10 | - | - | - | 27.07.2020 | 27.08.2020 | - | 25.09.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 242,30 | 27 | 74 | 1 413,10 | - | - | - | 27.07.2020 | 27.08.2020 | - | 25.09.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию Узловский район | 1 269,50 | 42 | 90 | 1 385,10 | - | - | - | 10.11.2019 | 09.01.2020 | - | 17.12.2018 | 10.04.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 269,50 | 42 | 90 | 1 385,10 | - | - | - | 10.11.2019 | 09.01.2020 | - | 17.12.2018 | 10.04.2020 | 31.12.2020 |
|  | Этап 2020 года | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тульской области | 18 490,50 | 384 | 930 | 18 543,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Итого по муниципальному образованию город Донской | 565,20 | 12 | 21 | 585,30 | - | - | - | 28.05.2020 | 29.06.2020 | - | 17.08.2017 | 24.07.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 565,20 | 12 | 21 | 585,30 | - | - | - | 28.05.2020 | 29.06.2020 | - | 17.08.2017 | 24.07.2020 | 31.12.2020 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Кимовский район | 15 705,60 | 320 | 788 | 15 705,60 | - | - | - | 21.10.2020 | 30.11.2020 | - | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 31.12.2021 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 15 705,60 | 320 | 788 | 15 705,60 | - | - | - | 21.10.2020 | 30.11.2020 | - | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 31.12.2021 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию Киреевский район | 1 642,70 | 38 | 94 | 1 642,70 | - | - | - | 01.06.2020 | 15.07.2020 | - | 30.06.2017 | 08.09.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 1 642,70 | 38 | 94 | 1 642,70 | - | - | - | 01.06.2020 | 15.07.2020 | - | 30.06.2017 | 08.09.2020 | 31.12.2020 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию Узловский район | 577,00 | 14 | 27 | 610,22 | - | - | - | 01.03.2020 | 18.04.2020 | - | 01.11.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 577,00 | 14 | 27 | 610,22 | - | - | - | 10.05.2020 | 19.06.2020 | - | 20.09.2017 | 30.07.2020 | 31.12.2020 |
|  | Этап 2021 года | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тульской области | 14 685,52 | 311 | 703 | 14 685,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию город Новомосковск | 8 777,77 | 178 | 433 | 8 777,77 | - | - | - | 01.05.2021 | 18.06.2021 | - | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 31.12.2021 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 8 777,77 | 178 | 433 | 8 777,77 | - | - | - | 01.05.2021 | 18.06.2021 | - | 01.11.2021 | 01.12.2021 | 31.12.2021 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Богородицкий район | 2 267,30 | 49 | 110 | 2 267,30 | - | - | - | 01.09.2020 | 06.10.2020 | - | 31.12.2019 | 09.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 2 267,30 | 49 | 110 | 2 267,30 | - | - | - | 01.09.2020 | 06.10.2020 | - | 31.12.2019 | 09.11.2020 | 31.12.2020 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию Суворовский район | 2 639,45 | 64 | 116 | 2 639,45 | - | - | - | 01.05.2022 | 18.06.2022 | - | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 2 639,45 | 64 | 116 | 2 639,45 | - | - | - | 01.05.2022 | 18.06.2022 | - | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию Щекинский район | 1 001,00 | 20 | 44 | 1 001,00 | - | - | - | 01.05.2022 | 18.06.2022 | - | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 1 001,00 | 20 | 44 | 1 001,00 | - | - | - | 01.05.2022 | 18.06.2022 | - | 01.11.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |
|  | Этап 2022 года | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по Тульской области | 49 506,02 | 1 098 | 2 559 | 49 506,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Итого по муниципальному образованию город Новомосковск | 22 839,83 | 460 | 1 102 | 22 839,83 | - | - | - | 01.05.2023 | 18.06.2023 | - | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 31.12.2023 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 11 861,01 | 245 | 557 | 11 861,01 | - | - | - | 01.05.2022 | 18.06.2022 | - | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 31.12.2022 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 10 978,82 | 215 | 545 | 10 978,82 | - | - | - | 01.05.2023 | 18.06.2023 | - | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Богородицкий район | 15 087,42 | 363 | 846 | 15 087,42 | - | - | - | 01.05.2023 | 18.06.2023 | - | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 31.12.2023 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 7 825,35 | 185 | 417 | 7 825,35 | - | - | - | 01.05.2022 | 18.06.2022 | - | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 31.12.2022 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 7 262,07 | 178 | 429 | 7 262,07 | - | - | - | 01.05.2023 | 18.06.2023 | - | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Ясногорский район | 2 609,53 | 70 | 156 | 2 609,53 | - | - | - | 01.09.2022 | 06.10.2022 | - | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 31.12.2022 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 2 609,53 | 70 | 156 | 2 609,53 | - | - | - | 01.09.2022 | 06.10.2022 | - | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 31.12.2022 |
| 3 | Итого по муниципальному образованию Киреевский район | 8 969,24 | 205 | 455 | 8 969,24 | - | - | - | 01.09.2022 | 06.10.2022 | - | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 31.12.2022 |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 8 969,24 | 205 | 455 | 8 969,24 | - | - | - | 01.09.2022 | 06.10.2022 | - | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 31.12.2022 |

**Приложение N 2. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

Приложение N 2  
к региональной программе Тульской области  
"Переселение граждан из непригодного  
для проживания жилищного фонда"

(в ред. [Постановления правительства Тульской области от 10.12.2020 N 752](http://docs.cntd.ru/document/571038128))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
| N п/п | Наименование муниципального образования | | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода дома в эксплуатацию | | Дата признания многоквартирного дома аварийным | | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | | | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | | | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |  | | | площадь земельного участка | | кадастровый номер земельного участка | | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  | |  | | год | | дата | | площадь, кв. м | | количество человек | | | дата | кв. м | | | кв. м | |  | |  |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | | | | | X | | X | | 105 487,92 | | 5 341 | | | X | 858,70 | | | 132 242,80 | | X | | X |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | | | X | | X | | 102 473,55 | | 5 188 | | | X | 858,70 | | | 126 061,90 | | X | | X |
| Итого по Богородицкий муниципальный район | | | | | X | | X | | 17 526,42 | | 965 | | | X | 858,70 | | | 17 163,10 | | X | | X |
| 1 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. 9 Мая, д. 6 | | 1940 | | 31.08.2016 | | 457,20 | | 26 | | | 01.09.2025 |  | | | 492,60 | | 71:25:030303:383 | | Сформирован под одним домом |
| 2 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. 9 Мая, д. 11 | | 1940 | | 28.06.2016 | | 407,30 | | 21 | | | 01.09.2025 |  | | | 403,00 | | 71:25:030303:387 | | Сформирован под одним домом |
| 3 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. 9 Мая, д. 12 | | 1946 | | 07.10.2016 | | 457,40 | | 14 | | | 01.09.2025 |  | | | 458,20 | | 71:25:030303:385 | | Сформирован под одним домом |
| 4 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. 9 Мая, д. 15 | | 1950 | | 22.07.2014 | | 129,00 | | 9 | | | 01.09.2025 |  | | | 582,90 | | 71:25:030303:340 | | Сформирован под одним домом |
| 5 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. 9 Мая, д. 16, корп. а | | 1940 | | 04.09.2014 | | 341,80 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | | 372,10 | | 71:25:030303:521 | | Сформирован под одним домом |
| 6 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. 9 Мая, д. 17 | | 1949 | | 28.12.2016 | | 380,54 | | 19 | | | 01.09.2025 |  | | | 414,00 | | 71:25:030303:377 | | Сформирован под одним домом |
| 7 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Воронежская, д. 5 | | 1937 | | 26.05.2015 | | 253,47 | | 17 | | | 01.09.2025 |  | | | 437,20 | | 71:25:030402:125 | | Сформирован под одним домом |
| 8 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Воронежская, д. 11 | | 1940 | | 10.07.2015 | | 392,50 | | 19 | | | 01.09.2025 |  | | | 432,50 | | 71:25:030402:119 | | Сформирован под одним домом |
| 9 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Воронежская, д. 17 | | 1949 | | 26.02.2016 | | 186,60 | | 6 | | | 01.09.2025 |  | | | 516,80 | | 71:25:030402:129 | | Сформирован под одним домом |
| 10 | Богородицк | | г. Богородицк, проезд Дружбы, д. 4 | | 1959 | | 21.01.2015 | | 378,50 | | 18 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 11 | Богородицк | | г. Богородицк, проезд Дружбы, д. 6 | | 1959 | | 13.07.2015 | | 380,10 | | 21 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 12 | Богородицк | | г. Богородицк, проезд Дружбы, д. 8 | | 1959 | | 24.12.2014 | | 381,90 | | 19 | | | 01.09.2025 |  | | | 402,30 | | 71:25:030202:139 | | Сформирован под одним домом |
| 13 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, пер. 3-й, д. 1 | | 1955 | | 03.04.2015 | | 276,40 | | 14 | | | 01.09.2025 |  | | | 428,80 | | 71:04:040201:1609 | | Сформирован под одним домом |
| 14 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, пер. 3-й, д. 9 | | 1955 | | 26.05.2015 | | 247,10 | | 15 | | | 01.09.2025 |  | | | 435,20 | | 71:04:040201:1252 | | Сформирован под одним домом |
| 15 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, пер. 4-й, д. 6 | | 1957 | | 24.12.2015 | | 366,30 | | 21 | | | 01.09.2025 |  | | | 364,40 | | 71:04:040201:2913 | | Сформирован под одним домом |
| 16 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, пер. 4-й, д. 8 | | 1957 | | 16.07.2015 | | 403,40 | | 29 | | | 01.09.2025 |  | | | 400,80 | | 71:04:040201:2830 | | Сформирован под одним домом |
| 17 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 2 | | 1955 | | 26.02.2016 | | 276,70 | | 25 | | | 01.09.2025 |  | | | 518,30 | | 71:04:040201:278 | | Сформирован под одним домом |
| 18 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Клубная, д. 9 | | 1951 | | 19.09.2016 | | 339,40 | | 16 | | | 01.09.2025 |  | | | 397,50 | | 71:04:040201:2184 | | Сформирован под одним домом |
| 19 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Кольцевая, д. 7 | | 1940 | | 15.10.2013 | | 328,20 | | 19 | | | 01.09.2025 |  | | | 405,10 | | 71:04:040201:290 | | Сформирован под одним домом |
| 20 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 25 | | 1953 | | 02.02.2016 | | 208,50 | | 10 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 21 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Первомайская, д. 37 | | 1952 | | 24.12.2015 | | 295,50 | | 15 | | | 01.09.2025 | 491,00 | | | 448,60 | | 71:04:040201:1747 | |  |
| 22 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Жданковский, ул. Труда, д. 2 | | 1955 | | 19.09.2016 | | 20,10 | | 1 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 23 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Комсомольская, д. 4 | | 1954 | | 26.02.2014 | | 217,00 | | 20 | | | 01.09.2025 | 367,70 | | | 367,70 | | 71:00:000000:23800 | |  |
| 24 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Комсомольская, д. 8 | | 1956 | | 24.12.2014 | | 118,20 | | 6 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 25 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Комсомольская, д. 10 | | 1956 | | 22.07.2014 | | 96,50 | | 2 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 26 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Мира, д. 1 | | 1957 | | 04.09.2015 | | 112,50 | | 2 | | | 01.09.2025 |  | | | 112,50 | | 71:04:020602:210 | | Сформирован под одним домом |
| 27 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Мира, д. 2 | | 1954 | | 27.01.2015 | | 233,80 | | 7 | | | 01.09.2025 |  | | | 423,60 | | 71:04:020602:201 | | Сформирован под одним домом |
| 28 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Мира, д. 3 | | 1954 | | 27.01.2015 | | 71,20 | | 5 | | | 01.09.2025 |  | | | 71,20 | | 71:04:020602:256 | | Сформирован под одним домом |
| 29 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Пионерская, д. 5 | | 1956 | | 24.12.2014 | | 117,50 | | 11 | | | 01.09.2025 |  | | | 116,80 | | 71:04:020602:197 | | Сформирован под одним домом |
| 30 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Пушкинская, д. 2 | | 1954 | | 24.12.2014 | | 138,70 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 31 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Пушкинская, д. 4 | | 1954 | | 02.04.2014 | | 70,60 | | 5 | | | 01.09.2025 |  | | | 70,60 | | 71:04:020602:143 | | Сформирован под одним домом |
| 32 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Коптевский, ул. Строительная, д. 2 | | 1952 | | 12.11.2013 | | 71,40 | | 2 | | | 01.09.2025 |  | | | 100,70 | | 71:04:020602:199 | | Сформирован под одним домом |
| 33 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Ленина, д. 27 | | 1940 | | 19.09.2016 | | 555,40 | | 32 | | | 01.09.2025 |  | | | 623,80 | | 71:25:010303:769 | | Сформирован под одним домом |
| 34 | Богородицк | | г. Богородицк, проезд Магистральный 2-й, д. 3 | | 1958 | | 16.07.2015 | | 94,10 | | 6 | | | 01.09.2025 |  | | | 77,30 | | 71:25:030203:236 | | Сформирован под одним домом |
| 35 | Богородицк | | г. Богородицк, проезд Магистральный 2-й, д. 5, корп. а | | 1958 | | 15.10.2013 | | 386,50 | | 26 | | | 01.09.2025 |  | | | 414,00 | | 71:25:030203:254 | | Сформирован под одним домом |
| 36 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Первомайская, д. 27 | | 1958 | | 31.08.2016 | | 129,10 | | 14 | | | 01.09.2025 |  | | | 105,30 | | 71:25:040202:138 | | Сформирован под одним домом |
| 37 | Богородицк | | г. Богородицк, проезд Рабочий, д. 3 | | 1938 | | 04.09.2015 | | 80,40 | | 1 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 38 | Богородицк | | г. Богородицк, пер. Строителей, д. 6 | | 1949 | | 28.06.2016 | | 186,40 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | | 556,70 | | 71:25:020202:515 | | Сформирован под одним домом |
| 39 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Строителей, д. 8 | | 1948 | | 28.06.2016 | | 136,20 | | 9 | | | 01.09.2025 |  | | | 102,70 | | 71:25:030203:251 | | Сформирован под одним домом |
| 40 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Строителей, д. 12 | | 1948 | | 16.07.2015 | | 76,40 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | | 75,40 | | 71:25:030203:257 | | Сформирован под одним домом |
| 41 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Матросова, д. 3 | | 1948 | | 05.08.2014 | | 64,90 | | 5 | | | 01.09.2025 |  | | | 64,90 | | 71:04:020710:202 | | Сформирован под одним домом |
| 42 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Матросова, д. 4 | | 1948 | | 03.06.2014 | | 91,60 | | 8 | | | 01.09.2025 |  | | | 91,60 | | 71:00:000000:47240 | | Сформирован под одним домом |
| 43 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Матросова, д. 6 | | 1948 | | 03.06.2014 | | 45,60 | | 2 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 44 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Шахтерская, д. 3 | | 1941 | | 02.04.2014 | | 96,40 | | 7 | | | 01.09.2025 |  | | | 192,80 | | 71:00:000000:81018 | | Сформирован под одним домом |
| 45 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Школьная, д. 2 | | 1945 | | 05.08.2014 | | 90,40 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | | 122,10 | | 71:04:020710:136 | | Сформирован под одним домом |
| 46 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Школьная, д. 4 | | 1939 | | 15.01.2014 | | 241,80 | | 14 | | | 01.09.2025 |  | | | 489,00 | | 71:04:020710:137 | | Сформирован под одним домом |
| 47 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Школьная, д. 12 | | 1951 | | 23.10.2014 | | 217,30 | | 6 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 48 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Школьная, д. 13 | | 1951 | | 05.08.2014 | | 248,10 | | 16 | | | 01.09.2025 |  | | | 388,40 | | 71:04:020710:219 | | Сформирован под одним домом |
| 49 | Богородицк | | г. Богородицк, мкр. Суходольский, ул. Школьная, д. 15 | | 1953 | | 18.11.2013 | | 140,70 | | 7 | | | 01.09.2025 |  | | | 391,90 | | 71:04:020710:206 | | Сформирован под одним домом |
| 50 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Ф. Энгельса, д. 50 | | 1940 | | 21.11.2014 | | 411,11 | | 22 | | | 01.09.2025 |  | | | 553,80 | | 71:25:010302:1809 | | Сформирован под одним домом |
| 51 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Центральная, д. 73 | | 1950 | | 31.08.2016 | | 459,60 | | 17 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 52 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Центральная, д. 74 | | 1950 | | 03.08.2015 | | 272,30 | | 15 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 53 | Богородицк | | г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 7 | | 1937 | | 24.12.2014 | | 62,00 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 54 | д. Жданка | | д. Жданка, д. 1 | | 1967 | | 26.04.2016 | | 163,60 | | 11 | | | 01.09.2025 |  | | | 305,20 | | 71:04:040306:229 | | Сформирован под одним домом |
| 55 | п. Бегичевский | | п. Бегичевский, ул. Луначарского, д. 12 | | 1957 | | 03.12.2015 | | 210,40 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 56 | п. Бегичевский | | п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 6 | | 1955 | | 04.06.2015 | | 235,90 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | | 406,50 | | 71:04:020402:181 | | Сформирован под одним домом |
| 57 | п. Бегичевский | | п. Бегичевский, ул. Октябрьская, д. 27 | | 1947 | | 03.02.2015 | | 39,70 | | 1 | | | 01.09.2025 |  | | | 79,50 | | 71:04:020402:245 | | Сформирован под одним домом |
| 58 | п. Бегичевский | | г. Богородицк, мкр. Колодези, ул. Школьная, д. 11 | | 1952 | | 28.01.2013 | | 34,20 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 59 | п. Бегичевский | | г. Богородицк, мкр. Красницкий, проезд 1-й, д. 6 | | 1966 | | 03.12.2015 | | 91,00 | | 2 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 60 | п. Бегичевский | | г. Богородицк, мкр. Красницкий, проезд 1-й, д. 9 | | 1950 | | 11.12.2013 | | 52,00 | | 1 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 61 | п. Бегичевский | | г. Богородицк, мкр. Красницкий, ул. 40 лет Октября, д. 8 | | 1959 | | 01.11.2016 | | 44,10 | | 2 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 62 | п. Бегичевский | | г. Богородицк, мкр. Красницкий, ул. Садовая, д. 4 | | 1956 | | 21.01.2015 | | 82,10 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 63 | п. Бегичевский | | г. Богородицк, мкр. Красницкий, ул. Свободы, д. 9-а | | 1950 | | 21.10.2015 | | 53,80 | | 2 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 64 | с. Новопокровское | | с. Новопокровское, пер. Шахтный, д. 1 | | 1957 | | 12.10.2016 | | 283,00 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | | 517,80 | | 71:04:010202:934 | | Сформирован под одним домом |
| 65 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 27 | | 1934 | | 08.10.2015 | | 78,70 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 66 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 8 | | 1917 | | 13.04.2016 | | 136,30 | | 8 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 67 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 21 | | 1935 | | 28.11.2016 | | 138,20 | | 12 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 68 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 20 | | 1931 | | 11.08.2015 | | 217,50 | | 11 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 69 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 22 | | 1933 | | 02.12.2015 | | 90,30 | | 5 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 70 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 35 | | 1957 | | 25.11.2016 | | 314,30 | | 15 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 71 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 4 | | 1931 | | 24.04.2015 | | 427,70 | | 26 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 72 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 6 | | 1931 | | 16.12.2016 | | 429,70 | | 23 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 73 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 22 | | 1928 | | 29.09.2015 | | 252,60 | | 19 | | | 01.09.2025 |  | | | 2 431,00 | | 71:04:040905:397 | | Сформирован под одним домом |
| 74 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Советская, д. 7 | | 1931 | | 25.11.2016 | | 591,80 | | 44 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 75 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Советская, д. 11 | | 1930 | | 28.10.2016 | | 627,00 | | 34 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 76 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Совхозная, д. 20 | | 1964 | | 16.03.2016 | | 27,30 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 77 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Станционная, д. 55 | | 1962 | | 09.08.2016 | | 99,00 | | 6 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 78 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 13 | | 1940 | | 09.08.2016 | | 152,50 | | 4 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 79 | Товарковский | | г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Трудовая, д. 28 | | 1918 | | 19.05.2016 | | 188,60 | | 8 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 80 | х. Александринский | | х. Александринский, ул. Лесничество, д. 3 | | 1930 | | 16.01.2014 | | 60,20 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 81 | х. Шахтерский | | х. Шахтерский, д. 7 | | 1925 | | 17.05.2016 | | 163,30 | | 18 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| Итого по Веневский муниципальный район | | | | | X | | X | | 719,60 | | 27 | | | X | 0,00 | | | 0,00 | | X | | X |
| 82 | Грицовский | | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 27 | | 1956 | | 28.10.2016 | | 353,80 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 83 | Грицовский | | п. Грицовский, ул. Молодежная, д. 29 | | 1956 | | 28.10.2016 | | 365,80 | | 14 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| Итого по город Алексин | | | | | X | | X | | 2 239,80 | | 143 | | | X | 0,00 | | | 6 561,00 | | X | | X |
| 84 | Алексин | | г. Алексин, ул. Монтажная, д. 3 | | 1949 | | 24.06.2015 | | 272,60 | | 24 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 85 | Алексин | | г. Алексин, ул. Набережная, д. 12 | | 1939 | | 06.07.2016 | | 416,80 | | 35 | | | 01.09.2025 |  | | | 2 046,00 | | 71:24:000000:746 | | Сформирован под одним домом |
| 86 | Алексин | | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 15/34 | | 1939 | | 06.07.2016 | | 420,50 | | 17 | | | 01.09.2025 |  | | | 2 355,00 | | 71:24:030216:247 | | Сформирован под одним домом |
| 87 | Алексин | | г. Алексин, ул. Первомайская, д. 18 | | 1940 | | 06.07.2016 | | 389,70 | | 21 | | | 01.09.2025 |  | | | 2 160,00 | | 71:01:030121:237 | |  |
| 88 | Алексин | | г. Алексин, пл. Победы, д. 2/1 | | 1934 | | 30.12.2016 | | 528,80 | | 28 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 89 | д. Айдарово | | д. Айдарово, д. 1 | | 1948 | | 07.07.2016 | | 165,50 | | 11 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 90 | п. Авангард | | п. Авангард, ул. Ленина, д. 14 | | 1958 | | 25.12.2013 | | 45,90 | | 7 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| Итого по город Донской | | | | | X | | X | | 1 799,70 | | 71 | | | X | 0,00 | | | 0,00 | | X | | X |
| 91 | Донской | | г. Донской, мкр. Подлесный, ул. Артема, д. 1 | | 1946 | | 18.01.2016 | | 62,70 | | 4 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 92 | Донской | | г. Донской, мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 15 | | 1949 | | 21.09.2016 | | 365,50 | | 16 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 93 | Донской | | г. Донской, мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 17 | | 1948 | | 18.01.2016 | | 330,40 | | 10 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 94 | Донской | | г. Донской, мкр. Руднев, ул. 10 Армии, д. 9 | | 1958 | | 09.03.2016 | | 362,30 | | 8 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 95 | Донской | | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Железнодорожная, д. 39 | | 1955 | | 09.03.2016 | | 118,60 | | 6 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 96 | Донской | | г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Чкалова, д. 14 | | 1954 | | 18.01.2016 | | 373,50 | | 16 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 97 | Донской | | г. Донской, мкр. Центральный, проезд Октябрьский, д. 2 | | 1930 | | 18.01.2016 | | 186,70 | | 11 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| Итого по город Новомосковск | | | | | X | | X | | 40 755,25 | | 1 932 | | | X | 0,00 | | | 89 719,00 | | X | | X |
| 98 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Аварийная, д. 15 | | 1950 | | 24.11.2014 | | 844,67 | | 48 | | | 01.09.2025 |  | | | 805,00 | | 71:29:010107:1721 | | Сформирован под одним домом |
| 99 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Водопьянова, д. 13 | | 1935 | | 30.12.2015 | | 223,80 | | 12 | | | 01.09.2025 |  | | | 416,00 | | 71:29:010603:1663 | | Сформирован под одним домом |
| 100 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Гвардейская, д. 13/8 | | 1950 | | 24.11.2014 | | 332,20 | | 16 | | | 01.09.2025 |  | | | 1 000,00 | | 71:29:010103:2368 | | Сформирован под одним домом |
| 101 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Гвардейская, д. 15 | | 1951 | | 24.11.2014 | | 385,00 | | 19 | | | 01.09.2025 |  | | | 1 000,00 | | 71:29:010103:2371 | | Сформирован под одним домом |
| 102 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Гвардейская, д. 17 | | 1949 | | 24.11.2014 | | 370,40 | | 22 | | | 01.09.2025 |  | | | 788,00 | | 71:29:010103:2372 | | Сформирован под одним домом |
| 103 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Гвардейская, д. 19 | | 1949 | | 24.11.2014 | | 364,40 | | 15 | | | 01.09.2025 |  | | | 751,00 | | 71:29:010103:2373 | | Сформирован под одним домом |
| 104 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Герцена, д. 2 | | 1955 | | 31.12.2013 | | 425,10 | | 19 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 105 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Герцена, д. 4 | | 1956 | | 31.12.2013 | | 415,40 | | 20 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 106 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Залесная, д. 4 | | 1934 | | 22.04.2013 | | 176,60 | | 10 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 107 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Ключевка, д. 2 | | 1936 | | 31.12.2013 | | 538,10 | | 34 | | | 01.09.2025 |  | | | 920,00 | | 71:29:010801:1268 | | Сформирован под одним домом |
| 108 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Ключевка, д. 4 | | 1958 | | 24.11.2014 | | 207,00 | | 7 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 109 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Ключевка, д. 4-пч | | 1957 | | 24.11.2014 | | 137,40 | | 5 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 110 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Ключевка, д. 5 | | 1958 | | 24.11.2014 | | 51,30 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 111 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Ключевка, д. 5-пч | | 1958 | | 24.11.2014 | | 187,80 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 112 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Ключевка, д. 6-пч | | 1957 | | 24.11.2014 | | 171,30 | | 11 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 113 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Коммунальная, д. 7-а | | 1959 | | 24.11.2014 | | 176,00 | | 21 | | | 01.09.2025 |  | | | 403,00 | | 71:29:010301:3627 | | Сформирован под одним домом |
| 114 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Кутузова, д. 8 | | 1949 | | 24.11.2014 | | 381,00 | | 26 | | | 01.09.2025 |  | | | 871,00 | | 71:29:010102:1587 | | Сформирован под одним домом |
| 115 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 3-а | | 1918 | | 31.12.2013 | | 176,00 | | 3 | | | 01.09.2025 |  | | | 679,00 | | 71:29:020302:10 | |  |
| 116 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 5 | | 1935 | | 31.12.2013 | | 480,90 | | 30 | | | 01.09.2025 |  | | | 1 125,00 | | 71:29:020302:13 | | Сформирован под одним домом |
| 117 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 6-а | | 1934 | | 31.12.2013 | | 92,60 | | 5 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
| 118 | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 6-б | | 1934 | | 31.12.2013 | | 130,20 | | 13 | | | 01.09.2025 |  | | |  | |  | | Не сформирован |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |
| 119 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 7 | | 1959 | | 31.12.2013 | | 58,30 | | 0 | 01.09.2025 | | |  | 768,00 | | 71:29:020302:15 | | Сформирован под одним домом | |
| 120 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 7-а | | 1959 | | 31.12.2013 | | 73,60 | | 5 | 01.09.2025 | | |  | 402,00 | | 71:29:020302:11 | | Сформирован под одним домом | |
| 121 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 8 | | 1960 | | 24.11.2014 | | 122,60 | | 6 | 01.09.2025 | | |  | 781,00 | | 71:29:020302:16 | | Сформирован под одним домом | |
| 122 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ст. Маклец, д. 9 | | 1961 | | 30.12.2015 | | 231,30 | | 6 | 01.09.2025 | | |  | 777,00 | | 71:29:020302:12 | | Сформирован под одним домом | |
| 123 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маклец, д. 15 | | 1950 | | 30.12.2015 | | 593,00 | | 26 | 01.09.2025 | | |  |  | |  | | Не сформирован | |
| 124 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 5/4 | | 1953 | | 24.11.2014 | | 792,80 | | 28 | 01.09.2025 | | |  | 2 068,00 | | 71:29:010302:108 | | Сформирован под одним домом | |
| 125 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 7 | | 1952 | | 24.11.2014 | | 601,70 | | 29 | 01.09.2025 | | |  | 1 554,00 | | 71:29:010302:107 | | Сформирован под одним домом | |
| 126 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 7, корп. а | | 1956 | | 24.11.2014 | | 375,40 | | 16 | 01.09.2025 | | |  | 1 326,00 | | 71:29:010302:116 | | Сформирован под одним домом | |
| 127 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 31 | | 1946 | | 31.12.2013 | | 557,30 | | 25 | 01.09.2025 | | |  | 1 450,00 | | 71:29:010303:115 | | Сформирован под одним домом | |
| 128 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 33/1 | | 1952 | | 31.12.2013 | | 875,70 | | 40 | 01.09.2025 | | |  | 1 696,00 | | 71:29:010303:116 | | Сформирован под одним домом | |
| 129 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 42 | | 1956 | | 24.11.2014 | | 589,60 | | 25 | 01.09.2025 | | |  | 840,00 | | 71:29:010305:5043 | | Сформирован под одним домом | |
| 130 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 44 | | 1956 | | 24.11.2014 | | 588,00 | | 30 | 01.09.2025 | | |  | 824,00 | | 71:29:010305:5046 | | Сформирован под одним домом | |
| 131 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 15 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 836,90 | | 40 | 01.09.2025 | | |  | 1 669,00 | | 71:29:010603:51 | | Сформирован под одним домом | |
| 132 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 17 | | 1951 | | 24.11.2014 | | 729,80 | | 23 | 01.09.2025 | | |  | 1 442,00 | | 71:29:010603:1606 | | Сформирован под одним домом | |
| 133 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 19 | | 1948 | | 24.11.2014 | | 760,30 | | 43 | 01.09.2025 | | |  | 1 717,00 | | 71:29:010603:1608 | | Сформирован под одним домом | |
| 134 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 21 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 567,90 | | 30 | 01.09.2025 | | |  | 918,00 | | 71:29:010603:1659 | | Сформирован под одним домом | |
| 135 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 23 | | 1948 | | 24.11.2014 | | 591,60 | | 29 | 01.09.2025 | | |  | 1 005,00 | | 71:29:010603:1660 | | Сформирован под одним домом | |
| 136 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 25 | | 1948 | | 24.11.2014 | | 588,70 | | 19 | 01.09.2025 | | |  | 1 084,00 | | 71:29:010603:1661 | | Сформирован под одним домом | |
| 137 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 27 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 677,70 | | 19 | 01.09.2025 | | |  | 1 104,00 | | 71:29:010603:1662 | | Сформирован под одним домом | |
| 138 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 29 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 627,00 | | 32 | 01.09.2025 | | |  | 934,00 | | 71:29:010603:1359 | | Сформирован под одним домом | |
| 139 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 31 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 589,70 | | 18 | 01.09.2025 | | |  | 965,00 | | 71:29:010603:1362 | | Сформирован под одним домом | |
| 140 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 33 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 587,40 | | 20 | 01.09.2025 | | |  | 947,00 | | 71:29:010603:1363 | | Сформирован под одним домом | |
| 141 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 35 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 584,60 | | 26 | 01.09.2025 | | |  | 984,00 | | 71:29:010603:1360 | | Сформирован под одним домом | |
| 142 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Мира, д. 37 | | 1939 | | 24.11.2014 | | 632,00 | | 22 | 01.09.2025 | | |  | 892,00 | | 71:29:010603:1361 | | Сформирован под одним домом | |
| 143 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Нефтебаза, д. 1 | | 1956 | | 31.12.2013 | | 87,00 | | 4 | 01.09.2025 | | |  | 276,00 | | 71:29:010101:3125 | | Сформирован под одним домом | |
| 144 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Нефтебаза, д. 2 | | 1956 | | 31.12.2013 | | 111,30 | | 5 | 01.09.2025 | | |  | 251,00 | | 71:29:010101:3126 | | Сформирован под одним домом | |
| 145 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Пионеров, д. 1 | | 1950 | | 24.11.2014 | | 853,66 | | 44 | 01.09.2025 | | |  | 2 612,00 | | 71:29:020105:381 | | Сформирован под одним домом | |
| 146 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Пионеров, д. 3 | | 1949 | | 24.11.2014 | | 920,50 | | 34 | 01.09.2025 | | |  |  | |  | | Не сформирован | |
| 147 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Пионеров, д. 3-а | | 1951 | | 24.11.2014 | | 835,85 | | 37 | 01.09.2025 | | |  | 2 612,00 | | 71:29:020105:379 | | Сформирован под одним домом | |
| 148 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 9 | | 1957 | | 24.11.2014 | | 607,00 | | 31 | 31.12.2020 | | |  | 1 377,00 | | 71:29:010305:224 | | Сформирован под одним домом | |
| 149 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д. 11 | | 1955 | | 24.11.2014 | | 730,40 | | 31 | 31.12.2020 | | |  | 2 200,00 | | 71:29:010305:68 | | Сформирован под одним домом | |
| 150 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Садовая, д. 3 | | 1958 | | 24.11.2014 | | 714,60 | | 32 | 01.09.2025 | | |  | 1 558,00 | | 71:29:010702:2162 | | Сформирован под одним домом | |
| 151 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 2/29 | | 1951 | | 31.12.2013 | | 761,00 | | 28 | 31.12.2020 | | |  | 2 112,00 | | 71:29:010303:113 | | Сформирован под одним домом | |
| 152 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, проезд Свердлова, д. 3 | | 1947 | | 31.12.2013 | | 578,00 | | 21 | 31.12.2020 | | |  | 2 222,00 | | 71:29:010303:119 | | Сформирован под одним домом | |
| 153 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, проезд Свердлова, д. 5 | | 1940 | | 31.12.2013 | | 567,00 | | 25 | 31.12.2020 | | |  | 1 239,00 | | 71:29:010303:129 | | Сформирован под одним домом | |
| 154 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 6-б | | 1948 | | 31.12.2013 | | 567,60 | | 25 | 31.12.2020 | | |  | 1 498,00 | | 71:29:010303:114 | | Сформирован под одним домом | |
| 155 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, проезд Свердлова, д. 7 | | 1948 | | 31.12.2013 | | 556,90 | | 21 | 31.12.2020 | | |  | 1 221,00 | | 71:29:010303:130 | | Сформирован под одним домом | |
| 156 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, проезд Свердлова, д. 9 | | 1940 | | 31.12.2013 | | 571,30 | | 34 | 31.12.2020 | | |  | 1 899,00 | | 71:29:010303:131 | | Сформирован под одним домом | |
| 157 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, проезд Свердлова, д. 9-а | | 1948 | | 31.12.2013 | | 545,05 | | 23 | 31.12.2020 | | |  | 1 355,00 | | 71:29:010303:2798 | | Сформирован под одним домом | |
| 158 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, проезд Свердлова, д. 11/36 | | 1938 | | 31.12.2013 | | 572,60 | | 24 | 31.12.2020 | | |  | 1 119,00 | | 71:29:010303:132 | | Сформирован под одним домом | |
| 159 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Северная Аварийная, д. 10 | | 1939 | | 31.12.2013 | | 619,60 | | 41 | 01.09.2025 | | |  | 2 464,00 | | 71:29:020106:73 | | Сформирован под одним домом | |
| 160 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, ул. Северная Аварийная, д. 12 | | 1949 | | 31.12.2013 | | 215,40 | | 9 | 01.09.2025 | | |  | 994,00 | | 71:29:020105:36 | | Сформирован под одним домом | |
| 161 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 2-а | | 1951 | | 30.12.2015 | | 400,80 | | 12 | 01.09.2025 | | |  | 1 022,00 | | 71:15:05 01 05:671 | | Сформирован под одним домом | |
| 162 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 35 | | 1952 | | 24.11.2014 | | 491,20 | | 22 | 01.09.2025 | | |  |  | |  | | Не сформирован | |
| 163 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 37-а | | 1952 | | 24.11.2014 | | 445,80 | | 19 | 01.09.2025 | | |  | 1 459,00 | | 71:15:050101:2065 | | Сформирован под одним домом | |
| 164 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 39 | | 1952 | | 24.11.2014 | | 378,20 | | 26 | 01.09.2025 | | |  | 1 232,00 | | 71:15:050101:2015 | | Сформирован под одним домом | |
| 165 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 41 | | 1952 | | 24.11.2014 | | 351,62 | | 24 | 01.09.2025 | | |  | 957,00 | | 71:15:050101:2067 | | Сформирован под одним домом | |
| 166 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 43 | | 1952 | | 24.11.2014 | | 31,40 | | 1 | 01.09.2025 | | |  | 337,00 | | 71:15:050101:2064 | | Сформирован под одним домом | |
| 167 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 44 | | 1952 | | 24.11.2014 | | 389,60 | | 21 | 01.09.2025 | | |  | 830,00 | | 71:15:050101:2036 | | Сформирован под одним домом | |
| 168 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Горького, д. 45 | | 1955 | | 24.11.2014 | | 129,80 | | 4 | 01.09.2025 | | |  | 300,00 | | 71:15:050101:2066 | | Сформирован под одним домом | |
| 169 | | Новомосковск | | г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 37 | | 1954 | | 30.12.2015 | | 379,00 | | 10 | 01.09.2025 | | |  |  | |  | | Не сформирован | |

[Следующая глава](http://docs.cntd.ru/document/550322902?block=7)