Территориальная избирательная комиссия

Куркинского  района Тульской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «_14_» июня 2018 года | № 35-13 |
| --- | --- |

# О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

# выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района шестого созыва, муниципального образования  Михайловское Куркинского района второго созыва, муниципального образования  Самарское Куркинского  района второго созыва

# В связи с назначением выборов депутатов Собрания депутатов муниципальных образований: рабочий поселок Куркино Куркинского района шестого созыва, муниципального образования  Михайловское Куркинского района второго созыва, муниципального образования  Самарское Куркинского  района второго созыва,  территориальная избирательная комиссия Куркинского района Тульской области, осуществляя полномочия избирательных комиссий муниципальных образований  рабочий поселок Куркино Куркинского района шестого созыва, муниципального образования  Михайловское Куркинского района второго созыва, муниципального образования  Самарское Куркинского  района второго созыва,   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района шестого созыва, муниципального образования  Михайловское Куркинского района второго созыва, муниципального образования  Самарское Куркинского  района второго созыва,  9 сентября 2018 года (прилагается)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

| Председатель комиссии | С.И. Иосифова |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | Л.В. Фурсова |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Собрания депутатов:

Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района шестого созыва, муниципального образования  Михайловское Куркинского района второго созыва, муниципального образования  Самарское Куркинского  района второго созыва

День голосования выборов и дополнительных выборов –  09 сентября 2018 года

Сокращения:

ТИК – территориальная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

МСУ – местное самоуправление

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов в муниципальных образованиях Куркинского района: рабочий поселок Куркино Куркинского района, Михайловское Куркинского района, Самарское Куркинского района | Не ранее чем за 90 и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 10.06.2018 и не позднее 20.06.2018 13 июня 2018 года | Собрание депутатов муниципальных образований: рабочий поселок Куркино Куркинского района, Михайловское Куркинского района, Самарское Куркинского района |
|  | Направление решения о назначении выборов Собрания депутатов муниципальных образований Куркинского района: рабочий поселок Куркино Куркинского района, Михайловское Куркинского района, Самарское Куркинского района в территориальную избирательную комиссию Куркинского района | 13 июня 2018 года | Собрание депутатов муниципальных образований: рабочий поселок Куркино Куркинского района, Михайловское Куркинского района, Самарское Куркинского района |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения, т.е. не позднее 15 июня 2018 года | Собрание депутатов муниципальных образований: рабочий поселок Куркино Куркинского района, Михайловское Куркинского района, Самарское Куркинского района |
|  | Утверждение календарного плана | Сразу после назначения выборов | ТИК |
|  | Опубликование календарного плана | Вместе с решением о назначении выборов | ТИК На официальном сайте администрации МО Кимовский район в разделе «Территориальная избирательная комиссия» |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) на ТИК Куркинского района Тульской области | Сразу после назначения выборов 13.06.2018 года | ТИК |
|  | Опубликование принятого решения о возложении полномочий ОИК на ТИК | Вместе с решением о назначении выборов 15.06.2018 | ТИК |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации | Кандидат |
|  | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата | Кандидат |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.07.2018 | Глава администрации муниципального образования |
| - СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.07.2018 | Глава администрации муниципального образования |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2018 | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в УИК | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2018 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования, т.е. до 29.08.2018 | УИК |
|  | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных книг | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 08.09.2018 | Председатель и секретарь УИК |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |
|  | Направление в ТИК списка политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 17.06.2018 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области |
|  | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, его размещение в сети «Интернет» | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 17.06.2018 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области |
| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Самовыдвижение кандидатов | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е. не ранее 05.07.2018 и не позднее 25.07.2018 года | Граждане Российской Федерации обладающие пассивным избирательным правом |
| - пункт нам | Реализация прав граждан, не являющихся членами политических партий (избирательных объединений), письменно обратиться в любую политическую партию с предложением включить его в список кандидатов, выдвигаемый этой политической партией | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее, чем за 66 дней до дня голосования, т.е. с 15.06.2018 но не позднее 05.07.2018 | Граждане Российской Федерации обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение списком кандидатов избирательными объединениями (перечень кандидатов) | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е. не ранее 05.07.2018 и не позднее 25.07.2018 года | Избирательные объединения |
|  | Представление документов для уведомления о выдвижении перечня кандидатов | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени, т. е. не позднее 25.07.2018 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача: 1.Подтверждения о получении документов для заверения, с указанием даты и времени их представления. 2. решения об открытии специального избирательного счёта. | Незамедлительно после приема документов | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении перечня кандидатов, либо мотивированное решение об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Определение объема сведений о выдвинутых кандидатах и порядка их доведения до сведения избирателей | До начала периода выдвижения, т.е. до 04.07.2018 | ТИК |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере поступления документов | ТИК |
|  | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | Общие сведения – в течение 10 дней | Соответствующие органы |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере выявления | ТИК |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени, т.е. не позднее 30.07.2018 | Кандидат |
|  | Выдача подтверждения о получении документов для регистрации (с указанием даты и времени их представления) | Незамедлительно после приема документов | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о его регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в представленные в ТИК документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после дня приема документов | ТИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК |
| - СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц (Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу вправе назначить не более пяти доверенных лиц) | После выдвижения | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления документов | ТИК |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2018 | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке сомовыдвижения, на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 07.09.2018 | Кандидат |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение одного дня после получения соответствующих документов | ТИК |
|  | Доведение до сведения избирателей информации об аннулировании регистрации кандидатов | В порядке и объемах, установленных ТИК | ТИК |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. до ноля часов 08.09.2018 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Для кандидатов из заверенного перечня | Начинается со дня представления кандидатом в комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. до ноля часов 08.09.2018 (не включая) | Кандидаты |
|  | Для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения | Начинается со дня предоставления кандидатом в комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, до ноля часов 08.09.2018 (не включая) | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах муниципальных организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. с 11.08.2018 до ноля часов 08.09.2018 (не включая) | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций муниципальных периодических печатных изданий с указанием определенных законом сведений | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 24.06.2018 если опубликовано 14.06.2018 | Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Тульской области |
|  | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 29.06.2018 | ТИК |
|  | Опубликование сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить, эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 13.07.2018 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование списка организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, сетевых изданий, выполнивших требования ФЗ и готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов | До начала периода предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, т.е. не позднее 10.08.2018 | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление указанных сведений в ТИК вместе с уведомлением | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 14.07.2018 | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование списка организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих право изготавливать печатные агитационные материалы | До начала периода предвыборной агитации, т.е. не позднее 04.07.2018 | ТИК |
|  | Выделение по предложению ТИК специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | Органы МСУ |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня мест, выделенных для размещения агитационных материалов | По получении вышеуказанного перечня | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения для размещения агитационных материалов на безвозмездной основе и проведения совместных агитационных мероприятий | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | ТИК |
|  | Опубликование в муниципальных и региональных периодических печатных изданиях графика распределения эфирного времени, составленного по результатам проведения жеребьевки | После составления графика | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени для размещения агитационных материалов на платной основе | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | Муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади для размещения агитационных материалов как на безвозмездной основе, так и на платной основе | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.08.2018 | Редакция соответствующего муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади | Не позднее, чем за 2 дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в подразделения публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование предвыборной программы в региональном или муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2018 | Избирательное объединение |
|  | Представление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями | На время, установленное ТИК | Собственник, владелец помещения |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации о предоставлении помещения в сети «Интернет» до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК |
|  | Подача уведомлений о проведении агитационных публичных мероприятий в различных формах в администрацию МО в двух экземплярах | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения (при проведении пикетирования группой лиц, либо одним участником, с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств – не позднее 3 дней, а в случае совпадения с воскресеньем и (или) нерабочим (и) праздничным (и) днем (днями) – не позднее 4 дней) | Организаторы митингов, демонстраций, шествий, пикетирований |
|  | Документальное подтверждение получения уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия (возвращение одного экземпляра уведомления с отметкой о получении) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления | Администрация муниципального образования |
|  | - Доведение до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения - в день его получения) | Администрация муниципального образования |
|  | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 19.09.2018 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Запрет на обнародование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 04.09.2018 по 08.09.2018, а также 09.09.2018 | Редакции СМИ, граждане и организации |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение кандидатом уполномоченного представителя по финансовым вопросам | После выдвижения | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня поступления документов | ТИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после получения уведомления о выдвижении | ТИК |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета и сообщение о его открытии в ТИК с указанием реквизитов по установленной форме для формирования своего избирательного фонда на основании разрешения, выдаваемого ТИК | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и до представления документов для регистрации, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. не позднее 30.07.2018 | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три рабочих дня | Подразделение публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Представление в ТИК заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По представлению комиссии в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Подразделение публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | ТИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня получения указанных сведений от ТИК | Редакция официального периодического печатного издания |
|  | Возврат неправомерных пожертвований с указанием причины возврата | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление в доход бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов: |  |  |
|  | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК |
|  | Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов | В 10-дневный срок со дня получения сведений из финансовых отчетов | Редакция официального периодического печатного издания |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов | В 5-дневный срок со дня поступления представления из ТИК | Органы регистрационного учета по месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. с 08.11.2018 | Подразделение публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |
|  | Финансирование и распределение средств на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | Для ТИК | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов т.е не позднее 23.07.2018 | Глава администрации муниципального образования |
|  | Для УИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2018 | ТИК |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в вышестоящую комиссию | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 19.09.2018 | УИК |
|  | Возвращение в местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных из местного бюджета, если выборы признаны состоявшимися, действительными и избранный депутат сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата | Не позднее чем через один месяц со дня представления ТИК отчета о расходовании средств местного бюджета в представительный орган муниципального образования | ТИК |
| - ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2018 | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 16 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2018 | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о внесении в изготовленные бюллетени от руки или с использованием технических средств данных о зарегистрированном кандидате в случае принятия решений о регистрации кандидата после изготовления бюллетеней | Если решение о регистрации принято менее чем за 10 дней до дня голосования | ТИК |
|  | Передача (получение) избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | Из полиграфической организации | После изготовления, в срок установленный ТИК | ТИК |
|  | Из ТИК в УИК | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования, | УИК |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК (ст.33 п. 1.1 ЗТО) | За 10-4 дня до дня голосования, т.е. с 29.08.2018 по 04.09.2018 | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования в помещениях УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. с 05.09.2018 по 08.09.2018 | УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2018 | ТИК,УИК |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Кандидат |
|  | Представление в УИК направления | В день ,предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, т.е. 08.09.2018, либо 09.09.,2018 | Наблюдатели назначенные кандидатами |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по московскому времени 09.09.2018 | УИК |
|  | Установление итогов голосования – подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2018 | ТИК |
|  | Направление решения о результатах выборов, а также общих данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов редакцию официального периодического печатного издания | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, решений о результатах выборов по всем избирательным округам, а также данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, включенных в избирательный бюллетень | В ближайшем выпуске, но не позднее, чем через 2 недели со дня голосования, т.е. не позднее 23.09.2018 | Редакция официального периодического печатного издания |
|  | Опубликование извещения зарегистрированных кандидатов, признанных избранными депутатами об их избрании и необходимости предоставления в 5-дневный срок в ТИК сообщения об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата. | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов | ТИК в газете «Районные будни. Кимовский район» |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после опубликования извещения о признании зарегистрированного кандидата- избранным депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранных депутатов, выдача удостоверения об избрании | По истечении пятидневного срока после опубликования извещения зарегистрированных кандидатов | ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных об итогах голосования и о результатах выборов, включающее в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий в официальном печатном издании | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 08.11.2018 | ТИК |

Председатель ТИК                                                                                   С.И. Иосифова