**Утверждаю:**

**Глава Администрации**

**муниципального образования**

**Куркинский район**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г. М. Калина**

**Протокол № 7**

**проведения заседания Инвестиционного комитета**

**при Администрации муниципального образования Куркинский район**

**Дата проведения:** 20 ноября 2024 года

**Время проведения:** 11:00

**Место проведения:** Зал заседания

Администрации МО

Куркинский район

**Присутствовали:**

**Калина Г. М. –** глава Администрации муниципального образования Куркинский район – председатель Инвестиционного комитета;

**Лысенкова О. С.** – заместитель главы Администрации муниципального образования Куркинский район – заместитель председателя Инвестиционного комитета, инвестиционный уполномоченный;

**Веселова Е. А. -** референт отдела экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципального образования Куркинский район – секретарь Инвестиционного комитета.

**Члены инвестиционного комитета:**

Храименков В. Л. – директор ООО «Прощенный колодец» (по согласованию)

Евстратов И. А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Лысенков В.В. – директор ООО «Комсервис»

Индивидуальные предприниматели – ИП Чукаева Е.А., ИП(глава КФХ) Клинов А.А.

**I.** О заключении инвестиционного соглашения в рамках муниципального частного партнерства (224-ФЗ).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Лысенкова О.С.)**

Согласно перечня поручений от 09.08.2022 №46 по итогам совещания, проводимого Губернатором Тульской области А.Г. Дюминым, главам АМО поручено обеспечить лицензирование источников водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования и представить в министерство ЖКХ, министерство природных ресурсов и экологии график лицензирования объектов водоснабжения.

Лицензирования объектов водоснабжения населенных пунктов, в соответствии с законодательством организация, заключившая договор аренды сроком более чем на один год или концессионное соглашение, объектами которых являются централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, обязана в течение трех месяцев со дня заключения указанных договора или соглашения получить лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Муниципальное образование Куркинский район является собственником, но согласно ст. 9 Закона РФ «О недрах» заявителями на пользование недрами могут быть лишь субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, к которым Администрация МО Куркинский район не относится.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ                                «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 07.12.2011        № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Администрацией муниципального образования Куркинский район приняты все меры по обеспечению мероприятий по передачу в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования Куркинский район. На дату (март 2024г) проведения конкурса не поступило ни одной заявки, конкурс объявлен несостоявшимся. Принято решение о возможности заключения инвестиционного соглашения в рамках муниципального частного партнерства (224-ФЗ), разработана дорожная карта:

1) инвентаризация объектов до 01.11.2024;

2)разработка инвестиционной программы и ДПР до 2026 года ноябрь-декабрь 2024;

3) принятие решения по проведению конкурса до 31.12.2024.

Дорожная карта выполнена в полном объеме (прилагается аналитическая записка по инвентаризации, технико-экономические показатели, финансово-экономическая модель)

Вопрос о возможности организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Куркинский район путем заключения инвестиционного соглашения в рамках муниципального частного партнерства (концессионного соглашения) проработан в полном объеме. По состоянию на 01.11.2024 заявители на подачу заявки для участия в конкурсе отсутствуют. Передача в концессию объектов водоснабжения и водоотведения экономически не оправдана. Законодательные правовые акты о наделении

органов местного самоуправления правом передавать объекты в аренду в тех случаях, когда передача его в концессию «экономически не оправдана» отсутствую, в связи с чем, исполнение поручения не предоставляется возможным.

Решили:

1. Информацию Лысенковой О. С. принять к сведению.

2. Протокол разместить на сайте муниципального образования Куркинский район

Результаты голосования:

«принять» - 7

«отклонить» - 0

«воздержаться» - 0

**Секретарь**

**Инвестиционного комитета Веселова Е.А**.

**Протокол вела: Веселова Е.А. –** референт

отдела экономического развития, имущественных отношений

Администрации муниципального образования Куркинский район

– секретарь Инвестиционного комитета.