## Лист1
Отчет об инвестиционных проектах
[5 empty] | Отчетный период: | IV квартал 2024 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование проекта | Отрасль экономики проекта | Страна капитала проекта | Инвестор | Субъект МСП | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, раб. тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Кол-во планируемых к созданию рабочих мест | Кол-во создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта, указать причины)
[10 empty] | реализованное, всего | в т.ч. за отчетный квартал |  | всего | в т.ч. за отчетный квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АМО Куркинский район | Круглогодичный экокурорт Берег Дона; Круглогодичный экокурорт Берег Дона | Туризм, гостиничное хозяйство и общественное питание | Россия | ООО "Усадьба Куликово Поля | Малое предприятие | Директор Мкртчян Самвел М. 89611450808 | 2025-12-31 | 40 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | разработка проектной сметной документации | -
2 | АМО Куркинский район | единовременного хранения на 5,0 тыс. тонн; единовременного хранения на 5,0 тыс. тонн | Сельское и лесное хозяйство, животноводство, рыбоводство | Россия | ООО "ЮККА-ПАРК | Малое предприятие | Директор ООО "ЮККА -ПАРК" Карапетян Владимир Ашотович,261020774 | 2024-12-31 | 221 | 116 | 18 | 502 | 312 | 88 | 75 га,яблоневый сад, строительство 2 плодоовощехранилища | отсутствуют
3 | АМО Куркинский район | Свиноводческий комплекс АГроэко, предприятие по откорму свиней "Моховое"; Свиноводческий комплекс АГроэко, предприятие по откорму свиней "Моховое" | Сельское и лесное хозяйство, животноводство, рыбоводство | Россия | ООО АПК "АГРОЭКО" |  | Директор ООО "ТМК" Макаров Алексей Евгеньевич | 2025-12-31 | 64 | 62 | 2 | 1503 | 1503 | 3.7 | строительство автомобильной дороги завершено, благоустройство | -
4 | АМО Куркинский район | Стрительство животноводческого комплекса на 710 голов КРС с роботизированной доильной установкой "Карусель" на 40 голов КРС; Стрительство животноводческого комплекса на 710 голов КРС с роботизированной доильной установкой "Карусель" на 40 голов КРС | Сельское и лесное хозяйство, животноводство, рыбоводство | Россия | ООО "Знаменское" | Малое предприятие | Директор ООО "Знаменское" Евланов Михаил Алексеевич , т. 8(920)7512500 | 2025-12-31 | 9 | 1 | 1 | 509 | 447.3 | 146.3 | прокладка инженерных коммуникаций, построен фндамент, укладка сендвич панелей, заливка пола | -
Итого: 4 | [8 empty] | 334 | 180 | 22 | 3014 | 2263.3 | 239