

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУРКИНСКИЙ РАЙОН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 03.02.2025 г. | № 25-Р |

**Об утверждении структурных элементов**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Куркинский район «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании**

**Куркинский район»**

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Куркинский район № 697 от 01.11.2017 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Куркинский район» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава Куркинского муниципального района Тульской области:

1. Утвердить перечень муниципальных проектов муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить паспорта комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» (приложение № 2).

3. Утвердить перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий (приложение № 3).

4. Утвердить характеристики показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» (приложение № 4).

5. Утвердить отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» за 2024 год (приложение № 5)

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава Администрации муниципального образования Куркинский район** |  | **Г.М. Калина** |

Приложение№1

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Куркинский район

от 03.02.2025 г.№ 25-Р

**Перечень муниципальных проектов муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  проекта  (дата утверждения) |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования Куркинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
|  |  |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Региональные проекты** | | | | | | | | |
| **1.1.** | *Субсидия из бюджета тульской области на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью* | *Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район* | *2022* | 318,47134 |  | 300,0 | 18,47134 |  |  |
| **1.2** | *Субсидия из бюджета тульской области на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью* | *Отдел культуры Администрации муниципального образованияКуркинский район* | *2023* | 325,62684 |  | 300,0 | 25,62684 |  |  |
| **1.3.** | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Тульская область) национального проекта «Образование» | *МБУК Куркинский районный центр культуры* | 2023 | 816,32653 | 768,0 | 32,0 | 16,32653 |  |  |
| **1.4** | Региональный проект «Развитиесистемы поддержки молодежи («Молодежь России») (Тульская область) национального проекта «Образование» | МБУ МЦ «Лидер» | 2024 | 612,24490 | 576,0 | 24,0 | 12,2449 |  |  |
|  |  |  | **ИТОГО** | **2072,66961** | **1344,0** | **656,0** | **72,66953** |  |  |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Куркинский район

от 03.02.2025 г.№ 25-Р

**Паспорт комплекса**

**процессных мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Исполнитель: Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район  Соисполнители: Отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район, учреждения культуры Куркинского района |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формирования традиционных семейных ценностей в молодежной среде;  создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала;  организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики;  создание условий для формирования среды, способствующей ведению молодежи здорового образа жизни, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя;  мотивирование молодежи Куркинского района к ведению здорового образа жизни посредством внедрения информационно-коммуникационной кампании, вовлечения молодежи по укреплению общественного здоровья;  организация и проведение мероприятий в сфере семейной и молодежной политики;  создание условий для формирования патриотизма и гражданственности в молодежной среде, для воспитания гармонически развитой и социально ответственной личности, а также профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, подготовки молодежи Куркинского района к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;  приобретение расходных материалов для проведения мероприятий молодежной политики. |
| Ожидаемый непосредственный результат | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы государственной молодежной политики;  Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и зарегистрированных на портале dobro.ru;  Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами через АИС "Молодежь России";  Увеличение численности детей и молодежи вовлеченных в мероприятия системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, через АИС "Молодежь России";  Увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность через АИС "Молодежь России" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего по подпрограмме – 12143,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 394,5 руб.;  2023 год – 1308,0 тыс. руб.;  2024 год – 3880,4 тыс. руб.;  2025 год – 3280,4 тыс. руб.;  2026 год – 3280,4 тыс. руб. из них:  Средства федерального бюджета 1344,0 тыс. руб.  2023 год – 768,0 тыс. руб.;  2024 год – 576,0 тыс. руб.  Средства бюджета Тульской области 656, 0 тыс. руб., в том числе:  2022 год - 300,0 тыс. руб.;  2023 год – 332,0 тыс. руб.;  2024 год – 24,0 тыс. руб.  средства муниципального образования Куркинский район 10143,7 тыс. руб., в том числе:  2022 год - 94,5 тыс. руб.;  2023 год - 208,0 тыс. руб.;  2024 год – 3280,4 тыс. руб.;  2025 год – 3280,4 тыс. руб.;  2026 год – 3280,4 тыс. руб. |

Приложение 3

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Куркинский район

от 03.02.2025 г.№ 25-Р

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики**

**в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Куркинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение деятельности молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | Отдел культуры образования Администрации муниципального образования Куркинский район, МБУ МЦ «Лидер» |  | **9118,2** |  |  | **9118,2** |  |  |
|  |  | |  | 2024 год | 3039,4 |  |  | 3039,4 |  |  |
|  |  | |  | 2025 год | 3039,4 |  |  | 3039,4 |  |  |
|  |  | |  | 2026 год | 3039,4 |  |  | 3039,4 |  |  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми молодежью Тульской области | Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **1948,09027** | **1228,46845** | **298,83415** | **487,23567** |  |  |
|  | |  |  | 2022 год | 179,23567 |  | 150,0 | 29,23567 |  |  |
|  | |  |  | 2023 год | 953,2 | 711,552 | *129,648* | 112,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 год | 591,6546 | 460,46845 | *19,18615* | 122,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 год | 112,0 |  |  | 112,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 год | 112,0 |  |  | 112,0 |  |  |
| 2.2 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (организация и осуществление мероприятий, приобретение расходных материалов для проведения мероприятий молодежной политики) | Отдел культуры и отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **658,06433** | **56,448** | **352,352** | **272,26433** |  |  |
|  | |  |  | 2022 год | 175,26433 |  | 150,0 | 25,26433 |  |  |
|  | |  |  | 2023 год | 314,8 | 56,448 | 202,352 | 56,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 год | 176,3454 | 115,53155 | *4,81385* | 79,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 год | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 год | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  |
| 2.2.1 | | Организация и осуществление мероприятий патриотической направленности | Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **263,99806** | **95,01059** | **103,95881** | **65,02866** |  |  |
|  | |  |  | 2022 год | 5,02866 |  |  | 5,02866 |  |  |
|  | |  |  | 2023 год | 173,8 | 56,448 | 102,352 | 15,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 год | 55,1694 | 38,56259 | 1,60681 | 15,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 год | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 год | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 2.2.2 | | Организация и осуществление мероприятий антинаркотической направленности | Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **40,0** |  |  | **40,0** |  |  |
|  | |  |  | 2022 | - |  |  | - |  |  |
|  | |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 2.2.3 | | Организация и осуществление мероприятий в сфере добровольчества | Отдел культуры и отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **419,41167** | ***76,96896*** | **253,20704** | **89,23567** |  |  |
|  | |  |  | 2022 | 159,23567 |  | 150,0 | 9,23567 |  |  |
|  | |  |  | 2023 | 120,0 |  | *100,0* | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 | 100,176 | 76,96896 | 3,20704 | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2.2.4 | | Укрепление материально-технической базы - приобретение расходных материалов для проведения мероприятий молодежной политики | Отдел культуры и отдел образования Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **55,0** |  |  | **55,0** |  |  |
|  | |  |  | 2022 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  | |  |  | 2023 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
| 2.3 | | Премии и гранты | Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **100,0** |  |  | **100,0** |  |  |
|  | |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| 2.4 | | Социальное обеспечение и иные выплаты | Отдел культуры Администрации муниципального образования Куркинский район |  | **100,0** |  |  | **100,0** |  |  |
|  | |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| Начальник отдела культуры Администрации  муниципального образования Куркинский район | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | Сухарникова И.Н.  (ФИО) |

Приложение 4

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Куркинский район

от 03.02.2025 г.№ 25-Р

**Характеристика показателей результативности**

**муниципальной программы муниципального образования Куркинский район «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и зарегистрированных на портале dobro.ru | человек | 2022 год – 595  2023 год – 599  2024 год – 782  2025 год – 785  2026 год – 788 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |
| Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами через АИС "Молодежь России" | человек | 2022 год – 534  2023 год – 780  2024 год – 1013  2025 год – 1016  2026 год – 1019 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |
| "Численность детей и молодежи вовлеченных в мероприятия системы межпоколенческого  взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, через АИС "Молодежь России" | человек | 2022 год – 83  2023 год – 153  2024 год – 177  2025 год – 180  2026 год – 183 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |
| Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность через АИС "Молодежь России" | человек | 2022 год – 647  2023 год – 781  2024 год – 1316  2025 год – 1319  2026 год – 1322 | Референт отдела культуры Администрации МО Куркинский район  Мониторинг показателя проводится отделом культуры на основании отчетных данных |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела культуры Администрации  муниципального образования Куркинский район | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Сухарникова И.Н.  (ФИО) |

|  |
| --- |
| Приложение№5  к распоряжению Администрации  муниципального образования  Куркинский район  от 03.02.2025 г.№ 25-Р |

**Отчет**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполненных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятий |
| 1. | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») | Отдел культуры образования Администрации муниципального образования Куркинский район, МБУ МЦ «Лидер» | 612,2449 |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности молодежной политики в муниципальном образовании Куркинский район» | Отдел культуры образования Администрации муниципального образования Куркинский район, МБУ МЦ «Лидер» | 3039,4 |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» | Отдел культуры образования Администрации муниципального образования Куркинский район | 228,7551 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела культуры Администрации  Муниципального образования Куркинский район | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Сухарникова И.Н.  (ФИО) |