| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Михайловское Куркинского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 07 марта 2017 года | № 16 |

- Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

- муниципального образования Михайловское

- Куркинского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования в муниципальном образовании Михайловское Куркинского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Михайловское Куркинского района, Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского  района постановляет:

- 1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Михайловское Куркинского района (приложение).

2. Обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Администрации муниципального образования

Михайловское Куркинского района                                                    Т.В.Шарапова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

Михайловское Куркинского района

от 07.03.2017г.№ 16

- Порядок

- принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Михайловское Куркинского района

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Михайловское Куркинского района (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования Михайловское Куркинского района.

3. Муниципальная программа включает в себя долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые программы, региональные программы и отдельные мероприятия, в том числе мероприятия по реализации на территории муниципального образования Михайловское Куркинского района государственных программ, федеральных целевых программ, приоритетных национальных проектов, государственных программ Тульской области.

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

4. Муниципальная программа разрабатывается исходя из стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Михайловское Куркинского района, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законов Тульской области, нормативных правовых актов правительства Тульской области, а также муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований  Куркинский район.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией муниципального образования Михайловское Куркинского района, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).

6. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации муниципальное образование Михайловское Куркинского района.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальная программа содержит разделы:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития муниципальное образование Михайловское Куркинского района;

в) цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Михайловское Куркинского района, прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики в соответствующей сфере;

г) этапы и сроки реализации муниципальной программы;

д) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

е) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы;

ж) перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы (далее - показатели муниципальной программы), обоснование состава и значений показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

з) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

и) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

8. Показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей. Показатели должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы социально-экономического развития муниципального образования Михайловское Куркинского района и проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

в) иметь измеряемое и рассчитываемое количественное значение;

г) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

9. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Администрацией муниципального образования Михайловское Куркинского района.

10. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

11. Внесение изменений в перечень муниципальных программ  производится до 1 октября текущего года.

12. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

13. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Михайловское Куркинского района (далее - бюджетные ассигнования) в части расходных обязательств муниципального образования Самарское Куркинского района, а также привлекаемых средств бюджета Тульской области, местных бюджетов и внебюджетных источников в установленном порядке. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов муниципального образования Михайловское Куркинского района о бюджете муниципального образования Михайловское Куркинского района на очередной финансовый год и плановый период.

14. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в бюджет муниципального образования Михайловское Куркинского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Тульской области.

- 5. Управление, контроль и оценка эффективности реализации муниципальной программы

15. Текущее управление реализацией муниципальных программ, осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем), ответственным за реализацию муниципальной  программы или основного мероприятия муниципальной программы.

16. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащим перечень основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, с указанием сроков их выполнения и ресурсного обеспечения.

17. Ответственный исполнитель ежегодно в 15-дневный срок со дня вступления в силу решения Собрания депутатов муниципального образования Михайловское Куркинского района о бюджете муниципального образования Михайловское Куркинского района утверждает согласованный с соисполнителями план реализации и утверждается в виде приложения к муниципальной программе.

18. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями в установленном порядке представлять в Администрацию муниципального образования Михайловское Куркинского района предложения о внесении изменений в перечни, состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные предложения направляются в Администрацию муниципального образования Михайловское Куркинского района ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения в муниципальную программу не оказывают существенного влияния на ее основные параметры и не приведут к ухудшению плановых значений ее показателей, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации и в 10-дневный срок со дня вступления в силу постановления Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района о внесении изменений в муниципальную программу письменно уведомляет о внесенных в план реализации изменениях.

19. В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы и ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

20. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем в ходе реализации муниципальной программы.

21. Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом информации соисполнителей муниципальной программы формирует годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в срок  до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в Администрацию муниципального образования  Куркинский район на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

22. Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района в течение 15 календарных дней со дня получения годового отчета подготавливает заключение об исполнении бюджета по расходам на муниципальную программу.

23. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, направляет годовой отчет вместе с заключением на оценку реализации муниципальной программы.

24. Администрация муниципального образования Куркинский район в течение 15 календарных дней со дня получения годового отчета подготавливает заключение по оценке реализации муниципальной программы.

25. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

26. Ответственный исполнитель в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет годовой отчет с заключениями главе Администрации муниципального образования  Михайловское Куркинского района.

27. Отдел экономического развития, имущественных отношений Администрации муниципальное образование Куркинский район ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию Тульской области сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за отчетный период;

сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Михайловское Куркинского района по финансированию муниципальных программ;

предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом при выявлении такой необходимости.

28. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Куркинский район в сети "Интернет".

29. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

- 6. Функции ответственных исполнителей и соисполнителей по разработке и реализации муниципальных программ

30. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, его согласование и внесение на рассмотрение главе Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и внесения проекта правового акта Администрации муниципального образования Михайловское  Куркинского района об утверждении муниципальной программы;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей по реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении предложений об изменении муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет информацию о ходе реализации муниципальной программы, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, в сроки, указанные в запросе;

д) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в,  главе Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района.

33. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов о ходе реализации муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Приложение к Порядку принятия

решений о разработке, формировании,

реализации и оценке эффективности

реализации муниципальных программ

муниципального образования

Михайловское Куркинского района

- Паспорт

- муниципальной программы муниципального образования

- Михайловское Куркинского района

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы (при наличии) |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |