| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование рабочий поселок Куркино Куркинского района |  |
| Собрание депутатов |  |
| Решение |  |
| от 21 июня 2017 года | № 20-5 |

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства поселка Куркино к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района РЕШИЛО:

1. Информацию заместителя главы Администрации муниципального образования Куркинский район Синелюбовой Е.В. о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства поселка Куркино к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. принять к сведению.

2. Разместить настоящее решение на официальной сайте муниципального образования Куркинский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района | В.Л. Храименков |
| --- | --- |

- Приложение

к решению Собрания

депутатов муниципального

образования рабочий

поселок Куркино

Куркинского района

от 21.06.2017 г.  № 20-5

Информация

о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

поселка Куркино к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

Так как отрасль жилищно-коммунального хозяйства является жизненно необходимой для жителей Куркинского района, поэтому особенно важна безаварийная работа коммунальных предприятия. Это может достигаться только серьезной подготовкой к отопительному сезону.

Работы по подготовке к зиме в р.п.Куркино осуществляют такие предприятия как ООО  «Ремонт», ООО  «КомСервис», а также  ООО  «ГазИнвест Тула».. Основными задачами данных предприятий являются предоставление коммунальных услуг потребителям (теплоснабжение, водоснабжение, прием и очистка стоков).

Качественное оказание услуг возможно только при обязательном выполнении ремонтов.

Подготовка к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. началась и проводится.

Для принятия оперативных решений и контроля за реализацией мероприятий по подготовке объектов к зиме в администрации МО Куркинский район сформирован штаб по контролю за подготовкой к зиме, а так же организованы выездные проверки по подготовке объектов ЖКХ.

Так в ходе заседания штаба и проверочных мероприятий было установлено, что по состоянию на 05 июня 2017 года были выполнены следующие мероприятия:

ООО  «ГазИнвест Тула»:

- проведены работы по ремонту оборудования на котельных п.Куркино, так на котельной № 1 закончен ремонт ХВО;

- отремонтированы, но еще не установлены задвижки по ул.Ленина, д.9. Также отремонтированы задвижки:

ул.Комсомольская – 2 шт. диаметром 200 мм.;

ул. Ленина,д.12- 2 шт. диаметром 200 мм;

ул. Спортивная – 2 шт. диаметром 100 мм;

ул.Ленина,д4 -2 шт. диаметром 100 мм.

В ближайшее время планируется провести работу по утеплению теплотрасс и закрытию люками  тепловых колодцев в количестве 30 штук.

ООО  «Ремонт»:

- составлены дефектные акты на ремонт полов, дверей, системы отопления, электрики в общежитии по ул.Куликовская;

- начата подготовка паспортов готовности жилых домов к отопительному сезону 2017-2018 гг.

- завершены работы по ремонту  3-х подъездов д.8 по ул.Ленина, в ремонте находятся 2 подъезда( ул.Школьная, д.28).

ООО  «КомСервис»:

- проводятся работы по ремонту водозабора (замена насосного агрегата), систем водоснабжения и водоотведения с заменой задвижек в колодцах.

По результатам заседания штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса к ОЗП 2017 – 2018 г.г. запланированы к проведению следующие мероприятия:

1. ООО « ЭнергоГазИнвест- Тула»:

а) провести ремонт задвижек на теплотрассе по ул.Парковой  диаметром 150 мм в количестве 2 штук и по ул. Октябрьской диаметром 300 мм в количестве 2 шт., установить задвижки по ул.Ленина, д.9.

Срок исполнения – до 20.07.2017 г.;

б) провести работу по утеплению теплотрасс и закрытию люками  тепловых колодцев в количестве 30 штук

Срок исполнения – до 01.08.2017 г.

в) восстановить кирпичную кладку 3-х колодцев (ул.Спортивная,д.1,ул.Школьная, д.8, ул.Школьная, д.28),

Срок исполнения – до 01.08.2017 г.

г) устранить прорыв теплотрассы на пер.Больничный пос.Куркино

Срок исполнения – до 15.06.2017 г.;

д) с выездом на место в детский сад « Родничок» провести ревизию системы отопления данного учреждения

Срок исполнения – до 30.06.2017 г.

2. ООО  «КомСервис»:

а) завершить работы по замене насосного агрегата

Срок исполнения – до 01.09.2017 г.

б) завершить работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения с заменой задвижек в колодцах

Срок исполнения – до 21.08.2017 г.

3. ООО  «Ремонт»:

а) произвести обследования жилых помещений граждан  с целью установления причин разницы температур в разных комнатах одной квартиры;

б) заменить стояки в МКД, расположенных по адресу: ул.Советская,4а, ул.Ленина,4а, 2а, 4, 12, пер.Первомайский, д.2, ул.Комсомольская, д. 6, ул.Театральная, д.10, ул.Парковая, д.4

Срок исполнения – до 31.07.2017 г.;

в) восстановить теплоизоляцию в подвальных помещениях МКД

Срок исполнения – до 14.08.2017 г.;

г) заменить вент.стояки в количестве 6-ти штук  д.32 по ул.Школьная и 4-х штук  д.1а по ул.Комсомольская пос.Куркино

Срок исполнения – до 20.08.2017 г.;

д) проработать вопрос по переоборудованию системы отопления в ванных и туалетных комнатах жилых помещениях в МКД, расположенного по адресу: д.2а по пер.Больничный пос.Куркино

Срок исполнения – до 01.08.2017 г.

4. Начальнику отдела КХ, градостроительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению Администрации МО Куркинский район Денисовой Е.В.

а) организовать проведение схода граждан по ул.Октябрьская (правая сторона), ул.Механизаторов, ул. Слободская по вопросу присоединения жителей данных улиц к новому водопроводу.

Срок исполнения – до 01.08.2017 г.

Выполнение вышеуказанных мероприятий поставлено Администрацией МО Куркинский район на еженедельный контроль.