ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРКИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от    18 июля   2015                                                            № 84 а

Об  организационных мероприятиях, направленных на  введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью в образовательных учреждениях муниципального образования Куркинский район

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании   приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказа министерства образования Тульской области от 14.05.2015 №1701 «Об  организационных мероприятиях, направленных на  введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью в образовательных учреждениях Тульской области»

с учетом кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов образовательных учреждений муниципального образования Куркинский район, в целях поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных учреждениях муниципального образования Куркинский район   ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственных за создание условий  учебно-методического, консультационного, информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ в МО Куркинский район ( Приложение 1);

- Создать муниципальный координационный совет по подготовке и введению ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании Куркинский район (приложение 2);

- Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) Куркинского района (приложение3).

- Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в установленные сроки.

5.    Обеспечить разработку, утверждение в установленном порядке  и реализацию (в соответствии с утвержденными сроками)  Сетевых  графиков  (дорожных  карт) по введению ФГОС ОВЗ в  общеобразовательных учреждениях Куркинского района в срок до 01.08.2015.(приложение 4).

6. Предоставить  данные Сетевые графики отдел образования Администрации МО Куркинский район  в срок до 15.08. 2015.

7. Заведующей МКУ « Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования МО Куркинский район»

( Пальчева С.С.) совместно с членами координационного совета разработать план  методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ В ОУ:

7.1. Обеспечить учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ  в Куркинском районе, в том числе через проведение:

- семинаров, посвящённых содержанию и ключевым особенностям ФГОС ОВЗ;

- тренингов  для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ОВЗ;

- заседаний методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ОВЗ;

- конференций участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по проблемам апробации и введения ФГОС ОВЗ;

- мастер-классов, круглых столов, стажировочных  площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ОВЗ.

7.2. Организовать работу по  повышению квалификации педагогических работников ОУ по вопросу введения ФГОС ОВЗ.

7.3. Обеспечить проведение мониторинга по введению ФГОС ОВЗ.

8.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| Начальник отдела образования Администрации МО Куркипнский район | О.В.Барникова |
| --- | --- |

Приложение 1

к  приказу отдела образования

Администрации муниципального образования

Куркин кий район

от ___18 июля_2015_   № 84а___

Список ответственных лиц

за создание условий для введения ФГОС ООО

в общеобразовательных учреждениях муниципального образования

Куркинский район

1.Кузьмина Ю.М.- инспектор 2 категории отдела образования Администрации муниципального образования Куркинский район, по поставкам оборудования в ОУ;

2.Никифорова Н.В.- главный специалист-экономист МКУ «Центральная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования Куркинский район», по финансово-экономическому обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ;

3.Пальчева С.С.- заведующая МКУ « Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район», по организационному, кадровому  нормативно-правовому и информационному обеспечению  введения и реализации ФГОС ОВЗ.

Приложение 2

к  приказу отдела образования

Администрации муниципального образования

Куркин кий район

от ___18 июля 2015__    № _84а_

Состав координационного  совета

по введению ФГОС ООО  в общеобразовательных учреждениях муниципального образования

Куркинский район

1.Пальчева С.С.- заведующая МКУ « Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район», председатель совета;

2.Седышева М.В.- ведущий специалист отдела   образования Администрации муниципального образования Куркинский район, заместитель председателя;

3.Каменева О.В.. - методист МКУ « Центр обеспечения информационно-методической деятельности системы образования муниципального образования Куркинский район»,  член совет;

4.Прошин Г.Г. – директор МОУ Куркинская СОШ №1, член  совета;

5.Миронова В.И. – директор МОУ Самарская СОШ, член  совета;

6.Сысоева Г.И.- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа №2»,член совета;

7.Захарова И.А.- Педагог-психолог МКОУ «Куркинская средняя общеобразовательная школа №2»,член совета;

8. Потапова Т.Н.- логопед  МОУ Самарская СОШ, член  совета.

Приложение 3

к  приказу отдела образования

Администрации муниципального образования

Куркин кий район

от __18 июля 2015_     № _84 а

Сетевой график (дорожная карта) по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных учреждениях (ОУ) Куркинского района

| № п п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Подготовка распорядительных документов регионального и муниципального уровней, регламентирующих внедрение ФГОС ОВЗ | Июнь 2015 –сентябрь 2016 | Отдел образования Администрации МО Куркинский район |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в Уставы образовательных учреждений | Август 2015 – август 2016 | Руководители ОУ |
| 3. | Разработка одного или нескольких вариантов адаптированной общеобразовательной программы ФГОС ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей обучающихся | Август 2015 – август 2018 | Руководители ОУ |
| 4. | Утверждение основных образовательных программ ОУ | Август 2015 – август 2016 | Руководители ОУ |
| 5. | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ОВЗ | Август 2015 – август 2016 | Руководители ОУ |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников образовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и тарифно-квалификационными характеристиками | Август 2015 – август 2016 | Руководители ОУ |
| 7. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ, | Август 2015 – август 2016 | Отдел образования Администрации МО Куркинский район |
| 8. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 15.07.2015 | Руководители ОУ |
| 9. | Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Август 2015-август 2016 | Руководители ОУ |
| 10. | Заключение договоров о предоставлении общего образования муниципальными и государственными общеобразовательными учреждениями | Август 2015-август 2016 | Отдел образования Администрации МО Куркинский район Руководители ОУ |
| 11. | Разработка в ОУ: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебных планов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, рекомендаций ПМПК, мнения родителей (законных представителей); — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования - положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ОВЗ. | Август 2015-август 2016 | Руководители ОУ |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Август 2015 - июль 2016 | Руководители ОУ |
| 2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2015 - июль 2016 | Руководители ОУ |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Создание муниципального координационного совета по подготовке и введению ФГОС ОВЗ | Август 2015 | Отдел образования Администрации МО Куркинский район |
| 2. | Разработка модели организации образовательного процесса в ОУ | Август 2015 - июль 2016 | Руководители ОУ |
| 3. | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Июль 2015 - июль 2016 | Руководители ОУ |
| 4. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части АООП и (или) АООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений | Июль 2015 - июль 2016 | Руководители ОУ |
| 5. | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию АООП и (или) АООП НОО | Июль 2015 - июль 2016 | Руководители ОУ |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015, далее ежегодно | МКУ «Центр обеспечения» |
| 2. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Куркинского района в связи с введением ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015, далее ежегодно | МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| 3. | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Куркинского района по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь –октябрь 2015, далее ежегодно | МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| 4. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015, далее ежегодно | Руководители ОУ |
| 5. | Определение и организация работы региональных стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015, далее ежегодно | МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Размещение на образовательном портале Тульской области, сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, сайтах ОУ информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| 2. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| 3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание АООП НОО, АООП | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| 4. | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| 5. | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Ежегодно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август 2015, далее ежегодно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район Руководители ОУ |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район Руководители ОУ |
| 3. | Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район Руководители ОУ |
| 4. | Обеспечение соответствия условий реализации выбранных вариантов АООП НОО, АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район Руководители ОУ |
| 5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район Руководители ОУ |
| 6. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский район МКУ «Центр обеспечения» Руководители ОУ |
| 7. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Отдел образования Администрации МО Куркинский района Руководители ОУ |

Приложение 4

к  приказу отдела образования

Администрации муниципального образования

Куркин кий район

от __18 июля 2015_     № __84 а_

Модель сетевого графика (дорожной карты) ОУ по формированию необходимой системы условий реализации адаптированной образовательной программы ФГОС ОВЗ

| Направ-ление мероприя-тий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответст-венные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 2. Внесение изменений и дополнений в локальные акты образовательных учреждений, регламентирующих внедрение ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 3. Разработка на основе примерной адаптированной образовательной программы одного или нескольких вариантов АООП НОО и (или) АООП с учетом особых образовательных потребностей обучающихся |  |  |
|  | 4. Утверждение выбранных вариантов АООП НОО и (или) АООП |  |  |
|  | 5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и тарифно-квалификационными характеристиками |  |  |
|  | 7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса |  |  |
|  | 10. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебных планов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, рекомендаций ПМПК, мнения родителей (законных представителей); — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования |  |  |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП НОО и (или) АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  |  |
|  | 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |  |  |
|  | … |  |  |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 2. Разработка модели организации образовательного процесса |  |  |
|  | 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  |  |
|  | 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части АООП и (или) АООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений |  |  |
|  | 5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию АООП НОО и (или) АООП |  |  |
|  | … |  |  |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | … |  |  |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |  |  |
|  | 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание АООП НОО и (или) АООП |  |  |
|  | 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; … |  |  |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ОВЗ |  |  |
|  | 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ: … |  |  |
|  | 4. Обеспечение соответствия условий реализации адаптированной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения |  |  |
|  | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ: … |  |  |
|  | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: |  |  |
|  | 7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  |