**План мероприятий**

**по реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование»**

**на 2019-2024 г.г. в МО Куркинский район»**

**Цель:** Выявление и развитие способностей для успешности каждого ребенка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Сроки выполнения | Ожидаемый результат |
| 1. **Организационно-координационные и информационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Разработка муниципальной системы мер («дорожной карты») по формированию и постепенному введению системы поддержки дополнительного образования детей для того, чтобы создать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Март 2019 года | План мероприятий |
| 2. | Организация информирования педагогической общественности о мероприятиях по подготовке к введению в образовательных учреждениях системы поддержки дополнительного образования детей для создания эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи МО Куркинский район | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Сентябрь 2018 года – август 2019 года | Размещение информации на сайте |
| **2. Создание в образовательных учреждениях** **условий для выявления, поддержки и развития**  **способностей и талантов у детей и молодежи МО Куркинский район** | | | | |
| 3. | Знакомство с нормативной документацией | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Апрель-май 2019 | Нормативные документы |
| 4. | Организация изучения и обсуждения проекта «дорожной карты» по созданию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в образовательных учреждениях МО Куркинский район | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | До декабря 2019 | Информационные письма |
| 5. | Участие в конференциях, вебинарах по вопросам поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Пальчева С.С., заведующий  МКУ "Центр обеспечения";  Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, | Программа развития ОО |
| 6. | Разработка перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов дополнительного образования, классных руководителей | Пальчева С.С., заведующий  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, | Перспективный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей ОУ |
| 7. | Организация межведомственного взаимодействия для создания эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи МО Куркинский район | Пальчева С.С., заведующий  МКУ "Центр обеспечения";  Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения", руководители ОО | 2019-2024 гг, | Создание многоуровневой системы дополнительного образования в МО Куркинский район |
| 8. | Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций для дополнительного образования обучающихся | руководители ОО | 2019-2024 гг, | Пополнение ОО спортивным инвентарем и другим оборудованием |
| 9. | Создание муниципального банка лучших практик по реализации проекта «Успех каждого ребенка» | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, | Обобщение опыта работы образовательных организаций по проекту |
| 10. | Функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Долотова В.В., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг, | Цифровое, гуманитарное образование |
| **3. Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья**. | | | | |
| 11. | Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья. | руководители ОО | 2019-2024 гг, | Оборудование образовательных организаций  для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 12. | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование | Каменева О.В., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, | Занятие детей с ОВЗ в кружках, участие в проведении школьных и районных мероприятий |
| **4. Участие детей и молодежи в проектах и акциях по профессиональной навигации** | | | | |
| 13. | Участие детей и молодежи в открытых онлайн-уроках с учетом расписания цикла «Проектория» | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг,, по расписанию «Проектории» | Знакомство с миром профессий |
| 14. | Участие в проекте «Билет в будущее» | Долотова В.В., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг,, по расписанию проекта | Ранняя профессиональная ориентация школьников |
| 15. | Участие во всероссийской программе по развитию ранней профориентации « Zасобой» | Долотова В.В., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг, по расписанию проекта | Профессиональная диагностика школьников |
| 16. | Участие во Всероссийском тестировании старшеклассников по выявлению предпринимательских способностей | Долотова В.В., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг, | Выявление предпринимательских способностей старшеклассников |
| 17. | Проведение тематических уроков и классных часов | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, | Информирование школьников о профессиях |
| 18. | Участие в проекте по экономическому воспитанию «Финансовая грамотность» | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, по расписанию проекта | Экономическое воспитание детей через преподавание дополнительных курсов. |
| **5. Участие в проектах по развитию коммуникативных, творческих, интеллектуальных способностей детей и молодежи** | | | | |
| 19. | Участие в стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Сентябрь- апрель 2019-2024 г.г. | формирование и развитие лидерских качеств школьников, участвовавших в проекте |
| 20. | Участие в проекте «Культурный норматив школьника» | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | С 2019-2020 учебного года | Знакомство школьников с достижениями культуры, оформление дневников участия в проекте |
| 21. | Организация обучения школьников игре в шашки и шахматы | Маленская В.И., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг. | Обучение детей игре в шахматы |
| **6. Участие в олимпиадном и конкурсном движении** | | | | |
| 22. | Участие во всероссийской олимпиаде школьников | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Сентябрь-декабрь 2019-2024 гг. | Выявление одаренных детей в ходе проведения школьного, муниципального этапов ВсОШ; участие в региональном этапе |
| 23. | Муниципальная олимпиада младших школьников | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Февраль-март 2019-2024 г.г. | Выявление одаренных детей в ходе проведения школьного, муниципального этапов олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру. |
| 24. | Муниципальная олимпиада обучающихся 5-6 классов | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Январь-февраль 2020-2024 г.г. | Выявление одаренных детей в ходе проведения школьного, муниципального этапов олимпиады |
| 25. | Участие школьников в олимпиадах, конкурсах разного уровня | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, в соответствии с Списком приоритетных олимпиад, Календарем образовательных событий ( в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ) | Выявление одаренных детей |
| 26. | Участие в Международных просветительских акциях | Сотрудники отдела образования Администрации МО Куркинский район ( по приказу начальника отдела) | 2019-2024 г.г. | Выявление одаренных детей |
| 27. | Участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика» | Иосифова В.Н., методист  МКУ "Центр обеспечения" | Январь-апрель 2019-2024 гг. |  |
| **7. Участие школьников в социально значимой деятельности** | | | | |
| 28. | Участие в Российском движении школьников | Маленская В.И., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг, | Вовлечение детей и молодежи с активную социально значимую деятельность, воспитание активной жизненной позиции; формирование лидерских качеств. |
| 29. | Участие школьников в волонтерском движении | Маленская В.И., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг, | Формирование волонтерских групп в образовательных учреждениях |
| 30. | Участие в «Юнармии» | Долотова В.В., отдел образования Администрации МО Куркинский район | 2019-2024 гг, | Формирование юнармейских групп в образовательных учреждениях |
| **8. Сотрудничество с образовательными организациями в сфере работы с одаренными детьми** | | | | |
| 31. | Информирование школьников, родителей о Яснополянском центре одаренных детей | Максимова Г.И., методист  МКУ "Центр обеспечения" | 2019-2024 гг, в соответствии с планами набора детей | Выявление одаренных школьников с целью направления на учебу в Центр |
| **9. Участие в районных мероприятиях** | | | | |
| 32. | Участие в районных творческих конкурсах и акциях | Грибкова Н.В., директор МКОУДО «Куркинский районный ЦВР» | 2019-2024 гг,, по плану  МКОУДО «Куркинский районный ЦВР» | Выявление творчески одаренных детей |